БОРИСОГЛЕБСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

БОРИСОГЛЕБСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 29.04.2021 г. № 419

Об утверждении Отчета о ходе реализации и об оценке эффективности в 2020 году муниципальных программ Борисоглебского городского округа Воронежской области

Руководствуясь ст.25 Устава Борисоглебского городского округа Воронежской области, а также в соответствии с решением Борисоглебской городской Думы Борисоглебского городского округа Воронежской области от 25.12.2015г. №368 «О стратегическом планировании в  Борисоглебском городском округе Воронежской области», Борисоглебская городская Дума Борисоглебского городского округа Воронежской области

РЕШИЛА:

1. Утвердить Отчет о ходе реализации и об оценке эффективности  в 2020 году муниципальных программ Борисоглебского городского округа Воронежской области.

2. Поручить администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области продолжить работу по реализации муниципальных программ.

3. Контроль над выполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Борисоглебской городской Думы Борисоглебского городского округа Воронежской области А.Н.Какорина и  главу администрации Борисоглебского городского округа  Воронежской области А.В.Пищугина.

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте в сети Интернет.

Глава Борисоглебского городского округа				        Е.О. Агаева

Приложение к решению

Борисоглебской городской Думы

Борисоглебского городского округа

Воронежской области

от 29.04.2021 г. № 419

ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  В 2020 ГОДУ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ БОРИСОГЛЕБСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

В 2020 году в Борисоглебском городском округе реализовывалось 12 муниципальных программ:

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Нормативный правовой акт об утверждении программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Развитие образования» | Отдел образования и молодежной политики | Постановления администрации городского округа от 07.11.2013 №2969, от 31.12.2014 №3711 |
| 2 | «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | Инспектор аппарата администрации | Постановление администрации городского округа от 07.11.2013 №2971 |
| 3 | «Обеспечение доступным и комфортным жильем и создание эффективной системы жизнеобеспечения населения» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта | Постановление администрации городского округа от 07.11.2013 №2975 |
| 4 | «Безопасность городского округа» | Помощник главы администрации по работе с административными органами и военными организациями | Постановление администрации городского округа от 07.11.2013 №2978 |
| 5 | «Развитие культуры и туризма» | Отдел культуры | Постановление администрации городского округа от 07.11.2013 №2968 |
| 6 | «Развитие физической культуры и спорта» | Сектор спорта | Постановление администрации городского округа от 07.11.2013 №2967 |
| 7 | «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Отдел социально–экономического развития территории | Постановления администрации городского округа от 07.11.2013 №2973, от 05.12.2016 №3281 |
| 8 | «Развитие транспортной системы» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта | Постановление администрации городского округа от 07.11.2013 №2977 |
| 9 | «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка» | Заместитель главы администрации - начальник отдела развития сельской территории | Постановление администрации городского округа от 07.11.2013 №2972 |
| 10 | «Энергоэффективность и развитие энергетики» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта | Постановление администрации городского округа от 07.11.2013 №2976 |
| 11 | «Управление муниципальными финансами» | Отдел по финансам | Постановление администрации городского округа от 07.11.2013 №2970 |
| 12 | «Муниципальное управление и гражданское общество» | Отдел организационной работы и муниципальной службы | Постановления администрации городского округа от 07.11.2013 №2974, от 20.02.2015 №457 |

Фактическое финансирование муниципальных программ произведено в размере 2 257 249,76 тыс. рублей. Выполнение к годовому плану составило 99,5%.

В 2020 году были предусмотрены бюджетные ассигнования из бюджета городского округа на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в объеме 729 489,97 тыс.руб.

Фактическое же финансирование из бюджета городского округа произведено в размере 99,73% к плановым назначениям и составило 727 541,21 тыс.руб.

Также на финансирование муниципальных программ направлены средства федерального бюджета в объеме 408 002,2 тыс.руб. или 103,08% к плану, средства областного бюджета – 1 073 040,23 тыс.руб. (99,07% к плану), средства, привлеченные из других источников финансирования, - 48 666,12 тыс.руб. (127,51% к плану).

| № п/п | Наименование муниципальной программы | План 2020 г., тыс. руб. | Факт 2020г., тыс. руб. | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развитие образования | 1 448 911,50 | 1 439 048,21 | 99,32% |
| 2 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан | 24 173,30 | 24 168,85 | 99,98% |
| 3 | Обеспечение доступным и комфортным жильем и создание эффективной системы жизнеобеспечения населения | 254 588,60 | 248 131,60 | 97,46% |
| 4 | Безопасность городского округа | 21 610,60 | 21 624,51 | 100,06% |
| 5 | Развитие культуры и туризма | 132 323,50 | 133 214,64 | 100,67% |
| 6 | Развитие физической культуры и спорта | 67 537,10 | 55 764,53 | 82,57% |
| 7 | Экономическое развитие и инновационная экономика | 23 185,97 | 33 685,93 | 145,29% |
| 8 | Развитие транспортной системы | 100 408,10 | 100 706,37 | 100,30% |
| 9 | Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка | 51 321,80 | 51 475,18 | 100,30% |
| 10 | Энергоэффективность и развитие энергетики | 12 365,30 | 12 365,35 | 100,00% |
| 11 | Управление муниципальными финансами | 11 241,60 | 11 241,39 | 100,00% |
| 12 | Муниципальное управление и гражданское общество | 121 231,72 | 125 823,20 | 103,79% |
|  | ИТОГО: | 2 268 899,09 | 2 257 249,76 | 99,49% |

Муниципальная программа

«Развитие образования»

Программа реализовывалась в рамках 5 подпрограмм: «Развитие дошкольного образования», «Развитие общего образования», «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи», «Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей Борисоглебского городского округа», «Молодежь» и 4 основных мероприятий.

Целями программы являются: обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики; развитие потенциала организаций дополнительного образования в формировании мотивации к познанию и творчеству, создание среды и ресурсов открытого образования для позитивной социализации и самореализации детей и молодежи; обеспечение эффективного оздоровления, отдыха и занятости, развития творческого, интеллектуального потенциала и личностного развития детей и молодежи; повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах инновационного социально-ориентированного развития городского округа, страны; создание условий для эффективного функционирования и динамичного развития образовательных учреждений и загородных детских оздоровительных лагерей.

В рамках реализации основных мероприятий программы велась работа по обеспечению охраны здоровья обучающихся в направлении организации  здорового питания.

Осуществлялось финансирование МБУ «КДП» для закупки продуктов для обеспечения горячего питания учащихся.

Удовлетворено 100% заявок на  льготное (бесплатное) питание обучающихся.

В результате реализации мероприятий доля школьников, охваченных двухразовым горячим питанием, составила 62,6% в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений (падение значения показателя на 26,4% обусловлено тем, что обучающиеся 1-4 классов в полном объеме обеспечены бесплатным горячим питанием).

Денежные средства выделялись также на изготовление проектно-сметной документации и инженерные изыскания по строительству детского сада по  ул. Дубровинская, а также инженерные изыскания по строительству пристройки к МКОУ БГО Боганская СОШ.  Завершено строительство детского сада на 220 мест и пристройки к детскому саду №19 на 40 мест.

Расходы на реализацию основных мероприятий программы составили 307,5 млн. руб. или 96,8% к плану, в том числе за счет бюджета городского округа 41,3 млн. руб. или 97,7% к плану.

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» предусматривает  мероприятия по обеспечению деятельности дошкольных образовательных учреждений (оплата труда, коммунальных услуг, связи, приобретение инвентаря и пр.).

В 2019/2020 учебном году у дошкольных образовательных организаций было меньше возможностей для улучшения качества образования, так как с марта по август 2020 года в связи с распространением коронавирусной инфекции они не функционировали в обычном режиме, при этом использовали оптимальные формы взаимодействия с воспитанниками и их родителями.

Во время режима самоизоляции продолжалась работа по сетевому взаимодействию детских садов №11 и 16 с Борисоглебским техникумом промышленных и информационных технологий. В марте 2020 года детские сады №1,11,16 стали участниками регионального инновационного проекта «Создание сети образовательных организаций, реализующих инновационные программы среднего профессионального образования, для отработки новых технологий и модернизации содержания образования».

Детские сады №№ 1, 11 в 2019/2020  учебном году  работали в режиме региональных инновационных площадок.

В 2020 году в первую десятку ТОП - тридцати дошкольных образовательных организаций области вошли 6 детских садов округа (№№ 11,20,1,21,19,12).

Положительными результатами работы дошкольных образовательных организаций БГО в 2020 году стали:

- освоение новых цифровых платформ всеми участниками образовательных отношений;

- возможность практического консультирования по созданию в домашних условиях  развивающей предметно-пространственной среды для реализации дошкольного образования в период изоляции;

- реализация образовательной программы и программ по дополнительному образованию дошкольников с привлечением сетевых партнеров;

- высокий уровень вовлеченности воспитанников и их семей в воспитательный и образовательный процессы;

- продукты творческой и познавательной  деятельности детей, родителей и педагогов.

Проведены необходимые ремонтные работы, закупка мебели, детских игровых модулей.

Расходы на реализацию подпрограммы составили 255,1 млн. руб. или 101,4% к плану, в том числе за счет бюджета городского округа 82,4 млн. руб. или 99,2% к плану.

Подпрограмма «Развитие общего образования» включает расходы по обеспечению деятельности образовательных учреждений городского округа (оплата труда, коммунальных услуг, связи, улучшение материально-технической базы, школьное молоко и пр.).

В ходе реализации подпрограммы по результатам регионального рейтингования лидирующие позиции в 2020 году заняли школа №10 и гимназия №1, которые включены в ТОП-50 лучших школ Воронежской области. В пятерку лучших школ по эффективности деятельности на уровне округа вошли: школы №№10, 4, 6, 5, гимназия № 1.

Все выпускники  9-х  и 11-х классов  2020 года получили аттестаты об образовании.

В целях внедрения новых методов обучения и воспитания открыт уже второй в округе Центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (в 2020 году- на базе Третьяковской СОШ).

В перечень школ, характеризующихся высокой эффективностью инновационной деятельности, вошли Борисоглебская гимназия, школы №4 и №10. Как школа, характеризующаяся высокой эффективностью по результатам региональной системы рейтингования, в перечень включена школа №3.

Расходы на реализацию подпрограммы составили 772,8 млн. рублей, или 99,7% к плану, в том числе за счет бюджета городского округа 92,7 млн. руб., или 96,7% к плану.

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи» предусматривает финансирование расходов на обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования детей, проведение мероприятий в сфере дополнительного образования и воспитания, закупку оборудования, укрепление материально-технической базы.

В ходе проведении программных мероприятий достигнуты следующие результаты:

- победа шести педагогов в финале областного конкурса профессионального мастерства «Сердце отдаю детям»;

- в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» на базе МБОУ БГО СОШ №3 создано 80 новых мест дополнительного образования - объединение дополнительного образования «Аэрокосмос»;

- по итогам конкурсных мероприятий среди муниципальных образований Воронежской области Борисоглебский городской округ стал победителем в отборе на предоставление субсидий из областного бюджета в 2020 году бюджетам муниципальных образований Воронежской области, направленных на развитие и поддержку деятельности объединений юных инспекторов движения;

- в рамках персонифицированного финансирования дополнительного образования в 2019/2020 учебном году 727 обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет смогли получить сертификат дополнительного образования;

- по результатам Всероссийского конкурса «Большая перемена» Борисоглебская школа №10 вошла в ТОП-20 школ России и выиграла грант в размере 2 млн. рублей на развитие образовательных возможностей (будет оборудован спортивный зал школы);

- проект МБОУ БГО СОШ №5 «Школа экологической грамотности» получила грант в размере 2 млн. рублей на приобретение цифровых оборудования для проведения исследовательской деятельности по экологии и биологии.

Расходы на реализацию подпрограммы составили 89 млн. руб., или 100,6% к плану, в том числе за счет бюджета городского округа 88,3 млн. руб., или 99,7% к плану.

В рамках подпрограммы «Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей» результатом реализованных мероприятий стали:

- охват детей организованными формами отдыха, оздоровления и трудовой занятости в сравнении с 2019 годом увеличился на 1% от общего числа школьников в БГО и составил 100%.

- лагерь «Дружба» занял I место в областном смотре-конкурсе на лучшее учреждение отдыха и оздоровления, функционирующее в режиме детского - оздоровительного лагеря;

- победа во Всероссийском конкурсе «Лига вожатых» 2-х участников молодежного педагогического объединения «Пеликан» МБУДО «БДООЦ «Дружба»;

- в условиях распространения новой коронавирусной инфекции в рамках летней оздоровительной кампании было проведено 100 онлайн-лагерей для школьников Борисоглебского городского округа.

Расходы на реализацию подпрограммы составили 11,6 млн. руб. (76,5% к плану), в том числе за счет бюджета городского округа 6 млн. руб., или 89,7% к плану.

Объем финансирования подпрограммы «Молодежь» составил 3 млн. рублей, в том числе за счет бюджета городского округа 1 млн.руб. (порядка 300% к плану). Проведены различные мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в социальную практику, патриотическое воспитание, развитие потенциала молодежи.

В результате реализации мероприятий подпрограммы:

- в рамках регионального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование» на базе МБУДО БГО Ц «САМ» был создан ресурсный центр поддержки добровольчества (волонтерства);

- на базе Борисоглебского техникума промышленных и информационных технологий в этом учебном году был создан отряд «Кибердружины», который оказывает помощь специалистам осуществляющим ежеквартальный мониторинг сети интернет по изучению проблем в молодежной среде;

- 6 социальных проектов стали победителями окружного конкурса социальных проектов по реализации молодежной политики на территории Борисоглебского городского округа, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, и получили гранты на общую сумму 100 тыс. рублей;

-в конкурсах социальных проектов в сфере молодёжной политики грантовую поддержку получили 16 проектов на общую сумму более 570 000 рублей;

- военно-патриотический клуб «Память» Борисоглебского дорожного техникума стал победителем регионального этапа Российской национальной премии «Студент года - 2020» среди профессиональных образовательных организаций в номинации «Патриотическое объединение года»;

- студентка 4 курса Борисоглебского медицинского колледжа стала победителем в компетенции «Медицинский и социальный уход» Открытого VII Регионального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)»;

- молодежный совет при главе администрации Борисоглебского городского округа занял 2 место в областном конкурсе на лучший орган молодежного самоуправления в муниципалитетах Воронежской области.

В целом муниципальная программа «Развитие образования» профинансирована в сумме 1 439 млн. рублей, что составило 99,3% от плана, в том числе расходы муниципального бюджета составили 311,7 млн. рублей, т.е. 99,5% от плана.

Муниципальная программа

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан»

Муниципальной программой «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» предусмотрены основные мероприятия: «Социальная поддержка отдельных категорий граждан», «Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства», «Создание условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры».

В рамках мероприятия «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» проведено 12 тематических мероприятий, участниками которых стали дети с ограниченными возможностями, инвалиды, многодетные, малообеспеченные семьи, ветераны, жители города пожилого возраста, опекунские семьи, работники учреждений социальной защиты и здравоохранения Борисоглебского округа, всего около 500 человек.

За адресной социальной помощью в 2020 году обратились 2 жителя округа (в результате пожара). Соответствующая выплата была произведена из бюджета Борисоглебского городского округа.

За единовременной материальной помощью на ремонт жилого помещения обратилось 9 ветеранов Великой Отечественной войны. Соответствующая выплата была произведена из бюджета Борисоглебского городского округа.

На финансирование мероприятия направлено 12,5 млн. руб. (99,9% к плану).

В результате реализации  мероприятия 2 «Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства» произведена выплата денежных средств на содержание детей:

- единовременное пособие при всех формах устройства получили 14 чел.;

- выплаты приемным родителям - 6 чел.;

- выплаты семьям опекунов - 70 чел.

Выплаты патронатной семье на содержание подопечных детей и  выплаты вознаграждения патронатному воспитателю не производилась, так как обращений граждан не поступало.

На эти цели затрачено 10,7 млн. рублей (99,9% от плана).

В результате реализации основного мероприятия 3 «Создание условий инвалидам (МНГ) для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры» в 2020 году приобретено коррекционное оборудование, произведен ремонт входной группы, установлен пандус, обустроена и отремонтирована туалетная комната для детей-инвалидов в МКДОУ БГО Детского сада №21 комбинированного вида. Израсходованы средства в размере 1 млн. рублей (100% от плана).

Всего на выполнение мероприятий Программы  направлено 24,2 млн. рублей, что составило 99,98% от плана, в том числе за счет средств муниципального бюджета 12,5 млн. рублей, т.е. 99,9% от плана.

Муниципальная программа

«Обеспечение доступным и комфортным жильем

и создание эффективной системы жизнеобеспечения населения»

Целью данной муниципальной программы является создание благоприятной среды жизнедеятельности граждан городского округа, повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства, улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства, улучшение санитарного и экологического состояния городского округа.

Финансирование осуществлялось в рамках семи основных мероприятий.

Выполнение основного мероприятия «Жилье» позволило в отчетном году предоставить 81 молодой семье - участнице программы  социальные выплаты на приобретение жилья. На эти цели направлено 45 млн. рублей, что составило 100% к плану.

В рамках основного мероприятия «Ремонт и переселение из аварийного жилья» приобретено 10 жилых помещений для переселения 16 граждан из аварийного жилья. Объем финансирования составил 17,9 млн. рублей (98,9% к плану).

На реализацию основного мероприятия «Развитие коммунальной инфраструктуры» направлены ассигнования в объеме 59 млн. рублей или 93,9% к плановым значениям. Средства направлены на строительство кабельной линии 6 кВ для электроснабжения микрорайона «Березки», устройство линии наружного освещения в сквере Г.Корнаковского, строительство КНС в г.Борисоглебске, приобретение трактора CubCadet, устройство дренажных колодцев по ул.Свободы, ул.7 Ноября, устройство и перенос линий наружного освещения.

Для выполнения основных мероприятий «Комплексное благоустройство городского округа» и «Экология» выполнены работы по содержанию общественных мест, отлову и стерилизации безнадзорных животных, вывозу несанкционированных свалок (с различных участков территории города вывезено около 40,3 тыс.м3), спилке переросших и аварийных деревьев. Проведен ремонт военно-мемориальных объектов. Обеспечено обустройство клумб, приобретение посадочного материала и удобрений, оплачены услуги по наблюдению за водными объектами.

Общий объем расходов по этим мероприятиям составил 68,9 млн. рублей (99,99% к плану).

В рамках основного мероприятия «Формирование комфортной городской среды» произведено благоустройство 20 дворовых территорий. Финансирование мероприятия составило 13,5 млн. рублей (100% к плану).

В рамках основного мероприятия «Обустройство мест массового отдыха населения» средства направлены на проведение обустройства парка «Феникс в Северном мкр. г.Борисоглебска и городского парка культуры и отдыха. Приобретены новые скамейки и заменено плиточное покрытие в Театральном парке. Финансирование мероприятия составило 43,8 млн. рублей (94,8% к плану).

Муниципальная программа

«Безопасность городского округа»

В рамках муниципальной программы «Безопасность городского округа» финансировалось два основных мероприятия: «Профилактика правонарушений на территории городского округа» и «Обеспечение безопасности городского округа в чрезвычайных ситуациях и обеспечение пожарной безопасности граждан».

- Средства основного мероприятия «Профилактика правонарушений на территории городского округа» в объеме 0,6 млн. рублей (100% к плану) направлялись на создание оптимальных условий для эффективной реализации программных мероприятий.

- Благодаря функционированию системы видеонаблюдения «Безопасный город», а так же профилактическим мероприятиям, направленным на предотвращение правонарушений, службами отдела МВД России по г.Борисоглебску зарегистрировано 156 уличных преступлений, выявлено 105 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, а также 121 мошенничество.

- Ежегодно вовлекаются в профилактическую работу до 100 подростков «Группы риска».

- В результате реализации мероприятий программы «Безопасность городского округа» случаев терроризма и проявлений экстремизма в Борисоглебском городском округе Воронежской области не выявлено.

Финансирование основного мероприятия «Обеспечение безопасности городского округа в чрезвычайных ситуациях и обеспечение пожарной безопасности граждан» осуществлялось на обеспечение деятельности МБУ «Объединенная служба спасения и обеспечения пожарной безопасности» и создание необходимой материально-технической базы для тушения пожаров и спасения людей. В результате отмечено снижение гибели людей от ЧС, пожаров и происшествий различного масштаба на 14,3%. Расходы на финансирование мероприятия составили 21 млн. рублей (100% к плану).

Муниципальная программа

«Развитие культуры и туризма»

Данная муниципальная программа финансировалась в рамках 7 основных мероприятий с целью создания условий для стабильной и эффективной деятельности по сохранению и развитию культуры, искусства и туризма на территории городского округа.

В рамках  реализации основного мероприятия «Развитие библиотечного дела» созданы условия для обеспечения деятельности  5 городских,  9 сельских библиотек и 1 библиотечного пункта. Произведена выплата заработной платы работникам учреждения. Приобретено 223 экземпляров литературы, осуществлена подписка на 942 экз. газет и журналов. Подготовлен дизайн-проект и произведен частичный ремонт фасада и кровли ЦГБ им. В.Кина.

Всего на реализацию мероприятия затрачено 16,3 млн. рублей (100,8% к плану).

В результате реализации основного мероприятия «Развитие музейного дела»  созданы условий для обеспечения деятельности  основного здания музея и картинной галереи им. П.И.Шолохова. Произведена выплата заработной платы работникам учреждения.

Обеспечена работа 5-ти постоянных и 11-ти временных тематических выставок. Продолжается научно-исследовательская, научно-просветительская, фондовая работа. Завершена работа по построению новой полнопрофильной выставки «Декоративно-прикладное творчество. Произведен ремонт холла и двух выставочных залов и парадного крыльца картинной галереи им. Шолохова.

Начата работа по построению новой полнопрофильной экспозиции «Борисоглебск начала XX века»: приобретено специальное оборудование и часть экспонатов.

Всего на реализацию мероприятия затрачено 8,6 млн. рублей (101,4% к плану).

Финансирование основного мероприятия «Развитие театрального искусства» осуществлялось на выплату заработной платы работникам учреждения, постановку 7 спектаклей, в том числе в рамках федерального проекта по поддержке творческой деятельности муниципальных театров «Культура малой  родины» поставлен спектакль «Женитьба» Н.В. Гоголя. Всего на реализацию мероприятия затрачено 27,4 млн. рублей (100,7% к плану).

Реализация основного мероприятия «Развитие дополнительного образования детей в сфере музыкального и изобразительного искусства» включает расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений «Детская школа искусств №1», «Детская школа искусств №2», «Детская художественная школа им. А.П.Рябушкина», а также ремонт и оснащение материальной базы этих организаций.

Учащиеся школ приняли участие  в 27 международных, всероссийских и межрегиональных конкурсах. 176 учащихся стали лауреатам областных, межрегиональных и всероссийских фестивалей и конкурсов.

Учреждениями закуплены рециркуляторы воздуха, бесконтактные термометры, антисептики, медицинские маски и перчатки для осуществления деятельности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

Общий объем финансирования мероприятия составил 35,6 млн. рублей (100,3% к плану).

В результате реализации основного мероприятия «Сохранение и развитие традиционной народной культуры, народных художественных промыслов» созданы условий для обеспечения деятельности  Детского Дома культуры «Радуга», Центрального Дворца культуры «Звездный», Дома ремесел, 13 сельских Домов культуры. Произведена выплата заработной платы работникам учреждений.

До вступления в действие ограничительных мер по нераспространению новой коронавирусной инфекции проведены культурно-массовые мероприятия, среди которых: церемония награждения талантливых детей и молодежи «Виват, Борисоглебск!», праздничный концерт ко Дню защитника Отечества, народные гуляния «Широкая масленица», праздничный концерт к Дню 8 марта.

Произведено озвучивание центральной площади в рамках празднования 75-летия Победы, Дня города Борисоглебск, Дня России, новогодних праздничных дней, монтаж новогодней елки на площади им. Ленина.

Также проведен Всероссийский фестиваль детского и молодежного творчества «Россия молодая» и организован конкурс «Жемчужина архитектурного наследия».

Подготовлена сметная документация на обустройство системы отливов Губаревского СДК, ремонт потолочного покрытия и крыши Боганского СДК.  В Чигоракском СДК проведена канализация, подведена вода, оборудована туалетная комната. Установлены зрительские кресла в Губаревском и Миролюбском СДК, отремонтирована печь в Петровском СДК.

Разработана и изготовлена новая линейка сувенирной продукции.

Всего на реализацию основного мероприятия  затрачено 42,1 млн. рублей, или 100,8% к плану.

В рамках реализации основного мероприятия «Развитие внутреннего туризма реализован проект по установке новых арт-объектов по ул. Советской, проведена реставрация 8 наличников в рамках реализации проекта «Музей деревянного зодчества».

Финансирование основного мероприятия обеспечено в объеме 100% к плану.

В результате реализации основного мероприятия «Строительство и оснащение организаций сферы культуры произведена замена верхней механики сцены в большом зале, зрительных кресел в малом зале драмтеатра, приобретены дополнительные осветительные приборы в рамках федерального проекта по поддержке творческой деятельности  муниципальных театров «Культура малой родины». Разработана ПСД на капитальный ремонт Макашевского СДК, получено положительное  заключение экспертизы сметной стоимости.

Всего на реализацию основного мероприятия затрачено 3,2 млн. руб. (100% к плану).

Муниципальная программа

«Развитие физической культуры и спорта»

Реализация программы осуществляется в рамках трех основных мероприятий: «Развитие детско-юношеского спорта», «Развитие массового спорта», «Строительство, ремонт и реконструкция физкультурно-спортивных сооружений».

Финансирование основного мероприятия «Развитие детско-юношеского спорта» в сумме 0,6 млн. рублей (100% к плану) направлялось на укрепление учебно-спортивной и материально-технической базы детско-юношеского спорта.

Основное мероприятие «Развитие массового спорта» профинансировано в объеме 0,6 млн. рублей (100% к плану). Средства затрачены на проведение спортивных мероприятий в соответствии с календарным планом, участие борисоглебских спортсменов в областных и общероссийских соревнованиях.

Всего проведено 139 мероприятий и 50 выездов на соревнования различного уровня.

Количество граждан Борисоглебского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом  - свыше 35 тыс. человек, что составляет 47 % от общего числа жителей БГО  в возрасте от 3 до 80 лет и старше.

В связи с ограничительными мероприятиями по снижению риска распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 учебно-тренировочные занятия и спортивные мероприятия с обучающимися МБОУДО БДЮСШ осуществлялись с соблюдением  требований Роспотребнадзора. Организация и проведение спортивных мероприятий с населением Борисоглебского городского округа также  осуществлялось в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

В рамках основного мероприятия «Строительство, ремонт и реконструкция физкультурно-спортивных сооружений»:

- завершено строительство и ведется благоустройство лыжероллерной трассы в районе улицы Станичной,

- введены в эксплуатацию спортивный комплекс для единоборств  и мини-футбольное поле в парке «Феникс».

- введена в эксплуатацию спортплощадка в селе Ульяновка.

Объем финансирования мероприятия составил 54,6 млн. рублей (82,3% к плану).

Базу учреждений физкультуры и спорта городского округа составляют физкультурно-оздоровительный комплекс «Юность», спортивный комплекс «Борисоглебский» с двумя бассейнами,  33 спортивных зала, 70 спортплощадок, лыжная база, 2 конно-спортивных манежа, 17 прочих спортивных сооружений.

В округе  зарегистрированы 3 спортивные федерации.

Муниципальная программа

«Экономическое развитие и инновационная экономика»

В 2020 году в рамках программы реализовывались 5 основных мероприятий.

В рамках мероприятия «Стимулирование развития инноваций» актуализирован реестр предприятий, выпускающих инновационную продукцию, проведен мониторинг представления статистической отчетности по форме № 4 -инновация (письмо от 16.03.2020 № 60). Организовано участие представителей хозяйствующих субъектов городского округа в  курсах повышения квалификации «Основы создания инноваций» в формате вебинара, соответствующая информация направлена в департамент экономического развития Воронежской области (письмо от  18.03.2020  № 33-11/2320).

Всего на территории городского округа 3 предприятия, использующие инновационные технологии. В отчетном году этими предприятиями отгружено инновационной продукции (согласно предварительным данным) в объеме  1087,6 млн. рублей (плановое значение 1200,0 млн. рублей). Снижение показателя связано с введением на предприятиях ограничительных мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Организовано информирование предприятий городского округа, подавших заявки в Федеральный центр компетенций сфере производительности труда о разработке «дорожной карты» по дальнейшему взаимодействию с ФЦК. По итогам  2020 года производительность труда в промышленности составила  3,56 млн. рублей на одного работника (111,3%  к плановому значению).

Проведен мониторинг исполнения плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа. Отчет о ходе реализации мероприятий плана за 2019 год направлен в департамент по развитию муниципальных образований и департамент экономического развития Воронежской области (письмо от 27.02.2020 №33-11/1649).

Реализация основного мероприятия 2. «Формирование благоприятной инвестиционной среды» осуществлялась по следующим направлениям: формирование и продвижение инвестиционного имиджа городского округа; совершенствование нормативно-правовой базы, направленной на развитие форм муниципальной поддержки инвестиционных проектов и механизмов муниципально-частного партнерства в инвестиционной сфере; совершенствование системы управления градостроительным развитием территории.

Мероприятия по формированию и продвижению  инвестиционного имиджа городского округа реализовывались за счет информационного обеспечения инвестиционной деятельности. Обновлена база данных о незадействованных производственных площадях и свободных земельных участках предприятий городского округа. Информация  включена в инвестиционный паспорт БГО, размещенный на официальном сайте администрации городского округа в сети «Интернет», а также направлена в ГБУ ВО «Агентство по инвестициям и стратегическим проектам» (письмо от 18.02.2020 №33-11/1314).  Актуализированы материалы, размещенные в разделе «Презентации региона» на инвестиционном портале Воронежской области, соответствующая информация направлена в  ОГБУ «АИСП» (письмо от 26.06.2020 №33-11/5959).

Для повышения инвестиционной привлекательности городского округа внедрены элементы Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, утвержден План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры городского округа на 2020 год.

На территории городского округа сформирована нормативно-правовая база, регламентирующая поддержку инвестиционной деятельности. Приняты нормативно-правовые акты, регулирующие развитие муниципально – частного партнерства на территории городского округа.

Администрацией городского округа проведена инвентаризация объектов теплоснабжения, планируется передача объектов теплоснабжения в управление частным операторам на основании концессионного соглашения. На условиях частно-государственного партнерства реализован проект по строительству лыжероллерной трассы, ведется строительство спортивного комплекса для единоборств в Северном микрорайоне г. Борисоглебск.

За 2020 год показатель «Объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения» по предварительным данным составил 52,7 тыс. рублей (в 1,9 раза больше планового значения и на 22,3 % уровня предшествующего года). Для развития инвестиционной активности в отчетном году осуществлялись меры по совершенствованию системы управления градостроительным развитием территории.

Для развития инвестиционной активности в отчетном году осуществлялись меры по совершенствованию системы управления градостроительным развитием территории.

Работа по наполнению информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, в которую внесено более 5 800 градостроительных документов, прекращена в связи с вводом в 2020 году в эксплуатацию Государственной информационной системы Воронежской области «Обеспечение градостроительной деятельности Воронежской области» (ГИС ВО «ОГД ВО»). На отчетную дату в систему внесено 539 документов.

В целях реализации одного из основных приоритетных направлений инвестиционной политики администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области, которым является развитие объектов инфраструктуры (транспорт, связь, тепло- и водоснабжение и др.), выполнен проект по планировке и межеванию территории «Строительство КНС с подводящим и напорным трубопроводом от Восточного микрорайона до очистных сооружений г. Борисоглебска Воронежской области».

Подготовлена архитектурная концепция благоустройства ул. Советской в г. Борисоглебске Воронежской области для Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах, целью которого является поддержка проектов по созданию привлекательных городских пространств, способствующих повышению качества жизни, привлечению в город посетителей, развитию индустрии услуг.

На реализацию мероприятия направлено 179 тыс. руб., что составляет 100% планового задания.

Целью основного мероприятия 3 «Развитие и поддержка малого и  среднего предпринимательства» является создание благоприятных условий для развития и устойчивой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Борисоглебского городского округа Воронежской области. Для ее достижения в 2020г. в округе реализован ряд мероприятий, в результате субъекты малого и среднего бизнеса были обеспечены информационной, методической, консультационной  поддержкой. Расширен доступ субъектов предпринимательской деятельности к финансово-кредитным и материальным ресурсам. Организована выставочно-ярмарочная деятельность. Оказана имущественная и финансовая поддержка субъектам предпринимательства.

Скоординированная деятельность организаций, образующих инфраструктуру поддержки предпринимательства обеспечила результативную поддержку бизнеса.

Скоординированная деятельность организаций, образующих инфраструктуру поддержки предпринимательства обеспечила результативную поддержку бизнеса.

АНО «Борисоглебский центр поддержки предпринимательства» за отчетный период оформлено 17 займов  для  предпринимателей на общую сумму 28 450 тыс. руб. через Фонд развития предпринимательства Воронежской области, проведено 2 обучающих  мероприятия по теме «Основы бизнеса. Основы разработки бизнес-плана» для школьников, семинар «О внедрении маркировки обуви» для 42 субъектов МСП. АНО «БЦПП» в отчетный период оказано  3842 услуги субъектам МСП городского округа.

Микрокредитной компанией Фонд поддержки предпринимательства Борисоглебского городского округа Воронежской области за отчетный период выдано 9 микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства городского округа на общую сумму 5050 тыс. руб.

Осуществлял работу координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства при главе администрации. В отчетном году состоялось 2 заседания, работа координационного совета освещалась на официальном сайте администрации в сети Интернет.

На официальном сайте администрации в течение года велась информационная страница «Предпринимательство», где размещались нормативно-правовые акты, информация о видах поддержки, проводимых конкурсах, обучающих программах, вебинарах и иная информация, представляющая интерес для предпринимателей. В условиях распространения новой коронавирусной инфекции осуществлялось оперативное информирование предпринимателей о вводимых ограничениях и требованиях к организации деятельности.

Администрацией городского округа организовано и проведено совещание для субъектов малого и среднего предпринимательства с главой администрации городского округа по вопросу реализации проекта «Карта жителя Борисоглебкого городского округа», в рамках очередного «Мониторинга развития предпринимательства, выявления проблем и препятствий, сдерживающих развитие малого и среднего предпринимательства Воронежской области» 127 субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа приняли участие в опросе и встрече в дистанционном формате, на которой освещен ряд вопрос, касающихся ведения предпринимательской деятельности.

Осуществлялось информирование субъектов предпринимательства  о проводимых Корпорацией МСП, Центром «Мой бизнес» обучающих вебинарах.

Администрацией округа оказана консультативная и методическая помощь по вопросам, регулирующим отношения в сфере предпринимательской деятельности, 280 представителям  малого и среднего бизнеса.  Предоставлена муниципальная имущественная поддержка 6 субъектам предпринимательства.

По  результатам проведенных конкурсов на размещение нестационарных торговых объектов на территории городского округа 21 субъекту малого и среднего предпринимательства предоставлено право на размещение 38 нестационарных торговых объектов на территории городского округа.

Ежеквартально осуществлялся мониторинг деятельности  субъектов малого и среднего  бизнеса и организаций, образующих инфраструктуру поддержки предпринимательства.

С целью повышения имиджа предпринимательства в апреле 2020г. проведен конкурс «Лучшее малого предприятие/предприниматель года».

В течение года на территории городского округа при активном участии малого предпринимательства реализуется проект «Карта жителя  Борисоглебского городского округа». Держатели Карты (льготные категории граждан) получают право на получение скидок на товары (работы, услуги), добровольно представляемых субъектами предпринимательства, зарегистрированными на территории округа. В реализации проекта участвовало  32 субъекта малого бизнеса  (74 объекта - магазины, аптеки,  парикмахерская). Реализация данного проекта позволила повысить имидж предпринимательства, социальную ответственность бизнеса, при этом создать условия для добросовестной конкуренции, когда при снижении цен для потребителей, предприниматели получили увеличение объемов продаж, популяризацию своего бизнеса.

На финансирование мероприятия направлено 33,5 млн. рублей, что составило 145,7% к плану.

Реализация основного мероприятия 4 «Защита прав потребителей» направлена на широкомасштабную пропаганду правовых знаний в области защиты прав потребителей через средства массовой информации, сеть Интернет, посредством методической и консультационной помощи, просветительной работы с хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на потребительском рынке округа, и не требует финансовых затрат.

В отчетном году администрацией Борисоглебского городского округа проведены консультации для 740 граждан по вопросам защиты прав потребителей, в ходе которых потребителям оказана помощь в составлении заявлений, претензий, разъяснены права, даны конкретные рекомендации.

Осуществлялась информационная поддержка потребителей на  информационном стенде в администрации городского округа и на странице «Защита прав потребителей» официального сайта администрации в сети Интернет, где размещены образцы заявлений, претензий, исковых заявлений в суд, информация о правах потребителей в конкретных случаях, о службах, занимающихся защитой  прав потребителей. Для хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере потребительского  рынка, на официальном сайте в сети интернет размещены методические рекомендации по повышению правовой грамотности  и информированности по вопросам защиты прав потребителей, разработанные по заказу департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Воронежской области.

В рамках работы межведомственной комиссии по развитию потребительского рынка и защите прав потребителей организовано взаимодействие между администрацией городского округа, контролирующими и надзорными службами по обмену информацией о выявленных фактах реализации в торговой сети фальсифицированной, некачественной продукции для принятия необходимых мер.

Налажено взаимодействие по вопросам защиты прав потребителей между администрацией городского округа, общественной организацией «Общество по защите прав потребителей», территориальным отделом Роспотребнадзора. На официальном сайте администрации городского округа размещается информация для населения о проводимых Роспотребнадзором «горячих линиях»  по вопросам защиты прав потребителей. Работа по защите прав потребителей осуществлялась также Борисоглебской городской  общественной организацией «Общество по защите прав потребителей», в которую обратилось за помощью 435 чел.

Доля потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке, от общего количества поступивших обращений составила 97,6%.

Все запланированные на год мероприятия реализованы, что позволило достигнуть запланированных результатов. О повышении уровня правовой грамотности и информированности населения, руководителей и сотрудников организаций сферы потребительского рынка в вопросах защиты прав потребителей свидетельствует увеличение доли потребительских споров, решенных в досудебном порядке.

Основное мероприятие 5 «Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений» не реализуется в связи с ликвидацией МКУ БГО ВО «Центр развития» (постановление администрации БГО от 28.09.2016 №2564).

В рамках основного мероприятия 6 «Разработка документов стратегического планирования» на территории городского округа разработаны и утверждены нормативные правовые акты, формирующие систему стратегического планирования.

С целью выработки решений по совершенствованию ключевых действующих стратегических документов Борисоглебского городского округа – Стратегии -2035 и Плана мероприятий по ее реализации, в рамках национальных целей развития Российской Федерации, утвержденных Указом Президента РФ от 21.07.2020 № 474, организована и при поддержке ДЭР ВО и ВФ ФГБОУ ВО «РЭУ имени Г.В. Плеханова» проведена Стратегическая сессия «Реализация Стратегии развития Борисоглебского городского округа Воронежской области-2035».

Разработан и утвержден постановлением администрации городского округа от 08.09.2020 №2400  Прогноз социально-экономического развития БГО ВО на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Актуализирован План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития БГО ВО на 2019-2035 (постановление администрации городского округа от 10.12.2020 № 3094).

В 2020 году сформирован и представлен в БГД БГО ВО отчет о  ходе реализации и об оценке эффективности  в 2019 году муниципальных программ Борисоглебского городского округа Воронежской области (письмо от 18.03.2020 №33-11/2322).

Организовано взаимодействие со структурными подразделениями администрации городского округа по вопросам актуализации муниципальных программ в соответствии с решениями Борисоглебской городской Думы от 27.02.2020 №337, от 09.07.2020 №364, от 24.09.2020 №372, от 24.12.2020 №№387,388.

На финансирование мероприятия направлено 7 тыс. рублей, что составило 100% к плану.

Реализация муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» в 2021 году нацелена на повышение инвестиционной привлекательности городского округа, дальнейшую поддержку  инновационно-активных предприятий и создание благоприятных условий для устойчивой деятельности  и развития малого и среднего предпринимательства городского округа.

Муниципальная программа

«Развитие транспортной системы»

Данная муниципальная программа направлена на развитие современной и эффективной автомобильной дорожной инфраструктуры округа, повышение уровня безопасности дорожного движения, доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения округа.

Программа реализуется в рамках 4 основных мероприятий: «Повышение безопасности дорожного движения», «Организация дорожной деятельности», «Ремонт дворовых территорий» и «Развитие сети регулярных автобусных маршрутов».

Средства основного мероприятия «Повышение безопасности дорожного движения» израсходованы на установку 50 новых дорожных знаков и замену 160 щитков дорожных знаков, содержание дорожно-сигнальной информации. Заменены 100 лампочки в светофорах.

Расходы составили 5,2 млн. рублей или 100% к плановым значениям.

В рамках основного мероприятия «Организация дорожной деятельности» проводилась масштабная работа по асфальтированию дорожного полотна. Отремонтировано 14,1 км дорог и тротуаров в городе и селах округа. Проведен ямочный ремонт 1422 кв. м. дорог.

На реализацию мероприятия направлено 94,9 млн. рублей за счет различных источников (100,3% к плану).

Основное мероприятие «Ремонт дворовых территорий» в отчетном году не финансировалось.

В рамках основного мероприятия «Развитие сети регулярных автобусных маршрутов» обустроено 7 остановочных площадок, установлено 9 новых остановочных павильонов, 2 из них стилизованы под арт- объект «Фаэтон»,

Расходы на реализацию мероприятия составили 0,6 млн.руб. (100% к плану).

Муниципальная программа

«Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов

и инфраструктуры агропродовольственного рынка»

Целью программы является повышение эффективности использования земельных ресурсов, финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса, устойчивое развитие сельских территорий.

Основное мероприятие «Социальное развитие села» содержит мероприятия по развитию сельских территорий округа, в рамках которых проводилось зимнее и летнее содержание внутрисельских дорог, содержание свалок и ликвидация несанкционированных мест их образования. Во всех селах выполнялись работы по содержанию, ремонту и благоустройству мест захоронений и памятников. Произведены расходы на выполнение работ по благоустройству сквера в с. Петровское, содержанию в надлежащем санитарном состоянии общественных мест, устройству спортплощадки в с. Ульяновка.

Расходы на реализацию мероприятия составили 9,8 млн. рублей (99,8% к плану).

Реализация основного мероприятия «Развитие подотрасли растениеводства» направлена на выполнение соглашения по развитию сельского хозяйства, заключенного между департаментом аграрной политики Воронежской области и администрацией Борисоглебского городского округа.

Это позволило сельхозтоваропроизводителям получить субсидии из федерального и областного бюджетов на государственную поддержку отрасли растениеводства на возмещение части затрат на приобретение элитных семян, несвязанная поддержка и возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования.

Землепользователи смогли приобрести и внести в почву 3041 тонну действующего вещества минеральных удобрений.

Проведена целенаправленная работа по вовлечению в оборот не использованной или неэффективно используемой пашни. В настоящее время площадь неиспользуемых площадей пашни составляет 1029 га.

Общий объем финансирования мероприятия за счет всех источников составил 12,7 млн. рублей.

Реализация основного мероприятия «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»  позволила достичь роста поголовья МРС на 11%, плановых значений объемов производства яиц и молока.

Финансирование мероприятия за счет бюджетов различных уровней составило 3,4 млн. рублей (102,6% к плану).

Исполнение основного мероприятия «Поддержка малых форм хозяйствования» основывалось на развитии личных подсобных хозяйств, в которых в настоящее время производится значимая доля животноводческой продукции, почти весь объем картофеля и овощей.

Продолжают функционировать существующие семейные фермы по откорму крупного рогатого скота и производству молока фермеров  Савельева А.В., Горбункова В.Г., Дущенко Д.С., Пущиной А.С.

В отчетном году КФХ Башкатова А.Н. получило грантовую поддержку по программе «Начинающий фермер» на развитие животноводства молочного направления. Сумма гранта составила 5 млн. рублей.  КФХ Мартынова Е.В. также стало участником программы «Начинающий фермер» и получило грантовую поддержку на развитие животноводства мясного направления. Сумма гранта составила 5 млн. рублей.

Объем финансирования мероприятия составил 10 млн. рублей, что составляет 100% к плановому заданию.

В рамках основного мероприятия «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» сельскохозяйственными предприятиями округа приобретена новая техника: 26 единиц тракторов разных марок, 9 зерноуборочных комбайнов, другая сельскохозяйственная техника, что позволит как повысить уровень технической оснащенности, так и снизить процент изношенной техники, находящейся в работе. Также были получены субсидии на инновационное развитие и техническую модернизацию ООО «Маслозавод «Третьяковский».

Объем финансирования мероприятия составил 15,6 млн. рублей (83,2% к плану).

Муниципальная программа

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в системах коммунальной сферы» направлено на модернизацию производственных мощностей, внедрение технологий энергосбережения и  сокращение технологических потерь.

В рамках данного мероприятия произведена замена  250 светильников  на светодиодные, оплачено уличное освещение города. Расходы на реализацию мероприятия составили 12,4 млн. рублей, или 100% к плану.

Результатом реализации основного мероприятия «Энергосбережение в учреждениях бюджетной сферы» стало достижение соответствия фактических значений удельной величины потребления теплоэнергии, горячей и холодной воды муниципальными учреждениями плановым.

Муниципальная программа

«Управление муниципальными финансами»

Основными направлениями реализации данной программы являются нормативное правовое регулирование в сфере бюджетного процесса в городском округе, разработка и организация исполнения бюджета округа, формирование бюджетной отчетности. Средства программы направлялись на обеспечение деятельности финансового органа и выполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга. Основным результатом реализации программы стало обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа в течение всего финансового года за счет осуществления следующих мер: принятие новых и внесение изменений в действующие нормативно-правовые акты в соответствии с изменениями  бюджетного и налогового законодательства, выполнение экономического обоснования объема муниципального долга и минимальных расходов бюджета городского округа на обслуживание муниципального долга, формирование программно-ориентированного  бюджета, организация точного исполнения бюджета в течение отчетного периода, своевременное формирование бюджетной отчетности, осуществление контроля целевого использования средств резервного фонда, размещение на официальном сайте администрации городского округа в сети Интернет информации о бюджетном процессе.

Расходы на реализацию основного мероприятия «Организация бюджетного процесса в Борисоглебском городском округе» составили порядка 1 тыс. руб.

Финансирование основного мероприятия «Обеспечение реализации муниципальной программы» использовано для оплаты труда, закупки товаров и услуг для осуществления деятельности отдела по  финансам и обслуживание информационных систем в объеме 11,2 млн. рублей (100% к плану).

Муниципальная программа

«Муниципальное управление и гражданское общество»

Целью данной муниципальной программы является повышение эффективности функционирования администрации городского округа. Реализация программы осуществляется в рамках 4 основных мероприятий.

Финансирование основного мероприятия «Повышение эффективности муниципального управления» направлялось на материально-техническое и организационно-финансовое обеспечение деятельности исполнительной и представительной власти городского округа (оплата труда, коммунальных услуг, услуг связи и почтовые расходы, расходы по содержанию имущества, а также расходы на приобретение материальных и нематериальных запасов).

В рамках мероприятия 13 работников (12,38% от общего числа) прошли дополнительное обучение в виде повышения квалификации, участия в семинарах за счет средств местного бюджета. В связи с ограничительными мероприятиями в рамках реализации мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции диспансеризация муниципальных служащих  в 2020 году не проводилась.

Расходы на финансирование мероприятия составили 107,1 млн. рублей, или 105% от плана.

Для выполнения основного мероприятия «Информационная открытость»:

- осуществлялась публикация муниципальных правовых актов и других сведений о деятельности органов местного самоуправления городского округа в печатных средствах массовой информации в количестве 95 полос, в сети Интернет размещен 41 сюжет о деятельности ОМСУ, информация о развитии городского округа освещена 3 репортажами в областных СМИ, организована подписка администрацией БГО на 3 периодических печатных издания;

- обновлены и приобретены лицензии на программы КАСИБ, Парус, ИнРиС, САФИБ, ЭВМ «Контур-Фокус», Смета.ру, оплачен доступ в сеть Интернет, в систему Консультант Плюс.

Объем финансирования мероприятия составил 3,3 млн. рублей (100% к плану).

В рамках основного мероприятия «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами»:

- выполнены кадастровые работы в отношении 162 земельных участков, в том числе: 27 земельных участков для предоставления многодетным гражданам, 51 земельного участка для предоставления с торгов для ИЖС, земельного участка для строительства СОК, 29 земельных участков для предоставления в СНТ, 20 земельных участков с/х назначения;

- проведена техническая инвентаризация объекта недвижимого имущества (автомобильная дорога): г.Борисоглебск, ул.Объездная;

- изготовлены техпаспорта, техпланы 4 объектов муниципальной собственности (участков дорог по ул.Объездной;

- определена рыночная стоимость, стоимость годовой арендной платы 114 объектов муниципальной собственности, в том числе мусоросортировочного комплекса в составе оборудования;

- определена рыночная стоимость, стоимость годовой арендной платы 130 земельных участков;

- определена рыночная стоимость годового размера платы за размещение оборудования сотовой связи на конструктивных элементах зданий и сооружений, находящихся в муниципальной собственности;

- оказаны услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД (в т.ч.: ТСЖ «Юго-Восточный-1» (3 объекта); ООО «Управляющая компания» (2 объекта); МУП «Комбинат благоустройства» (2 объекта); ООО «Управляющая компания «Управдом» (4 объекта); ООО «Велес» (3 объекта).

- проведена проверка проектно-сметной документации на ремонт кровли и осуществлен ремонт кровли МКД, ремонт канализации и водопровода;

- произведена оплата в счет возмещения налога на имущество и земельного налога (здание бывшего РКЦ);

- оплачены услуги по охране нежилых зданий и коммунальные услуги.

Расходы на реализацию мероприятия составили 5,1 млн. рублей (99,9% к плану).

В рамках основного мероприятия «Гражданское общество» осуществлялась поддержка инициатив социально-ориентированных некоммерческих организаций: охвачено мероприятиями 1100 человек. Финансовая поддержка оказана 4 СОНКО: Общество слепых, Общество инвалидов, Борисоглебский совет ветеранов войны и труда, Общество родителей и детей – инвалидов «Равенство».

Проведение общегородских культурно-массовых мероприятий: организована работа по поздравлению ветеранов в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, еженедельные поздравления ветеранов Великой Отечественной войны с юбилейными датами;  приемы и встречи с участием главы администрации.

В рамках данного мероприятия в течение отчетного периода реализовано 9 проектов социально значимых инициатив органов ТОС Борисоглебского городского округа. Исполнение данного мероприятия осуществлено за счет субсидий от некоммерческой организации Ассоциация «Совет муниципальных образований Воронежской области», а также за счет собственных средств, собранных членами ТОС на реализацию проектов.

Также реализовано финансирование проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ и информирования граждан о его проведении.

Общий объем финансирования мероприятия составили 10,3 млн. рублей (100% к плану).

Выполнение запланированных программных мероприятий всех муниципальных программ соответствует размеру выделенных на них средств.

В соответствии с утвержденным Порядком проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ:

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Уровень достижения целевых показателей (индикаторов)(%) | Уровень освоения финансовых средств (%) | Рейтинг программы | Уровень эффективности программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Управление муниципальными финансами | 100,0 | 100 | 1 | высокий |
| 2 | Развитие транспортной системы | 100,0 | 100,3 | 2 | высокий |
| 3 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан | 113,4 | 99,98 | 3 | высокий |
| 4 | Энергоэффективность и развитие энергетики | 102,0 | 100 | 4 | высокий |
| 5 | Экономическое развитие и инновационная экономика | 111,3 | 145,29 | 5 | высокий |
| 6 | Развитие образования | 125,2 | 99,32 | 6 | высокий |
| 7 | Обеспечение доступным и комфортным жильем и создание эффективной системы жизнеобеспечения населения | 97,1 | 97,46 | 7 | высокий |
| 8 | Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка | 114,9 | 100,3 | 8 | высокий |
| 9 | Развитие культуры и туризма | 113,6 | 100,67 | 9 | высокий |
| 10 | Безопасность городского округа | 161,3 | 100,06 | 10 | средний |
| 11 | Муниципальное управление и гражданское общество | 172,2 | 103,79 | 11 | средний |
| 12 | Развитие физической культуры и спорта | 101,9 | 82,57 | 12 | средний |

Кроме 12 муниципальных программ в 2020 году реализовывался План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Борисоглебского городского округа Воронежской области на период до 2035 года, утвержденный постановлением администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области от 17.12.2018 № 3438 (в редакции от 10.12.2020 №3094).

Основная цель Плана - повышение уровня и улучшение качества жизни населения за счет гармоничного развития экономики и социальной сферы.

На развитие экономики и социальной сферы в 2020 году направлено 3,7 млрд. рублей капитальных вложений, что на 13,8% больше уровня предшествующего года  в сопоставимых ценах. 34,7% от общего объема (1282,7 млн. руб.) приходится на инвестиции крупных и средних предприятий, что соответствует уровню  2019 года.

Реализация мероприятий Плана осуществлялась в рамках трех стратегических направлений: «Развитие человеческого потенциала  и улучшение качества жизни населения в Борисоглебском городском округе», «Обеспечение устойчивого экономического развития городского округа с ориентацией на опережающий рост промышленного производства», «Создание на базе Борисоглебского городского округа культурно-образовательного центра развития северо-востока Воронежской области».

Проведена оценка степени исполнения мероприятий, ключевых событий и показателей по каждой из трех стратегических целей, а также общая оценка степени исполнения Плана.

По стратегической цели 1 «Развитие человеческого потенциала  и улучшение качества жизни населения в Борисоглебском городском округе» предусмотрено 15 показателей, плановое значение выполнено по  9 показателям: «Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом» - 117,2% к плану; «Удельный вес улиц с твердым покрытием» - 100,0%; «Количество благоустроенных мест массового отдыха населения (парков, скверов, бульваров, зон отдыха, садов)» -  118,8%; «Доля населения, принявшего участие в реализации проектов по поддержке местных инициатив от общей численности населения муниципального образования» - 144,3%; «Доля жилищного фонда, оборудованного водопроводом в общей площади жилищного фонда городского округа» - 114,1%; «Количество сельских населенных пунктов, не имеющих на всей территории  доступа к  сети Интернет (не менее 100 Мбит/с)» - 100,0%; «Объем выбросов, загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных источников» - 100,0%; Обеспечение детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных  организациях  (количество мест на 100 детей) – 120,1%; «Общая площадь жилых помещений, введенных в действие за год в среднем на одного жителя» - в 3,2 раза больше планового значения.

По стратегической цели 2 «Обеспечение устойчивого экономического развития городского округа с ориентацией на опережающий  рост промышленного производства» предусмотрено 9 показателей, плановое значение выполнено по 8 показателям: «Объем инвестиций в основной капитал», «Объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения» - в 2,0 раза больше планового значения; «Производительность труда в промышленности» - 100,0% к плану;  «Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, в % к 2016 г» - 101,2%; «Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций, в общем их числе» - 105,3%; «Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 000 человек (с учетом микропредприятий)» - 100,0%; «Темп роста оборота малого и среднего предпринимательства,  % к 2016 году» - 100,0%.

По стратегической цели 3 «Создание на базе Борисоглебского городского округа культурно-образовательного центра развития северо-востока  Воронежской области» запланированы и достигнуты 4 показателя: «Уровень трудоустройства выпускников профессиональных учебных заведений» - 100,0% к плану; «Количество участвующих в мероприятиях сферы культуры» - 106,8%; «Расходы консолидированного бюджета муниципального района на культуру  в расчете  на одного жителя» - 124,8%; «Плотность автодорог общего пользования с твердым покрытием» - 100,0%.

Таким образом, по итогам 2020 года удельный вес достигнутых целевых значений стратегических показателей в отчетном периоде составил 75,0%, запланированных мероприятий и ключевых событий – 100,0%.

Несмотря на  последствия карантинных ограничений 2020 года, результаты исполнения Плана позволяют сделать вывод об эффективности и результативности деятельности органов власти и всех заинтересованных организаций городского округа, направленной на достижение генеральной стратегической цели – повышение уровня и улучшение качества жизни населения за счет гармоничного развития экономики и социальной сферы.

Отчет о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Борисоглебского городского округа Воронежской области за 2020 год прилагается.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ОТЧЕТ 
о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития
Борисоглебского городского округа Воронежской области за 2020 год

| Формулировка цели | Удельный вес достигнутых целевых значений стратегических показателей, % | Уровень выполнения запланированных мероприятий (контрольных событий) в 2020 году, % | Основные результаты, реализованные проекты |
| --- | --- | --- | --- |
| Оценка степени достижения стратегических целей социально-экономического развития Борисоглебского городского округа |  |  |  |
| СЦ 1. Развитие человеческого потенциала и улучшение качества жизни населения в Борисоглебском городском округе |  |  |  |
| СЦ 1.1 Стабилизация численности населения городского округа | 20,0 | 100,0 | С целью своевременного получения специализированной и высокотехнологичной помощи реализован проект «Открытие на базе БУЗ ВО «БРБ» центра амбулаторной онкологической помощи». Приобретено лечебно-диагностическое оборудование на сумму 117,2 млн.рублей, в том числе 3 передвижных комплекса: флюорограф, маммограф, стоматологический кабинет. Поступило 4 новых автомобиля скорой медицинской помощи общей стоимостью 14,8 млн. рублей. Отремонтировано здание городской поликлиники №1, финансирование составило 25,7 млн. рублей, начат ремонт корпуса № 6. В рамках развития первичной медико-санитарной помощи в селе Третьяки началось строительство нового здания амбулатории. Введено в строй мини-футбольное поле в парке «Феникс» и спортплощадка в селе Ульяновка. С целью рационального использования мобильной рабочей силы, а также популяризации предприятий администрацией городского округа начата реализация проекта «Работа в Борисоглебске». В настоящее время соглашение о сотрудничестве подписано с двадцатью хозяйствующими субъектами, информация о проекте размещена на официальном сайте администрации городского округа. |
| СЦ 1.2 Создание комфортной среды проживания | 85,7 | 100,0 | Завершено строительство блочно-модульной котельной по ул. Чкалова, стоимость проекта составила более 33,7 млн. рублей. Осуществлены работы по замене 275 светильников на светодиодные и устройству линий наружного освещения на сумму 596 тыс.рублей. Обустроен парк «Феникс» в Северном микрорайоне, продолжено благоустройство сквера в исторической части города. За счет средств национального проекта «Жилье и городская среда» продолжалось благоустройство дворовых территорий. На развитие дорожной сети направлено свыше 100 млн. рублей, в том числе за счет местного бюджета 20,2 млн. рублей. Сплошным покрытием отремонтировано 14,1 км дорог в городе и селах округа. Установлено 7 новых остановочных павильонов и обустроено 9 посадочных площадок на общую сумму 532,4 тыс. рублей. В селах Миролюбие, Махровка и Губари установлены стационарные базовые станции, что позволило улучшить качество мобильной связи и Интернета. |
| СЦ 1.3 Формирование образовательной среды, отвечающей требованиям населения и экономики городского округа | 50,0 | 100,0 | Завершено строительство детского сада «Солнечный город» на 220 мест в восточной части города и пристройки к детскому саду № 19 на две ясельные группы (40 детей). Ведется строительство новой школы на 1224 места в Восточном районе.Разработана ПСД и получено положительное заключение госэкспертизы на строительство детского сада на 150 мест по ул Дубровинской. В целях внедрения новых методов обучения и воспитания на базе Третьяковской школы с 1 сентября 2020 года начал работу уже второй в округе Центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». На базе нескольких школ реализовывался региональный проект «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». |
| СЦ 1.4 Улучшение жилищных условий населения городского округа | 100,0 | 100,0 | Введены в эксплуатацию: 45 квартирный жилой дом в микрорайоне Восточный и 2-я очередь (39 квартир) многоквартирного жилого дома, ул. Аэродромная, д. 32. В целях обеспечения жителей округа доступным и комфортным жильем начинается комплексная застройка Восточного микрорайона. |
| СЦ 2. Обеспечение устойчивого экономического развития городского округа с ориентацией на опережающий рост промышленного производства |  |  |  |
| СЦ 2.1 Увеличение объема инвестиций до трех миллиардов рублей в год | 100,0 | 100,0 | На развитие экономики и социальной сферы в 2020 году направлено 3,7 млрд. рублей капитальных вложений, что на 13,8% больше уровня предшествующего года. Основными объектами инвестирования являлись: модернизация технологического процесса и оборудования, приобретение сельскохозяйственной техники, строительство, реконструкция и оснащение оборудованием объектов торговли, строительство многоквартирных жилых домов. В отчетном периоде завершено строительство и введены в эксплуатацию: детский сад в Восточном районе, пристройка к детскому саду № 19 и блочно-модульная котельная. Актуализирован инвестиционный паспорт городского округа, обеспечивалось поддержание в актуальном состоянии страницы «Инвестиции» на официальном Интернет-сайте. |
| СЦ 2.2 Ускоренный рост конкурентоспособного промышленного производства | 50,0 | 100,0 | В отчетном году проводилась модернизация промышленного производства (ООО «Маслозавод Третьяковский», ООО «БМК», АО «Борхиммаш», АО «Борисоглебский трикотаж», АО «Теплохим», ООО «БМКК», ООО «ЗНИГО»). Индекс промышленного производства крупных и средних предприятий за 2020 год составил 84,2% к уровню предшествующего года. Сформирован и размещен на официальном сайте администрации городского округа План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры. |
| СЦ 2.3 Повышение эффективности сельскохозяйственного производства | 100,0 | 100,0 | Завершилась работа по модернизации производства мукомольного предприятия «Чудозлак». Двадцати трем сельхозтоваропроизводителям оказана государственная поддержка в виде субсидий из федерального и областного бюджетов в размере 39,0 млн. рублей, что в 1,4 раза больше показателя предыдущего года. Набирает темп развитие сельхозкооперации. Один из новых кооперативов занимается реализацией плодоовощной продукции на ярмарках Борисоглебска. Второй расширяет переработку яблок, в нем запланирована модернизация производства, восстановление старых садов и закладка сада интенсивного типа. |
| СЦ 2.4 Развитие сферы малого предпринимательства | 100,0 | 100,0 | Представителям малого и среднего бизнеса администрацией городского округа оказывается консультативная, методическая помощь по вопросам, регулирующим отношения в сфере предпринимательской деятельности. В отчетном периоде консультации получили 280 представителей МСБ. Администрацией городского округа оказана муниципальная имущественная поддержка в виде предоставления помещений для ведения бизнеса в аренду на долгосрочной основе 6 субъектам малого предпринимательства. АНО «Борисоглебский центр поддержки предпринимательства» за отчетный период оформлены займы для 17 предпринимателей на общую сумму 28,5 млн. рублей. Через Фонд развития предпринимательства Воронежской области предпринимателям оказано 3,8 тыс. услуг. Микрокредитной компанией Фонд поддержки предпринимательства городского округа выдано 9 микрозаймов субъектам МСП на общую сумму 5,1 млн. рублей. Второй год подряд при активном участии малого предпринимательства реализуется проект «Карта жителя Борисоглебского городского округа». В проекте участвовало 74 объекта потребительского рынка (32 субъекта малого предпринимательства). |
| СЦ 3. Создание на базе Борисоглебского городского округа культурно-образовательного центра развития северо-востока Воронежской области |  |  |  |
| СЦ 3.1 Развитие и эффективное использование культурно-образовательного и туристического потенциала городского округа | 100,0 | 100,0 | В отчетном году Борисоглебский драматический театр им.Н.Г. Чернышевского в очередной раз стал участником федерального проекта «Культура малой Родины». На реализацию проекта в 2020 году было направлено более 2,8 млн. рублей. В картинной галерее им. Шолохова открылась новая постоянно действующая экспозиция «Рук человеческих творенье». В целях развития туристской инфраструктуры в июле 2020 года за счет внебюджетных средств реализован проект «Ожившая Дворянская». В отчетном периоде Борисоглебский городской парк культуры и отдыха реализовал проект гражданских инициатив по обустройству территории парка. Общая стоимость проекта - 26,8 млн. рублей. Проведены работы по укладке плиточного покрытия, установлены ограждение, входные группы, лавочки, детская площадка, фотозоны, садовые качели, фонтан. Высажены растения, организован автополив. На территории городского округа продолжает реализовываться проект межмуниципальной сетевой образовательной инфраструктуры подготовки кадров «Школа-техникум (вуз)-предприятие». В рамках профориентационных мероприятий приняло участие более 11000 человек, обучающихся на всех ступенях образования. В 2020 году состоялась презентация модели профориентационной деятельности «Маршрут профессионального самоопределения». Профессиональными пробами были охвачены 840 школьников, заключено 26 договоров о целевом обучении. |
| СЦ 3.2 Повышение транспортной доступности городского округа | 100,0 | - | Реализация мероприятий запланирована с 2025 года. |