БОРИСОГЛЕБСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

БОРИСОГЛЕБСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от  27.04.2023 г.  № 167

Об утверждении Отчета о ходе реализации и об оценке эффективности в 2022 году муниципальных программ Борисоглебского городского округа Воронежской области

Руководствуясь ст.25 Устава Борисоглебского городского округа Воронежской области, а также в соответствии с решением Борисоглебской городской Думы Борисоглебского городского округа Воронежской области от 25.12.2015 г. №368 «О стратегическом планировании в Борисоглебском городском округе Воронежской области», Борисоглебская городская Дума Борисоглебского городского округа Воронежской области

РЕШИЛА:

1. Утвердить Отчет о ходе реализации и об оценке эффективности  в 2022 году муниципальных программ Борисоглебского городского округа Воронежской области.

2. Поручить администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области продолжить работу по реализации муниципальных программ.

3. Контроль над выполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Борисоглебской городской Думы Борисоглебского городского округа Воронежской области Какорина А.Н. и главу администрации Борисоглебского городского округа  Воронежской области А.В.Пищугина.

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте в сети Интернет.

Глава Борисоглебского городского округа				        Е.О. Агаева

Приложение к решению Борисоглебской городской Думы Борисоглебского городского округа Воронежской области от 27.04.2023 г. №167

ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  В 2022 ГОДУ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ БОРИСОГЛЕБСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

В 2022 году в Борисоглебском городском округе реализовывалось 12 муниципальных программ:

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Нормативный правовой акт об утверждении программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Развитие образования» | Отдел образования и молодежной политики | Постановления администрации городского округа от 07.11.2013 №2969, от 31.12.2014 №3711 |
| 2 | «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | Инспектор аппарата администрации | Постановление администрации городского округа от 07.11.2013 №2971 |
| 3 | «Обеспечение доступным и комфортным жильем и создание эффективной системы жизнеобеспечения населения» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта | Постановление администрации городского округа от 07.11.2013 №2975 |
| 4 | «Безопасность городского округа» | Помощник главы администрации по работе с административными органами и военными организациями | Постановление администрации городского округа от 07.11.2013 №2978 |
| 5 | «Развитие культуры и туризма» | Отдел культуры | Постановление администрации городского округа от 07.11.2013 №2968 |
| 6 | «Развитие физической культуры и спорта» | Сектор спорта | Постановление администрации городского округа от 07.11.2013 №2967 |
| 7 | «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Отдел социально–экономического развития территории | Постановления администрации городского округа от 07.11.2013 №2973, от 05.12.2016 №3281 |
| 8 | «Развитие транспортной системы» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта | Постановление администрации городского округа от 07.11.2013 №2977 |
| 9 | «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка» | Отдел развития сельской территории | Постановление администрации городского округа от 07.11.2013 №2972 |
| 10 | «Энергоэффективность и развитие энергетики» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта | Постановление администрации городского округа от 07.11.2013 №2976 |
| 11 | «Управление муниципальными финансами» | Отдел по финансам | Постановление администрации городского округа от 07.11.2013 №2970 |
| 12 | «Муниципальное управление и гражданское общество» | Отдел организационной работы и муниципальной службы | Постановления администрации городского округа от 07.11.2013 №2974, от 20.02.2015 №457 |

Фактическое финансирование муниципальных программ произведено в размере 3 477 617,80 тыс. рублей. Выполнение к годовому плану составило 93,06%.

В 2022 году были предусмотрены бюджетные ассигнования из бюджета городского округа на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в объеме 924 550,70 тыс. руб.

Фактическое же финансирование из бюджета городского округа произведено в размере 99,73% к плановым назначениям и составило 922 078,13 тыс. руб.

Также на финансирование муниципальных программ направлены средства федерального бюджета в объеме 721 298,81 тыс. руб. или 190,38% к плану, средства областного бюджета – 1 777 165,99 тыс. руб. (74,75% к плану), средства, привлеченные из других источников финансирования, - 57 074,87 тыс. руб. (101,41% к плану).

| № п/п | Наименование муниципальной программы | План 2022 г., тыс. руб. | Факт 2022г., тыс. руб. | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развитие образования | 1 998 861,80 | 1 864 770,58 | 93,29% |
| 2 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан | 50 836,10 | 50 782,25 | 99,89% |
| 3 | Обеспечение доступным и комфортным жильем и создание эффективной системы жизнеобеспечения населения | 628 198,30 | 545 388,12 | 86,82% |
| 4 | Безопасность городского округа | 23 200,60 | 23 200,60 | 100,00% |
| 5 | Развитие культуры и туризма | 202 739,90 | 196 986,75 | 97,16% |
| 6 | Развитие физической культуры и спорта | 375 983,40 | 368 104,83 | 97,90% |
| 7 | Экономическое развитие и инновационная экономика | 40 537,40 | 40 537,40 | 100,00% |
| 8 | Развитие транспортной системы | 190 629,30 | 162 320,37 | 85,15% |
| 9 | Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка | 58 028,00 | 58 154,93 | 100,22% |
| 10 | Энергоэффективность и развитие энергетики | 11 791,50 | 11 791,50 | 100,00% |
| 11 | Управление муниципальными финансами | 13 235,20 | 13 235,20 | 100,00% |
| 12 | Муниципальное управление и гражданское общество | 143 009,75 | 142 345,27 | 99,54% |
|  | ИТОГО: | 3 737 051,25 | 3 477 617,80 | 93,06% |

Муниципальная программа

«Развитие образования»

Программа реализовывалась в рамках 5 подпрограмм: «Развитие дошкольного образования», «Развитие общего образования», «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи», «Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей Борисоглебского городского округа», «Молодежь» и 4 основных мероприятий.

Целями программы являются: обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики; развитие потенциала организаций дополнительного образования в формировании мотивации к познанию и творчеству, создание среды и ресурсов открытого образования для позитивной социализации и самореализации детей и молодежи; обеспечение эффективного оздоровления, отдыха и занятости, развития творческого, интеллектуального потенциала и личностного развития детей и молодежи; повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах инновационного социально-ориентированного развития городского округа, страны; создание условий для эффективного функционирования и динамичного развития образовательных учреждений и загородных детских оздоровительных лагерей.

В рамках реализации основных мероприятий программы велась работа по обеспечению охраны здоровья обучающихся в направлении организации  здорового питания.

Осуществлялось финансирование МБУ «КДП» для закупки продуктов для обеспечения горячего питания учащихся.

Удовлетворено 100% заявок на  льготное (бесплатное) питание обучающихся.

В результате реализации мероприятий доля школьников, охваченных двухразовым горячим питанием, составила 66,9% в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных, что на 0,2% больше, чем в 2021 году, горячим питанием – 100%, (на 0,1% больше, в сравнении с 2021 годом).

Выделенные в рамках реализации мероприятий средства расходовались также на строительные работы по объекту «Детский сад по ул.Дубровинская 127».

Расходы на реализацию основных мероприятий программы составили 243,64 млн. руб. или 85,1% к плану, в том числе за счет бюджета городского округа 106,65 млн. руб. или 103,8% к плану.

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» предусматривает  мероприятия по обеспечению деятельности дошкольных образовательных учреждений (оплата труда, коммунальных услуг, связи, приобретение инвентаря и пр.).

В 2022 году была продолжена работа по сетевому взаимодействию детского сада №11 и МБОУ БГО СОШ №13 с Борисоглебским техникумом промышленных и информационных технологий.

Детские сады №№ 1, 11 в 2022 году работали в режиме региональных инновационных площадок. В 2022 году по результатам эффективной деятельности статус инновационных площадок получили детские сады №№1, 12, 20.

Положительными результатами работы дошкольных образовательных организаций БГО в 2022 году стали:

- освоение новых цифровых платформ всеми участниками образовательных отношений;

- возможность практического консультирования по созданию в домашних условиях развивающей предметно-пространственной среды для реализации дошкольного образования в период изоляции;

- реализация образовательной программы и программ по дополнительному образованию дошкольников с привлечением сетевых партнеров;

- положительные результаты в виде продуктов творческой и познавательной  деятельности детей, родителей и педагогов.

Также в отчетном периоде осуществлены необходимые ремонтные работы в детских садах, закупка мебели, детских игровых модулей.

Расходы на реализацию подпрограммы составили 307,83 млн. руб. или 99,9% к плану, в том числе за счет бюджета городского округа 103,71 млн. руб. или 99,9% к плану.

Подпрограмма «Развитие общего образования» включает расходы по обеспечению деятельности образовательных учреждений городского округа (в т.ч. оплата труда, коммунальных услуг, связи, улучшение материально-технической базы, школьное молоко и пр.).

В 2022 году осуществлялась реализация региональных проектов в рамках нац.проекта «Образование»:  «Современная школа», «Цифровая образовательная среда». Это позволило открыть на базе МКОУ БГО Танцырейская СОШ и МКОУ БГО Макашевская СОШ центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста», а так же оснастить современным компьютерным оборудованием  МКОУ БГО Макашевская СОШ.

Многие школы работают в эффективном режиме развития уже долгие годы. В 2022 году статус инновационных площадок получили школы №№3,4,5, статус федеральной площадки – школа №5.

Лидирующие позиции в региональном рейтинговании в 2022 году занимают Борисоглебская гимназия №1 и школа №3, которые включены в ТОП-50 лучших школ Воронежской области.

В 2022 году 610 выпускников 9-х классов прошли государственную итоговую аттестацию и получили аттестаты об основном общем образовании. Также 248 выпускников 11-х классов получили аттестаты о среднем общем образовании, из них 54 человека - особого образца и медали «За особые успехи в учении» (в 2021 году - 58 человек).

Об эффективности функционирования системы образования округа говорят результаты сдачи ЕГЭ выпускниками 11-х классов. По результатам ЕГЭ качество знаний выпускников Борисоглебского городского округа по 12 предметам из 15, включенным в список для сдачи ЭГЕ, выше, чем по Воронежской области.

Наилучшие результаты выпускники 11-х классов показали по русскому языку, обществознанию, английскому языку. Средний балл по округу по данным предметам составил от 70 до 73 баллов.

В 2022 году несколько учреждений, функционирующих на территории округа, стали участниками регионального проекта по получению адресной методической помощи, такие как: школы с низкими образовательными результатами обучающихся МКОУ БГО Макашевская СОШ, МКОУ БГО Боганская СОШ (на региональном уровне), МКОУ БГО Танцырейская СОШ (на федеральном уровне, как школа, участвующая в проекте 500+).

Расходы на реализацию подпрограммы составили 1 177,90 млн. рублей, или 92,8% к плану, в том числе за счет бюджета городского округа 99,38 млн. руб., или 99,7% к плану.

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи» предусматривает финансирование расходов на обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования детей, проведение мероприятий в сфере дополнительного образования и воспитания, закупку оборудования, укрепление материально-технической базы.

В ходе проведения программных мероприятий достигнуты следующие результаты:

- призовые места в Областном конкурсе «Педагог дополнительного образования Воронежской области» в номинации «Педагог дополнительного образования» по направлениям: - «Наставничество в дополнительном образовании», «Молодой педагог»;

- 1 место в номинации «Семья, семейное воспитание, взаимодействие с семьями учащихся, опыт проведения мероприятий, родительских собраний, акций, «Дорожный патруль безопасности» областного конкурса «Лучший педагог по обучению основам безопасного поведения на дорогах»;

- победа в номинации «Методист, сотрудник методической службы образовательной организации, реализующей программы дополнительного образования» Всероссийского профессионального конкурса «Арктур» методиста МБУДО БЦВР БГО;

- Борисоглебский городской округ стал победителем отбора среди муниципальных образований Воронежской области на предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Воронежской области, направленных на развитие и поддержку деятельности объединений юных инспекторов движения;

- по результатам Всероссийского конкурса «Большая перемена» победителями стали ученики Борисоглебской гимназии №1 и школы №10, члены молодежного объединения «Регион.36» МБУДО БЦВР БГО;

- победителями во Всероссийском конкурсе музеев образовательных организаций «Культурный маршрут» стали школьный музей МБОУ БГО СОШ №5 и музей «Истоки» Борисоглебского центра внешкольной работы.

Расходы на реализацию подпрограммы составили 116,3 млн. руб., или 100% к плану, в том числе за счет бюджета городского округа 110,94 млн. руб., или 100% к плану.

В рамках подпрограммы «Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей» результатами реализованных мероприятий стали:

- общий охват отдыхом и оздоровлением, трудовой занятостью составил 100% от общего числа школьников, что сопоставимо с уровнем 2021 года;

- администрация Борисоглебского городского округа стала победителем областного конкурса на лучшую постановку работы администраций муниципальных районов и городских округов по организации отдыха, оздоровления и трудовой занятости детей и подростков;

- лагерь «Дружба» занял 1 место в областном смотре-конкурсе на лучшее учреждение отдыха и оздоровления, функционирующее в режиме детского  оздоровительного лагеря;

- команда городского педагогического отряда «Ритм» заняла I место в номинации «Игровой продукт» в региональном Фестивале педагогических отрядов «Хакнуть ЛЕТО».

Расходы на реализацию подпрограммы составили 17,34 млн. руб. (99% к плану), в том числе за счет бюджета городского округа 6,02 млн. руб., или 100% к плану.

Объем финансирования подпрограммы «Молодежь» составил 1,76 млн. рублей, в том числе за счет бюджета городского округа 1,35 млн.руб. (100% к плану). Проведены различные мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в социальную практику, патриотическое воспитание, развитие потенциала молодежи.

В результате реализации мероприятий подпрограммы:

- команда МКОУ БГО Чигоракской СОШ заняла 2 место в номинации «Лидерская команда» Областного конкурса лидеров детских и молодежных общественных организаций (объединений) «Лидер Воронежской области XXI»;

- активно реализовывался проект «Понятный интернет» МБУДО БГО Ц «САМ» по обучению пожилых людей цифровой грамотности: приобретены планшеты, изготовлены баннеры, памятки-инструкции для участников проекта;

- победителем областного конкурса отбора инициатив в рамках экологической акции «Родные Берега» стал педагог-организатор Центра «САМ»;

- все призовые места областного конкурса «Лидер Воронежской области» в старшей возрастной категории заняли борисоглебцы;

- 8 студентов БПОУ ВО «Борисоглебскмедколледж» награждены Медалями профсоюза работников здравоохранения РФ «За особый вклад студентов-медиков в борьбу с коронавирусом»;

- студенческий строительный отряд «Олимп» филиала ВГТУ по итогом целины 2022 года получил звание лучшего отряда по комиссарской деятельности на Всероссийской студенческой стройке «Бованенково» (среди 16 студенческих отрядов из разных уголков России).

В целом муниципальная программа «Развитие образования» профинансирована в сумме 1 864,77 млн. рублей, что составило 93,3% от плана, в том числе расходы муниципального бюджета составили 428,04 млн. рублей, т.е. 100,8% от плана.

Муниципальная программа

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан»

Муниципальной программой «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» предусмотрены основные мероприятия: «Социальная поддержка отдельных категорий граждан», «Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства», «Создание условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры».

В рамках мероприятия «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» проведено 12 тематических мероприятий, участниками, которых стали дети с ограниченными возможностями, инвалиды, многодетные, малообеспеченные семьи, ветераны, жители города пожилого возраста, опекунские семьи, работники учреждений социальной защиты и здравоохранения Борисоглебского округа, в целом около 600 человек.

Обязательства по направлениям основного мероприятия: «Выплата единовременного пособия при увольнении», «Доплаты к пенсиям муниципальных служащих», «Прочие выплаты студентам»  выполнены в полном объеме.

За адресной социальной помощью в 2022 году обратились 3 человека. Соответствующая выплата была произведена из бюджета Борисоглебского городского округа.

На финансирование мероприятия направлено 39,3 млн. руб. (99,9% к плану).

В результате реализации  мероприятия 2 «Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства» произведена выплата денежных средств на содержание детей:

- выплаты приемным родителям - 7 чел.;

- выплаты на содержание приемных детей - 12 чел.

- выплаты семьям опекунов - 83 чел.

Выплаты патронатной семье на содержание подопечных детей и  выплаты вознаграждения патронатному воспитателю не производилась, так как обращений граждан не поступало.

На эти цели затрачено 11,5 млн. рублей (100% от плана).

На реализацию основного мероприятия 3 «Создание условий инвалидам (МНГ) для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры» в 2022 году финансирование не предусмотрено.

Всего на выполнение мероприятий Программы  направлено 50,8 млн. рублей, что составило 99,9% от плана, в том числе за счет средств муниципального бюджета 14,9 млн. рублей, т.е. 77,9% от плана.

Муниципальная программа

«Обеспечение доступным и комфортным жильем

и создание эффективной системы жизнеобеспечения населения»

Целью данной муниципальной программы является создание благоприятной среды жизнедеятельности граждан городского округа, повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства, улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства, улучшение санитарного и экологического состояния городского округа.

Финансирование осуществлялось в рамках девяти основных мероприятий.

В рамках реализации основного мероприятии «Жилье» предоставлена субсидия из бюджетов разного уровня на приобретение жилья 98 молодым семьям, установлен подъемник для инвалида, проживающего по адресу: г. Борисоглебск, ул. Аэродромная д. 12, кв. 62, а также приобретены строительные материалы и отремонтировано жилое помещение по ул. Дорожная, д. 50, кв. 5. На эти цели направлено 58,9 млн. рублей, что составило 100% к плану.

В рамках мероприятия «Ремонт и переселение из аварийного жилья» приобретено 10 жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилья, расположенного по адресу: г. Борисоглебск, ул. Назаровой, 2, 8. Оплачены взносы на капитальный ремонт жилых помещений из местного бюджета. Объем финансирования составил 20,54 млн. рублей (100% к плану).

На реализацию основного мероприятия «Развитие коммунальной инфраструктуры» направлены ассигнования в объеме 51,31 млн. рублей или 95,5% к плановым значениям. В рамках реализации мероприятия выполнены следующие работы: устройство лотков по ул. Советская, проведение экспертизы достоверности сметной стоимости по объектам «Ремонт канализационной сети по ул. Свободы г. Борисоглебск», «Водоснабжение в с. Богана», «Ремонт тротуара по ул. Третьяковская», выполнены работы по инженерно-геодезическим изысканиям земельного участка (ул.Парковая), приобретен отвал коммунальный МКО 4ГП  и щетка коммунальная МКЩ-1,5 (с поливом), приобретен трактор Беларус-320.4, приобретен ломовоз на базе автомобиля КАМАЗ, приобретена насосная станция, выполнено строительство водопропускной трубы по ул. Каштановая в г. Борисоглебск, выполнены работы по текущему ремонту канализационной сети по ул. Свободы в г. Борисоглебск.

Для выполнения основного мероприятия «Комплексное благоустройство городского округа» привлечены средства в размере 92,6 млн. рублей (99,9% к плану). Реализованы мероприятия: санитарное содержание общественных мест; вывезены несанкционированные свалки с различных участков территории города и утилизированы отходы в общем объеме 521,128 т; оказаны услуги по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев; приобретены 213 контейнеров и 146 бункеров-накопителей, обустроено 9 площадок для накопления твердых коммунальных отходов;  приобретены хозяйственные товары и строительные материалы;  отремонтированы военно-мемориальные объекты; выполнены работы по установке ограждения на кладбище, работы по вывозу мусора, опиловке деревьев, завоз песка, воды, расчистка снега, посыпка песком аллей; обеспечена работа МКУ «Ресурсный центр».

В рамках мероприятия «Экология» выполнены работы по дезинсекции водоемов против комаров и клещей, по расчету вреда по ГТС (пруды), приобретен посадочный материал и удобрения, оплачены услуги по подготовке данных наблюдения за водными объектами. На цели реализации мероприятия израсходовано 0,83 млн. рублей (100% к плану).

В рамках основного мероприятия «Формирование комфортной городской среды» установлено колесо обозрения в городском парке города Борисоглебска по ул. Народная, д.13 с благоустройством прилегающей территории, а также благоустроены 3 дворовых территории. Финансирование мероприятия составило 45,16 млн. рублей (98,9% к плану).

В рамках реализации основного мероприятия «Региональный проект «Жилье» ведется строительство сетей водоснабжения, закольцовка Восточного микрорайона г.Борисоглебска Воронежской области, строительство КНС с подводящим и напорным трубопроводом от Восточного микрорайона до очистных сооружений г.Борисоглебска. Израсходовано 276,05 млн.рублей (77,6% к плану).

Муниципальная программа

«Безопасность городского округа»

В рамках муниципальной программы «Безопасность городского округа» финансировалось два основных мероприятия: «Профилактика правонарушений на территории городского округа» и «Обеспечение безопасности городского округа в чрезвычайных ситуациях и обеспечение пожарной безопасности граждан».

- Средства основного мероприятия «Профилактика правонарушений на территории городского округа» в объеме 0,63 млн. рублей (100% к плану) направлялись на создание оптимальных условий для эффективной реализации программных мероприятий.

Уменьшилось значение показателя по уровню преступности на 10 тыс. населения и составило 123,7% (за 2021 год -153,9%), что составляет 58% достижения запланированного уровня (план - 71,73%) и говорит в первую очередь о снижении количества зарегистрированных преступлений в целом по сравнению с предыдущим годом на 20%, что произошло вследствие улучшения качества выполнения мероприятий по недопущению правонарушений и преступлений.

В ходе выполнения программы организована эффективная деятельность в области профилактики правонарушений на территории городского округа, в т. ч. поддержание правопорядка на улицах города и в общественных местах, профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и в молодежной среде, профилактике терроризма и экстремизма.

- Вместе с тем, значение показателя количества преступлений среди несовершеннолетних по сравнению с АППГ повысилось и составило 15 ед. (в 2021 году зарегистрировано 14 преступлений, совершенных несовершеннолетними). Это значение показателя ниже значения индикатора, запланированного на 2022 год.

- Благодаря своевременному проведению профилактических мероприятий, направленных на предотвращение правонарушений, количество зарегистрированных уличных преступлений в 2022 году снизилось и составило 113 ед. (в 2021г – 176).

- Службами отдела МВД России по г.Борисоглебску выявлено 80 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотических средств (в 2021г. – 100), а также 149 мошенничеств (за 2021г. – 145).

- В результате реализации мероприятий программы «Безопасность городского округа» случаев терроризма и проявлений экстремизма в Борисоглебском городском округе Воронежской области не выявлено.

Финансирование основного мероприятия «Обеспечение безопасности городского округа в чрезвычайных ситуациях и обеспечение пожарной безопасности граждан» осуществлялось на обеспечение деятельности МБУ «Объединенная служба спасения и обеспечения пожарной безопасности» и создание необходимой материально-технической базы для тушения пожаров и спасения людей. По результатам расходы на финансирование мероприятия составили 22,57 млн. рублей (100% к плану).

Муниципальная программа

«Развитие культуры и туризма»

Данная муниципальная программа финансировалась в рамках 7 основных мероприятий с целью создания условий для стабильной и эффективной деятельности по сохранению и развитию культуры, искусства и туризма на территории городского округа.

В рамках реализации основного мероприятия «Развитие библиотечного дела» созданы условия для обеспечения деятельности  5 городских,  9 сельских библиотек и 1 библиотечного пункта. Обеспечена сохранность и эффективное функционирование учреждения, плановое увеличение средней заработной платы, сохранность и развитие кадрового потенциала. Приобретено 3 196 экземпляров литературы, осуществлена подписка на 971 экз. газет и журналов.

Все 14 муниципальных библиотек имеют доступ к сети Интернет. Открыто 10 точек доступа пользователей к электронным полнотекстовым ресурсам Национальной электронной библиотеки (НЭБ).

Всего на реализацию мероприятия затрачено 19,31 млн. рублей (98,9% к плану).

В результате реализации основного мероприятия «Развитие музейного дела»  созданы условия для обеспечения деятельности  основного здания музея и картинной галереи им. П.И.Шолохова.

Обеспечена работа 8 постоянных и 18 временных тематических выставок. Продолжается научно-исследовательская, научно-просветительская, фондовая работа.

Завершена работа по построению 1 полнопрофильной экспозиции «В оружии познание времен». Выполнен ремонт помещения для размещения экспозиции, заменено напольное покрытие во входной группе основного здания, выполнен косметический ремонт фасада картинной галереи, осуществлена замена металлических элементов на фасаде основного здания музея.

Всего на реализацию мероприятия затрачено 12,41 млн. рублей (120% к плану).

Финансирование основного мероприятия «Развитие театрального искусства» осуществлялось на обеспечение деятельности драмтеатра. Обеспечена сохранность и эффективное функционирование учреждения, плановое увеличение средней заработной платы, сохранность и развитие кадрового потенциала.

Осуществлена постановка 8 спектаклей, в том числе 1 («Маугли» Р.Киплинга) в рамках федерального проекта по поддержке творческой деятельности муниципальных театров «Культура малой родины». В сентябре 2022 года Драмтеатром организован первый открытый театральный фестиваль муниципальных театров «Нескучная классика». В фестивале приняли участие пять театров малых городов: Бугульмы, Балашова, Королёва, Лисок, Дзержинска; в программе были спектакли по русской и советской классике в разных жанрах. Фестиваль посетило свыше 2 тысяч зрителей.

Всего на реализацию мероприятия затрачено 29,34  млн. рублей (97,7% к плану).

В ходе реализации основного мероприятия «Развитие дополнительного образования детей в сфере музыкального и изобразительного искусства» созданы условия для деятельности  ДШИ №1им. В.П. Вишневецкого, ДШИ №2, ДХШ им. А.П. Рябушкина. Обеспечена сохранность и эффективное функционирование учреждений, плановое увеличение средней заработной платы, сохранность и развитие кадрового потенциала.

В ДХШ им. А.П. Рябушкина произведен ремонт фойе школы: заменено напольное покрытие, потолок, отопление, окна.

В ДШИ №1 им. В.П. Вишневецкого и ДШИ №2 проведена промывка отопительной системы, текущий ремонт 1 кабинета.

В ДШИ №2 заменены входные и запасная дверь, установлена система контроля и управления доступом.

Общий объем финансирования мероприятия составил 45,11 млн. рублей (97,3% к плану).

В результате  реализации основного мероприятия «Сохранение и развитие традиционной народной культуры, народных художественных промыслов» созданы условия для деятельности Детского Дома культуры «Радуга», Центрального Дворца культуры «Звездный», Дома ремесел, 13 сельских учреждений культуры. Обеспечена сохранность и эффективное функционирование учреждений, плановое увеличение средней заработной платы, сохранность и развитие кадрового потенциала.

Осуществлялась работа 239 клубных формирований с количеством участников 2249 чел.

Организованы культурно-массовые мероприятия: народные гуляния «Широкая масленица», церемония награждения талантливой молодежи «Виват, Борисоглебск!», День Победы, День города, День России, мероприятия, посвященные профессиональным праздникам, Дню семьи, любви и верности; на сельских территориях: культурно-просветительская акция «Назад в будущее» в с.Макашевке, народные гуляния «Миролюбская рыбалка», реализованы проекты «Настроение - лето», «Борисоглебский Арбат». Обеспечено участие округа во Всероссийском фестивале народной песни, музыки и танца «На родине М.Е. Пятницкого», областных фестивалях народного творчества «Край Воронежский – песенный край», «Воронеж фольклорный» и др. Произведено озвучивание центральной площади в рамках государственных праздников, новогодних праздничных дней, монтаж/демонтаж новогодней елки на площади им. Ленина.

Разработана и изготовлена новая линейка сувенирной продукции.

Произведена независимая оценка качества условий оказания услуг двумя муниципальными бюджетными учреждениями культуры: Средний процент удовлетворенности составляет 88%.

Всего на реализацию основного мероприятия  затрачено 52,95 млн. рублей, или 101,7% к плану.

В рамках реализации основного мероприятия «Развитие внутреннего туризма» разрабатывались проекты: «Деревня-тур» (туристический экскурсионный маршрут выходного дня), «Музей деревянного зодчества» (сохранение элементов традиционной резьбы).

Произведено оформление общественных пространств города к новогодним праздникам.

В результате реализации основного мероприятия «Строительство и оснащение организаций сферы культуры» в МБУК БГО «Драмтеатр» в рамках федерального партийного проекта «Культура малой родины» приобретены расходные материалы для изготовления декораций, костюмов, деревообрабатывающий станок и комплектующие для светового оборудования. Произведен ремонт фойе второго этажа, системы электроснабжения, водосточной системы, частичный ремонт фасада.

В отчетном году улучшена материально-техническая база Миролюбского сельского Дома культуры: приобретены одежда сцены, кресла для зрительного зала, звуковое, световое и компьютерное оборудование, мебель, музыкальные инструменты. Выполнен капитальный ремонт крыши и замена окон Боганского сельского Дома культуры. Осуществлен первый этап капитального ремонта Макашевского сельского Дома культуры: выполнены демонтажные работы, установлены окна. В ЦДК «Звездный» выполнен ремонт мягкой кровли первого этажа. Выполнен ремонт кровли Воскресеновского сельского клуба, завершены основные работы по ремонту фасада Дома ремесел.

Всего на реализацию основного мероприятия затрачено 37,87 млн. руб. (85,3% к плану).

По основным мероприятиям «Региональный проект «Цифровая культура» и «Региональный проект «Культурная среда» на 2022 год финансирование не предусматривалось.

Муниципальная программа

«Развитие физической культуры и спорта»

Реализация программы осуществляется в рамках четырех основных мероприятий: «Развитие детско-юношеского спорта», «Развитие массового спорта», «Строительство, ремонт и реконструкция физкультурно-спортивных сооружений», «Региональный проект «Спорт-норма жизни».

Финансирование основного мероприятия «Развитие детско-юношеского спорта» в сумме 1,59 млн. рублей (100% к плану) направлялось на укрепление учебно-спортивной и материально-технической базы детско-юношеского спорта.

Основное мероприятие «Развитие массового спорта» профинансировано в объеме 1,69 млн. рублей (100% к плану). Средства израсходованы на проведение спортивных мероприятий в соответствии с календарным планом, участие борисоглебских спортсменов в областных и общероссийских соревнованиях.

Всего проведено 176 мероприятий (организовано 123 выезда на соревнования различного уровня).

Количество граждан Борисоглебского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом - свыше 33 тыс. человек, что составляет 56,9% от общего числа жителей БГО в возрасте от 3 до 79 лет и старше.

В рамках реализации мероприятия 3 «Строительство, ремонт и реконструкция физкультурно-спортивных сооружений Борисоглебского городского округа» ведется строительство первой очереди СОК с плавательным бассейном. Планируемый срок окончания строительства - 2 кв.2023г.

Объем финансирования мероприятия составил 149,47 млн. рублей (99,6% к плану).

В рамках реализации мероприятия 4 «Региональный проект «Спорт-норма жизни» ведется строительство «Ледовая арена по адресу: Воронежская область, г.Борисоглебск, ул. Чкалова 55Б».

Объем финансирования мероприятия составил 215,35 млн. рублей (96,7% к плану).

На территории Борисоглебского городского округа базу спортивных объектов составляют 137 объектов: плоскостные сооружения – 77, спортивные залы – 36, стадионы свыше 1500 мест – 1, стрелковые тиры – 1, плавательные бассейны – 2, манежи – 2,  крытый спортивный объект с искусственным льдом - 1, лыжная база – 1, другие спортивные сооружения – 16.

В округе зарегистрированы 2 спортивные федерации.

Муниципальная программа

«Экономическое развитие и инновационная экономика»

В 2022 году в рамках программы реализовывались 6 основных мероприятий.

В рамках мероприятия «Стимулирование развития инноваций» актуализирован реестр предприятий, выпускающих инновационную продукцию, проведен мониторинг представления статистической отчетности по форме №4-инновация.

Всего на территории городского округа 3 предприятия, использующие инновационные технологии. В отчетном году этими предприятиями отгружено инновационной продукции (согласно предварительным данным) в объеме  1 956,7 млн. рублей (плановое значение 1 800,0 млн. рублей). По объемам отгруженных инновационных товаров собственного производства среди предприятий лидирующие позиции занимает АО «Борхиммаш» (99,7% от общего объема).

Организовано информационное взаимодействие  с предприятиями  городского округа, участвующими в Национальном проекте «Производительность труда» (ООО «ЗНИГО», ООО «ИТЦ «Нефтемаш-инжиниринг», АО «Теплохим», ОАО «БКМЗлит», ООО «БДРСУ №2», ООО «Борисоглебская швейная фабрика», АО «Борисоглебский трикотаж», ТД «Олимп»). В рамках празднования Дня машиностроителя проведена выставка предприятий-участников нацпроекта «Производительность труда» с участием приглашенных представителей Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Воронежской области, которую посетили организованные группы учащихся образовательных учреждений городского округа. Администрацией городского округа организовано и 07.12.2022 года проведено совещание с участием главы администрации, экспертов Федерального и Регионального центров компетенций в сфере производительности труда  и руководителей 6 хозяйствующих субъектов.

При активном участии  предприятий городского округа продолжил реализацию проект «Работа в Борисоглебске». На официальном сайте администрации городского округа в  специально созданном разделе для населения - «Работа в Борисоглебске» размещалась общая информация о социально-экономическом развитии городского округа и актуализированные сведения о предприятиях-участниках Проекта. По итогам 2022 года производительность труда в промышленности составила 5,9 млн. рублей на одного работника (100,0%  к плановому значению).

В рамках соглашения между администрацией городского округа, ООО «Маслозавод Третьяковский» и районной больницей в текущем году в округе проходила акция – «Будь счастлив, малыш!», в рамках которой семьям с новорожденными детьми выдается сертификат на приобретение детских принадлежностей в одном из магазинов-партнеров акции. За отчетный период в округе выдано 375 сертификатов. В декабре 2022 года подписано  трехстороннее соглашение о сотрудничестве, в соответствии с которым в 2023 году финансовую поддержку акции будет оказывать ООО ИТЦ «НЕФТЕМАШ-ИНЖИНИРИНГ».

Проведен мониторинг исполнения плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа. Отчет о ходе реализации мероприятий плана за 2021 год направлен в департамент по развитию муниципальных образований и департамент экономического развития Воронежской области (письмо от 14.03.2022 №33-11/2103).

Реализация основного мероприятия 2. «Формирование благоприятной инвестиционной среды» осуществлялась по следующим направлениям: формирование и продвижение инвестиционного имиджа городского округа; совершенствование нормативно-правовой базы, направленной на развитие форм муниципальной поддержки инвестиционных проектов и механизмов муниципально-частного партнерства в инвестиционной сфере; совершенствование системы управления градостроительным развитием территории.

Мероприятия по формированию и продвижению  инвестиционного имиджа городского округа реализовывались за счет информационного обеспечения инвестиционной деятельности. Обновлена база данных о незадействованных производственных площадях  и свободных земельных участках предприятий городского округа. Информации  направлялись в Департамент экономического развития ВО (письмо от 05.03.2022 №33-11/1913), ГКУ ВО «Агентство по привлечению инвестиций и региональному развитию» (письма: от 03.06.2022 №33-11/5004, от 19.08.2022 №33-11/8670, от 28.09.2022 №33-11/9944, от 29.12.2022 №33-11/13558), Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области (письмо от 03.06.2022 №33-11/5003).

На территории городского округа сформирована нормативно-правовая база, регламентирующая поддержку инвестиционной деятельности. Приняты нормативно-правовые акты, регулирующие развитие муниципально – частного партнерства на территории городского округа.

Администрацией городского округа проведена инвентаризация объектов теплоснабжения, планируется передача объектов теплоснабжения в управление частным операторам на основании концессионного соглашения.

За 2022 год показатель «Объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения» по предварительным данным составил 62,0 тыс. рублей (105,4% к  плановому значению).

Для развития инвестиционной активности в отчетном году осуществлялись меры по совершенствованию системы управления градостроительным развитием территории.

Проводилась работа по направлению в департамент архитектуры и градостроительства Воронежской области необходимых документов для наполнения Государственной информационной системы Воронежской области «Обеспечение градостроительной деятельности Воронежской области» (ГИС ВО «ОГД ВО»). На отчетную дату направлено 813 документов.

Разработан проект актуализированной редакции местных нормативов градостроительного проектирования. Необходимость в актуализации сведений возникла в связи с тем, что местный норматив градостроительного проектирования «Жилые, общественно-деловые, рекреационные и исторические зоны Борисоглебского городского округа Воронежской области», утвержденный решением Борисоглебской городской Думы Борисоглебского городского округа Воронежской области от 25.02.2015 №305, был разработан на основании нормативных правовых актов, которые на сегодняшний день утратили свою силу и не соответствуют действующему законодательству Российской Федерации.

Выполнен проект по внесению изменений в проект планировки территории жилого квартала района «Березки» в г. Борисоглебске Воронежской области, целью которого является увеличение количества земельных участков для предоставления льготной категории граждан.

На реализацию мероприятия направлено 0,49 млн. рублей, что составляет 100% планового задания.

Целью основного мероприятия 3 «Развитие и поддержка малого и  среднего предпринимательства» является создание благоприятных условий для развития и устойчивой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Борисоглебского городского округа Воронежской области. Для ее достижения в 2022 году в округе реализован ряд мероприятий, в результате субъекты малого и среднего бизнеса были обеспечены информационной, методической, консультационной  поддержкой. Расширен доступ субъектов предпринимательской деятельности к финансово-кредитным и материальным ресурсам. Организована выставочно-ярмарочная деятельность. Оказана имущественная и финансовая поддержка субъектам предпринимательства.

Скоординированная деятельность организаций, образующих инфраструктуру поддержки предпринимательства обеспечила результативную поддержку бизнеса.

АНО «БЦПП» за отчетный период   оформлено 19 микрозаймов субъектам МСП на сумму 37 450 тыс. руб. через Фонд развития предпринимательства Воронежской области. АНО «БЦПП» в отчетный период оказана 4021 услуга для субъектов МСП. В Борисоглебском техникуме промышленных и информационных технологий и Борисоглебском центре «Социальная адаптация молодежи» проведены консультации для молодежи по вопросам начала и ведения предпринимательской деятельности. Проведено 4 обучающих  вебинара на тему: «Регистрация в качестве самозанятого. Налог на профессиональный доход – особый режим налогообложения для самозанятых граждан» для 39 человек, 4 вебинара на тему: «Актуальная ситуация на региональном рынке труда. Осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности» для 39 человек, 1 вебинар  на тему: «Региональные меры содействия занятости, в том числе поиска работы, осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности, работы в качестве самозанятого» для 6 безработных граждан, 1 субъект МСП получил образовательную услугу по теме "Основы предпринимательской деятельности. Основы разработки бизнес-плана".

Осуществлял работу координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства при главе администрации. В отчетном году состоялось 2 заседания, работа координационного совета освещалась на официальном сайте администрации в сети Интернет.

На официальном сайте администрации в течение года велась информационная страница «Предпринимательство», где размещались нормативно-правовые акты, информация о видах поддержки МСП, проводимых конкурсах, обучающих программах, вебинарах и иная информация, представляющая интерес для предпринимателей.

Осуществлялось информирование субъектов предпринимательства о проводимых Корпорацией МСП, Центром «Мой бизнес» обучающих вебинарах, обучающих мероприятиях для участников оборота товаров, подлежащих обязательной маркировке.

Администрацией округа оказана консультативная и методическая помощь по вопросам, регулирующим отношения в сфере предпринимательской деятельности, 236 представителям малого и среднего бизнеса. Проведены публичные консультации по оценке регулирующего воздействия 9 проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе 1 действующего НПА, затрагивающих интересы предпринимательской и инвестиционной деятельности. В рамках очередного «Мониторинга развития предпринимательства, выявления проблем и препятствий, сдерживающих развитие малого и среднего предпринимательства Воронежской области»  проведено анкетирование 108 субъектов МСП, 22 субъекта малого и среднего предпринимательства городского округа приняли участие в совещании, проводимом ВОО «ОПОРА РОССИИ», на которой освещен ряд вопросов, касающихся ведения предпринимательской деятельности.

Предоставлена муниципальная имущественная поддержка 8 субъектам предпринимательства.

За счет средств, поступивших в бюджет городского округа за 9 месяцев текущего года в виде единого норматива отчисления от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения - по нормативу 1%, двум субъектам МСП предоставлены субсидии на возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования для создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) на общую сумму 2 564,3 тыс. руб. (ООО «Монтажник» - 2 млн. руб. и АО «Борисоглебский котельно-механический завод» - 564,3 тыс. руб.).

По результатам проведенных конкурсов на размещение нестационарных торговых объектов на территории городского округа 21 субъекту малого и среднего предпринимательства предоставлено право на размещение 38 нестационарных торговых объектов на территории городского округа.

Ежеквартально осуществлялся мониторинг деятельности субъектов малого и среднего бизнеса и организаций, образующих инфраструктуру поддержки предпринимательства.

С целью повышения имиджа предпринимательства в апреле 2022 года проведен конкурс «Лучшее малого предприятие/предприниматель года». Награждение победителей состоялось в рамках празднования Дня города.

Проведено торжественное мероприятие, посвященное Дню российского предпринимательства. Организовано участие делегации предпринимателей в областном Форуме предпринимателей и ежегодной Премии имени Вильгельма Столля. 5 субъектов малого предпринимательства городского округа подали заявки на соискание указанной премии в 6 номинациях. 3 субъекта МСП участвовали в областном  конкурсе в сфере торговли в 4 номинациях, павильон ИП Карташовой О.В. признан победителем в номинации «Лучший сельский нестационарный торговый объект». 14 субъектов МСП представили выпускаемую продукцию на выставочной экспозиции областного конкурса 1 Международного форума «Воронеж торговый», в результате которого Борисоглебский городской округ занял 4 призовое место. Делегация предпринимателей городского округа приняла участие в VII Воронежском форуме предпринимателей, 3 субъекта МСП в рамках данного форума участвовали в выставке «Бизнес для каждого».

При активном участии малого предпринимательства продолжал реализацию  проект «Карта жителя Борисоглебского городского округа». Согласно проекту держатели Карты (льготные категории граждан) получают право на получение скидок на товары (работы, услуги), добровольно представляемых субъектами предпринимательства, зарегистрированными на территории округа. В 2022 году в проекте участвовало 34 субъекта МСП - 75 объектов, в том числе: 1 тренажерный зал, 23 аптеки, 51 магазин по продаже продовольственных и непродовольственных товаров, 1 парикмахерская.

Реализация данного проекта позволила повысить имидж предпринимательства, социальную ответственность бизнеса, при этом создать условия для добросовестной конкуренции, когда при снижении цен для потребителей, предприниматели получили увеличение объемов продаж, популяризацию своего бизнеса.

На финансирование мероприятия направлено 40,01 млн. рублей, что составило 100% к плану.

Реализация основного мероприятия 4 «Защита прав потребителей» направлена на широкомасштабную пропаганду правовых знаний в области защиты прав потребителей через средства массовой информации, сеть Интернет, посредством методической и консультационной помощи, просветительной работы с хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на потребительском рынке округа, и не требует финансовых затрат.

В отчетном году администрацией Борисоглебского городского округа проведены консультации для 402 граждан по вопросам защиты прав потребителей, в ходе которых потребителям оказана помощь в составлении заявлений, претензий, разъяснены права, даны конкретные рекомендации.

Осуществлялась информационная поддержка потребителей на информационном стенде в администрации городского округа и на странице «Защита прав потребителей» официального сайта администрации в сети Интернет, где размещены образцы заявлений, претензий, исковых заявлений в суд, информация о правах потребителей в конкретных случаях, о службах, занимающихся защитой прав потребителей. Для хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере потребительского рынка, на официальном сайте в сети интернет размещены методические рекомендации по повышению правовой грамотности  и информированности по вопросам защиты прав потребителей, разработанные по заказу департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Воронежской области.

В рамках работы межведомственной комиссии по развитию потребительского рынка и защите прав потребителей, организовано взаимодействие между администрацией городского округа, контролирующими и надзорными службами по обмену информацией о выявленных фактах реализации в торговой сети фальсифицированной, некачественной продукции для принятия необходимых мер.

Налажено взаимодействие по вопросам защиты прав потребителей между администрацией городского округа, общественной организацией «Общество по защите прав потребителей», территориальным отделом Роспотребнадзора. На официальном сайте администрации городского округа размещается информация для населения о проводимых Роспотребнадзором «горячих линиях» по вопросам защиты прав потребителей. Работа по защите прав потребителей осуществлялась также Борисоглебской городской общественной организацией «Общество по защите прав потребителей», в которую обратилось за помощью 790 чел.

Доля потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке, от общего  количества поступивших обращений составила 97,7%.

Все запланированные на год мероприятия реализованы, что позволило достигнуть запланированных результатов. О повышении уровня правовой грамотности и информированности населения, руководителей и сотрудников организаций сферы потребительского рынка в вопросах защиты прав потребителей свидетельствует увеличение доли потребительских споров, решенных в досудебном порядке.

Основное мероприятие 5 «Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений» не реализуется в связи с ликвидацией МКУ БГО ВО «Центр развития» (постановление администрации БГО от 28.09.2016 №2564).

В рамках основного мероприятия 6 «Разработка документов стратегического планирования» на территории городского округа разработаны и утверждены нормативные правовые акты, формирующие систему стратегического планирования.

Разработан и направлен в ДЭР ВО (письмо от 17.06.2022 №33-11/6128) предварительный Прогноз социально-экономического развития БГО ВО на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

Разработан, согласован, направлен в ДЭР ВО (письмо от 16.08.2022 
№33–11/8526), а также утвержден постановлением администрации от 15.09.2022 №2629 Прогноз социально-экономического развития БГО ВО на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

Актуализирован План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития БГО ВО на 2019-2035 (постановление администрации городского округа от 27.12.2022 №3943).

В 2022 году сформирован и представлен в БГД БГО ВО отчет о  ходе реализации и об оценке эффективности  в 2021 году муниципальных программ БГО ВО (письмо от 01.04.2022 №33-11/2795).

Подготовлена и напечатана брошюра «Отчет о результатах деятельности администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области за 2021 год». Ко Дню предпринимательства подготовлены и напечатаны поздравительные открытки и пригласительные билеты. Ко Дню торговли оформлен баннер «Торговая марка Борисоглебск».

Организовано взаимодействие со структурными подразделениями администрации городского округа по вопросам актуализации муниципальных программ в соответствии с решениями Борисоглебской городской Думы от 24.02.2022 №48, от 07.07.2022 №82, от 07.10.2022 №95, от 23.12.2022 №№130, 131.

Разработан и постановлением администрации городского округа от 10.03.2022 №521 утвержден новый Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Борисоглебского городского округа  Воронежской области, их формирования и реализации. Утверждена дорожная карта по этапам и срокам разработки и утверждения муниципальных программ БГО ВО на период 2023-2028 годов. В соответствии с распоряжением администрации городского округа от 04.03.2022 №56-р создана рабочая группа по разработке, формированию и утверждению муниципальных программ городского округа, организовано и проведено 5 заседаний указанной рабочей группы, рассмотрены и одобрены проекты 12 муниципальных программ.

По всем 12 программам подготовлены «Сводные заключения» и проведены процедуры общественного обсуждения. Проведен контроль подготовки ответственными исполнителями программ постановлений об их утверждении.

На финансирование мероприятия направлено 37 тыс. рублей, что составило 100% к плану.

В рамках основного мероприятия 7 «Содействие деятельности курируемых муниципальных унитарных предприятий» оказывалась информационная поддержка курируемому отделом социально-экономического развития территории администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области муниципальному унитарному предприятию «Борисоглебский гостинично-рыночный комплекс» в реализации мероприятий, предусмотренных реформой унитарных предприятий в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2019 N 485-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и Федеральный закон «О защите конкуренции».

Реализация муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» в 2023 году нацелена на повышение инвестиционной привлекательности городского округа, дальнейшую поддержку  инновационно-активных предприятий и создание благоприятных условий для устойчивой деятельности  и развития малого и среднего предпринимательства городского округа.

Муниципальная программа

«Развитие транспортной системы»

Данная муниципальная программа направлена на развитие современной и эффективной автомобильной дорожной инфраструктуры округа, повышение уровня безопасности дорожного движения, доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения округа.

Программа реализуется в рамках 4 основных мероприятий: «Повышение безопасности дорожного движения», «Организация дорожной деятельности», «Ремонт дворовых территорий» и «Развитие сети регулярных автобусных маршрутов».

Средства основного мероприятия «Повышение безопасности дорожного движения» израсходованы на приобретение 741 дорожного знака, установку 118 новых дорожных знаков и 40 стоек, а также замену 194 щитков дорожных знаков и нанесение 3 228 кв.м. дорожной разметки.

Расходы составили 6,33 млн. рублей или 100% к плановым значениям.

В рамках основного мероприятия «Организация дорожной деятельности» проводилась работа по асфальтированию дорожного полотна, зимнему и летнему содержанию дорог. Выполнен капитальный ремонт и ремонт дорог по ул. Верхореченская, ул. Южная, ул. Строителей, пер.Котовского, пр-д Поворинский, ул. Лермонтова, ул. Ломоносова, ул. Объездная, ул. Аэродромная, ул. Дорожная, ул.217 Ст. Дивизии, ул. Мира, ул. Садовая, ул. Линейная. Выполнено строительство дороги по ул. Куйбышева (2,2793 км). Проведен ямочный ремонт 1 328 кв.м. дорог.

На реализацию мероприятия направлено 153,8 млн. рублей за счет различных источников (84,6% к плану).

Основное мероприятие «Ремонт дворовых территорий» в отчетном году не финансировалось.

В рамках основного мероприятия «Развитие сети регулярных автобусных маршрутов» установлено 7 остановочных павильонов и обустроено 7 остановочных площадок.

Расходы на реализацию мероприятия составили 2,19 млн. рублей (91,3% к плану).

Муниципальная программа

«Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов

и инфраструктуры агропродовольственного рынка»

Целью программы является повышение эффективности использования земельных ресурсов, финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса, устойчивое развитие сельских территорий.

Основное мероприятие «Социальное развитие села» содержит мероприятия по развитию сельских территорий округа, в рамках которых проводилось зимнее и летнее содержание внутрисельских дорог, содержание свалок и ликвидация несанкционированных мест их образования. Во всех селах выполнялись работы по содержанию, ремонту и благоустройству мест захоронений и памятников. В селах округа в течение всего года осуществлялся текущий ремонт сетей водоснабжения, в с. Богана реализован проект по поддержке гражданских инициатив по ремонту водопроводных сетей. Для уборки снега в с.Махровка приобретен снегоуборщик. Проведены изыскательские работы при строительстве котельной в Миролюбской СОШ, выполнено техприсоединение. Проведены проектно-изыскательские работы в с.Горелка для ФАП. Разработана проектно-сметная документация и устроена спортивная площадка в с. Богана.

Расходы на реализацию мероприятия составили 14,81 млн. рублей (100% к плану).

Реализация основного мероприятия «Развитие подотрасли растениеводства»: индекс производства продукции растениеводства при плане 100,7 процента выполнен на 88,3 процента. Из-за погодных условий зимнего периода 2020-2021 года произошла гибель посевов озимых культур. Освободившиеся площади были пересеяны подсолнечником. Изменение структуры посевных площадей в 2021 году оказало отрицательное воздействие на индекс производства  продукции растениеводства в 2022 году.

Сельхозтоваропроизводителями получена государственная поддержка в качестве компенсации затрат  на производство и реализацию зерновых, на агротехнологические работы, на элитное семеноводство, выплаты части страховых премий.

Общий объем финансирования мероприятия за счет всех источников составил 28,4 млн. рублей (100,2% к плану).

Реализация основного мероприятия «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»  позволила достичь значения показателя «индекс производства продукции животноводства» 106,4% (при плане 102,7%), плановых значений объемов производства яиц и молока.

Финансирование мероприятия за счет бюджетов различных уровней составило 0,78 млн. рублей (100,8% к плану).

В рамках исполнения основного мероприятия «Поддержка малых форм хозяйствования» в 2022 году в департамент аграрной политики Воронежской области от Борисоглебского городского округа был подан на рассмотрение 1 бизнес-проект. В связи с недостаточным количеством набранных баллов проект был отклонен.

В рамках основного мероприятия «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» сельскохозяйственными предприятиями округа приобретена новая техника: 30 единиц  тракторов разных марок, 6 зерноуборочных комбайнов, а так же прицепной сельхозинвентарь, что позволило повысить уровень технической оснащенности, снизить процент изношенной техники, находящейся в работе.

Объем финансирования мероприятия составил 14,16 млн. рублей (100,4% к плану).

Муниципальная программа

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в системах коммунальной сферы» направлено на модернизацию производственных мощностей, внедрение технологий энергосбережения и  сокращение технологических потерь.

В ходе реализации мероприятия «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры выполнены и оплачены следующие виды работ:

- замена светильников с газоразрядными лампами на светодиодные (произведена замена 279 светильников);

- техническое обслуживание электрических сетей наружного освещения г. Борисоглебска: замена 155 светильников и установка 50 новых светильников.	Обеспечено  уличное освещение города.

Расходы на реализацию мероприятия составили 11,79 млн. рублей, или 100% к плану.

Муниципальная программа

«Управление муниципальными финансами»

Основными направлениями реализации данной программы являются нормативное правовое регулирование в сфере бюджетного процесса в городском округе, разработка и организация исполнения бюджета округа, формирование бюджетной отчетности.

В рамках реализации основного мероприятия 1 «Организация бюджетного процесса в городском округе» в течение 2022 года в соответствии с изменениями бюджетного и налогового законодательства принимались новые и вносились изменения в действующие нормативно правовые акты муниципального образования.

Разработка и формирование проекта бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов осуществлялось в сроки, определенные распоряжением администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области от 23.05.2022 №116-р «О разработке проекта бюджета Борисоглебского городского округа Воронежской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

В расчетах учитывались установленные ставки, сроки уплаты, суммы переходящих платежей, фактор собираемости, вовлечение недоимки прошлых лет в условиях действующего бюджетного и налогового законодательства с учетом принятых федеральных и региональных законов, муниципальных правовых актов органов местного самоуправления городского округа предусматривающих внесение изменений и дополнений в законодательство (муниципальные правовые акты), начиная с 2023 года.

При расчете налоговых доходов использовалась информация, поступающая в администрацию городского округа в соответствии с соглашением о взаимодействии между  администрацией городского округа и  Управлением федеральной  налоговой службы по Воронежской области:

Расчет неналоговых доходов осуществлялся администраторами этих доходов. Объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации прогнозировался на основании проекта закона Воронежской области «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

В ходе исполнения бюджета городского округа в 2022 году по бюджетной и финансовой отчетности составлена на 2022 год и велась сводная бюджетная роспись бюджета городского округа. Подготовлен и утвержден отчет об исполнении бюджета городского округа  за 2021 год. Ежемесячно нарастающим итогом составлялись отчеты об исполнении бюджета городского округа и направлялись в департамент финансов Воронежской области.

Ежемесячно осуществлялось ведение муниципальной долговой книги и формирование отчета о состоянии муниципального долга для представления информации в департамент финансов Воронежской области.

Результат исполнения данного мероприятия программы - отсутствие  расходов бюджета городского округа на  обслуживание муниципального долга.

В целях обеспечения открытости и прозрачности бюджетного процесса городского округа в сети Интернет на официальном сайте администрации Борисоглебского городского округа в течение отчетного периода опубликованы решения об утверждении  бюджета городского округа на 2022 год и о внесении изменений в указанное решение, решение  об утверждении отчета об исполнении бюджета за 2021 год и постановления администрации городского округа об утверждении отчетов об исполнении бюджета за первый квартал, полугодие и 9 месяцев 2022 года.

Также  ежемесячно размещалась информация о ходе исполнения бюджета городского округа за 2022 год нарастающим итогом.

Расходы на реализацию основного мероприятия «Организация бюджетного процесса в Борисоглебском городском округе» не предусмотрены.

Финансирование основного мероприятия «Обеспечение реализации муниципальной программы» использовано для оплаты труда, закупки товаров и услуг для осуществления деятельности отдела по финансам и обслуживание информационных систем в объеме 13,24 млн. рублей (100% к плану).

Основным результатом реализации программы стало обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа в течение всего финансового года за счет совокупного взаимодействия следующих факторов:

- принятия за 2022 год нормативно-правовых актов в соответствии с изменениями бюджетного и налогового законодательства, для поддержания сбалансированности бюджета городского округа, по бюджетной и финансовой отчетности, а также в целях повышения эффективности использования бюджетных средств;

- программного подхода к формированию бюджета городского округа, а также отсутствие в течение всего финансового года случаев неэффективного  использования бюджетных средств;

- точность организации исполнения бюджета городского округа в течение отчетного периода, а также неукоснительное соблюдение сроков предоставления бюджетной отчетности в департамент финансов Воронежской области;

- контроля за целевым использованием средств резервного фонда;

- контроля за целевым использованием зарезервированных средств, связанных с особенностями исполнения бюджета;

- обеспечения доступности информации о бюджетном процессе на официальном сайте администрации БГО в сети Интернет посредством размещения всех нормативно-правовых актов, регулирующих бюджетный процесс в городском округе, отчетов об исполнении бюджета городского округа нарастающим итогом, а также нормативно-правовых актов,  принятых в связи с изменением налогового и бюджетного законодательства.

Муниципальная программа

«Муниципальное управление и гражданское общество»

Целью данной муниципальной программы является повышение эффективности функционирования администрации городского округа. Реализация программы осуществляется в рамках 4 основных мероприятий.

Финансирование основного мероприятия «Повышение эффективности муниципального управления» направлялось на материально-техническое и организационно-финансовое обеспечение деятельности исполнительной и представительной власти городского округа (оплата труда, коммунальных услуг, услуг связи и почтовые расходы, расходы по содержанию имущества, а также расходы на приобретение материальных и нематериальных запасов).

В рамках мероприятия 32 работника (30% от общего числа) прошли дополнительное обучение в виде повышения квалификации, участия в семинарах за счет средств местного бюджета. В связи с ограничительными мероприятиями в рамках реализации мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции диспансеризация муниципальных служащих в 2022 году не проводилась.

В полном объеме произведена выплата заработной платы, оплачены коммунальные услуги (теплоснабжение, энергоснабжение, холодное/горячее водоснабжение и водоотведение, поставка природного газа), услуги связи и почтовые расходы, оплачены расходы по содержанию имущества. Произведены расходы на приобретение материальных и нематериальных запасов, в т.ч. расходы на приобретение оргтехники и расходных материалов к ней, расходы на приобретение канцтоваров, расходы на приобретение стройматериалов, расходы на приобретение прочих расходных материалов, прочие основные средства.

Расходы на финансирование мероприятия составили 89,99 млн. рублей, или 99,98% от плана.

Для выполнения основного мероприятия «Информационная открытость»:

- мероприятия в области СМИ: публикация муниципальных правовых актов и других  сведений о деятельности ОМСУ в печатных СМИ в количестве 97 полос; в сети Интернет размещено 95 сюжетов о деятельности ОМСУ и проведении городских и общеокружных мероприятий, выпущено 11 программ с участием представителей администрации БГО «Разговор с властью», организована подписка администрацией БГО на 3 периодических печатных издания. Подготовлен фильм о развитии БГО «Итоги года – 2022», 4 ролика в рамках подготовки к празднованию 325-летия Борисоглебска;

- мероприятия в области информационных технологий: обновлены и приобретены лицензии на программы в сфере защиты информации на использование КАСИБ, САФИБ,  Смета.ру  и т.д.; обеспечивался доступ в сеть Интернет; оплачен доступ в системы КонсультантПлюс, Гарант; осуществлена техническая поддержка АС УМС, сайта администрации городского округа, продлена лицензия на антивирус Касперский.

Объем финансирования мероприятия составил 2,83 млн. рублей (99,6% к плану).

В рамках основного мероприятия «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами»:

выполнены кадастровые работы и инженерно-геодезические изыскания в отношении 143 земельных участков. Оказаны услуги по определению рыночной стоимости и ставки аренды муниципального имущества, годового размера арендной платы 126 земельных участков и 52 объектов муниципального имущества, в т.ч. 4 водонапорных башен в с.Чигорак, здания кинотеатра «Победа» (г.Борисоглебск, ул.Бланская, 66), нежилых помещений, расположенных по адресу: г.Борисоглебск, ЮВМ, д.6а, ул.Сенная, 74а, нежилого здания, расположенного по адресу: г.Борисоглебск, ул.Первомайская, д.94 (автовокзал), отдельно стоящего здания в п.Миролюбие, ул.Свободы, д.6 (детский сад), мусоросортировочного комплекса, автобусов. Проведена проверка сметной документации на проведение ремонтных работ по ул.Советская, 29. Оказаны услуги по технической инвентаризации с изготовлением плана, схемы, чертежа и акта обследования земельного участка, расположенного по адресу: г.Борисоглебск, пер.Фрунзе, 3 Б. Осуществлено страхование имущества (нежилого здания по адресу: г.Борисоглебск, ул.Советская, зд.18, стр.1, и 2 автобусов, осуществляющих автоперевозки на территории Борисоглебского городского округа). Оказаны услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД.

Осуществлена поставка и установка бортового навигационного оборудования для автобусов. Оказаны транспортные услуги по перевозке велосипедных парковок. Выполнены работы по ремонту мест общего пользования в здании, расположенном по адресу: г.Борисоглебск, ул.Советская, 60. Выполнены работы по ремонту туалетов в здании, расположенном по адресу: г.Борисоглебск, ул.Советская, д.29.

Оказаны услуги технического заказчика, осуществлено выполнение  строительного контроля по объекту: «Капитальный ремонт нежилого помещения и благоустройства прилегающей территории по адресу: г.Борисоглебск, Северный микрорайон, д.42». Выполнены работы по ремонту кровли нежилого помещения, расположенного по адресу: г.Борисоглебск, Северный микрорайон, д.42; осуществлено технологическое присоединение к электрическим сетям в вышеуказанном помещении.

Также оплачены прочие услуги:

- услуги по проектной документации: «Перепланировка нежилого помещения, расположенного по адресу: г.Борисоглебск, ул.Сенная, 74а»;

- проверка технического состояния транспортных средств;

- выполнение проектной документации по сносу и демонтажу нежилого здания, расположенного по адресу: г.Борисоглебск, Юго-Восточный микрорайон, д.8а;

- техническое обслуживание и сопровождение комплекса «Скаут»;

- услуги по автоматизированному учету и организации внесения платежей  нанимателями за пользование нежилыми помещениями.

Уплачены налоги, в том числе на прибыль, НДС с продажи.

Выполнены работы по ремонту фасада здания, расположенного по адресу: г.Борисоглебск, ул.Советская, д.60.

Расходы на реализацию мероприятия составили 10,87 млн. рублей (99,8% к плану).

В рамках основного мероприятия «Гражданское общество» осуществлялась поддержка инициатив социально-ориентированных некоммерческих организаций: охвачено мероприятиями 430 человек. Финансовая поддержка оказана 4 СОНКО.

Проведены общегородские культурно-массовые мероприятия: организована работа по поздравлению ветеранов и почетных граждан округа, еженедельные поздравления ветеранов Великой Отечественной войны с юбилейными датами; произведена закупка цветов, венков, сувенирной и подарочной продукции.

В рамках данного мероприятия в течение отчетного периода реализовано 7 проектов социально значимых инициатив органов ТОС Борисоглебского городского округа. Исполнение данного мероприятия осуществлено за счет субсидий от некоммерческой организации Ассоциация «Совет муниципальных образований Воронежской области», а также за счет собственных средств, собранных членами ТОС на реализацию проектов. Запланированные средства в рамках данного мероприятия реализованы в полном объеме.

Общий объем финансирования мероприятия составил 38,66 млн. рублей (98,4% к плану).

Выполнение запланированных программных мероприятий всех муниципальных программ соответствует размеру выделенных на них средств.

В соответствии с утвержденным Порядком проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ:

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Уровень достижения целевых показателей (индикаторов)(%) | Уровень освоения финансовых средств (%) | Рейтинг программы | Уровень эффективности программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Управление муниципальными финансами | 100,00 | 100,00 | 1 | высокий |
| 2 | Экономическое развитие и инновационная экономика | 102,6 | 100,00 | 2 | высокий |
| 3 | Развитие физической культуры и спорта | 105,5 | 97,90 | 3 | высокий |
| 4 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан | 113,4 | 99,89 | 4 | высокий |
| 5 | Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка | 110,9 | 100,22 | 5 | высокий |
| 6 | Развитие культуры и туризма | 109,4 | 97,16 | 6 | высокий |
| 7 | Энергоэффективность и развитие энергетики | 138,2 | 100,00 | 7 | высокий |
| 8 | Муниципальное управление и гражданское общество | 140,1 | 99,54 | 8 | высокий |
| 9 | Развитие образования | 113,5 | 93,29 | 9 | высокий |
| 10 | Безопасность городского округа | 167,8 | 100,00 | 10 | высокий |
| 11 | Обеспечение доступным и комфортным жильем и создание эффективной системы жизнеобеспечения населения | 100,9 | 86,82 | 11 | средний |
| 12 | Развитие транспортной системы | 151,8 | 85,15 | 12 | средний |

Кроме 12 муниципальных программ в 2022 году реализовывался План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Борисоглебского городского округа Воронежской области на период до 2035 года, утвержденный постановлением администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области от 17.12.2018 № 3438 (в редакции от 10.12.2020 №3094, 17.12.2021 № 3273, 27.12.2022 №3943).

Основная цель Плана - повышение уровня и улучшение качества жизни населения за счет гармоничного развития экономики и социальной сферы.

На развитие экономики и социальной сферы в отчетном периоде текущего года было направлено 4148,2 млн. рублей капитальных вложений (111,3% к уровню 2021 года в сопоставимых ценах). 31,2% общего объема (1295,9 млн. рублей) приходится на инвестиции крупных и средних предприятий, что меньше показателя 2021 года на 11,2%.

Реализация мероприятий Плана осуществлялась в рамках трех стратегических направлений: «Развитие человеческого потенциала  и улучшение качества жизни населения в Борисоглебском городском округе», «Обеспечение устойчивого экономического развития городского округа с ориентацией на опережающий рост промышленного производства», «Создание на базе Борисоглебского городского округа культурно-образовательного центра развития северо-востока Воронежской области».

Проведена оценка степени исполнения мероприятий, ключевых событий и показателей по каждой из трех стратегических целей, а также общая оценка степени исполнения Плана.

По стратегической цели 1 «Развитие человеческого потенциала  и улучшение качества жизни населения в Борисоглебском городском округе» предусмотрено 15 показателей, плановое значение выполнено по 13 показателям (86,7%): «Реально располагаемые денежные доходы населения» - 100,3% к плану; «Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом» - 130,0%; «Смертность от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения» - 114,1%; «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения» - 144,6%; «Удельный вес улиц с твердым покрытием» - 101,1%; «Количество благоустроенных мест массового отдыха населения (парков, скверов, бульваров, зон отдыха, садов)» -  116,7%; «Доля населения, принявшего участие в реализации проектов по поддержке местных инициатив от общей численности населения муниципального образования» - в 1,9 раза выше планового значения; «Доля жилищного фонда, оборудованного водопроводом в общей площади жилищного фонда городского округа» - 107,8%; «Количество сельских населенных пунктов, не имеющих на всей территории  доступа к  сети Интернет (не менее 100 Мбит/с)» - 100,0%; «Объем выбросов, загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных источников» - 100,0%; «Обеспечение детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных  организациях  (количество мест на 100 детей)» – 147,7%; «Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях» - 101,3%; «Общая площадь жилых помещений, введенных в действие за год в среднем на одного жителя» - в 2,1 раза больше планового значения.

По стратегической цели 2 «Обеспечение устойчивого экономического развития городского округа с ориентацией на опережающий  рост промышленного производства» предусмотрено 9 показателей, плановое значение выполнено по 8 показателям (88,9%): «Объем инвестиций в основной капитал» - в 2,6 раза больше планового значения; «Объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения» - в 2,7 раза; «Рост объема промышленного производства, в % к 2016 году» - 132,1% к плану;  «Производительность труда в промышленности» - 137,2%;  «Производительность  труда в сельском хозяйстве» - 110,3%; «Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, в % к 2016 г» - 100,2%; «Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 000 человек (с учетом микропредприятий)» - 100,2%; «Темп роста оборота малого и среднего предпринимательства,  % к 2016 году» - 100,3%.

По стратегической цели 3 «Создание на базе Борисоглебского городского округа культурно-образовательного центра развития северо-востока  Воронежской области» запланированы 5 показателей, плановое значение выполнено по 4 показателям (80,0%):  «Число реализованных межмуниципальных проектов» - 100,0% к плану; «Количество участвующих в мероприятиях сферы культуры» - 115,3%; «Расходы консолидированного бюджета муниципального района на культуру  в расчете  на одного жителя» - в 1,8 раза больше планового значения; «Плотность автодорог общего пользования с твердым покрытием» - 100,0%.

Таким образом, по итогам 2022 года удельный вес достигнутых целевых значений стратегических показателей в отчетном периоде составил 86,2%, запланированных мероприятий и ключевых событий – 100,0%.

Результаты исполнения Плана позволяют сделать вывод об эффективности и результативности деятельности органов власти и всех заинтересованных организаций городского округа, направленной на достижение генеральной стратегической цели – повышение уровня и улучшение качества жизни населения за счет гармоничного развития экономики и социальной сферы.

Отчет о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Борисоглебского городского округа Воронежской области за 2022 год прилагается.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ОТЧЕТ 
о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития
Борисоглебского городского округа Воронежской области за 2022 год

| Формулировка цели | Удельный вес достигнутых целевых значений стратегических показателей, % | Уровень выполнения запланированных мероприятий (контрольных событий) в 2022г, % | Основные результаты, реализованные проекты |
| --- | --- | --- | --- |
| Оценка степени достижения стратегических целей социально-экономического развития Борисоглебского городского округа |  |  |  |
| СЦ 1. Развитие человеческого потенциала и улучшение качества жизни населения в Борисоглебском городском округе |  |  |  |
| СЦ 1.1 Стабилизация численности населения городского округа | 60,0 | 100,0 | В отчетном году продолжено укрепление материально-технической базы БУЗ ВО «Борисоглебская районная больница». Получено лечебно-диагностического оборудования для обеспечения оказания медицинской помощи в соответствии со стандартами на сумму 153 млн. рублей, в том числе получен ангиограф стоимостью 58,8 млн. рублей. Пополнен парк четырьмя автомобилями на сумму 11,6 млн. рублей, в т.ч. двумя новыми автомобилями скорой медицинской помощи общей стоимостью 9,9 млн. рублей. В рамках развития первичной медико-санитарной помощи введены в эксплуатацию здания Третьяковской врачебной амбулатории и Ульяновского ФАПа (модульного). Продолжено строительство пристройки к лечебному корпусу №4 для размещения ангиографа. Введение пристройки в эксплуатацию планируется в 2023 году. В 2022 году продолжилось строительство спортивно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в Восточном микрорайоне, физкультурно-оздоровительного комплекса в Юго-Восточном микрорайоне, ледовой арены. С целью рационального использования мобильной рабочей силы, а также популяризации предприятий администрацией городского округа реализуется проект «Работа в Борисоглебске». Соглашение о сотрудничестве подписано с двадцатью хозяйствующими субъектами, информация о проекте размещена на официальном сайте администрации городского округа. |
| СЦ 1.2 Создание комфортной среды проживания | 100,0 | 100,0 | В отчетном году на развитие дорожной сети направлено более 150 млн. рублей, в том числе за счет местного бюджета более 272 тыс. рублей. Сплошным покрытием отремонтировано 16,29 км автомобильным дорог и тротуаров в городе и селах округа. Установлено семь новых остановочных павильонов с обустройством посадочных площадок на сумму 863,3 тыс. рублей. Завершено строительство автомобильной дороги протяженностью 2,2793 километров по ул. Куйбышева, объект сдан в эксплуатацию. Для улучшения качества и надежности работы системы уличного освещения проведены работы по замене 279 светильников на светодиодные на сумму 599,2 тыс. рублей. В рамках технического обслуживания электрических сетей наружного освещения города Борисоглебск заменено 155 светильников и установлено 50 новых светильников на сумму 1,5 млн. рублей. На оплату уличного освещения направлено 7,6 млн. рублей из бюджета городского округа и 2 млн. рублей из областного бюджета. В рамках регионального проекта Воронежской области «Формирование комфортной городской среды» установлено новое колесо обозрения в городском парке культуры и отдыха, благоустроена прилегающая территория на сумму 40,9 млн. рублей за счет средств областного и местного бюджетов. В рамках развития инициативного бюджетирования реализованы три проекта по поддержке местных инициатив на общую сумму 14,8 млн. рублей. (ремонт канализационной сети по ул. Свободы в г. Борисоглебск, ремонт тротуара по ул. Третьяковская в г. Борисоглебск и ремонт сетей водоснабжения в с. Богана). |
| СЦ 1.3 Формирование образовательной среды, отвечающей требованиям населения и экономики городского округа | 100,0 | 100,0 | В целях обеспечения необходимых условий для получения качественного дошкольного образования, в соответствии с требованиями федеральных стандартов на территории городского округа продолжилось строительство нового детского сада по ул. Дубровинская,127 на 150 мест. Введение в строй нового объекта в 2023 году позволит перевести воспитанников детского сада №7 из приспособленных помещений в здание, укомплектованное современным оборудованием. В рамках национального проекта «Жильё и городская среда» завершено строительство и 1 сентября 2022 года введен в эксплуатацию новый корпус школы №4 на 1224 ученических места. На строительство новой школы из бюджетов всех уровней направлено 1 175,4 млн. рублей, в том числе средств федерального бюджета – 829,4 млн. рублей, областного бюджета – 345,3 млн. рублей, местного бюджета – 0,7 млн. рублей. Образовательный объект соответствует всем требованиям федеральных стандартов, имеет учебные кабинеты, оснащенные современным оборудованием, спортивные зоны, зоны отдыха, учебно-опытные зоны, игровые площадки. Ввод в строй нового здания позволил начать переукомплектование школ с превышенной проектной мощностью. К учебному году во всех муниципальных образовательных учреждениях проведён текущий ремонт, закуплено оборудование, выполнены мероприятия по антитеррористической защищенности объектов, противопожарной безопасности, на эти цели направлено более 85 млн. рублей. |
| СЦ 1.4 Улучшение жилищных условий населения городского округа | 100,0 | 100,0 | Введены в эксплуатацию: индивидуальные жилые дома общей площадью 25262 кв.м, многоквартирные жилые дома общей площадью 4364 кв.м расположенные по адресу: ул. Дорожная, 52 (3,4 секция) , ул. Сенная, 23А; 23Б; 23В; 23Г; 23Д; 23Е; 23Ж |
| СЦ 2. Обеспечение устойчивого экономического развития городского округа с ориентацией на опережающий рост промышленного производства |  |  |  |
| СЦ 2.1 Увеличение объема инвестиций до трех миллиардов рублей в год | 100,0 | 100,0 | На развитие экономики и социальной сферы в 2022 году было направлено 4,1 млрд. рублей капитальных вложений (111,3% к уровню 2021 года в сопоставимых ценах). 31,2% от общего объема (1,3 млрд. руб.) приходится на инвестиции крупных и средних организаций (88,8% к уровню 2021 года в сопоставимых ценах). Инвестиционные вложения осуществлены в следующие объекты: модернизация технологического процесса и оборудования, приобретение сельскохозяйственной техники, строительство, реконструкция и оснащение оборудованием объектов торговли, оснащение медицинским оборудованием Борисоглебской районной больницы. На финансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности (Ледовая арена, детский сад по ул. Дубровинской, сети водоснабжения, закольцовка Восточного микрорайона, КНС, спортивно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном) в отчетном периоде направлено 1 384,3 млн. рублей из федерального, областного и местного бюджетов. |
| СЦ 2.2 Ускоренный рост конкурентоспособного промышленного производства | 100,0 | 100,0 |  |
| СЦ 2.3 Повышение эффективности сельскохозяйственного производства | 66,7 | 100,0 | Двадцати семи сельхозтоваропроизводителям оказана государственная поддержка в виде субсидий из федерального и областного бюджетов в размере 43,3 млн. рублей. Денежные средства государственной поддержки направлены на возмещение части затрат на развитие мясного животноводства, производства молока, обеспечение прироста сельскохозяйственной продукции в области растениеводства, на приобретение техники, производимой на территории Воронежской области, приобретение высокотехнологичной техники и оборудования, на поддержку элитного семеноводства, производство и реализацию зерновых культур. Отрасль сельского хозяйства продолжает демонстрировать достаточно высокую инвестиционную активность. |
| СЦ 2.4 Развитие сферы малого предпринимательства | 100,0 | 100,0 | Представителям малого и среднего бизнеса администрацией городского округа оказывается консультативная, методическая помощь по вопросам, регулирующим отношения в сфере предпринимательской деятельности. В отчетном периоде консультации получили 236 представителей МСБ. Администрацией городского округа оказана муниципальная имущественная поддержка в виде предоставления помещений для ведения бизнеса в аренду на долгосрочной основе 8 субъектам малого предпринимательства. АНО «Борисоглебский центр поддержки предпринимательства» за год оформлено 19 займов для предпринимателей на общую сумму 37,45 млн. руб. Четвертый год подряд при активном участии малого предпринимательства реализуется проект «Карта жителя Борисоглебского городского округа». |
| СЦ 3. Создание на базе Борисоглебского городского округа культурно-образовательного центра развития северо-востока Воронежской области |  |  |  |
| СЦ 3.1 Развитие и эффективное использование культурно-образовательного и туристического потенциала городского округа | 75,0 | 100,0 | Борисоглебский драматический театр им. Н.Г.Чернышевского в 2022 году в очередной раз стал участником федерального проекта «Культура малой Родины». На реализацию проекта направлено 1,9 млн. рублей. Осуществлена постановка спектакля «Маугли», приобретено световое оборудование и деревообрабатывающий станок для столярного цеха театра. В отчетном году драмтеатром организован первый открытый театральный фестиваль муниципальных театров «Нескучная классика». В фестивале приняли участие пять театров малых городов: Бугульмы, Балашова, Королёва, Лисок, Дзержинска, в программе были спектакли по русской и советской классике в разных жанрах. Фестиваль посетило свыше двух тысяч зрителей. Более 12,6 млн. рублей направлено на капитальный ремонт здания драмтеатра, выполнены работы по ремонту сетей электричества, фойе третьего этажа и частично фасада здания. В Борисоглебском историко-художественном музее завершено построение новой постоянно действующей экспозиции «В оружии познание времен». Выполнены ремонтные работы подвального помещения для размещения экспозиции, лестничного марша, запасного выхода. За счет средств гранта Президентского фонда культурных инициатив и бюджета Борисоглебского городского округа в сумме 2,1 млн. рублей реализован проект «Сквозь пространство и время» приобретены 852 экземпляра новой литературы. Из государственной собственности Воронежской области в муниципальную собственность Борисоглебского городского округа переданы в оперативное управление историко-художественного музея три здания и земельный участок для построения и открытия двух новых постоянно действующих экспозиций. В целях развития туристской инфраструктуры в 2022 году реализовывались проекты: «Деревня-тур» - проект по установке информационных стендов и арт-объектов в селах округа, входящих в туристический экскурсионный маршрут, «Музей деревянного зодчества» - устройство народного музея с целью сохранения элементов и традиций местной резьбы по дереву. На территории городского округа продолжает реализовываться проект межмуниципальной сетевой образовательной инфраструктуры подготовки кадров «Школа-техникум (вуз)-предприятие». В ноябре 2022 года Проект был представлен на Всероссийский конкурс лучших практик трудоустройства молодежи, организованный Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации. По результатам конкурсного отбора получено третье место в номинации «Лучшие практики сопровождения от образовательной организации до рабочего места». В деятельность по проекту включены тридцать четыре организации, в число которых входят 27 образовательных организаций, 6 предприятий и Центр занятости населения. |
| СЦ 3.2 Повышение транспортной доступности городского округа | 100,0 | - | Реализация мероприятий запланирована с 2025 года. |