Администрация Борисоглебского

городского округа

Воронежской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  16.08.2022  №2324_____

г. Борисоглебск

Об утверждении муниципальной программы Борисоглебского городского округа Воронежской области «Экономическое развитие и инновационная экономика»

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Борисоглебского городского округа Воронежской области, в соответствии с постановлением администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области от 10.03.2022 №521 «О Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Борисоглебского городского округа Воронежской области, их формирования и реализации», распоряжением администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области от 25.03.2022 №79-р «Об утверждении перечня муниципальных программ Борисоглебского городского округа Воронежской области» и в связи с изменением горизонта планирования администрация Борисоглебского городского округа Воронежской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную программу Борисоглебского городского округа Воронежской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» (далее - Программа) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области от 05.12.2016 №3281 «Об утверждении муниципальной программы Борисоглебского городского округа Воронежской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014-2020 годы в новой редакции».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2023 года.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Муниципальный вестник Борисоглебского городского округа Воронежской области» и разместить на официальном сайте администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области в сети Интернет.

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Н.В. Ситникову.

Глава администрации								 А.В. Пищугин

УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области от 16.08.2022 №2324

Муниципальная программа

Борисоглебского городского округа Воронежской области

«Экономическое развитие и инновационная экономика»

ПАСПОРТ 
муниципальной программы Борисоглебского городского округа Воронежской области  «Экономическое развитие и инновационная экономика»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел социально-экономического развития территории администрации городского округа |
| --- | --- |
| Исполнители муниципальной программы | Отдел архитектуры администрации городского округа |
| Основные мероприятия муниципальной программы | Основное мероприятие 1. Развитие промышленного потенциала городского округа Основное мероприятие 2. Формирование благоприятной инвестиционной среды Основное мероприятие 3. Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Основное мероприятие 4. Защита прав потребителей Основное мероприятие 5. Совершенствование системы управления экономическим развитием округа Основное мероприятие 6. Содействие деятельности курируемых муниципальных унитарных предприятий |
| Цели муниципальной программы | 1. Повышение конкурентоспособности промышленного производства за счет роста производительности труда и инновационной активности организаций городского округа. 2. Создание благоприятного инвестиционного климата. 3. Создание благоприятных условий для устойчивой деятельности и развития малого и среднего предпринимательства. 4. Создание условий для эффективной и доступной защиты установленных законодательством Российской Федерации прав потребителей. 5. Совершенствование системы управления социально-экономическим развитием городского округа. |
| Задачи муниципальной программы | 1.1. Содействие модернизации промышленного производства, созданию конкурентоспособных промышленных предприятий и повышение инновационной активности организаций городского округа. 2.1. Повышение инвестиционной привлекательности городского округа. 2.2. Совершенствование муниципальной политики и реализации муниципальных функций в сфере земельных отношений, инфраструктуры пространственных данных городского округа. 3.1. Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию. 3.2. Совершенствование деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства; 3.3.Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства. 4.1. Повышение уровня правовой грамотности всех участников потребительского рынка. Формирование системы обеспечения эффективной и доступной защиты прав потребителей. 5.1. Разработка, актуализация и контроль реализации документов, определяющих социально-экономическое развитие, а также документов стратегического планирования городского округа. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | 1.1.1. Рост объема промышленного производства. 1.1.2. Производительность труда в промышленности. 2.1.1. Объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения. 2.2.1. Общая площадь жилых помещений, введенных в действие за год в среднем на одного жителя. 3.1.1. Объем микрозаймов, выданных организациями, образующими инфраструктуру поддержки предпринимательства, субъектам малого и среднего бизнеса. 3.1.2. Темп роста оборота малого и среднего предпринимательства. 3.1.3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку. 3.1.4. Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими муниципальную поддержку. 3.2.1. Общее количество услуг, оказанных субъектам предпринимательства организациями, образующими инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства. 3.3.1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек (с учетом микропредприятий). 3.3.2. Количество субъектов МСП, принявших участие в мероприятиях, организованных для субъектов МСП. 3.3.3. Численность занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей. 4.1.1. Доля потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке от общего количества поступивших обращений. 5.1.1. Количество разработанных и актуализированных документов стратегического планирования. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2023 – 2028 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы) | Общий объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей) : Год; Всего; ФБ; ОБ; МБ; ВИ. Всего; 225 222,00; 0,00; 0,00; 21 522,00; 203 700,00. 2023; 36 426,00; 0,00; 0,00; 3 226,00; 33 200,00. 2024; 36 856,00; 0,00; 0,00; 3 356,00; 33 500,00. 2025; 37 300,00; 0,00; 0,00; 3 500,00; 33 800,00. 2026; 37 745,00; 0,00; 0,00; 3 645,00; 34 100,00. 2027; 38 210,00; 0,00; 0,00; 3 810,00; 34 400,00. 2028; 38 685,00; 0,00; 0,00; 3 985,00; 34 700,00. |

Приоритеты муниципальной политики, 
цели, задачи в сфере реализации муниципальной программы Борисоглебского городского округа Воронежской области 
«Экономическое развитие и инновационная экономика»

Приоритеты муниципальной политики, цели, задачи в сфере реализации муниципальной программы Борисоглебского городского округа Воронежской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» (далее - муниципальная программа) определены на основе:

- Указа Президента Российской Федерации от 01.12.2016 №642 «О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации»;

- Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ;

- Федерального закона от 24.07.2007 №2019-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

- государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.20214 №316;

- Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.06.2016 №1083-р;

- Закона Воронежской области от 06.10.2011 №133-ОЗ «Об инновационной политике Воронежской области»;

- Закона Воронежской области от 20.12.2018 №168-ОЗ «О Стратегии социально-экономического развития Воронежской области на период до 2035 года»;

- Генерального плана Борисоглебского городского округа Воронежской области, утвержденного решением Борисоглебской городской Думы Борисоглебского городского округа Воронежской области от 06.07.2011 №388;

- Правил землепользования и застройки Борисоглебского городского округа Воронежской области, утвержденных решением Борисоглебской городской Думы Борисоглебского городского округа Воронежской области от 28.06.2012 №51;

- Стратегии социально-экономического развития Борисоглебского городского округа  на период до 2035 года, утвержденной решением Борисоглебской городской Думы Борисоглебского городского округа Воронежской области от 29.11.2018 №243.

В числе приоритетов определены следующие направления:

- долгосрочное и среднесрочное планирование социально-экономического развития Борисоглебского городского округа Воронежской области;

- создание благоприятных условий для развития конкурентной среды в инновационной сфере, обеспечение эффективной инфраструктурной, финансовой и информационной поддержки инновационной деятельности;

- создание благоприятных условий для ведения инвестиционной деятельности путем совершенствования нормативной правовой базы, направленной на развитие инвестиционной деятельности и стимулирование инвестиционной активности в городском округе, а также совершенствования системы привлечения инвестиционных ресурсов в развитие городского округа, в том числе через механизмы государственно-частного партнерства и формирование эффективной инвестиционной инфраструктуры;
	- формирование политики пространственного развития городского округа, обеспечивающей градостроительными средствами преодоление негативных тенденций в застройке округа, формирование условий устойчивого градостроительного развития;

- экспертиза проектов нормативных правовых актов в рамках проведения процедур оценки регулирующего воздействия;

- улучшение условий ведения предпринимательской деятельности;

- создание условий для эффективной и доступной защиты прав потребителей.

- совершенствование системы муниципального стратегического планирования.

Исходя из основных приоритетов муниципальной политики определены следующие цели в рамках реализации настоящей муниципальной программы:

Цель 1. Повышение конкурентоспособности промышленного производства за счет роста производительности труда и инновационной активности организаций городского округа.

Цель 2. Создание благоприятного инвестиционного климата.

Цель 3. Создание благоприятных условий для устойчивой деятельности и развития  малого и среднего предпринимательства.

Цель 4. Создание условий для эффективной и доступной защиты установленных законодательством Российской Федерации прав потребителей.

Цель 5. Совершенствование системы управления социально-экономическим развитием городского округа.

Достижение заявленных целей потребует решения следующих задач:

1.1. Содействие модернизации промышленного производства, созданию конкурентоспособных промышленных предприятий и повышение инновационной активности организаций.

2.1. Повышение инвестиционной привлекательности Борисоглебского городского округа.

2.2. Совершенствование муниципальной политики и реализации муниципальных функций в сфере земельных отношений, инфраструктуры пространственных данных городского округа.

3.1. Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к  льготному финансированию.

3.2. Совершенствование деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства;

3.3. Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства.

4.1. Повышение уровня правовой грамотности всех участников потребительского рынка. Формирование системы обеспечения эффективной и доступной защиты прав потребителей.

5.1. Разработка, актуализация и контроль реализации документов, определяющих социально-экономическое развитие, а также документов стратегического планирования городского округа.

Перечень основных мероприятий и мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы Борисоглебского городского округа Воронежской области «Экономическое развитие и инновационная экономика», приведен в приложении 1 к муниципальной программе.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Борисоглебского городского округа Воронежской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» и их значениях приведены в приложении 2 к муниципальной программе.

Методики расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы Борисоглебского городского округа Воронежской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» и их значениях приведены в приложении 3 к муниципальной программе.

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Борисоглебского городского округа Воронежской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» приведены в приложении 4 к муниципальной программе.

- ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к муниципальной программе Борисоглебского городского округа Воронежской области «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области от 16.08.2022 №2324

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий  подпрограмм и  мероприятий, реализуемых  в рамках муниципальной программы

Борисоглебского городского округа  Воронежской области «Экономическое развитие и инновационная экономика»

| Статус, наименование основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы | Наименование мероприятия/ содержание основного мероприятия | Исполнитель | Ожидаемый результат реализации основного мероприятия/мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1. Развитие промышленного потенциала городского округа | Мероприятие 1.1. Организационная поддержка реализации мероприятий по повышению производительности труда, развитию инновационных проектов на предприятиях городского округа. | ОСЭРТ администрации | Информирование предприятий о государственных мерах поддержки в части повышения производительности труда; обеспечение информационного обмена между предприятиями в области реализации мероприятий по повышению производительности труда и тиражирование положительного опыта реализации мероприятий по повышению производительности труда. Консультационная и информационная поддержка в сфере инновационного развития. |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2. Формирование благоприятной инвестиционной среды | Мероприятие 2.1. Формирование и продвижение инвестиционного имиджа городского округа | ОСЭРТ и отдел архитектуры администрации | Формирование базы данных инвестиционных предложений хозяйствующих субъектов на территории городского округа; размещение и обновление информации на официальном сайте администрации городского округа в сети Интернет; актуализация инвестиционного паспорта о городского округа; организация участия городского округа в выставках и ярмарках, проводимых на территории Воронежской области и иных субъектах Российской Федерации, направленных на развитие экономического потенциала городского округа. |
|  | Мероприятие 2.2. Совершенствование нормативно-правовой базы, направленной на развитие форм муниципальной поддержки инвестиционных проектов и механизмов муниципально-частного партнерства в инвестиционной сфере | ОСЭРТ администрации | Актуализация нормативной правовой базы, регламентирующей поддержку инвестиционной деятельности на территории городского округа. Увеличение предпринимательской активности, привлечение инвестиций в развитие реального сектора экономики и инфраструктуры городского округа. |
|  | Мероприятие 2.3. Совершенствование системы управления градостроительным развитием территории | Отдел архитектуры администрации | Совершенствование муниципальной политики и реализации функций в сфере земельных отношений, инфраструктуры пространственных данных городского округа |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 3. Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства | Мероприятие 3.1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение развития малого и среднего бизнеса. | ОСЭРТ администрации | Взаимодействие органов власти, инфраструктур поддержки предпринимательства с представителями малого и среднего бизнеса, общественными объединениями предпринимателей. |
|  | Мероприятие 3.2. Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансово-кредитным и материальным ресурсам. | ОСЭРТ администрации, ГКУ ВО ЦЗН, АНО БЦПП | Предоставление организациями, образующими инфраструктуру поддержки предпринимательства, субъектам МСП, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее – самозанятым) микрозаймов; информирование субъектов МСП и самозанятых о видах и условиях предоставления государственной финансовой поддержки, об имущественной поддержке, о микрозаймах; оказание имущественной поддержки в виде предоставления имущества, находящегося в муниципальной собственности (в рамках действующего законодательства). |
|  | Мероприятие 3.3. Информационное, методическое и консультационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства. | ОСЭРТ администрации, ГКУ ВО ЦЗН, АНО БЦПП | Обеспечение доступа субъектов МСП и самозанятых к необходимым информационным ресурсам, повышение предпринимательской грамотности, оказание помощи безработным гражданам по организации самозанятости и предпринимательской деятельности, предоставление методической и консультационной помощи, информационное обеспечение населения о действующей системе поддержки бизнеса, мероприятиях, проводимых для субъектов МСП и самозанятых, законодательстве, регулирующем предпринимательскую деятельность. |
|  | Мероприятие 3.4. Организация выставочно-ярмарочной деятельности и популяризация предпринимательства. | ОСЭРТ администрации | Подготовка и проведение конкурсов, выставок, ярмарок, деловых встреч, иных публичных мероприятий с участием субъектов малого и среднего бизнеса и самозанятых, повышение уровня предпринимательской активности. Обеспечение участия субъектов МСП и самозанятых в областных, межрегиональных, общероссийских конкурсах, форумах, конференциях, мероприятиях, направленных на поддержку и развитие предпринимательства. |
|  | Мероприятие 3.5. Предоставление субсидий на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства | ОСЭРТ администрации | Предоставление субсидий субъектам МСП на компенсацию части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) за счет средств отчислений от УСН по нормативу 1%. |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 4. Защита прав потребителей в Борисоглебском городском округе | Мероприятие 4.1. Правовое просвещение потребителей, пропаганда законодательства о защите прав потребителей. Профилактика и пресечение правонарушений в сфере защиты прав потребителей на потребительском рынке округа. | ОСЭРТ администрации, БГОО ОЗПП, Роспотребнадзор | Повышение уровня информированности и правовой грамотности потребителей. Повышение правовой грамотности руководителей и работников хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере потребительского рынка. Улучшение качества и культуры обслуживания населения. |
|  | Мероприятие 4.2. Мониторинг деятельности структур, занимающихся вопросами защиты прав потребителей в округе. | ОСЭРТ администрации | Повышение эффективности работы по вопросам защиты прав потребителей в округе. Организация работы межведомственной комиссии по развитию потребительского рынка и защите прав потребителей. Взаимодействие администрации округа, контролирующих, надзорных, правоохранительных органов и общества по защите прав потребителей. |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 5. Совершенствование системы управления экономическим развитием округа | Мероприятие 5.1. Разработка, актуализация и контроль реализации документов, определяющих социально-экономическое развитие, а также документов стратегического планирования городского округа | ОСЭРТ администрации | Осуществление мер по совершенствованию механизмов прогнозирования и мониторинга развития территории, эффективности и повышения качества деятельности органов местного самоуправления городского округа. Поддержание в актуальном состоянии документов стратегического планирования городского округа (Стратегия социально-экономического развития городского округа на период до 2035 года, План мероприятий по реализации Стратегии, Прогноз социально-экономического развития городского округа) и осуществление контроля их реализации. Организация актуализации муниципальных программ городского округа. |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 6. Содействие деятельности курируемых муниципальных унитарных предприятий | Мероприятие 6.1. Мониторинг деятельности курируемых муниципальных унитарных предприятий | ОСЭРТ администрации | Оказание информационной, консультационной, методологической и финансовой поддержки курируемым отделом социально-экономического развития территории администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области муниципальным унитарным предприятиям, в т.ч. в соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях». |

- ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - к муниципальной программе Борисоглебского городского округа Воронежской области «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области от 16.08.2022 №2324

СВЕДЕНИЯ 
о показателях (индикаторах) муниципальной программы Борисоглебского городского округа Воронежской области 
«Экономическое развитие и инновационная экономика» и их значениях

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателя (индикатора) по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  | Показатель (индикатор) предусмотрен |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Пункт ФПСР | Стратегия СЭР БГО | Перечень показателей эффективности |
|  | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1. Развитие промышленного потенциала городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рост объема промышленного производства | % к 2016г. | 140,2 | 156,1 | 172,1 | 187,9 | 207,2 | 226,2 | - | + | - |
| 2 | Производительность труда в промышленности. | млн. руб. в год на 1 чел. | 4,7 | 5,2 | 5,6 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | - | + | - |
|  | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2. Формирование благоприятной инвестиционной среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения | тыс. руб. | 22,8 | 23 | 25,6 | 27,0 | 27,5 | 28,7 | - | + | - |
| 4 | Общая площадь жилых помещений, введенных в действие за год в среднем на одного жителя | м2 | 0,211 | 0,250 | 0,296 | 0,294 | 0,292 | 0,290 | - | + | - |
|  | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 3. Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек (с учетом микропредприятий) | единиц | 344,4 | 345,0 | 345,3 | 346,0 | 346,5 | 347 | - | + | - |
| 6 | Объем микрозаймов, выданных организациями, образующими инфраструктуру поддержки предпринимательства, субъектам малого и среднего бизнеса | млн. руб. | 33,2 | 33,5 | 33,8 | 34,1 | 34,4 | 34,7 | - | - | - |
| 7 | Темп роста оборота малого и среднего предпринимательства | % к 2016 г. | 156,0 | 170,0 | 175,8 | 181,8 | 186,2 | 193,7 | - | + | - |
| 8 | Общее количество услуг, оказанных субъектам предпринимательства организациями, образующими инфраструктуру поддержки МСП. | единиц | 4 100 | 4 200 | 4 250 | 4 300 | 4 350 | 4 380 | - | - | - |
| 9 | Количество субъектов МСП, принявших участие в мероприятиях, организованных для субъектов МСП | единиц | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | - | - | - |
| 10 | Количество МСП, получивших муниципальную поддержку | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
| 11 | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных ИП) субъектами МСП, получившими муниципальную поддержку | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
| 12 | Численность занятых в сфере МСП, включая ИП. | единиц | 9 680 | 9 710 | 9 720 | 9 730 | 9 740 | 9 750 | - | - | - |
|  | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 4. Защита прав потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Доля потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке, от общего количества поступивших обращений | % | 97,8 | 98 | 98,5 | 98,8 | 99,2 | 99,5 | - | - | - |
|  | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 5. Совершенствование системы управления экономическим развитием округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Количество разработанных и актуализированных документов стратегического планирования | единиц | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | - | - | - |

- ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к муниципальной программе Борисоглебского городского округа Воронежской области «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области от 16.08.2022 №2324

МЕТОДИКИ 
расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы Борисоглебского городского округа Воронежской области «Экономическое развитие и инновационная экономика»

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, показателя (индикатора) | Единицы измерения | Алгоритм расчета показателя (индикатора), источники данных для расчета показателя (индикатора) | Орган, ответственный за сбор данных для расчета показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1. Развитие промышленного потенциала городского округа |  |  |  |
| 1 | Рост объема промышленного производства | % к 2016г. | Оценка достижения показателя производится на основе данных мониторинга, осуществляемого администрацией Борисоглебского городского округа Воронежской области | ОСЭРТ администрации |
| 2 | Производительность труда в промышленности. | млн. руб. в год на 1 чел. | Расчет показателя осуществляется по формуле: ПТП = (ОПд + ОПо + ОПэ + ОПв) / (ЧРд + ЧРо + ЧРэ + ЧРв), где: ПТП - производительность труда в промышленности, млн. рублей на 1 человека в год; ОПд + ОПо + ОПэ + ОПв - объем производства продукции в промышленности (по видам экономической деятельности соответственно «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений»), млн. рублей; ЧРд + ЧРо + ЧРэ + ЧРв - среднесписочная численность работников без внешних совместителей в промышленности (по видам экономической деятельности соответственно «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений»), человек. | ОСЭРТ администрации |
|  | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2. Формирование благоприятной инвестиционной среды |  |  |  |
| 3 | Объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения | тыс. руб. | Расчет показателя осуществляется по формуле: Идн = Иок / Ч, где: Идн - объём инвестиций в основной капитал в расчёте на душу населения, тыс. рублей; Иок - объём инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий, тыс.рублей; Ч – среднегодовая численность населения городского округа, тыс. рублей | ОСЭРТ администрации |
| 4 | Общая площадь жилых помещений, введенных в действие за год в среднем на одного жителя | м2 | Показатель рассчитывается на основании выданных разрешений на строительство и уведомлений о планируемом строительстве. Используются данные постоянного учета в журналах, ведущихся в администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области: «Журнал уведомлений о соответствии и несоответствии, об окончании строительства и реконструкции ИЖС» и «Журнал регистрации разрешений на строительство. | Отдел архитектуры администрации |
|  | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 3. Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства |  |  |  |
| 5 | Число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек (с учетом микропредприятий) | единиц | Рассчитывается как отношение количества малого и среднего предпринимательства (суммарное число средних, малых предприятий, включая микропредприятия, индивидуальных предпринимателей) в городском округе к численности постоянного населения на начало следующего за отчетным года в расчете на 10 000 человек | ОСЭРТ администрации |
| 6 | Объем микрозаймов, выданных организациями, образующими инфраструктуру поддержки предпринимательства, субъектам малого и среднего бизнеса | млн. руб. | Определяется в результате мониторинга деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, за отчетный календарный год | ОСЭРТ администрации |
| 7 | Темп роста оборота малого и среднего предпринимательства | % к 2016 г. | Определяется по данным муниципального статистического наблюдения, как отношение фактического значения оборота малого и среднего предпринимательства за отчетный год к аналогичному значению за 2016 год. | ОСЭРТ администрации |
| 8 | Общее количество услуг, оказанных субъектам предпринимательства организациями, образующими инфраструктуру поддержки МСП. | единиц | Определяется в результате мониторинга деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства за отчетный календарный год | ОСЭРТ администрации |
| 9 | Количество субъектов МСП, принявших участие в мероприятиях, организованных для субъектов МСП | единиц | Определяется в результате мониторинга, осуществляемого администрацией Борисоглебского городского округа Воронежской области | ОСЭРТ администрации |
| 10 | Количество субъектов МСП, получивших муниципальную поддержку | единиц | Определяется в результате мониторинга, осуществляемого администрацией Борисоглебского городского округа Воронежской области | ОСЭРТ администрации |
| 11 | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных ИП) субъектами МСП, получившими муниципальную поддержку | единиц | Определяется в результате мониторинга, осуществляемого администрацией Борисоглебского городского округа Воронежской области | ОСЭРТ администрации |
| 12 | Численность занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей. | единиц | Определяется на основании данных налогового органа и данных мониторинга деятельности субъектов МСП, осуществляемого администрацией Борисоглебского городского округа Воронежской области | ОСЭРТ администрации |
|  | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 4. Защита прав потребителей |  |  |  |
| 13 | Доля потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке, от общего количества поступивших обращений | % | Рассчитывается как отношение количество потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке к общему количеству поступивших обращений (в процентном отношении). Используются данные постоянного учета в Журнале приема граждан по вопросам защиты прав потребителей, ведущегося в администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области, и данные мониторинга деятельности Борисоглебской городской общественной организации «Общество по защите прав потребителей» | ОСЭРТ администрации |
|  | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 5. Совершенствование системы управления экономическим развитием округа |  |  |  |
| 14 | Количество разработанных и актуализированных документов стратегического планирования | единиц | Оценка достижения показателя производится на основе данных мониторинга, осуществляемого администрацией Борисоглебского городского округа Воронежской области | ОСЭРТ администрации |

- ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к муниципальной программе Борисоглебского городского округа Воронежской области «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области от 16.08.2022 №2324

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного, местного бюджетов и

внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Борисоглебского городского округа Воронежской области «Экономическое развитие и инновационная экономика»

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс.рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | всего, в т. ч. : | 36 426,00 | 36 856,00 | 37 300,00 | 37 745,00 | 38 210,00 | 38 685,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 3 226,00 | 3 356,00 | 3 500,00 | 3 645,00 | 3 810,00 | 3 985,00 |
|  | внебюджетные источники | 33 200,00 | 33 500,00 | 33 800,00 | 34 100,00 | 34 400,00 | 34 700,00 |
| Основное мероприятие 1 «Развитие промышленного потенциала городского округа» | всего, в т. ч. : | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2 «Формирование благоприятной инвестиционной среды» | всего, в т. ч. : | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» | всего, в т. ч. : | 35 860,00 | 36 290,00 | 36 730,00 | 37 170,00 | 37 630,00 | 38 100,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 2 660,00 | 2 790,00 | 2 930,00 | 3 070,00 | 3 230,00 | 3 400,00 |
|  | внебюджетные источники | 33 200,00 | 33 500,00 | 33 800,00 | 34 100,00 | 34 400,00 | 34 700,00 |
| Основное мероприятие 4 «Защита прав потребителей» | всего, в т. ч. : | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 5 «Совершенствование системы управления экономическим развитием округа» | всего, в т. ч. : | 66,00 | 66,00 | 70,00 | 75,00 | 80,00 | 85,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 66,00 | 66,00 | 70,00 | 75,00 | 80,00 | 85,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 6 «Содействие деятельности курируемых муниципальных унитарных предприятий» | всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |