## Приложение 1
Приложение №1
Перечень аварийных многоквартирных домов
№ п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным |  | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса или реконструкции МКД | Число жителей, всего | Число жителей, планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Стоимость переселения граждан |  |  |  | Дополнительные источники финансирования | Внебюджетные источники финансирования
[9 empty] | Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе: |  | всего: | в том числе:
|  | Номер | Дата | [6 empty] | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета
[6 empty] | чел. | чел. | кв.м | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Всего за 2013-2017 годы |  | х | х | х | х | 423 | 423 | 5612.2 | 164 | 113 | 51 | 5612.2 | 3971.8 | 1640.4 | 167839952 | 74212853.23 | 84264398.5 | 9362700.27 | 54525172 | 27737054
Всего по этапу 2013 года, с финансовой поддержкой Фонда |  | х | х | х | х | 302 | 302 | 4161.4 | 119 | 83 | 36 | 4161.4 | 2953.5 | 1207.9 | 122553230 | 55612420.09 | 60246738.52 | 6694071.39 | 7516253.3
1 | г. Борисоглебск, ул. Авиационная, д.45 | Акт №30 МВК | 2011-11-08 | IV.2015 | IV.2015 | 13 | 13 | 171.3 | 5 | 5 | 0 | 171.3 | 171.3 | 0 | 5044785 | 2289231.4 | 2479998.64 | 275554.96 | 0
2 | г. Борисоглебск, ул. Авиационная, д.49 | Акт №32 МВК | 2011-11-08 | IV.2014 | IV.2014 | 11 | 11 | 151.4 | 4 | 4 | 0 | 151.4 | 151.4 | 0 | 4458730 | 2023290.33 | 2191896.05 | 243543.62 | 0
3 | г. Борисоглебск, ул. Авиационная, д.51 | Акт №33 МВК | 2011-11-12 | IV.2015 | IV.2015 | 8 | 8 | 169.7 | 4 | 4 | 0 | 169.7 | 169.7 | 0 | 4997665 | 2267849.21 | 2456834.6 | 272981.19 | 0
4 | г. Борисоглебск, ул. Авиационная, д.53 | Акт №34 МВК | 2011-11-12 | IV.2015 | IV.2015 | 5 | 5 | 170.5 | 4 | 3 | 1 | 170.5 | 132 | 38.5 | 5021225 | 2278540.31 | 2468416.61 | 274268.08 | 0
5 | г. Борисоглебск, ул. Авиационная, д.57 | Акт №36 МВК | 2011-11-12 | IV.2014 | IV.2014 | 9 | 9 | 151.1 | 5 | 4 | 1 | 151.1 | 120.3 | 30.8 | 4449895 | 2019281.17 | 2187552.79 | 243061.04 | 0
6 | г. Борисоглебск, ул. Авиационная, д.59 | Акт №37 МВК | 2011-11-14 | IV.2015 | IV.2015 | 15 | 15 | 178.3 | 5 | 4 | 1 | 178.3 | 148.1 | 30.2 | 5250935 | 2382778.51 | 2581341.25 | 286815.24 | 0
7 | г. Борисоглебск, ул. Авиационная, д.61 | Акт №38 МВК | 2011-11-14 | IV.2015 | IV.2015 | 17 | 17 | 211.3 | 6 | 3 | 3 | 211.3 | 115 | 96.3 | 6222785 | 2823786.31 | 3059099.31 | 339899.38 | 0
8 | г. Борисоглебск, ул. Авиационная, д.65 | Акт №40 МВК | 2011-11-16 | IV.2014 | IV.2014 | 14 | 14 | 143.1 | 4 | 2 | 2 | 143.1 | 79.4 | 63.7 | 4214295 | 1912370.19 | 2071732.66 | 230192.15 | 0
9 | г. Борисоглебск, ул. Авиационная, д.67 | Акт №41 МВК | 2011-11-16 | IV.2014 | IV.2014 | 9 | 9 | 153.9 | 4 | 3 | 1 | 153.9 | 96.5 | 57.4 | 4532355 | 2056700.02 | 2228089.84 | 247565.14 | 0
10 | г. Борисоглебск, ул. Авиационная, д.69 | Акт №42 МВК | 2011-11-16 | IV.2014 | IV.2014 | 14 | 14 | 138.1 | 4 | 3 | 1 | 138.1 | 94.6 | 43.5 | 4067045 | 1845550.83 | 1999345.07 | 222149.1 | 0
11 | г. Борисоглебск, ул. Авиационная, д.71 | Акт №43 МВК | 2011-11-16 | IV.2014 | IV.2014 | 7 | 7 | 139.8 | 4 | 4 | 0 | 139.8 | 139.8 | 0 | 4117110 | 1868269.41 | 2023956.85 | 224883.74 | 0
12 | г. Борисоглебск, ул. Авиационная, д.73 | Акт №44 МВК | 2011-11-16 | IV.2014 | IV.2014 | 15 | 15 | 214.4 | 5 | 4 | 1 | 214.4 | 171.8 | 42.6 | 6314080 | 2865214.32 | 3103979.61 | 344886.07 | 0
13 | г. Борисоглебск, ул. Корнаковского, д.9 | Акт №16 МВК | 2011-11-01 | IV.2015 | IV.2015 | 12 | 12 | 173.6 | 5 | 4 | 1 | 173.6 | 144.1 | 29.5 | 5112520 | 2319968.31 | 2513296.92 | 279254.77 | 0
14 | г. Борисоглебск, ул. Корнаковского, д.27 | Акт №20 МВК | 2011-11-05 | IV.2014 | IV.2014 | 11 | 11 | 162.7 | 4 | 3 | 1 | 162.7 | 123.5 | 39.2 | 4791515 | 2174302.1 | 2355491.99 | 261720.91 | 0
15 | г. Борисоглебск, ул. Корнаковского, д.29 | Акт №21 МВК | 2011-11-05 | IV.2014 | IV.2014 | 33 | 33 | 473.2 | 14 | 8 | 6 | 473.2 | 286.9 | 186.3 | 13935740 | 6323784.59 | 6850760.96 | 761194.45 | 0
16 | г. Борисоглебск, ул. Корнаковского, д.31 | Акт №22 МВК | 2011-11-05 | IV.2014 | IV.2014 | 39 | 39 | 443.9 | 14 | 8 | 6 | 443.9 | 249.8 | 194.1 | 13072855 | 5932223.12 | 6426569.72 | 714062.16 | 0
17 | г. Борисоглебск, ул. Корнаковского, д.33 | Акт №14 МВК | 2008-10-03 | IV.2014 | IV.2014 | 40 | 40 | 449.6 | 14 | 9 | 5 | 449.6 | 287.3 | 162.3 | 13240720 | 6008397.19 | 6509091.57 | 723231.24 | 0
18 | г. Борисоглебск, ул. Корнаковского, д.35 | Акт №15 МВК | 2011-10-12 | IV.2014 | IV.2014 | 30 | 30 | 465.5 | 14 | 8 | 6 | 465.5 | 272 | 193.5 | 13708975 | 6220882.77 | 6739284.08 | 748808.15 | 0
Всего по этапу 2013 года без финансовой поддержки Фонда |  | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по этапу 2014 года, с финансовой поддержкой Фонда |  | х | х | х | х | 121 | 121 | 1450.8 | 45 | 30 | 15 | 1450.8 | 1018.3 | 432.5 | 45286722 | 18600433.14 | 24017659.98 | 2668628.88 | 38120447.45
19 | г. Борисоглебск, ул. Авиационная, д.47 | Акт №31 МВК | 2011-11-08 | IV.2014 | IV.2014 | 14 | 14 | 153.4 | 6 | 5 | 1 | 153.4 | 129.2 | 24.2 | 4788381 | 1966712.46 | 2539501.68 | 282166.86 | 0
20 | г. Борисоглебск, ул. Авиационная, д.55 | Акт №35 МВК | 2011-11-12 | IV.2015 | IV.2015 | 9 | 9 | 163.2 | 4 | 3 | 1 | 163.2 | 124.7 | 38.5 | 5094288 | 2092356.42 | 2701738.43 | 300193.15 | 0
21 | г. Борисоглебск, ул. Авиационная, д.63 | Акт №39 МВК | 2011-11-14 | IV.2015 | IV.2015 | 15 | 15 | 150 | 6 | 5 | 1 | 150 | 120.1 | 29.9 | 4682250 | 1923121.71 | 2483215.47 | 275912.82 | 0
22 | г. Борисоглебск, ул. Корнаковского, д.11 | Акт №17 МВК | 2011-11-01 | IV.2014 | IV.2014 | 12 | 12 | 151.6 | 5 | 5 | 0 | 151.6 | 151.6 | 0 | 4732194 | 1943635 | 2509703.1 | 278855.9 | 0
23 | г. Борисоглебск, ул. Корнаковского, д.13 | Акт №18 МВК | 2011-11-01 | IV.2014 | IV.2014 | 22 | 22 | 273.4 | 9 | 6 | 3 | 273.4 | 212 | 61.4 | 8534181 | 3505209.83 | 4526074.05 | 502897.12 | 0
24 | г. Борисоглебск, ул. Корнаковского, д.17 | Акт №19 МВК | 2011-11-01 | IV.2015 | IV.2015 | 19 | 19 | 249.7 | 5 | 3 | 2 | 249.7 | 189.3 | 60.4 | 7794385.5 | 3201356.6 | 4133726.01 | 459302.89 | 0
25 | г. Борисоглебск, ул. Корнаковского, д.41 | Акт №26 МВК | 2011-11-06 | IV.2014 | IV.2014 | 30 | 30 | 309.5 | 10 | 3 | 7 | 309.5 | 91.4 | 218.1 | 9661042.5 | 3968041.12 | 5123701.24 | 569300.14 | 0
Всего по этапу 2014 года без финансовой поддержки Фонда |  | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по этапу 2015 года, в т.ч. с финансовой поддержкой Фонда |  | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8888471.25
Всего по этапу 2015 года без финансовой поддержки Фонда |  | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Приложение 2
Приложение
утвержденное постановлением администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области от ______________№ ______________
Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения
№ п/п | Адрес МКД | Расселяемая площадь |  | Строительство МКД |  |  | Приобретение жилых помещений у застройщиков |  |  | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком |  |  | Выкуп жилых помещений у собственников
|  | всего | в т.ч. частная собственность | площадь | стоимость | удельная стоимость 1 кв. м | площадь | стоимость | удельная стоимость 1 кв. м | площадь | стоимость | удельная стоимость 1 кв. м | площадь | стоимость | удельная стоимость 1 кв. м
|  | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | кв.м | руб. | руб. | кв.м | руб. | руб. | кв.м | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Всего 2013-2015 годы |  | 5612.2 | 3971.8 | 0 | 0 | 0 | 5573.5 | 166631931.5 | 29897.1798 | 0 | 0 | 0 | 38.7 | 1208020.5 | 31215 |  |  | 55474108
Итого на 2013 год |  | 4161.4 | 2953.5 | 0 | 0 | 0 | 4161.4 | 122553230 | 29450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 36582790
1 | г. Борисоглебск, ул. Авиационная, д.45 | 171.3 | 171.3 | 0 | 0 | 0 | 171.3 | 5044785 | 29450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 60.7 | 1787615 | 893807.5 | 893807.5
2 | г. Борисоглебск, ул. Авиационная, д.49 | 151.4 | 151.4 | 0 | 0 | 0 | 151.4 | 4458730 | 29450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 48.6 | 1431270 | 715635 | 715635
3 | г. Борисоглебск, ул. Авиационная, д.51 | 169.7 | 169.7 | 0 | 0 | 0 | 169.7 | 4997665 | 29450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 32.3 | 951235 | 475617.5 | 475617.5
4 | г. Борисоглебск, ул. Авиационная, д.53 | 170.5 | 132 | 0 | 0 | 0 | 170.5 | 5021225 | 29450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.7 | 31.2 | 918840 | 459420 | 459420
5 | г. Борисоглебск, ул. Авиационная, д.57 | 151.1 | 120.3 | 0 | 0 | 0 | 151.1 | 4449895 | 29450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 68.9 | 2029105 | 1014552.5 | 1014552.5
6 | г. Борисоглебск, ул. Авиационная, д.59 | 178.3 | 148.1 | 0 | 0 | 0 | 178.3 | 5250935 | 29450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 53.7 | 1581465 | 790732.5 | 790732.5
7 | г. Борисоглебск, ул. Авиационная, д.61 | 211.3 | 115 | 0 | 0 | 0 | 211.3 | 6222785 | 29450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 53.7 | 1581465 | 790732.5 | 790732.5
8 | г. Борисоглебск, ул. Авиационная, д.65 | 143.1 | 79.4 | 0 | 0 | 0 | 143.1 | 4214295 | 29450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 44.9 | 1322305 | 661152.5 | 661152.5
9 | г. Борисоглебск, ул. Авиационная, д.67 | 153.9 | 96.5 | 0 | 0 | 0 | 153.9 | 4532355 | 29450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.4 | 35.5 | 1045475 | 522737.5 | 522737.5
10 | г. Борисоглебск, ул. Авиационная, д.69 | 138.1 | 94.6 | 0 | 0 | 0 | 138.1 | 4067045 | 29450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 37.9 | 1116155 | 558077.5 | 558077.5
11 | г. Борисоглебск, ул. Авиационная, д.71 | 139.8 | 139.8 | 0 | 0 | 0 | 139.8 | 4117110 | 29450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 36.2 | 1066090 | 533045 | 533045
12 | г. Борисоглебск, ул. Авиационная, д.73 | 214.4 | 171.8 | 0 | 0 | 0 | 214.4 | 6314080 | 29450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 16.2 | 477090 | 238545 | 238545
13 | г. Борисоглебск, ул. Корнаковского, д.9 | 173.6 | 144.1 | 0 | 0 | 0 | 173.6 | 5112520 | 29450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 58.4 | 1719880 | 859940 | 859940
14 | г. Борисоглебск, ул. Корнаковского, д.27 | 162.7 | 123.5 | 0 | 0 | 0 | 162.7 | 4791515 | 29450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.2 | 14.5 | 427025 | 213512.5 | 213512.5
15 | г. Борисоглебск, ул. Корнаковского, д.29 | 473.2 | 286.9 | 0 | 0 | 0 | 473.2 | 13935740 | 29450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630.9 | 157.7 | 4644265 | 2322132.5 | 2322132.5
16 | г. Борисоглебск, ул. Корнаковского, д.31 | 443.9 | 249.8 | 0 | 0 | 0 | 443.9 | 13072855 | 29450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616 | 172.1 | 5068345 | 2534172.5 | 2534172.5
17 | г. Борисоглебск, ул. Корнаковского, д.33 | 449.6 | 287.3 | 0 | 0 | 0 | 449.6 | 13240720 | 29450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616 | 166.4 | 4900480 | 2450240 | 2450240
18 | г. Борисоглебск, ул. Корнаковского, д.35 | 465.5 | 272 | 0 | 0 | 0 | 465.5 | 13708975 | 29450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.8 | 153.3 | 4514685 | 2257342.5 | 2257342.5
Итого на 2014 г |  | 1450.8 | 1056.8 | 0 | 0 | 0 | 1412.1 | 44078701.5 | 31215 | 0 | 0 | 0 | 38.7 | 1208020.5 | 31215 | 2056 | 605.2 | 18891318 | 9445659 | 9445659
19 | г. Борисоглебск, ул. Авиационная, д.47 | 153.4 | 129.2 | 0 | 0 | 0 | 153.4 | 4788381 | 31215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 110.6 | 3452379 | 1726189.5 | 1726189.5
20 | г. Борисоглебск, ул. Авиационная, д.55 | 163.2 | 163.2 | 0 | 0 | 0 | 124.5 | 3886267.5 | 31215 | 0 | 0 | 0 | 38.7 | 1208020.5 | 31215 | 200 | 36.8 | 1148712 | 574356 | 574356
21 | г. Борисоглебск, ул. Авиационная, д.63 | 150 | 120.1 | 0 | 0 | 0 | 150 | 4682250 | 31215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 114 | 3558510 | 1779255 | 1779255
22 | г. Борисоглебск, ул. Корнаковского, д.11 | 151.6 | 151.6 | 0 | 0 | 0 | 151.6 | 4732194 | 31215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 68.4 | 2135106 | 1067553 | 1067553
23 | г. Борисоглебск, ул. Корнаковского, д.13 | 273.4 | 212 | 0 | 0 | 0 | 273.4 | 8534181 | 31215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 122.6 | 3826959 | 1913479.5 | 1913479.5
24 | г. Борисоглебск, ул. Корнаковского, д.17 | 249.7 | 189.3 | 0 | 0 | 0 | 249.7 | 7794385.5 | 31215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 22.3 | 696094.5 | 348047.25 | 348047.25
25 | г. Борисоглебск, ул. Корнаковского, д.41 | 309.5 | 91.4 | 0 | 0 | 0 | 309.5 | 9661042.5 | 31215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 130.5 | 4073557.5 | 2036778.75 | 2036778.75

## Приложение 3
Приложение №3
Планируемые показатели выполнения адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
№ п/п | Наименование МО | Расселенная площадь | [5 empty] | Количество расселенных помещений | [5 empty] | Количество переселенных жителей
|  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | Всего | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | Всего | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | Всего
|  | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | ед. | ед. | ед. | кв.м | ед. | ед. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| Итого по программе | 0 | 4161.4 | 1412.1 | 0 | 38.7 | 5612.2 | 0 | 119 | 44 | 0 | 1 | 164 | 0 | 302 | 120 | 0 | 1 | 423
1 | Борисоглебский городской округ | 0 | 4161.4 | 1412.1 | 0 | 38.7 | 5612.2 | 0 | 119 | 44 | 0 | 1 | 164 | 0 | 302 | 120 | 0 | 1 | 423