- Приложение 1

- утверждено постановлением

администрации городского округа

от 30.09.2013                   № 2640/а

ПОРЯДОК

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О РАЗРАБОТКЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

БОРИСОГЛЕБСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ,

ИХ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ

- I. Общие положения

1. Настоящий Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Борисоглебского городского округа  Воронежской области, их формирования и реализации (далее - Порядок) определяет основные правила для принятия решений о разработке муниципальных программ Борисоглебского городского округа Воронежской области, их формирования и реализации, а также контроля над ходом их реализации.

2. Муниципальной программой Борисоглебского городского округа Воронежской области (далее - муниципальная программа) является система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам), обеспечивающая достижение приоритетов и целей социально-экономического развития Борисоглебского городского округа Воронежской области в рамках реализации функций городского округа.

3. Муниципальная программа разрабатывается на срок не менее 6 лет и включает в себя подпрограммы и (или) основные мероприятия в соответствующей сфере социально-экономического развития городского округа.

4. В Порядке применяются следующие термины и определения:

- сфера реализации муниципальной программы - сфера социально-экономического развития Борисоглебского городского округа Воронежской области, на решение проблем в которой направлена соответствующая муниципальная программа;

- основные параметры муниципальной программы - цели, задачи, основные мероприятия, показатели (индикаторы), непосредственные и конечные результаты реализации муниципальной программы, сроки реализации; объем финансовых ресурсов, необходимый для достижения целей муниципальной программы, в разрезе источников, подпрограмм и основных мероприятий;

- проблема социально-экономического развития - противоречие между желаемым (целевым) и текущим (действительным) состояниями сферы реализации муниципальной программы;

- цель - планируемый конечный результат решения проблемы сферы социально-экономического развития посредством реализации муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы), достигаемый за период ее реализации;

- задача - совокупность взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение цели (целей) реализации муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы);

- подпрограмма муниципальной программы (далее - подпрограмма) - комплекс взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам мероприятий, выделенный исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках муниципальной программы;

- основное мероприятие - комплекс взаимосвязанных мероприятий, характеризуемый значимым вкладом в достижение целей подпрограммы, муниципальной программы;

- мероприятие - совокупность взаимосвязанных действий, направленных на решение соответствующей задачи;

- показатель (индикатор) - количественно выраженная характеристика достижения цели или решения задачи;

- конечный результат - характеризуемое количественными и (или) качественными показателями состояние (изменение состояния) социально-экономического развития сферы, которое отражает выгоды от реализации муниципальной программы (подпрограммы);

- непосредственный результат - характеристика объема и качества реализации мероприятия, направленного на достижение конечного результата реализации муниципальной программы (подпрограммы);

- факторы риска - вероятные явления, события, процессы, не зависящие от действий ответственных исполнителей и исполнителей муниципальной программы и негативно влияющие на основные параметры муниципальной программы (подпрограммы);

- мониторинг - процесс наблюдения за реализацией основных параметров муниципальной программы.

Иные термины и определения, используемые в Порядке, применяются в значениях, принятых в действующем законодательстве Российской Федерации, Воронежской области, нормативных правовых актов Борисоглебского городского округа Воронежской области.

5. Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности задач, решаемых в рамках муниципальной программы. Подпрограммы направлены на решение конкретных задач в рамках муниципальной  программы.

В структуру муниципальной программы может входить подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" и (или) основные мероприятия, содержание которых определено пунктом 3.8 подраздела 3 раздела III Порядка и предусматривает создание (обеспечение) условий для реализации муниципальной программы.

6. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляются структурным подразделением администрации городского округа, определенным администрацией городского округа в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы (далее - ответственный исполнитель) совместно с заинтересованными структурными подразделениями и (или) муниципальными служащими администрации городского округа, на которых возложена ответственность за разработку и реализацию подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий - исполнителями муниципальной программы (далее - исполнители).

Ответственный исполнитель обеспечивает координацию деятельности исполнителей в процессе разработки, реализации и оценки эффективности муниципальной программы в соответствии с требованиями пункта 1 раздела VI Порядка.

7. Муниципальные программы утверждаются постановлением администрации городского округа.

Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется в соответствии с требованиями, предусмотренными для разработки проекта муниципальной программы в разделе II Порядка.

8. Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения Борисоглебской городской Думы Борисоглебского городского округа Воронежской области о бюджете городского округа на очередной финансовый год и плановый период в Борисоглебскую городскую Думу Борисоглебского городского округа Воронежской области.

9. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением Борисоглебской городской Думы Борисоглебского городского округа Воронежской области о бюджете городского округа на очередной финансовый год и плановый период не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу. При этом в муниципальную программу вносятся изменения только исходя из объемов финансирования муниципальной программы, предусмотренных на очередной финансовый год.

Внесение изменений в решения Борисоглебской городской Думы Борисоглебского городского округа Воронежской области о бюджете городского округа на текущий финансовый год и плановый период является основанием для внесения изменений в муниципальную программу исходя из объемов финансирования муниципальной программы, предусмотренных на текущий финансовый год.

10. Расходы за счет ассигнований из бюджета городского округа на объекты капитального строительства, предусмотренные муниципальными программами, включаются в муниципальную адресную инвестиционную программу ежегодно.

- II. Основание и этапы разработки муниципальной программы

1. Основанием для разработки муниципальных программ является перечень муниципальных программ, утверждаемый распоряжением администрации городского округа.

Проект перечня формируется отделом экономического развития территории администрации городского округа совместно с отделом по финансам  на основании положений законодательства Российской Федерации и Воронежской области, нормативных правовых актов Российской Федерации и Воронежской области, нормативных правовых актов городского округа, предусматривающих реализацию муниципальных программ, а также с учетом предложений структурных подразделений администрации городского округа, являющихся ответственными исполнителями муниципальных программ.

Внесение изменений в перечень муниципальных программ производится на основании предложений отдела социально-экономического развития территории администрации городского округа, согласованных с заинтересованными структурными подразделениями администрации городского округа и  отделом по финансам администрации городского округа.

2. Перечень муниципальных программ содержит:

- наименования муниципальных программ;

- наименования ответственных исполнителей и исполнителей;

- основные направления реализации муниципальных программ.

Основные направления реализации муниципальной программы могут дополняться, а состав исполнителей может изменяться в процессе подготовки проекта муниципальной программы и внесения изменений в действующую муниципальную программу.

3. Разработка проекта муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с исполнителями самостоятельно или с привлечением специализированных научно-исследовательских и консалтинговых организаций, имеющих опыт разработки муниципальных программ или ведущих исследования по заданной тематике. Специализированная научно-исследовательская и консалтинговая организация определяется на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Воронежской области, нормативными документами городского округа.

4. Проект муниципальной программы направляется ответственным исполнителем на бумажном носителе и в электронном виде:

- на согласование исполнителям;

- на проведение оценки регулирующего воздействия (если проект муниципальной программы предусматривает установление правил и порядка предоставления поддержки субъектам предпринимательской и инвестиционной деятельности);

- на экспертизу в Контрольно-счетную палату;

5. Исполнители согласовывают проект муниципальной программы в части, касающейся реализуемых ими подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий.

6. Проект муниципальной программы подлежит обязательному согласованию с отделом социально экономического развития территории администрации городского округа и отделом по финансам администрации городского округа.

На рассмотрение в отдел социально экономического развития территории администрации городского округа и отдел по финансам администрации городского округа ответственный исполнитель направляет проект муниципальной программы, согласованный всеми исполнителями, с необходимыми материалами, перечень и требования к содержанию которых определены в разделе IV Порядка.

7. Отдел по финансам администрации городского округа в течение 10 рабочих дней со дня получения от ответственного исполнителя проекта муниципальной программы с необходимыми материалами рассматривает и подготавливает заключение по проекту муниципальной программы, которое включает в себя оценку финансового обеспечения муниципальной программы с учетом возможностей доходной части бюджета городского округа.

8. Отдел социально экономического развития территории администрации городского округа в течение 10 рабочих дней со дня получения от ответственного исполнителя проекта муниципальной программы с необходимыми материалами и заключением отдела по финансам администрации городского округа  рассматривает и подготавливает  заключение по проекту муниципальной программы, которое включает:

- комплексную оценку системы мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) муниципальной программы и соответствия проекта муниципальной программы стратегическим документам городского округа;

- оценку соответствия цели муниципальной программы планируемому конечному результату;

- оценку соответствия задач муниципальной программы совокупности взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение цели реализации муниципальной программы;

- оценку соответствия показателей (индикаторов) количественному выражению достижения цели или решения задачи муниципальной программы.

При наличии замечаний и предложений, изложенных в заключении, ответственный исполнитель совместно с исполнителями производит доработку проекта муниципальной программы.

Доработанный проект муниципальной  программы повторно направляется ответственным исполнителем на согласование в отдел социально-экономического развития территории администрации городского округа.

- III. Формирование муниципальной программы

- 1. Структура и основные разделы муниципальной программы

1.1. Типовая структура муниципальной программы приведена в приложении N 1 к Порядку.

1.2. Муниципальная программа содержит паспорт, в котором приводятся основные параметры муниципальной программы, и текстовую часть муниципальной программы по следующим разделам:

"Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы";

"Приоритеты политики городского округа в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы";

"Обоснование выделения подпрограмм";

"Обобщенная характеристика основных мероприятий";

"Обобщенная характеристика мер муниципального регулирования";

"Информация об участии акционерных обществ с участием администрации городского округа, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов и физических лиц в реализации муниципальной программы";

"Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы";

"Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы";

"Оценка эффективности реализации муниципальной программы";

"Подпрограммы муниципальной программы".

1.3. В муниципальную программу не включаются положения, регламентирующие порядок взаимодействия ответственных исполнителей и исполнителей по разработке и реализации государственной программы.

- 2. Содержание разделов муниципальной программы

2.1. Паспорт муниципальной  программы разрабатывается по форме согласно таблице 1 приложения N 2 к Порядку.

Цели, задачи и показатели (индикаторы), а также этапы и сроки реализации муниципальной  программы указываются исходя из определений, приведенных в пункте 4 раздела I Порядка, и требований пункта 2.3 подраздела 2 раздела III Порядка.

Объемы и источники финансирования муниципальной  программы включают в себя расходы, планируемые на реализацию муниципальной  программы за счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета городского округа, средств внебюджетных фондов, средств юридических и физических лиц в разрезе подпрограмм и (или) основных мероприятий, по годам реализации муниципальной  программы.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы указываются в виде характеристики основных ожидаемых (планируемых) конечных результатов (изменений, отражающих эффект, вызванный реализацией муниципальной программы) в сфере реализации муниципальной программы, сроков их достижения.

2.2. Раздел "Общая характеристика сферы реализации муниципальной  программы" должен содержать анализ текущего (действительного) состояния сферы реализации муниципальной программы, включая выявление основных проблем, прогноз развития сферы реализации муниципальной программы, а также анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы.

Анализ текущего состояния сферы реализации муниципальной программы должен включать характеристику итогов реализации муниципальной политики в этой сфере, выявление потенциала развития анализируемой сферы и существующих ограничений в сфере реализации муниципальной программы.

Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы также должна содержать основные показатели уровня развития соответствующей сферы социально-экономического развития городского округа.

Прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития городского округа должен определять тенденции ее развития и планируемые макроэкономические показатели по итогам реализации муниципальной программы.

2.3. В разделе "Приоритеты  политики городского округа в сфере реализации муниципальной  программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной  программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы" указываются приоритеты политики городского округа исходя из документов стратегического планирования городского округа:

2.3.1. Цели муниципальной  программы должны соответствовать приоритетам политики городского округа в сфере реализации муниципальной программы и отражать конечные результаты реализации муниципальной программы.

Цель должна обладать следующими свойствами:

- специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации муниципальной  программы);

- конкретность (не допускаются размытые (нечеткие) формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование);

- измеримость (достижение цели можно проверить);

- достижимость (цель должна быть достижима за период реализации муниципальной  программы);

- релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым конечным результатам реализации муниципальной программы).

Формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели, а также описания путей, средств и методов достижения цели.

2.3.2. Задача муниципальной  программы определяет конечный результат реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления муниципальных функций в рамках достижения цели (целей) реализации муниципальной программы.

Сформулированные задачи должны быть необходимы и достаточны для достижения соответствующей цели.

2.3.3. При постановке целей и задач необходимо обеспечить возможность проверки и подтверждения их достижения или решения. Для этого необходимо сформировать показатели (индикаторы), характеризующие достижение целей или решение задач.

Информация о составе и значениях показателей (индикаторов) приводится по форме согласно таблице 2 приложения N 2 к Порядку.

Используемые показатели (индикаторы) должны соответствовать следующим требованиям:

- адекватность (показатель должен очевидным образом характеризовать прогресс в достижении цели или решении задачи и охватывать все существенные аспекты достижения цели или решения задачи);

- точность (погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о результатах реализации);

- объективность (не допускается использование показателей, улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении реального положения дел; используемые показатели должны в наименьшей степени создавать стимулы для исполнителей к искажению результатов реализации программы);

- достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки программы);

- однозначность (определение показателя должно обеспечивать одинаковое понимание существа измеряемой характеристики как специалистами, так и конечными потребителями услуг, включая индивидуальных потребителей, для чего следует избегать излишне сложных показателей и показателей, не имеющих четкого, общепринятого определения и единиц измерения);

- экономичность (получение отчетных данных должно проводиться с минимально возможными затратами; применяемые показатели должны в максимальной степени основываться на уже существующих процедурах сбора информации);

- сопоставимость (выбор показателей следует осуществлять исходя из необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды с показателями, используемыми для оценки прогресса в реализации сходных (смежных) программ, а также с показателями, используемыми в международной практике);

- своевременность и регулярность (отчетные данные должны поступать со строго определенной периодичностью и с незначительным временным периодом между моментом сбора информации и сроком ее использования).

В число используемых показателей должны включаться показатели, характеризующие конечные общественно значимые результаты, непосредственные результаты и уровень удовлетворенности потребителей муниципальными  услугами (работами), оказываемыми (финансируемыми) исполнителями.

Предлагаемый показатель (индикатор) должен являться количественной характеристикой наблюдаемого социально-экономического явления (процесс, объект).

Показатели (индикаторы) подпрограмм должны быть увязаны с показателями (индикаторами), характеризующими достижение целей и решение задач муниципальной  программы. Следует привести обоснование состава и значений показателей (индикаторов) и оценку влияния внешних факторов и условий на их достижение.

Если показатель (индикатор) входит в состав данных официальной статистики, необходимо дать ссылку на соответствующий пункт Федерального плана статистических работ, утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 N 671-р.

Для показателей (индикаторов), не определяемых на основе данных государственного статистического наблюдения, приводятся методики их расчета и необходимые пояснения к ним. В качестве наименования показателя (индикатора) используется лаконичное и понятное наименование, отражающее основную суть наблюдаемого явления. Единица измерения показателя (индикатора) выбирается из Общероссийского классификатора единиц измерения (ОКЕИ).

2.3.4. При описании основных ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы необходимо дать развернутую характеристику планируемых изменений (конечных результатов) в сфере реализации муниципальной программы. Такая характеристика должна включать обоснование:

- изменения состояния сферы реализации муниципальной программы, а также в сопряженных сферах при реализации муниципальной программы (положительные и отрицательные внешние эффекты в сопряженных сферах);

- выгод от реализации муниципальной программы.

2.3.5. На основе последовательности решения задач муниципальной программы возможно выделение этапов ее реализации. Для каждого из этапов необходимо определить промежуточные результаты реализации муниципальной  программы.

2.4. В разделах "Обоснование выделения подпрограмм" и "Обобщенная характеристика основных мероприятий" муниципальной программы в качестве обоснования выделения подпрограмм может использоваться обоснование вклада подпрограммы в достижение целей муниципальной программы.

В разделе также отражается краткая информация о структуре подпрограммы, исполнителях, ожидаемых результатах реализации подпрограммы и их влиянии на достижение целей и решение задач муниципальной программы в целом.

2.5. В разделе "Обобщенная характеристика мер муниципального регулирования" приводится информация на основе обобщения соответствующих сведений по подпрограммам, изложенных в соответствии с требованиями пункта 4.4 подраздела 4 раздела III Порядка.

2.6. В разделе "Информация об участии акционерных обществ с участием администрации городского округа, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов и физических лиц в реализации муниципальной программы" приводится информация на основе обобщения соответствующих сведений по подпрограммам, изложенных в соответствии с требованиями пункта 4.6 подраздела 4 раздела III Порядка.

2.7. Раздел "Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы" предусматривает:

- идентификацию факторов риска по источникам возникновения и характеру влияния на ход и результаты реализации муниципальной программы;

- качественную и по возможности количественную оценку факторов рисков;

- обоснование предложений по мерам управления рисками реализации муниципаль-ной программы.

2.8. Раздел "Оценка эффективности реализации муниципальной программы" должен содержать количественные и качественные оценки ожидаемых результатов по итогам реализации муниципальной программы, основанные на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития городского округа.

2.9. В разделе "Подпрограммы муниципальной программы" приводятся их перечень, паспорта и текстовые части, а также оценка вклада подпрограмм в достижение целей муниципальной программы или динамика уровня развития соответствующей сферы социально-экономического развития городского округа.

Подпрограмма является неотъемлемой частью муниципальной программы и формируется с учетом согласованности основных параметров подпрограммы и муниципальной программы в соответствии с требованиями 3 и 4 раздела III Порядка.

- 3. Структура подпрограммы

Подпрограмма содержит паспорт подпрограммы, в котором приводятся основные параметры подпрограммы, и текстовую часть подпрограммы по следующим разделам:

"Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития";

"Приоритеты политики городского округа в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы";

"Характеристика основных мероприятий и мероприятий подпрограммы";

"Характеристика мер муниципального регулирования";

"Информация об участии акционерных обществ с участием администрации городского округа, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов и физических лиц в реализации подпрограммы";

"Финансовое обеспечение реализации подпрограммы";

"Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы";

"Оценка эффективности реализации подпрограммы".

- 4. Содержание разделов подпрограммы

4.1. Паспорт подпрограммы заполняется аналогично паспорту муниципальной  программы согласно таблице 5 приложения N 2 к Порядку.

4.2. Требования к содержанию разделов "Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития", "Приоритеты политики городского округа в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы", "Финансовое обеспечение реализации подпрограммы", "Оценка эффективности реализации подпрограммы", "Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы" аналогичны требованиям, предъявляемым к содержанию соответствующих разделов муниципальной программы согласно подразделу 2 раздела III Порядка.

4.3. Раздел "Характеристика основных мероприятий и мероприятий подпрограммы" подпрограммы содержит сведения о сроке, исполнителе, ожидаемом непосредственном результате реализации основных мероприятий, входящих в состав подпрограммы, взаимосвязи показателей результативности основных мероприятий подпрограммы с показателями подпрограммы и последствиях не реализации основного мероприятия подпрограммы.

4.4. Раздел "Характеристика мер муниципального регулирования" подпрограммы включает обоснование необходимости и оценку результатов применения мер муниципального регулирования в сфере реализации подпрограммы (налоговые, тарифные, кредитные и иные меры муниципального регулирования). Меры муниципального регулирования приводятся согласно таблице 6 приложения N 2 к Порядку.

Для мер правового регулирования в сфере реализации подпрограммы приводятся обоснование изменений правового регулирования в сфере реализации муниципальной  программы (если таковые планируются), их основные положения и ожидаемые сроки принятия необходимых нормативных правовых актов с оценкой их регулирующего воздействия (если такая оценка предусмотрена законодательством). Меры правового регулирования приводятся согласно таблице 7 приложения N 2 к Порядку.

4.5. В разделе "Информация об участии акционерных обществ с участием администрации городского округа, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов и физических лиц в реализации подпрограммы" подпрограммы приводится информация об участии выше названных субъектов в реализации подпрограммы.

Прогнозная (справочная) оценка расходов бюджетов внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию государственной программы Воронежской области приводится по форме согласно таблице 4 приложения N 2 к Порядку.

- IV. Дополнительные и обосновывающие материалы,

представляемые с муниципальной программой

Ответственный исполнитель муниципальной программы представляет для рассмотрения и подготовки заключений проект муниципальной программы с приложением следующих материалов:

1. Проект плана реализации муниципальной программы на первый год ее реализации по форме согласно таблице 8 приложения N 2 к Порядку.

В план реализации  муниципальной  программы (далее - План реализации) подлежат включению все мероприятия, предлагаемые к финансированию в планируемом году.

В разрезе каждого мероприятия, основного мероприятия и подпрограммы приводятся ожидаемые непосредственные результаты (краткое описание) реализации в планируемом финансовом году.

3. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы, которая проводится ответственным исполнителем на этапе ее разработки основывается на оценке планируемых результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие городского округа.  Содержит количественное значение, а при обосновании невозможности его определения - качественное описание связи динамики значений показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы с динамикой уровня развития соответствующей сферы социально-экономического развития.

Оценка планируемой эффективности подпрограммы производится с целью обоснования предложенных способов достижения целей и решения задач муниципальной  программы.

Обязательным условием оценки планируемой эффективности муниципальной  программы является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также мероприятий в установленные сроки. В качестве основных критериев планируемой эффективности реализации муниципальной программы применяются:

- критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада муниципальной  программы в экономическое развитие городского округа в целом, оценку влияния ожидаемых результатов муниципальной программы на различные сферы городского округа; оценки могут включать как прямые (непосредственные) эффекты от реализации муниципальной программы, так и косвенные (внешние) эффекты, возникающие в сопряженных секторах экономики;

- критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад реализации муниципальной программы в социальное развитие, показатели которого не могут быть выражены в стоимостной оценке.

5. Заключение об оценке регулирующего воздействия (к проекту муниципальной программы, предусматривающей установление правил и порядка предоставления поддержки субъектам предпринимательской и инвестиционной деятельности).

- V. Реализация муниципальной  программы

- 1. Управление, контроль и оценка эффективности

реализации муниципальной  программы

1.1. Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с ежегодно утверждаемым Планом реализации, содержащим перечень мероприятий основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, а также информацию о финансировании из бюджета городского округа и ожидаемых непосредственных результатах реализации.

План реализации ежегодно разрабатывается ответственным исполнителем совместно с исполнителями, обеспечивающими реализацию соответствующих мероприятий, по форме согласно таблице 8 приложения N 2 к Порядку.

План реализации муниципальной программы утверждается распоряжением администрации городского округа не позднее 25 февраля очередного финансового года План реализации.

Внесение изменений в муниципальной программу является основанием для внесения изменений в План реализации.

1.2. Мероприятия муниципальной программы реализуются в соответствии со сроками, установленными муниципальной программой. Изменение сроков и финансирования реализации мероприятий требует корректировки муниципальной программы.

1.3. Ответственный исполнитель ежеквартально осуществляет мониторинг выполнения Плана реализации, ежегодно готовит отчет о реализации муниципальной программы.

Ответственный исполнитель направляет в отдел социально - экономического развития территории администрации городского округа и отдел по финансам администрации городского округа:

- ежеквартально в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, - отчет о выполнении Плана реализации в соответствии с требованиями подраздела 2 раздела V Порядка;

- ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным, - отчет о реализации муниципальной программы и информацию, необходимую для оценки эффективности реализации муниципальной программы, в соответствии с требованиями подраздела 2 раздела V Порядка согласно таблицам 9 - 12 приложения N 2 к Порядку.

1.4. Результаты мониторинга выполнения Плана реализации и отчета реализации муниципальной программы используются отделом социально - экономического развития территории администрации городского округа  при подготовке сводного годового отчета о реализации муниципальных программ в городском округе и проведении оценки эффективности реализации муниципальной  программы за отчетный год.

Отдел социально-экономического развития территории администрации городского округа вправе запросить у ответственного исполнителя или исполнителя дополнительную (уточненную) информацию о ходе выполнения Плана реализации и о результатах реализации муниципальной программы.

По результатам сводного годового отчета о реализации муниципальных программ отделом социально-экономического развития территории администрации городского округа могут быть подготовлены предложения, согласованные с отделом по финансам администрации городского округа, о сокращении или перераспределении между исполнителями на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы или о досрочном прекращении реализации как отдельных мероприятий муниципальной программы, так и муниципальной программы в целом.

1.5. Сводный годовой отчет о реализации муниципальных программ за отчетный год рассматривается на заседании Борисоглебской городской Думы Борисоглебского городского округа Воронежской области.

1.6. Внесение изменений в муниципальную программу, оказывающих влияние на параметры муниципальной программы, осуществляется по инициативе ответственного исполнителя (исполнителя) либо во исполнение поручений главы администрации или  решения Борисоглебской городской Думы Борисоглебского городского округа Воронежской области, в порядке, установленном для утверждения проектов муниципальных программ в соответствии с разделом II Порядка.

- 2. Подготовка отчетов о ходе реализации и оценке

эффективности муниципальных программ

2.1. Отчет о реализации муниципальной программы и информация для оценки эффективности реализации муниципальной программы формируются ежегодно ответственным исполнителем с учетом информации, полученной от исполнителей, и представляются в срок до 1 февраля текущего года в отдел социально-экономического развития территории администрации городского округа и отдел по финансам администрации городского округа.

2.2. Отчет имеет следующую структуру:

- конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период;

- результаты выполнения Плана реализации (включая перечень выполненных (невыполненных) мероприятий);

- отчет об использовании ассигнований бюджета городского округа на реализацию муниципальной программы по форме согласно таблице 9 приложения N 2 к Порядку;

- информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу;

- предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

2.2.1. При описании конкретных результатов реализации муниципальной программы, достигнутых за отчетный период, следует привести:

- основные результаты, достигнутые в отчетном периоде;

- характеристику вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы;

- сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм указываются в форме согласно таблице 10 приложения N 2 к Порядку с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты;

- запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий;

- анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

- анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры муниципальной программы.

2.2.2. Описание результатов выполнения Плана реализации включает:

- описание результатов реализации мероприятий основных мероприятий подпрограмм в отчетном периоде;

- перечень нереализованных или реализованных частично мероприятий (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме, анализ факторов, повлиявших на их реализацию;

- анализ последствий нереализованных мероприятий.

К описанию результатов выполнения Плана реализации в отчетном периоде прилагается информация по форме согласно таблице 11 приложения N 2 к Порядку.

2.2.3. При направлении в отдел социально-экономического развития территории администрации городского округа, отдел по финансам администрации городского округа  сведений о результатах использования бюджетных ассигнований бюджета городского округа  и иных средств на реализацию основных мероприятий муниципальной программы (в разрезе подпрограмм) ответственному исполнителю необходимо представлять за отчетный период данные о фактическом финансировании, а также о кассовых расходах в разрезе всех источников ресурсного обеспечения муниципальной программы по форме согласно таблице 12 приложения N 2 к Порядку.

2.2.4. Информация об изменениях, внесенных в отчетном году в муниципальную программу, должна содержать перечень изменений, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу, их обоснование и реквизиты соответствующих актов администрации городского округа.

2.2.5. В случае отклонений от плановой динамики реализации муниципальной программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры муниципальной программы, в годовой отчет включаются предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование.

2.3. Отчет о реализации муниципальной программы подлежит размещению на официальном сайте администрации городского округа в сети Интернет.

2.4. Отдел по финансам администрации городского округа  ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, а по итогам года - до 20 марта года, следующего за отчетным годом, представляет в отдел социально-экономического развития территории администрации городского округа информацию о кассовых расходах бюджета городского округа на реализацию муниципальных программ.

2.5. Отдел социально-экономического развития территории администрации городского округа ежегодно до 1 мая года, следующего за отчетным, подготавливает сводный годовой отчет о реализации муниципальных программ с рейтинговой оценкой эффективности реализации муниципальных программ, который содержит:

- сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный год;

- сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальных программ за отчетный год;

- рейтинговую оценку эффективности реализации муниципальных программ, подготовленную в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа;

- при необходимости - предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом, и представляет его для рассмотрения Борисоглебской городской Думой Борисоглебского городского округа Воронежской области.

2.6. Сводный годовой отчет о реализации муниципальных программ и оценка эффективности реализации муниципальных программ подлежат размещению на официальном сайте администрации городского округа.

- VI. Полномочия ответственного исполнителя и исполнителей муниципальных программ при разработке и реализации муниципальных программ

1. Ответственный исполнитель:

- обеспечивает разработку муниципальной программы и Плана реализации, их согласование с исполнителями, а также с отделом по финансам администрации городского округа и отделом социально-экономического развития территории администрации городского округа;

- формирует структуру муниципальной программы, а также предложения в перечень исполнителей муниципальной программы;

- утверждает План реализации;

- организует совместно с исполнителями реализацию муниципальной программы и выполнение Плана реализации, а также подготовку предложений о внесении изменений в муниципальную программу, принимает решение о внесении изменений в План реализации в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несет ответственность за достижение целевых показателей и индикаторов муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

- предоставляет по запросу отдела социально- экономического развития территории администрации городского округа и отдела по финансам администрации городского округа необходимые сведения для проведения мониторинга выполнения Плана реализации и реализации муниципальной программы;

- запрашивает у исполнителей муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки отчетов о выполнении Плана реализации и о реализации муниципальной программы, ответов на запросы отдела социально-экономического развития территории администрации городского округа и отдела по финансам администрации городского округа;

- подготавливает информацию для оценки эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ;

- подготавливает ежеквартальный отчет о выполнении Плана реализации, годовой отчет о реализации муниципальной программы и представляет их в отдел социально- экономического развития территории администрации городского округа и отдел по финансам администрации городского округа.

2. Исполнители:

- участвуют в разработке и реализации подпрограмм и Плана реализации;

- осуществляют реализацию основных мероприятий (мероприятий);

- представляют ответственному исполнителю в установленный срок информацию, необходимую для подготовки отчетов о выполнении Плана реализации и о реализации муниципальной программы, а также для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы;

- представляют ответственному исполнителю в установленный срок необходимую информацию для подготовки ответов на запросы отдела социально-экономического развития территории администрации городского округа и отдела по финансам администрации городского округа;

- представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

- Приложение N 1

к Порядку принятия решений о разработке

муниципальных программ городского округа,

их формирования и реализации

Типовая структура

муниципальной программы городского округа

Муниципальная программа городского округа

ПОДПРОГРАММА 1 муниципальной программы

. . . и т. д.

И (ИЛИ)

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1

. . . и т. д.

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1.1 подпрограммы 1

МЕРОПРИЯТИЕ 1.1.1 основного мероприятия 1.1

МЕРОПРИЯТИЕ 1.1.2 основного мероприятия 1.1

. . . и т. д.

. . . и т. д.

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1.m подпрограммы 1

МЕРОПРИЯТИЕ 1.m.2 основного мероприятия 1.m

МЕРОПРИЯТИЕ 1.m.1 основного мероприятия 1.m

. . . и т. д.

МЕРОПРИЯТИЕ 1.1 основного мероприятия 1

МЕРОПРИЯТИЕ 1.2 основного мероприятия 1

. . . и т. д.

- Приложение N 2

к Порядку принятия решений о разработке

муниципальных программ городского округа

их формирования и реализации

- Таблица 1

ПАСПОРТ

муниципальной программы городского округа

| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |
| --- | --- |
| Исполнители муниципальной программы |  |
| Основные разработчики муниципальной программы |  |
| Подпрограммы муниципальной программы и основные мероприятия |  |
| Цель муниципальной программы |  |
| Задачи муниципальной программы |  |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы |  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы |  |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы) |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы |  |

- Таблица 2

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

городского округа ____________________________________________

и их значениях

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, показателя (индикатора) | Единицы измерения | Значения показателя (индикатора) по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  | Пункт Федерального плана статистических работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20__ (отчетный год) | 20__ (первый год реализации) | 20__ (второй год реализации) | 20__ (третий год реализации) | ... |  |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель (индикатор) 1, определяющий результативность муниципальной программы в целом |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Показатель (индикатор) 2, определяющий результативность муниципальной программы в целом |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | Показатель (индикатор) 1.1, определяющий результативность только основного мероприятия 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | Показатель (индикатор) 1.2, определяющий результативность только основного мероприятия 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | Показатель (индикатор) 2.1, определяющий результативность только основного мероприятия 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | Показатель (индикатор) 2.2, определяющий результативность только основного мероприятия 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | Показатель (индикатор) 1.1, общий для подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | Показатель (индикатор) 1.2, общий для подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | Показатель (индикатор) 1.1.1, определяющий результативность только основного мероприятия 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | Показатель (индикатор) 1.1.2, определяющий результативность только основного мероприятия 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | Показатель (индикатор) 2.1, общий для подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | Показатель (индикатор) 2.2, общий для подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | Показатель (индикатор) 2.1.1, определяющий результативность только основного мероприятия 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | Показатель (индикатор) 2.1.2, определяющий результативность только основного мероприятия 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Таблица 3

Расходы

бюджета городского округа на реализацию муниципальной программы

городского округа _________________________________________________________

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя | Расходы бюджета городского округа по годам реализации муниципальной программы, тыс.рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20__ (первый год реализации) | 20__ (второй год реализации) | 20__ (третий год реализации) | ... |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА |  | всего |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1 |  | всего |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2 |  | всего |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 1 |  | всего |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  | всего |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 |  | всего |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 2 |  | всего |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |  |  |

- Таблица 4

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка

расходов федерального, областного и местного бюджетов,

внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию

муниципальной программы городского округа

____________________________________________________

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20__ (первый год реализации) | 20__ (второй год реализации) | 20__ (третий год реализации) | ... |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА |  | всего, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1 |  | всего, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2 |  | всего, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 1 |  | всего, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  | всего, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 |  | всего, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |
| ... |  | ... |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 2 |  | всего, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |
| и т.д. |  | ... |  |  |  |  |

- Таблица 5

ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной программы городского округа

| Исполнители подпрограммы муниципальной программы |  |
| --- | --- |
| Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы муниципальной программы |  |
| Цель подпрограммы муниципальной программы |  |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы |  |
| Основные целевые показатели и индикаторы подпрограммы муниципальной программы |  |
| Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы |  |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы муниципальной программы) |  |
| Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы |  |

- Таблица 6

Оценка

применения мер муниципального регулирования <1>

в сфере реализации муниципальной программы

_____________________________________________________

| N п/п | Наименование меры <2> | Показатель применения меры, тыс. рублей <3> | Финансовая оценка результата (тыс. руб.), годы |  |  | Краткое обоснование необходимости применения меры для достижения цели муниципальной программы <4> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20__ (первый год реализации) | 20__ (второй год реализации) | 20__ (третий год реализации) |  |
|  | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
|  | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. |  |  |  |  |  |
|  | ПОДПРОГРАММА 1 |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. |  |  |  |  |  |
|  | ПОДПРОГРАММА 2 |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. |  |  |  |  |  |

------------------------

<1> Налоговые, тарифные, кредитные и иные меры государственного регулирования.

<2> Налоговая льгота, предоставление гарантий и т.п.

<3> Объем выпадающих доходов бюджета городского округа (тыс. рублей), увеличение обязательств городского округа (тыс. рублей).

<4> Для целей обоснования применения налоговых, тарифных, кредитных и иных мер муниципального регулирования следует привести сроки действия, а также прогнозную оценку объема выпадающих либо дополнительно полученных доходов при использовании указанных мер в разрезе уровней консолидированного бюджета Воронежской области.

- Таблица 7

Сведения

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации

муниципальной программы городского округа

____________________________________________________________

| N п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Исполнитель основного мероприятия мероприятия) подпрограммы | Ожидаемые сроки принятия нормативного правового акта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 1 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 2 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |

- Таблица 8

План

реализации муниципальной программы городского округа

| N п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия в очередном финансовом году | Код бюджетной классификации (бюджет городского округа) | Расходы, пред-усмотренные в бюджете городского округа, на год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации мероприятия в очередном финансовом году | окончания реализации мероприятия в очередном финансовом году |  |  |  |
|  | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА |  | x | x | x |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | Мероприятие 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | Мероприятие 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПОДПРОГРАММА 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | Мероприятие 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | Мероприятие 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |

- Таблица 9

Отчет

об использовании ассигнований бюджета городского округа

на реализацию муниципальной программы городского округа

__________________________________________________

по состоянию на _____________ 20__ года

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя | Код бюджетной классификации |  |  | Расходы бюджета городского округа за отчетный год, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | РзПз | ЦСР | ВР | лимит на год <1> | кассовый план на отчетную дату | кассовое исполнение на отчетную дату |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА |  | всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1 |  | всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |  |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2 |  | всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |  |
| ... |  | ... |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 1 |  | всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  | всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 |  | всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |  |
| ... |  | ... |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 2 |  | всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 |  | всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 |  | всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |  |
| ... |  | ... |  |  |  |  |  |  |

Руководитель  _________________________________________________________________        _______________     ___________________

наименование ответственного исполнителя муниципальной программы            подпись                 Ф.И.О.

МП

Главный бухгалтер  _______________________________________________________________     _______________     ___________________

наименование ответственного исполнителя муниципальной программы         подпись                 Ф.И.О.

Воронежской области

--------------------------------

<1> Предусмотрено в бюджете городского округа на конец отчетного периода.

- Таблица 10

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) реализации

муниципальной программы городского округа

_________________________________________________

по состоянию на _____________ 20__ года

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единицы измерения | Значения показателей (индикаторов) Муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель (индикатор) 1, определяющий результативность муниципальной программы в целом |  |  |  |  |  |
| 2 | Показатель (индикатор) 2, определяющий результативность муниципальной программы в целом |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1 |  |  |  |  |  |  |
| ... | Показатель (индикатор) 1.1, определяющий результативность только основного мероприятия 1 |  |  |  |  |  |
| ... | Показатель (индикатор) 1.2, определяющий результативность только основного мероприятия 1 |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... | Показатель (индикатор) 2.1, определяющий результативность только основного мероприятия 2 |  |  |  |  |  |
| ... | Показатель (индикатор) 2.2, определяющий результативность только основного мероприятия 2 |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 1 |  |  |  |  |  |  |
| ... | Показатель (индикатор) 1.1, общий для подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |
| ... | Показатель (индикатор) 1.2, общий для подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |
| ... | Показатель (индикатор) 1.1.1, определяющий результативность только основного мероприятия 1.1 |  |  |  |  |  |
| .... | Показатель (индикатор) 1.1.2, определяющий результативность только основного мероприятия 1.1 |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель (индикатор) 2.1, общий для подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |
|  | Показатель (индикатор) 2.2, общий для подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 |  |  |  |  |  |  |
| ... | Показатель (индикатор) 2.1.1, определяющий результативность только основного мероприятия 2.1 |  |  |  |  |  |
| ... | Показатель (индикатор) 2.1.2, определяющий результативность только основного мероприятия 2.1 |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. |  |  |  |  |  |

- Таблица 11

Отчет

о выполнении плана реализации муниципальной программы

_________________________________________________

по состоянию на _____________ 20__ года

| N п/п |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполни-тель мероприя-тия, Ф.И.О., должность исполнит-еля) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Расходы бюджета городского округа за отчетный период, тыс. руб. |  |  | Результаты реализации мероприятий |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализа-ции мероприя-тия в отчетном году | начала реализа-ции мероприя-тия в отчетном году | окончания реализа-ции мероприя-тия в отчетном году | предусмотре-но бюджетом городского округа в отчетном году | кассо-вый план на отчет-ную дату | кассовое исполне-ние на отчетную дату | запланиро-ванные | достигну-тые |  |
|  | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | Мероприятие 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | Мероприятие 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПОДПРОГРАММА 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | Мероприятие 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | Мероприятие 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПОДПРОГРАММА 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | Мероприятие 2.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | Мероприятие 2.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель  __________________________________________________________________      _______________     _________________

(наименование ответственного исполнителя государственной программы           подпись              Ф.И.О.

Воронежской области)

--------------------------------

<1> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

- Таблица 12

Информация

о расходах федерального, областного и местного бюджетов,

бюджетов внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию целей

муниципальной программы городского округа

_________________________________________________________

по состоянию на ______________ 20__ года

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за отчетный период, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | лимит на год | фактическое финансирование | кассовое исполнение на отчетную дату |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА |  | всего, в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1 |  | всего, в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2 |  | всего, в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |
| ... |  | ... |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 1 |  | всего, в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |
| в том числе: |  | ... |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  | всего, в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 |  | всего, в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |
| ... |  | ... |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 2 |  | всего, в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |
| и т.д. |  | ... |  |  |  |

Руководитель         ____________________________________________            ______________          _______________

(наименование ответственного исполнителя                 подпись                  Ф.И.О.

муниципальной программы)                                                 М.П.

Главный бухгалтер    ____________________________________________            ______________          _______________

(наименование ответственного исполнителя                 подпись                  Ф.И.О.    муниципальной программы)