БОРИСОГЛЕБСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

БОРИСОГЛЕБСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 25.04.2024 г.  № 258

Об утверждении Отчета о ходе реализации и об оценке эффективности в 2023 году муниципальных программ Борисоглебского городского округа Воронежской области

Руководствуясь ст.25 Устава Борисоглебского городского округа Воронежской области, а также в соответствии с решением Борисоглебской городской Думы Борисоглебского городского округа Воронежской области от 25.12.2015 №368 «О стратегическом планировании в Борисоглебском городском округе Воронежской области», Борисоглебская городская Дума Борисоглебского городского округа Воронежской области

РЕШИЛА:

1. Утвердить Отчет о ходе реализации и об оценке эффективности  в 2023 году муниципальных программ Борисоглебского городского округа Воронежской области.

2. Поручить администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области продолжить работу по реализации муниципальных программ.

3. Контроль над выполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Борисоглебской городской Думы Борисоглебского городского округа Воронежской области А.Н.Какорина и главу администрации Борисоглебского городского округа  Воронежской области А.В.Пищугина.

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте в сети Интернет.

Глава Борисоглебского городского округа				        Е.О. Агаева

Приложение к решению Борисоглебской городской Думы Борисоглебского городского округа Воронежской области от 25.04.2024 г. № 258

ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  В 2023 ГОДУ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ БОРИСОГЛЕБСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

В 2023 году в Борисоглебском городском округе реализовывалось 12 муниципальных программ:

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Нормативный правовой акт об утверждении программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Развитие образования» | Отдел образования и молодежной политики | Постановление администрации БГО ВО от 21.09.2022 №2707 |
| 2 | «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | Инспектор аппарата администрации | Постановление администрации БГО ВО от 04.10.2022 №2802 |
| 3 | «Обеспечение доступным и комфортным жильем и создание эффективной системы жизнеобеспечения населения» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта | Постановление администрации БГО ВО от 03.11.2022 №3213 |
| 4 | «Безопасность городского округа» | Помощник главы администрации по работе с административными органами и военными организациями | Постановление администрации БГО ВО от 14.11.2022 №3321 |
| 5 | «Развитие культуры и туризма» | Отдел культуры | Постановление администрации БГО ВО от 04.10.2022 №2796 |
| 6 | «Развитие физической культуры и спорта» | Сектор спорта | Постановление администрации БГО ВО от 26.09.2022 №2751 |
| 7 | «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Отдел социально–экономического развития территории | Постановление администрации БГО ВО от 16.08.2022 №2324 |
| 8 | «Развитие транспортной системы» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта | Постановление администрации БГО ВО от 26.09.2022 №2747 |
| 9 | «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка» | Отдел развития сельской территории | Постановление администрации БГО ВО от 12.09.2022 №2584 |
| 10 | «Энергоэффективность и развитие энергетики» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта | Постановление администрации БГО ВО от 26.09.2022 №2748 |
| 11 | «Управление муниципальными финансами» | Отдел по финансам | Постановление администрации БГО ВО от 06.10.2022 №2846 |
| 12 | «Муниципальное управление и гражданское общество» | Отдел организационной работы и муниципальной службы | Постановление администрации БГО ВО от 12.09.2022 №2592 |

Фактическое финансирование муниципальных программ произведено в размере 3 092 578,28 тыс. рублей. Выполнение к годовому плану составило 94,90%.

В 2023 году были предусмотрены бюджетные ассигнования из бюджета городского округа на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в объеме 948 182,80 тыс. руб.

Фактическое же финансирование из бюджета городского округа произведено в размере 98,88% к плановым назначениям и составило 937 573,65 тыс. руб.

Также на финансирование муниципальных программ направлены средства федерального бюджета в объеме 412 575,39 тыс. руб. или 107,49% к плану, средства областного бюджета – 1 676 263,98 тыс. руб. (90,06% к плану), средства, привлеченные из других источников финансирования, - 66 165,26 тыс. руб. (101,00% к плану).

| № п/п | Наименование муниципальной программы | План 2023 г., тыс. руб. | Факт 2023г., тыс. руб. | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развитие образования | 1 477 906,40 | 1 449 356,03 | 98,07% |
| 2 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан | 64 077,40 | 61 706,15 | 96,30% |
| 3 | Обеспечение доступным и комфортным жильем и создание эффективной системы жизнеобеспечения населения | 467 041,50 | 394 558,06 | 84,48% |
| 4 | Безопасность городского округа | 24 943,20 | 24 842,94 | 99,60% |
| 5 | Развитие культуры и туризма | 248 592,00 | 248 554,29 | 99,98% |
| 6 | Развитие физической культуры и спорта | 507 367,20 | 422 859,72 | 83,34% |
| 7 | Экономическое развитие и инновационная экономика | 43 868,50 | 43 868,51 | 100,00% |
| 8 | Развитие транспортной системы | 137 797,90 | 137 101,14 | 99,49% |
| 9 | Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка | 125 371,60 | 148 201,28 | 118,21% |
| 10 | Энергоэффективность и развитие энергетики | 11 694,10 | 11 577,91 | 99,01% |
| 11 | Управление муниципальными финансами | 15 481,40 | 15 481,44 | 100,00% |
| 12 | Муниципальное управление и гражданское общество | 134 679,66 | 134 470,81 | 99,84% |
|  | ИТОГО: | 3 258 820,86 | 3 092 578,28 | 94,90% |

Муниципальная программа

«Развитие образования»

Программа «Развитие образования» реализуется в целях:

- обеспечения высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики;

- развития потенциала организаций дополнительного образования в формировании мотивации к познанию и творчеству, создание среды и ресурсов открытого образования для позитивной социализации и самореализации детей и молодежи;

- обеспечения эффективного оздоровления, отдыха и занятости, развития творческого, интеллектуального потенциала и личностного развития детей и молодежи;

- повышения эффективности реализации молодежной политики в интересах инновационного социально-ориентированного развития городского округа, страны;

- создания условий для эффективного функционирования и динамичного развития образовательных учреждений и загородных детских оздоровительных лагерей.

На выполнение мероприятий Программы в 2023 году запланировано финансирование в размере 1 477 906,40 тыс. руб., в том числе. – 440 848,10 тыс.руб. - из местного бюджета, 904 105,00 тыс.руб. – из областного бюджета, 132 953,30 тыс.руб. – из федерального бюджета. Фактический объем финансирования в 2023 году составил 1 449 356,03 тыс. руб. (98,07% к плану), 436 172,17 тыс. руб. - из местного бюджета, 882 557,78 тыс.руб. – из областного бюджета, 130 626,08 тыс.руб. – из федерального бюджета.

Программа «Развитие образования» в 2023 году реализовывалась в рамках 5 подпрограмм: «Развитие дошкольного образования», «Развитие общего образования», «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи», «Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей Борисоглебского городского округа», «Молодежь» и 3 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1 «Создание условий для обеспечения деятельности образовательных учреждений Борисоглебского городского округа».

В 2023 году администрацией Борисоглебского городского округа своевременно выделялись денежные средства на закупки продуктов для организации горячего питания льготных категорий городских школьников. В соответствии с постановлением администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области  от 24.08.2023 №2577 «Об организации горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Борисоглебского городского округа Воронежской области в 2023-2024 учебном году» 1164  школьника, относящихся к льготным категориям, были обеспечены льготным (бесплатным) горячим питанием, в том числе:

- 2-х разовое горячее питание получали дети с ограниченными возможностями здоровья – 304 чел., юноши допризывного возраста с дефицитом массы тела- 158 чел. и дети из семей военнослужащих, участвующих в СВО – 108 чел.;

- горячий завтрак  получали школьники из:

- многодетных малообеспеченных семей – 274 чел.;

- дети, вынужденно покинувшие территорию Украины; дети, состоящие на внутришкольном учете; дети, состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; дети из семей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся под опекой (попечительством) - 320 чел.

В 2023 году было удовлетворено 100% заявок муниципальных общеобразовательных организаций округа на льготное (бесплатное) питание обучающихся.

На финансирование мероприятия направлено 45 937,49 тыс. руб. (100% к плану).

Основное мероприятие 2 «Организация питания в образовательных учреждениях».

Средства, запланированные в муниципальной программе на организацию горячего питания, реализованы не в полном объеме. Доля детей, охваченных двухразовым горячим питанием, составила 68,4% от общего числа обучающихся в общеобразовательных школах, что на 1,5% больше, чем в 2022 году, горячим питанием – 100%.

На финансирование мероприятия направлено 53 761,82 тыс. руб. (97,64% к плану).

Основное мероприятие 3 «Улучшение материально-технической базы образовательных организаций».

В рамках муниципальной программы выделялись денежные средства на строительные работы по объекту «Детский сад по ул.Дубровинская, 127», капитальный ремонт здания Чигоракской школы: произведен ремонт всех внутренних помещений, обновлена мебель и закуплено современное оборудование, преобразился фасад здания.

По результатам расходы на финансирование мероприятия 3 составили 266 758,52 тыс. рублей (92,08% к плану).

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования».

В 2023 году была продолжена работа по сетевому взаимодействию детских садов №11 и МБОУ БГО СОШ №13 с Борисоглебским техникумом промышленных и информационных технологий.

Детские сады №№1, 12 и 20 в 2023 году работали в режиме региональных инновационных площадок.

К результатам работы дошкольных образовательных организаций БГО в 2023 году относятся:

1. Освоение новых цифровых платформ всеми участниками образовательных отношений.

2. Возможность практического консультирования по созданию в домашних условиях  развивающей предметно-пространственной среды для реализации дошкольного образования в период изоляции.

3. Реализация образовательной программы и программ по дополнительному образованию дошкольников с привлечением сетевых партнеров.

4.Положительные результаты в виде продуктов творческой и познавательной  деятельности детей, родителей и педагогов.

Ежегодно осуществляются необходимые ремонтные работы в детских садах, закупается мебель, детские игровые модули.

Расходы на реализацию подпрограммы составили 320 187,60 тыс. рублей или 99,6% к плану.

Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»:

Многие школы работают в эффективном режиме развития уже долгие годы. МБОУ СОШ №3, МБОУ СОШ №4 и МБОУ СОШ №5 в 2023 году работали в режиме региональных инновационных площадок.

В 2023 году выпускники 9 классов проходили итоговую аттестацию по двум обязательным предметам – русскому языку и математике и по двум предметам по выбору из числа 9 предметов учебного плана. Участники с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды для получения аттестата сдавали экзамены только по двум обязательным предметам в форме ОГЭ или ГВЭ.

В 2023 году неудовлетворительно сдали русский язык 16 девятиклассников, из них в резервные сроки основного периода пересдали экзамен лишь 4 выпускника. 12-ти девятиклассникам предоставлялась возможность пересдачи в осенний период.

Особенно большое количество неудовлетворительных оценок получили выпускники 2023 года по математике - 117 человек. Пересдали в резервные сроки основного периода - 91 человек. Осенняя пересдача предоставлялась 26 выпускникам. Пересдавали  в сентябрьский дополнительный период  20 выпускников - обществознанию, 19 – географию, 5- по информатику и ИКТ, 1 – по биологию, 3 – физику, 1– по историю.

Самый высокий средний балл у выпускников 9-х классов при сдаче экзаменов зафиксирован по литературе (4,6). От 4 до 4,5 баллов набрали выпускники по русскому языку и английскому языку. Самый низкий средний балл зафиксирован по обществознанию (3,3). Также низкие баллы набрали  по физике (3,4), информатике, биологии, географии (3,6).

Экзамены в форме ЕГЭ на территории округа проводились по 11 предметам учебного плана.   ЕГЭ по русскому языку сдавали 234 обучающихся (100%). Средний балл по округу составил 69,0,что выше среднего областного показателя на 2 балла. Не преодолел минимальный порог 1 человек или 0.43%. Более 90 баллов набрали 15 выпускников общеобразовательных учреждений БГО. Экзамен по математике в текущем году сдавался на  профильном и базовом уровнях. ЕГЭ по математике базового уровня сдавали 86 обучающихся (36,76%). Средний балл по округу равен среднеобластному - 4 балла. Не преодолел минимальный порог 1 человек (1,17 %). ЕГЭ по математике профильного уровня сдавали 148 выпускников. Средний балл по Борисоглебскому городскому округу составил 52, что ниже среднего областного показателя на 2 балла. 38 выпускников набрали за выполнение работы 70 и более баллов, а 4 человека получили 85 и более баллов. Максимальный результат по округу составил 88 баллов и набрали их 2 человека.  В 2023 году наиболее востребованными учебными предметами по выбору среди выпускников 11-х классов были: обществознание (102 человека или  43,59%) и физика (75 человек или 32,06%). Максимальный результат 100 баллов по обществознанию набрала выпускница  МБОУ БГО «Борисоглебская гимназии №1».

Максимальный результат 95 баллов по физике набрал один выпускник школы №4.

В экзаменах по остальным предметам по выбору принимали участие не более 20,0% выпускников.

Аттестаты о среднем общем образовании по результатам ГИА получили  234 обучающихся (100%).

В текущем учебном году 34 выпускника подтвердили свои достижения, набрав от 70 до 100 баллов по учебным предметам и окончили школу с медалью «За особые успехи в учении».

В рамках регионального проекта «Современная школа» в 2023 году оборудованы и укомплектованы центры «Точка Роста» в МКОУ БГО Ульяновская СОШ  и МКОУ БГО Губаревская СОШ. В региональном проекте «Цифровая образовательная среда» участвовала МБОУ БГО ООШ №11. В школу поставлено оборудование: 59 ноутбуков, 5 МФУ, 6 панельных досок, 4 ip камеры, 3 видеокамеры. В рамках проекта «Успех каждого ребенка» организовано участие обучающихся в проектах «Билет в будущее», в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию.

Расходы на реализацию подпрограммы 2 составили 619 270,67 тыс. рублей, или 99,65% к плану.

По результатам реализации подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи» достигнуты следующие результаты.

Областной конкурс «Педагог дополнительного образования Воронежской области» в номинации «Педагог дополнительного образования»:

– специальный диплом «За внедрение новых педагогических технологий» - педагог дополнительного образования Борисоглебского центра внешкольной работы;

– специальный диплом в номинации «Проекты и программы в области воспитания» - учитель технологии СОШ №5;

– 3 место, в номинации «Естественнонаучная направленность» - педагог дополнительного образования Борисоглебского центра внешкольной работы;

– 3 место, в номинации «Молодой педагог» - педагог дополнительного образования Борисоглебского центра внешкольной работы;

– 3 место в номинации «Проекты и программы в области воспитания» - социальный педагог ООШ №11;

– 1 место в номинации «Наставничество в дополнительном образовании» - учитель информатики, педагог дополнительного образования СОШ №6;

– 1 место в номинации «Лучшие педагоги-наставники» - педагог дополнительного образования СОШ №10.

В региональном этапе ежегодного Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» борисоглебские педагоги стали победителями и призерами конкурса:

- 3 место заняли сотрудники детского сада №7;

- в число победителей в номинациях духовно-нравственного воспитания вошла воспитатель школы №13;

- в региональной номинации «За перспективность замысла» победителями стали учителя  математики, русского языка и литературы школы №5.

Три объединения Центра внешкольной работы получили звание «Образцовый детский коллектив сферы дополнительного образования Воронежской области»: молодежное объединение «Регион 36» получило звание, а два объединения НОУ «Варварино» и вокальный ансамбль «Планета детства» подтвердили звание «образцовый». Участники данных коллективов являются победителями и призерами окружных, региональных, всероссийских конкурсов. Ежегодно они показывают высокие результаты в творческой и исполнительской деятельности.

Во Всероссийском профессиональном конкурсе «Арктур» - педагог дополнительного образования заняла 1 место в номинации «Педагог, реализующий дополнительные общеобразовательные общеразвивающие и предпрофессиональные программы».

Во Всероссийском конкурсе образовательных практик по обновлению содержания и технологий дополнительного образования в соответствии с приоритетными направлениями, в том числе каникулярных профориентационных школ, организованных образовательными организациями, педагог дополнительного образования МБУДО БЦВР БГО заняла 3 место в художественной номинации «Хранители культурного наследия».

Лауреатом II степени в финале X Всероссийской Конференции «Юные техники и изобретатели» в Государственной Думе РФ стала учитель информатики Борисоглебской гимназии №1.

В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по технологии победителем стал учащийся МБОУ БГО «Борисоглебская гимназия №1».

Во Всероссийской олимпиаде для детей «Технологии успеха» 2 место занял ученик СОШ№3, обучающийся технопарка «Кванториум».

Во Всероссийском конкурсе «Большая перемена» :

- среди обучающихся 8-9 и 10 классов стала победителем учащаяся СОШ№10;

- призерами стали учащиеся СОШ№№10, 12, представители объединения «Регион36» БЦВР;

- в полуфинал конкурса вышли студенты БСХТ;

- среди студентов СПО победителями и призерами конкурса стали 7 борисоглебцев (четверо из них занимаются в молодежном объединении «Регион 36» БЦВР).

Борисоглебский Центр внешкольной работы вошел в ТОП-5 организаций дополнительного образования по стране.

Педагоги Центра внешкольной работы подготовили наибольшее количество активных участников «Большой перемены». В 2023 году участие в конкурсе приняли 16 человек, из них: 14 полуфиналистов, 8 финалистов, 6 призеров и 2 победителя. По итогам работы учреждение получило 2 млн. рублей на развитие образовательной среды, а педагоги-наставники победителей конкурса по 150 тыс. рублей и возможность пройти образовательную программу от партнеров «Большой перемены», педагоги, подготовившие призеров конкурса, – по 50 тыс. рублей.

Расходы на реализацию подпрограммы 3 составили 124 782,91 тыс. руб., или 99,33% к плану.

Подпрограмма 4 «Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей Борисоглебского городского округа»:

Общий охват отдыхом и оздоровлением, трудовой занятостью составил 100% от общего числа школьников, что сопоставимо с уровнем 2022 года.

Администрация Борисоглебского городского округа стала победителем областного конкурса на лучшую постановку работы администраций муниципальных районов и городских округов по организации отдыха, оздоровления и трудовой занятости детей и подростков.

В Х Всероссийском открытом конкурсе программ и методических материалов организаций отдыха детей и их оздоровления организации БГО заняли:

- 2 место в номинации «Лучшая программа интеллектуально-познавательной деятельности, реализованная в 2022 году в организациях отдыха детей и их оздоровления» заняла программа профильного лагеря «Научно-инженерные каникулы» (смена «Конструкторское бюро») – БЦВР;

- 1 место в номинации «Лучшая программа палаточного лагеря в области патриотического воспитания и формирования российской идентичности, реализованная в 2022 году в организациях отдыха детей и их оздоровления» - БЦВР.

Расходы на реализацию подпрограммы 4 составили 17 609,02 тыс. руб. (99,99% к плану).

Подпрограмма 5 «Молодежь».

Победителями регионального этапа национальной премии «Студент года – 2023» стали: в номинации «Председатель совета обучающихся года» - студентка Борисоглебского медицинского колледжа, в номинации «Иностранный студент года» - студент Борисоглебского дорожного техникума, капитан волейбольной команды Студенческого спортивного клуба «Фортуна».

В региональном этапе международной премии #МЫВМЕСТЕ - в номинации «МЫВМЕСТЕ - Россия» в треке «Волонтеры» победителем стала жительница г. Борисоглебска.

В региональном этапе Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в Воронежской области в 2023 г. все три призовых места заняли студенты Борисоглебского дорожного техникума.

Юнармейский отряд «Орленок» ГБПОУ ВО «БТЭТ» занял 3 место в V межрегиональном форуме юнармейских отрядов «С гордостью за прошлое, с заботой о настоящем».

Подпрограмма 5 профинансирована в сумме 1 048,00 тыс. рублей, что составило 99,82% к плану.

В 2023 году в Программу были внесены изменения постановлениями  администрации городского округа: от 15.03.2023 №672, от 30.06.2023 №1948, от 25.07.2023 №2277, от 12.10.2023 №3174, от 29.12.2023 №3990.

Уровень достижения целевых показателей результативности выполнения мероприятий и индикаторов оценки достижения поставленных целей и задач по итогам отчетного периода составил 101,4%.

Все мероприятия плана реализации на 2023 год муниципальной программы «Развитие образования» исполнены.

Муниципальная программа

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан»

Муниципальной программой «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» предусмотрены основные мероприятия «Осуществление полномочий по социальной поддержке отдельных категорий граждан» и «Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства».

На выполнение мероприятий Программы в 2023 году запланировано финансирование в размере 64 077,40 тыс. руб., в том числе. – 20 349,90 тыс.руб. - из местного бюджета, 21 895,50 тыс.руб. – из областного бюджета, 21 832,00 тыс. руб. - из федерального бюджета. Фактический объем финансирования в 2023 году составил 61 706,15 тыс. руб. (96,3% к плану): 18 295,73 тыс.руб. - из местного бюджета, 22 281,29 тыс.руб. – из областного бюджета, 21 129,13 тыс. руб. - из федерального бюджета.

В рамках основного мероприятия 1 «Осуществление полномочий по социальной поддержке отдельных категорий граждан» проведены тематические мероприятия, участниками, которых стали дети с ограниченными возможностями, инвалиды, многодетные, малообеспеченные семьи, ветераны, жители города пожилого возраста, опекунские семьи, работники учреждений социальной защиты и здравоохранения Борисоглебского округа, в целом около 500 человек.

Обязательства по направлениям основного мероприятия: «Выплата единовременного пособия при увольнении», «Доплаты к пенсиям муниципальных служащих» выполнены в полном объеме.

За адресной социальной помощью в 2023 году обратились 5 человек. Соответствующая выплата была произведена из бюджета Борисоглебского городского округа.

Организован пункт временного пребывания граждан, вынужденно покинувших территории ЛНР, ДНР, Украины: обеспечены комфортные условия проживания, питание.

Всего в течение отчетного периода посредством размещения в пункте временного пребывания оказана помощь 68 гражданам.

На финансирование мероприятия направлено 48 240,96 тыс. руб. (95,99% к плану).

В результате реализации мероприятия 2 «Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства» произведена выплата денежных средств на содержание детей. Затраты распределилась следующим образом:

- выплаты приемным родителям - 7 чел.;

- выплаты на содержание приемных детей - 13 чел.

- выплаты семьям опекунов - 64 чел.

Выплаты патронатной семье на содержание подопечных детей и  выплаты вознаграждения патронатному воспитателю не производилась, так как обращений граждан не поступало.

На финансирование мероприятия направлено 13 465,19тыс. руб. (97,41% к плану).

В 2023 году в Программу были внесены изменения постановлениями  администрации городского округа: от 15.03.2023 №674, от 04.07.2023 №1968, от 09.10.2023 №3134, от 29.12.2023 №3997.

Уровень достижения целевых показателей результативности выполнения мероприятий и индикаторов оценки достижения поставленных целей и задач по итогам отчетного периода составил 100%.

Все мероприятия плана реализации на 2023 год муниципальной программы «Социальная поддержка отдельной категории граждан» исполнены.

Муниципальная программа

«Обеспечение доступным и комфортным жильем

и создание эффективной системы жизнеобеспечения населения»

Целями муниципальной программы городского округа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и создание эффективной системы жизнеобеспечения населения» являются: обеспечение граждан доступным и комфортным жильём; повышение уровня благоустройства и развитие территории округа; развитие коммунальной инфраструктуры на территории округа.

На выполнение мероприятий Программы в 2023 году запланировано финансирование в размере 467 041,50 тыс. руб., в том числе. – 105 774,20 тыс.руб. - из местного бюджета, 249 628,00 тыс.руб. – из областного бюджета,  тыс. руб., 111 639,30 тыс. руб. -  из федерального бюджета. Фактический объем финансирования в 2023 году составил 394 558,06 тыс. руб. (84,48% к плану): 105 329,73 тыс. руб. - из местного бюджета, 168 552,67 тыс.руб. – из областного бюджета, 120 675,66 тыс. руб. - из федерального бюджета.

В рамках реализации основного мероприятия 1 «Жилье» 82 молодым семьям городского округа предоставлены социальные выплаты на приобретение жилья за счет средств бюджета всех уровней. Все семьи приобрели жилье. На эти цели направлено 48 575,70 тыс. рублей, что составило 100% к плану.

В рамках основного мероприятия 2 «Ремонт и переселение из аварийного жилья» проведено расселение жителей 17 квартир из признанных непригодными для проживания 3 многоквартирных домов блокированной застройки и 4 индивидуальных жилых домов. Оплачены взносы на капитальный ремонт жилых помещений. Объем финансирования составил 42 688,67 тыс. рублей (93,52% к плану).

В рамках реализации основного мероприятия 3 «Развитие коммунальной инфраструктуры»:

- оказаны услуги по выполнению инженерно-геодезических изысканий земельного участка (для газификации мемориала «Родина - Мать»);

- выполнены работы по организации установления (координирование) границ защитных зон объектов культурного наследия: блочно-модульная котельная, обеспечивающая тепловой энергией центральную часть г.Борисоглебска Воронежской области;

- закуплены и установлены счетчики газа; выполнены работы по расчету потребности тепла и топлива, тех. присоединение газа, тех.обслуживание газом мемориала «Родина – Мать»;

- выполнен текущий ремонт трубопровода холодного водоснабжения по ул.Свободы (200 метров от улицы Советской до дома № 225 по нечетной стороне улицы);

- выполнены работы по обустройству площадок для накопления твердых коммунальных отходов в количестве 91 штуки;

- приобретены автомобиль ГАЗон- Next C41R13, два трактора Беларус 82.1, погрузчик универсальный, 2 снегоуборщика и прочее оборудование.

На реализацию основного мероприятия 3 направлены ассигнования в объеме 49 320,63 тыс. рублей или 84,15% к плановым значениям.

Для выполнения основного мероприятия 4 «Комплексное благоустройство городского округа» привлечены средства в размере 75 373,90 тыс. рублей (99,48% к плану).

В рамках реализации мероприятия 4 проведены следующие мероприятия:

- выполнены работы по благоустройству набережной реки Ворона;

- в рамках весеннего и осеннего месячников по благоустройству и санитарной очистке территории городского округа было вывезено 23 тыс. куб.м. мусора;

- выполнены работы по санитарному содержанию общественных мест, в том числе:  подметание площадей, очистка урн и территорий от мусора, посыпка противогололедными материалами, очистка дорог от снега и др.;

- отремонтировано 27 остановочных павильонов;

- выполнены работы по отлову и стерилизации 54 особей животных без владельцев;

- выполнен ремонт 52 контейнеров ТКО;

- в преддверии праздника Дня Победы проведены ремонтные работы на: воинском захоронении № 68, мемориале «Родина - Мать», мемориале «Борцам за власть Советов», памятнике А. Н. Прохорову, мемориале «Звезда»;

- выполнены работы по очистке снега, вывозу мусора, отсыпке въездных карманов, покраске забора на территории кладбищ.

- высажено 150 штук деревьев, 305 кустарников, более 10 тысяч штук однолетних цветов, проведена работа по обрезке и сносу 59 деревьев, вывозу порубочных остатков.

- проведены работы по устройству площадки для выгула собак в Юго-Восточном микрорайоне г.Борисоглебск;

- обеспечена работа МКУ «Ресурсный центр».

В рамках основного мероприятия 5 «Экология» выполнены работы по дезинсекции водоемов против комаров и клещей, приобретены удобрения и средства защиты растений (Агро-Мастер - 200 кг, Актара ВДГ 250 гр - 4 шт.), приобретены саженцы (тополей - 53 шт., катальпы- 82 шт., кизильника – 305 шт., клена – 3 шт.).

Произведена оплата по договору водопользования (пользование водными объектами).

На цели реализации мероприятия израсходовано 949,69 тыс. рублей (100% к плану).

В рамках реализации основного мероприятия 6 «Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» завершено благоустройство «Аллеи Памяти» по ул. Чкалова, начато выполнение работ по благоустройству набережной реки Ворона, реализуется проект обустройства сквера «На Парковой»; проведены мероприятия по повышению уровня информирования граждан о проведении голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству. Финансирование мероприятия составило 60 319,06 тыс. рублей (50,90% к плану).

В рамках реализации основного мероприятия 7 «Региональный проект «Жилье» завершено строительство сетей водоснабжения, закольцовка Восточного микрорайона общей протяженностью 3,6 км и повысительной насосной станции. Израсходовано 117 330,41 тыс. рублей (98,62% к плану).

В 2023 году в программу были внесены изменения постановлениями  администрации городского округа: от 07.02.2023 №303, от 14.03.2023 №648, от 30.06.2023 №1950, от 06.10.2023 №3108, от 29.12.2023 №3986.

Уровень достижения целевых показателей результативности выполнения мероприятий и индикаторов оценки достижения поставленных целей и задач по итогам отчетного периода составил 105,6%.

Необходимо продолжать мероприятия по благоустройству и поддержанию санитарного состояния городского округа.

Муниципальная программа

«Безопасность городского округа»

На выполнение мероприятий Программы в 2023 году запланировано финансирование в размере 24 943,20 тыс. руб. из местного бюджета Фактический объем финансирования в 2023 году составил 24 842,94 тыс. руб. (99,6% к плану).

Муниципальная  программа включает в себя два основных мероприятия:

1. Профилактика правонарушений на территории городского округа, а так же профилактика терроризма и экстремизма.

Основными направлениями реализации мероприятия являются:

- профилактика преступлений и правонарушений на административных участках, а так же профилактика терроризма и экстремизма;

- профилактика преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних.

2. Обеспечение защиты населения и территории городского округа в чрезвычайных ситуациях, обеспечение пожарной безопасности граждан.

Основными направлениями реализации мероприятия являются:

- создание благоприятных условий для организации действий ПСО и ОПО по предупреждению и ликвидации ЧС;

- создание необходимой материально-технической базы для тушения пожаров и спасения людей.

В результате реализации мероприятий муниципальной программы Борисоглебского городского округа Воронежской области «Безопасность городского округа» случаев терроризма и проявлений экстремизма в Борисоглебском городском округе Воронежской области не выявлено.

Значение показателя количества преступлений среди несовершеннолетних по сравнению с АППГ повысилось и составило 21 ед. (в 2022 году зарегистрировано 15 преступлений, совершенных несовершеннолетними). Это значение показателя выше значения индикатора, запланированного на 2023 год.

Вместе с тем увеличилось значение показателя по уровню преступности на 10 тыс. населения и составило 181,3% (за 2022 год – 123,7%), что составляет 38,9% достижения запланированного уровня (план – 70,5%) и говорит в первую очередь об увеличении количества зарегистрированных преступлений в целом по сравнению с предыдущим годом на 15%, что произошло вследствие улучшения качества выполнения мероприятий по недопущению правонарушений и преступлений.

В ходе выполнения программы организована деятельность в области профилактики правонарушений на территории городского округа, в т. ч. поддержание правопорядка на улицах города и в общественных местах, профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и в молодежной среде, профилактике терроризма и экстремизма.

По итогам 2023 года увеличилось на 10,3% (с 462 до 515) число раскрытых преступлений (по районам области снижение на 10,3%), увеличился  на 30,2% (с 406 до 582) остаток нераскрытых (по районам области увеличение на 0,9%). Раскрываемость преступлений снизилась на 6,3% (с 53,2% до 46,9%).

Оплачены расходы по аренде каналов электросвязи, арендованных ПАО Ростелеком для обеспечения бесперебойной работы АПК «Безопасный город»

На реализацию основного мероприятия затрачено 700,47 тыс. руб. (100% к плану).

В рамках реализации основного мероприятия 2 «Обеспечение безопасности городского округа в чрезвычайных ситуациях и обеспечение пожарной безопасности граждан» осуществлялось обеспечение деятельности МБУ «Объединенная служба спасения и обеспечения пожарной безопасности» и создание необходимой материально-технической базы для тушения пожаров и спасения людей.

В результате оперативных мер удалось добиться значительного снижения случаев гибели людей от ЧС, пожаров и происшествий различного масштаба (с 13 до 6).

По результатам расходы на финансирование мероприятия 2 составили 24 142,47 тыс. рублей (99,59% к плану).

В 2023 году в Программу были внесены изменения постановлениями  администрации городского округа: от 06.04.2023 №1072, от 24.07.2023 №2275, от 29.12.2023 №3996.

Уровень достижения целевых показателей результативности выполнения мероприятий и индикаторов оценки достижения поставленных целей и задач по итогам отчетного периода составил 122,3%.

Все мероприятия программы выполнены.

Муниципальная программа

«Развитие культуры и туризма»

На выполнение мероприятий Программы в 2023 году запланировано финансирование в размере 248 592,00 тыс. руб., в том числе: 8 580,26 тыс. руб. – из федерального бюджета, 59 308,74 тыс. руб. – из областного бюджета, 166 194,40 тыс. руб. - из местного бюджета, 14 508,60,00 тыс. руб. – привлеченные средства. Фактический объем финансирования в 2023 году составил 248 554,29 тыс. руб. (99,98% к плану): 8 580,22 тыс.руб. – из федерального бюджета, 59 308,76 тыс.руб. – из областного бюджета, 165 498,71 тыс.руб. - из местного бюджета, 15 166,60 тыс. руб. - привлеченные средства.

За отчетный период реализации муниципальной программы обеспечено качественное предоставление услуг населению учреждениями, работающими в сфере культуры городского округа: Борисоглебской Централизованной библиотечной системой, Централизованной клубной системой, Борисоглебским историко-художественным музеем, Борисоглебским драматическим театром им. Н.Г. Чернышевского, детским Домом культуры «Радуга», детской школой искусств №1 им. В.П. Вишневецкого, детской школой искусств №2, детской художественной школой им. А.П. Рябушкина.

В рамках реализации основного мероприятия 1 «Развитие библиотечного дела» созданы условия для обеспечения деятельности  5 городских, 9 сельских библиотек и 1 библиотечного пункта. Обеспечена сохранность и эффективное функционирование учреждения, плановое увеличение средней заработной платы, сохранность и развитие кадрового потенциала.

Все 14 муниципальных библиотек имеют доступ к сети Интернет. Открыто 10 точек доступа пользователей к электронным полнотекстовым ресурсам Национальной электронной библиотеки (НЭБ).

Осуществлялось внестационарное обслуживание 10 населенных пунктов (г.Борисоглебск - ул. Аэродромная), сел Старая Воскресеновка, Нововоскресеновка, Горелка, Ульяновка, Тюковка, Калинино, поселков Подстепки, Чибизовка и Селома).

Всего на реализацию мероприятия затрачено 22 178,18 тыс. рублей (100,86% к плану).

В результате реализации основного мероприятия 2 «Развитие музейного дела»  созданы условий для деятельности основного здания музея и картинной галереи им. П.И. Шолохова. Обеспечена сохранность и эффективное функционирование учреждения, плановое увеличение средней заработной платы, сохранность и развитие кадрового потенциала.

В отчетный период обеспечена работа 8 постоянных и 18 временных тематических выставок, а также 2 передвижных. Продолжается научно-исследовательская, научно-просветительская, фондовая работа.

Завершена работа по построению 1 полнопрофильной экспозиции: «Природа родного края». Выполнен ремонт помещения для размещения экспозиции, приобретены экспонаты для новых экспозиций, выполнен косметический ремонт фасада картинной галереи.

Всего на реализацию мероприятия затрачено 11 718,68 тыс. рублей (99,71% к плану).

В результате реализации основного мероприятия 3 «Развитие театрального искусства» созданы условия для деятельности драмтеатра. Обеспечена сохранность и эффективное функционирование учреждения, плановое увеличение средней заработной платы, сохранность и развитие кадрового потенциала.

Осуществлена постановка 8 спектаклей, в том числе 2-х спектаклей «На дне» (М. Горький) и «Безумный день, или Женитьба Фигаро» (П. Бомарше) в рамках федерального проекта по поддержке творческой деятельности муниципальных театров «Культура малой  родины».

Всего на реализацию мероприятия затрачено 34 981 86 тыс. рублей (98,57% к плану).

В ходе реализации основного мероприятия 4 «Развитие дополнительного образования детей в сфере музыкального и изобразительного искусства» созданы условия для деятельности  ДШИ №1 им. В.П. Вишневецкого, ДШИ №2, ДХШ им. А.П. Рябушкина. Обеспечена сохранность и эффективное функционирование учреждений, плановое увеличение средней заработной платы, сохранность и развитие кадрового потенциала.

Всего на реализацию мероприятия затрачено 50 675,06 тыс. рублей (99,63% к плану).

В результате реализации основного мероприятия 5 «Сохранение и развитие традиционной народной культуры, народных художественных промыслов» созданы условия для деятельности Детского Дома культуры «Радуга», Центрального Дворца культуры «Звездный», Дома ремесел, 14 сельских учреждений культуры. Обеспечена сохранность и эффективное функционирование учреждений, плановое увеличение средней заработной платы, сохранность и развитие кадрового потенциала.

Организованы культурно-массовые мероприятия: народные гуляния «Широкая масленица», церемония награждения талантливой молодежи «Виват, Борисоглебск!», День Победы, мероприятия в рамках 325-летия города, День России, мероприятия, посвященные профессиональным праздникам, Дню семьи, любви и верности; реализованы проекты «Настроение - лето», «Борисоглебский Арбат». Проведен `IX Всероссийский фестиваль русской словесности и культуры «Во славу свв.Бориса и Глеба». Обеспечено участие округа во Всероссийском фестивале народной песни, музыки и танца «На родине М.Е.Пятницкого», областных фестивалях народного творчества «Край Воронежский – песенный край», «Воронеж фольклорный» и др. Произведено озвучивание центральной площади в рамках государственных праздников, новогодних праздничных дней, монтаж/демонтаж новогодней елки на площади им. Ленина.

Разработана и изготовлена сувенирная продукция.

Общий объем финансирования мероприятия составил 57 747,57 тыс. рублей (101% к плану).

В рамках реализации основного мероприятия 6 «Развитие внутреннего туризма» разрабатывались проекты: «Деревня-тур» (туристический экскурсионный маршрут выходного дня), «Музей деревянного зодчества» (сохранение элементов традиционной резьбы).

Произведено оформление общественных пространств города к новогодним праздникам.

Финансирование на реализацию основного мероприятия в 2023 году не предусмотрено.

В результате реализации основного мероприятия 7 «Строительство и оснащение организаций сферы культуры» в МБУК БГО «Драмтеатр» в рамках федерального партийного проекта «Культура малой родины» приобретены расходные материалы для изготовления декораций, костюмов, фрезерный станок и парогенератор.

В отчетном году улучшена материально-техническая база Макашевского сельского Дома культуры: приобретены одежда сцены, кресла для зрительного зала, звуковое, световое и компьютерное оборудование, мебель, музыкальные инструменты, выполнен капитальный ремонт Макашевского сельского Дома культуры.

Выполнены работы ремонту фасада здания МБУК «Драмтеатр».

Всего на реализацию основного мероприятия затрачено 66 439,87 тыс. руб. (99,85% к плану).

По основному мероприятию 8 «Региональный проект «Цифровая культура» на 2023 год финансирование не предусматривалось.

В результате реализации основного мероприятия 9 «Региональный проект «Культурная среда» МБУ ДО БГО «Детская школа искусств №2» выделена субсидия на оснащение. Учреждением приобретено музыкальные инструменты, интерактивное оборудование, звуковая аппаратура, учебная и методическая литература. С мая 2023года обучение в школе искусств ведется уже с использованием новых инструментов и оборудования.

Финансирование основного мероприятия составило 4 813,07 тыс.руб., или 100% к плану.

В 2023 году в Программу были внесены изменения постановлениями  администрации городского округа: от 09.03.2023 №617, от 30.06.2023 №1947, от 06.10.2023 №3099, от 27.12.2023 №3964.

Уровень достижения целевых показателей результативности выполнения мероприятий и индикаторов оценки достижения поставленных целей и задач по итогам отчетного периода составил 99,6%.

Все мероприятия программы выполнены.

Муниципальная программа

«Развитие физической культуры и спорта»

Реализация программы осуществляется в рамках четырех основных мероприятий: «Развитие детско-юношеского спорта», «Развитие массового спорта», «Строительство, ремонт и реконструкция физкультурно-спортивных сооружений», «Региональный проект «Спорт-норма жизни».

На выполнение мероприятий Программы в 2023 году запланировано финансирование в размере 507 367,20 тыс. руб., в том числе: - 498 628,90 тыс.руб. – из областного бюджета, 8 738,30 тыс. руб. - из местного бюджета. Фактический объем финансирования в 2023 году составил 422 859,72 тыс. руб. (83,34% к плану): 8 487,09 тыс.руб.- из местного бюджета, 414 372,63 тыс.руб.- из областного бюджета.

При реализации основного мероприятия 1 «Развитие детско-юношеского спорта» в рамках развития спорта высших достижений МБУДО БГО ВО «БСШ» спортсмены выполнили нормативы: 1 мастера спорта России; 5 кандидатов в мастера спорта, 17 первого спортивного разряда.

Кандидатами, в том числе сборной команды ВО, по различным видам спорта являются 49 учащихся  БСШ.

Сборная команда учащихся БГО заняла 4 общекомандное место в XXI Спартакиаде учащихся Воронежской области.

Финансирование основного мероприятия составило 1 230,00 тыс. руб., или 100% к плану.

Основное мероприятие 2 «Развитие массового спорта» профинансировано в объеме 1 402,45 тыс. рублей (34,49% к плану).

Доля граждан, постоянно занимающихся физической культурой и спортом, возросла до 57,4% .

В 2023г. на территории БГО введены в строй две многофункциональной площадки в Гимназии №1 и Боганской СОШ, малая спортивная площадка в Танцырейской СОШ, строилась Ледовая арена «Айсберг» в Восточном м-не.

В соответствии с календарным планом проведено 180 спортивно-массовых мероприятий Воронежской области, мероприятия  посетили более 12 000 чел.

В полном объеме осуществлялись организационно-методические мероприятия и информационное освещение спортивно-массовых мероприятий:

Были организованы семинары - совещания с тренерско-преподавательским составом БСШ, преподавателями и учителями физической культуры по вопросам:

- организации и развития футбола на территории БГО;

- организации и проведения тестовых сдач нормативов «Всероссийского Комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);

- подготовки и участия в Спартакиаде допризывной молодежи Воронежской области;

- организации и проведения Спартакиады школьников;

- подготовки и проведения круглогодичной Спартакиады г.Борисоглебска среди высших, средних специальных учебных заведений и учебных заведений начального профессионального образования.

Информация о здоровом образе жизни, о результатах по различным видам спорта еженедельно публикуется в  средствах массовой информации.

За отчетный период опубликовано на официальном сайте МБОУ ДО БСШ и на сайте администрации БГО более 300 информационных материалов о спортивных мероприятиях, подготовлены 17 новостных роликов на каналах местного телевидения.

Ежеквартально проводится общественный совет по вопросам развития физической культуры и спорта.

В рамках реализации мероприятия 3 «Строительство, ремонт и реконструкция физкультурно-спортивных сооружений Борисоглебского городского округа» продолжалось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Юго-Восточном микрорайоне и спортивно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в Восточном р-не г.Борисоглебска.

На финансирование мероприятия направлено 102 059,12 тыс. руб. (90,47% к плану).

В рамках реализации мероприятия 4 «Региональный проект «Спорт-норма жизни» завершено строительство объекта «Ледовая арена по адресу: Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Чкалова 55Б».

На финансирование мероприятия направлено 318 168,15 тыс. руб. (81,74% к плану).

В 2023 году в Программу были внесены изменения постановлениями  администрации городского округа: от 09.03.2023 №613, от 18.07.2023 №2220, от 12.10.2023 №3181, от 29.12.2023 №3989.

Уровень достижения целевых показателей результативности выполнения мероприятий и индикаторов оценки достижения поставленных целей и задач по итогам отчетного периода составил 103,5%.

Все мероприятия программы выполнены.

Муниципальная программа

«Экономическое развитие и инновационная экономика»

На выполнение мероприятий Программы в 2023 году запланировано финансирование в размере 43 868,50 тыс. руб., в том числе: 3 468,50 тыс. руб. - из бюджета городского округа, 40 400,0 тыс. руб. - привлеченные средства. Фактический объем финансирования в 2023 году составил 100% к плановому значению.

В 2023 году в рамках программы реализовывались 6 основных мероприятий. За отчетный период были достигнуты следующие результаты.

Основное мероприятие 1 «Развитие промышленного потенциала городского округа» направлено на оказание организационной поддержки предприятий путем информирования о государственных мерах поддержки в части повышения производительности труда; обеспечение информационного обмена между предприятиями в области реализации мероприятий по повышению производительности труда и тиражированию положительного опыта реализации мероприятий по повышению производительности труда, а также оказание консультационной и информационной поддержки в сфере инновационного развития.

Организовано информирование предприятий городского округа об основных критериях участия в Национальном проекте «Производительность труда». С целью привлечения предприятий городского округа к участию в Проекте проводится индивидуальная работа с руководителями предприятий – потенциальными участниками Проекта. Сводная информация о результатах работы направлена в Министерство экономического развития Воронежской области (письмо от 31.05.2023 №33-11/5174).

Организовано информационное взаимодействие со специалистами АНО «Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Воронежской области»  и предприятиями  городского округа, участвующими в Национальном проекте «Производительность труда» (ООО «ЗНИГО», ООО «ИТЦ «Нефтемаш-инжиниринг», АО «Теплохим», ОАО «БКМЗлит», ООО «БДРСУ №2», ООО «Борисоглебская швейная фабрика», АО «Борисоглебский трикотаж», ТД «Олимп», СПК Ширяева Г.И.).

По итогам 2023 года производительность труда в промышленности составила 5,9 млн. рублей на одного работника (125,5%  к плановому значению).

При активном участии  предприятий городского округа продолжил реализацию проект «Работа в Борисоглебске». На официальном сайте администрации городского округа в специально созданном разделе для населения - «Работа в Борисоглебске» размещалась общая информация о социально-экономическом развитии городского округа и актуализированные сведения о предприятиях-участниках Проекта.

В рамках мероприятия актуализирован реестр предприятий, выпускающих инновационную продукцию. В отчетном году АО «Борхиммаш» отгружена инновационная продукция и обеспечено представление статистической отчетности по форме № 4 –инновация.

В рамках соглашения между администрацией Борисоглебского городского округа Воронежской области, ООО ИТЦ «НЕФТЕМАШ-ИНЖИНИРИНГ» и БУЗ ВО «Борисоглебская районная больница» в 2023 году в округе проходила акция – «Будь счастлив, малыш!», в рамках которой семьям с новорожденными детьми выдаются сертификаты на приобретение детских принадлежностей в одном из магазинов-партнеров акции. За отчетный период в округе выданы 397 сертификатов. В декабре 2023 года подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве, в соответствии с которым в 2024 году финансовую поддержку акции будет оказывать ООО ПК «СпецМаш».

На выполнение основного мероприятия в 2023 году запланировано финансирование в размере 13,0 тыс. руб. из бюджета городского округа. Фактический объем финансирования составил 100% к плановому значению.

Реализация основного мероприятия 2 «Формирование благоприятной инвестиционной среды» осуществлялась по следующим направлениям: формирование и продвижение инвестиционного имиджа городского округа; совершенствование нормативно-правовой базы, направленной на развитие форм муниципальной поддержки инвестиционных проектов и механизмов муниципально-частного партнерства в инвестиционной сфере; совершенствование муниципальной политики и реализации функций в сфере земельных отношений, инфраструктуры пространственных данных городского округа

Мероприятия по формированию и продвижению инвестиционного имиджа городского округа реализовывались за счет информационного обеспечения инвестиционной деятельности. Обновлена база данных о незадействованных производственных площадях и свободных земельных участках организаций городского округа. Информации направлялись в ГКУ ВО «Агентство по привлечению инвестиций и региональному развитию» (письма: от 14.02.2023 №33-11/1299; от 28.03.2023 №33-11/2649; от 25.08.2023 №33-11/8965).

Актуализированный инвестиционный паспорт БГО ВО размещен на Инвестиционном портале Воронежской области в разделе «Презентации региона»,   информация направлена в ГКУ ВО «АПИиРР» (письмо  от 02.05.2023 №33-11/4114).

На территории городского округа сформирована нормативно-правовая база, регламентирующая поддержку инвестиционной деятельности. Приняты нормативно-правовые акты, регулирующие развитие муниципально-частного партнерства на территории городского округа.

В департамент экономического развития Воронежской области  направлена информация об участии городского округа в реализации Регионального инвестиционного стандарта (письмо от 14.03. 2023 №33-11/2120).

С целью оказания информационной поддержки потенциальным инвесторам для привлечения частных инвестиций в создание объектов общественной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности, на официальном сайте администрации городского округа создана вкладка «МЧП». Информация о наполнении соответствующих разделов направлена в департамент экономического развития Воронежской области  (исх. от 29.06.2023 №33-11/6299).

В отчетном периоде определены перспективные объекты, создание которых возможно с использованием механизмов МЧП на территории городского округа, информация направлена в Министерство экономического развития Воронежской области (исх. от 14.11.2023 №33-11/11278).

19.12.2023 года  заключено Соглашение о сотрудничестве между ГКУ ВО «Агентство по привлечению инвестиций и региональному развитию» и администрацией Борисоглебского городского округа Воронежской области. Взаимодействие сторон будет направлено на решение следующих задач: повышение качества и сокращение сроков подготовки документов, необходимых для сопровождения инвестиционных проектов; снижение административных барьеров при реализации инвестиционных проектов; реализацию бережливого проекта «Сквозной инвестиционный поток»; оперативное предоставление информации в части доступных земельных участков для размещения производственных мощностей на территории городского округа; формирование перечня инвестиционных проектов, реализацию которых целесообразно осуществить посредством применения механизма муниципально-частного партнерства; внедрение Муниципального инвестиционного стандарта.

За 2023 год показатель «Объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения» по предварительным данным составил 61,8 тыс. рублей (в 2,7 раза больше  планового значения).

Для развития инвестиционной активности в отчетном году осуществлялись меры по совершенствованию системы управления градостроительным развитием территории.

Проводилась работа по направлению в департамент архитектуры и градостроительства Воронежской области необходимых документов для наполнения Государственной информационной системы Воронежской области «Обеспечение градостроительной деятельности Воронежской области» (ГИС ВО «ОГД ВО»). На отчетную дату направлено 489 документов.

В течение отчетного периода выдано: разрешения на строительство - 27 шт., разрешения на ввод объекта в эксплуатацию - 31 шт.; подготовлены и выданы градостроительные планы земельных участков - 38 шт.; уведомлений о соответствии планируемых строительства или реконструкции объектов ИЖС или садовых домов - 128 шт., уведомлений о соответствии окончания строительства или реконструкции объектов ИЖС или садовых домов - 122 шт.; актов освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала - 5 шт.

Отделом архитектуры администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области была проведена процедура по утверждению проекта решения «О внесении изменений в Генеральный план Борисоглебского городского округа Воронежской области, утвержденный решением Борисоглебской городской Думы Борисоглебского городского округа Воронежской области от 06.07.2011 № 388» для утверждения границ населенных пунктов г. Борисоглебск, д. Селома, п. Звегинцево, п. Миролюбие, п. Чибизовка, с. Горелка, с. Макашевка, с. Нововоскресеновка, с. Старовоскресеновка, с. Танцырей, с. Третьяки, с. Тюковка, с. Ульяновка.

Сведения о границах населенных пунктов с. Чигорак, с. Богана, с. Губари, п. Калинино, с. Петровское, с. Калинино, п. Мировой Октябрь, п. Подстёпки, п. Ростань, п. Чуриловка, п. Махровка, п. Ивановка, с. Третьяки, с. Горелка, с. Нововоскресеновка, с. Старовоскресеновка, с. Тюковка, п. Чибизовка, с. Ульяновка, с. Танцырей, п. Звегинцево, с. Макашевка, п. Миролюбие, д. Селома Борисоглебского городского округа Воронежской области внесены в ЕГРН.

Постановлением Администрация Борисоглебского городского округа Воронежской области от 03.03.2023 №586 утвержден проект планировки территории и проект межевания территории в отношении земельного участка с кадастровым номером 36:04:0102051:152 площадью 69 689 кв. м, с местоположением: в 30 м по направлению на север от жилого дома, расположенного по адресу: Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Лазоревая, 9.

Постановлением Администрация Борисоглебского городского округа Воронежской области от 31.10.2023 №3348 утвержден проект планировки и межевания территории, предусматривающий размещение линейного объекта: «Строительство системы мелиорации для земель сельскохозяйственного назначения СПК Ширяева Г.И. Борисоглебского городского округа, Воронежской области, вблизи с. Третьяки».

Проведено 2 заседания Градостроительного Совета по согласованию входной группы на набережной «Теллермановский Шумок» и 1 заседание Градостроительного Совета «Благоустройство сквера «Берёзки».

Финансирование на реализацию основного мероприятия в 2023 году не предусмотрено.

Основное мероприятие 3. Развитие и поддержка малого и  среднего предпринимательства.

Целью основного мероприятия является создание благоприятных условий для развития и устойчивой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Борисоглебского городского округа Воронежской области. Для ее достижения в 2023 году в округе реализован ряд мероприятий, в результате субъекты малого и среднего бизнеса были обеспечены информационной, методической, консультационной поддержкой.

Расширен доступ субъектов предпринимательской деятельности к финансово-кредитным и материальным ресурсам. Организована выставочно-ярмарочная деятельность. Оказана имущественная и финансовая поддержка субъектам предпринимательства.

АНО «БЦПП» за отчетный период оформлен 21 микрозайм субъектам МСП на сумму 40 400 тыс. руб. через Фонд развития предпринимательства Воронежской области. АНО «БЦПП» в отчетный период оказано 4 115 услуг для субъектов МСП.

Осуществлял работу координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства при главе администрации. В отчетном году состоялось 2 заседания, работа координационного совета освещалась на официальном сайте администрации в сети Интернет.

На официальном сайте администрации в течение года велась информационная страница «Предпринимательство», где размещались нормативно-правовые акты, информация о видах поддержки МСП, проводимых конкурсах, обучающих программах, вебинарах и иная информация, представляющая интерес для предпринимателей.

Осуществлялось информирование субъектов предпринимательства о проводимых Корпорацией МСП, Центром «Мой бизнес» обучающих вебинарах, обучающих мероприятиях для участников оборота товаров, подлежащих обязательной маркировке.

Администрацией округа оказана консультативная и методическая помощь по вопросам, регулирующим отношения в сфере предпринимательской деятельности, 246 представителям малого и среднего бизнеса. Проведены процедуры оценки регулирующего воздействия 11 проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы 2 действующих НПА, затрагивающих интересы предпринимательской и иной экономической  деятельности. В рамках очередного «Мониторинга развития предпринимательства, выявления проблем и препятствий, сдерживающих развитие малого и среднего предпринимательства Воронежской области» проведено анкетирование 116 субъектов МСП, 25 субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа приняли участие в совещании, проводимом ВОО «ОПОРА РОССИИ», на которой освещен ряд вопрос, касающихся ведения предпринимательской деятельности.

Предоставлена муниципальная имущественная поддержка 10 субъектам предпринимательства.

За счет средств, поступивших в бюджет городского округа за 9 месяцев отчетного года и 4 квартал 2022 года в виде единого норматива отчисления от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения - по нормативу 1%, трем субъектам МСП предоставлены субсидии на возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования для создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) (ООО «Строй-Арт», ООО «Производственная Компания «Специальное машиностроение», ООО «Инженерно-технический центр «Нефтемаш-инжиниринг»).

По результатам проведенных конкурсов на размещение нестационарных торговых объектов на территории городского округа 13 субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлено право на размещение 26 нестационарных торговых объектов на территории городского округа.

Ежеквартально осуществлялся мониторинг деятельности субъектов малого и среднего бизнеса и организаций, образующих инфраструктуру поддержки предпринимательства.

С целью повышения имиджа предпринимательства в апреле 2023 года проведен конкурс «Лучшее малого предприятие/предприниматель года». Награждение победителей состоялось в рамках празднования Дня города.

25 мая проведено праздничное мероприятие, посвященное Дню российского предпринимательства в городском округе. Организовано участие делегации предпринимателей в областном Форуме предпринимателей и ежегодной Премии имени Вильгельма Столля. Мероприятия прошли 26 мая текущего года в г. Воронеж. 6 субъектов малого предпринимательства городского округа подали заявки на соискание указанной Премии. Директор ООО ИТЦ «Нефтемаш-инжиниринг» Егоров П.Н. признан победителем в номинации "Бизнес, проверенный временем". Организовано участие 2 торговых предприятий в областном конкурсе в сфере торговли, в результате директор ООО «Континент Строй» Гвоздь А.Н. признан победителем в номинации «Лучший руководитель торгового объекта». Обеспечено участие 6 товаропроизводителей в конкурсе - выставке II международного Форума «Воронеж торговый», в результате Борисоглебский городской округ занял в своей группе II место. Субъекты малого и среднего предпринимательства приняли участие в VIII Воронежском Форуме предпринимателей.

При активном участии малого предпринимательства продолжал реализацию  проект «Карта жителя  Борисоглебского городского округа». Согласно проекту держатели Карты (льготные категории граждан) получают право на получение скидок на товары (работы, услуги), добровольно представляемых субъектами предпринимательства, зарегистрированными на территории округа. В 2023 году в  проекте участвовало 34 субъекта МСП - 75 объектов, в том числе: 1 тренажерный зал, 24 аптеки, 49 магазинов по продаже продовольственных и непродовольственных товаров, 1 парикмахерская.

Реализация данного проекта позволила повысить имидж предпринимательства, социальную ответственность бизнеса, при этом создать условия для добросовестной конкуренции, когда при снижении цен для потребителей, предприниматели получили увеличение объемов продаж, популяризацию своего бизнеса.

На выполнение основного мероприятия в 2023 году запланировано финансирование в размере 43 816,6 тыс. руб., в том числе 40 400,0 тыс. руб. - привлеченные средства (Фонд развития предпринимательства Воронежской  области) и 3 416,6 тыс. руб. - бюджета Борисоглебского городского округа Воронежской области. Фактический объем финансирования составил 43 816,66 тыс. руб. (100% к плановому значению).

Основное мероприятие 4. Защита прав потребителей.

Основное мероприятие программы направлено на широкомасштабную пропаганду правовых знаний в области защиты прав потребителей через средства массовой информации, сеть Интернет, посредством методической и консультационной помощи, просветительной работы с хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на потребительском рынке округа.

В отчетном году администрацией Борисоглебского городского округа проведены консультации для 250 граждан по вопросам защиты прав потребителей, в ходе которых потребителям оказана помощь в составлении заявлений, претензий, разъяснены права, даны конкретные рекомендации.

В рамках работы межведомственной комиссии по развитию потребительского рынка и защите прав потребителей, организовано взаимодействие между администрацией городского округа, контролирующими и надзорными службами по обмену информацией о выявленных фактах реализации в торговой сети фальсифицированной, некачественной продукции для принятия необходимых мер.

Налажено взаимодействие по вопросам  защиты прав потребителей между администрацией городского округа, общественной организацией «Общество по защите прав потребителей», территориальным отделом Роспотребнадзора. На официальном сайте администрации городского округа размещается информация для населения о проводимых Роспотребнадзором «горячих линиях»  по вопросам защиты прав потребителей. Работа по защите прав потребителей осуществлялась также Борисоглебской городской общественной организацией «Общество по защите прав потребителей», в которую обратилось за помощью 156 чел.

Доля потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке, от общего  количества поступивших обращений составила 97,9%.

Все запланированные на год мероприятия реализованы, что позволило достигнуть запланированных результатов. О повышении уровня правовой грамотности и информированности населения, руководителей и сотрудников организаций сферы потребительского рынка в вопросах защиты прав потребителей свидетельствует увеличение доли потребительских споров, решенных в досудебном порядке.

Финансирование на реализацию основного мероприятия в 2023 году не предусмотрено.

В рамках основного мероприятия 5 «Совершенствование системы управления экономическим развитием округа» на территории городского округа разработаны и утверждены нормативные правовые акты, формирующие систему стратегического планирования.

Подготовлена и напечатана брошюра «Отчет о результатах деятельности администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области за 2022 год».  Проведен мониторинг исполнения плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа. Отчет о ходе реализации мероприятий плана за 2022 год направлен в департамент по развитию муниципальных образований и департамент экономического развития Воронежской области (письмо от 13.03.2023 № 33-11/2066). Сформирован и представлен в БГД БГО ВО отчет о  ходе реализации и об оценке эффективности  в 2022 году муниципальных программ Борисоглебского городского округа Воронежской области.

Ко Дню предпринимательства подготовлены и напечатаны поздравительные открытки и пригласительные билеты.

Разработан и направлен в ДЭР ВО (письмо от 15.06.2023 №33-11/5749) предварительный Прогноз социально-экономического развития БГО ВО на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Разработан, согласован, направлен в ДЭР ВО (письмо от 14.08.2023 №33-11/7981), а также утвержден постановлением администрации от 19.09.2023 №2900 и зарегистрирован в системе «ГАС Управление» с присвоением реестрового номера Прогноз социально-экономического развития БГО ВО на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

Актуализирован План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития БГО ВО на 2019-2035 (постановление администрации городского округа от 13.12.2023 №3753).

Организовано взаимодействие со структурными подразделениями администрации городского округа по вопросам актуализации муниципальных программ в соответствии с решениями Борисоглебской городской Думы от 02.03.2023 №151, от 29.06.2023 №18, от 28.09.2023 №196, от 25.12.2023 №№220-221.

На выполнение основного мероприятия в 2023 году запланировано финансирование в размере 38,9 тыс. руб. из бюджета городского округа. Фактический объем финансирования составил 38,85 тыс. руб. (100% к плановому значению).

В рамках основного мероприятия 6 «Содействие деятельности курируемых муниципальных унитарных предприятий» оказывалась информационная поддержка курируемому отделом социально-экономического развития территории администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области муниципальному унитарному предприятию «Борисоглебский гостинично-рыночный комплекс» в реализации мероприятий, предусмотренных реформой унитарных предприятий в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2019 N 485-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и Федеральный закон «О защите конкуренции».

25 декабря 2023 года муниципальное унитарное предприятие «Борисоглебский гостинично-рыночный комплекс» прекратило деятельность юридического лица путем реорганизации в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью «Борисоглебский гостинично-рыночный комплекс».

Финансирование на реализацию основного мероприятия 6 в 2023 году не предусмотрено.

В 2023 году в программу были внесены изменения постановлениями  администрации городского округа: от 09.03.2023 №615, от 27.12.2023 №3945.

Уровень достижения целевых показателей результативности выполнения мероприятий и индикаторов оценки достижения поставленных целей и задач по итогам отчетного периода составил 132,9%.

Все запланированные к реализации мероприятия муниципальной программы на 2023 год выполнены.

Реализация муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» в 2024 году нацелена на повышение инвестиционной привлекательности городского округа, дальнейшую поддержку  инновационно-активных предприятий и создание благоприятных условий для устойчивой деятельности  и развития малого и среднего предпринимательства городского округа.

Муниципальная программа

«Развитие транспортной системы»

На выполнение мероприятий Программы в 2023 году запланировано финансирование в размере 137 797,90 тыс. руб., в том числе – 28 918,50 тыс. руб. - из местного бюджета, 108 879,40 тыс. руб. – из областного бюджета. Фактический объем финансирования в 2023 году составил 137 101,14 тыс. руб. (99,5% к плану), из них: 28 908,29 тыс.руб. - из местного бюджета, 108 192,85 тыс.руб. – из областного бюджета.

Целью муниципальной программы «Развитие транспортной системы» является развитие современной и эффективной автомобильной дорожной инфраструктуры с целью повышения уровня безопасности дорожного движения, доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения округа.

Программа реализуется в рамках 3 основных мероприятий: «Повышение безопасности дорожного движения», «Организация дорожной деятельности» и «Развитие сети регулярных автобусных маршрутов».

Средства основного мероприятия 1 «Повышение безопасности дорожного движения» израсходованы на монтаж новых и замену 580 щитков дорожных знаков, пришедших в негодность, окраску 500 шт. (119,32 м2) стоек, нанесение 29,6 км осевой линии на автомобильных дорогах города.

Расходы составили 7 046,48 тыс. рублей или 100% к плановым значениям.

В ходе реализации мероприятия 2 «Организация дорожной деятельности » производилось: зимнее и летнее содержание автодорог округа, покос сорной растительности вдоль дорог,  ямочный ремонт автомобильных дорог, устройство асфальтового покрытия в г.Борисоглебск от ул.Бланская до Северного м-на д.34, приобретение пескосоляной смеси, технической соли и песка, ремонт и капитальный ремонт дорог по улицам Победы, Революционной, Набережной, Советской, Свободы, Октябрьской, Юбилейной, Энгельса, Дзержинского, Набережной, Бланской, Дубровинской, Заводской, Ленинской, Парковой, Павловского, по переулкам Энгельса, Заводскому, Гражданскому и Тельмана, тротуаров по улицам Свободы, Школьная, Советская, Матросовская, Бланская. Проведен ремонт дорог и в селах округа: улицы в с.Богана, Губари, Ульяновка, Танцырей, Макашевка, Петровское, в п.Миролюбие.

Сплошным покрытием отремонтировано 13,8 км автомобильным дорог и тротуаров в городе и селах округа.

На реализацию мероприятия направлено 122 828,96 тыс. рублей (99,69% к плану).

В рамках реализации мероприятия 3 «Развитие сети регулярных автобусных маршрутов» за отчетный период установлено 2 новых остановочных павильона с обустройством посадочных площадок на школьных маршрутах по ул. Куйбышева и ул. Дорожная, отремонтировано 27 остановочных павильонов.

Выполнены работы, связанные с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по городским и пригородным маршрутам на территории Борисоглебского городского округа Воронежской области.

Расходы на реализацию мероприятия составили 7 225,70 тыс. рублей (95,9% к плану).

Уровень достижения целевых показателей результативности выполнения мероприятий и индикаторов оценки достижения поставленных целей и задач по итогам отчетного периода составил 104,5%.

В 2023 году в программу были внесены изменения постановлениями  администрации городского округа: от 14.03.2023 №647, от 30.06.2023 №1951, от 06.10.2023 №3109, от 29.12.2023 №3987.

Муниципальная программа

«Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов

и инфраструктуры агропродовольственного рынка»

Целями программы являются устойчивое развитие сельских территорий, обеспечение продовольственной независимости и наполнение рынка качественной сельскохозяйственной продукцией, а также повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов, экологизация производства.

На выполнение мероприятий Программы в 2023 году запланировано финансирование в размере 125 371,60 тыс. руб., в том числе – 108 835,00 тыс.руб. – из федерального бюджета, 9 121,40 тыс. руб. – из областного бюджета, 7 415,20 тыс. руб. - из местного бюджета. Фактический объем финансирования в 2023 году составил 148 201,28 тыс. руб. (118,2 % к плану), из них: 131 564,30 тыс. руб. – из федерального бюджета, 9 580,21 тыс. руб. - из областного бюджета, 7 056,77 тыс. руб. - из местного бюджета.

В течение 2023 года сельхозпредприятия осуществляли деятельность  по участию в реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка».

По итогам работы за 2022 год индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий к предыдущему году составил 186,1 процента, при плане 160,2 процента.

Доля прибыльных сельскохозяйственных предприятий в 2023 году составила 89,5 процента при плане 95 процентов. Два предприятия ООО 
«Р-Агро» и КФХ «Деметра» завершили год с отрицательным результатом (убытком).

В осенний период 2023 года предприятиями обеспечен сев озимых культур под урожай 2024 года на площади 20 871 га, в том числе 13 190 га в СХП и 7 681 га в КФХ.

В пашню внесено 282 тыс. тонн органических удобрений (навоз и переработанные пожнивные остатки). Землепользователи смогли приобрести и внести в почву 3 900 тонн действующего вещества минеральных удобрений, эффективность которых скажется на формировании урожая сельскохозяйственных культур, позволит пополнить почву питательными веществами.

Велась работа по вовлечению в оборот неиспользованных земель с/х назначения. За 2023 год введено в оборот 167 га неиспользуемой пашни.

Основное мероприятие 1 «Социальное развитие села».

Произведен отлов, лечение и стерилизация 55 безнадзорных животных.

В течение года в селах округа осуществлена следующая  работа:

- проводилось зимнее и летнее содержание внутрисельских дорог, содержание свалок и ликвидация несанкционированных мест их образования;

- в селах выполнялись работы по ремонту,  содержанию и благоустройству мест захоронений и памятников;

- в селах округа в течение всего года осуществлялся текущий ремонт сетей водоснабжения. В с.Губари реализован проект по перебуриванию водопроводной скважины с привлечением денежных средств областного бюджета;

- в селах Губари и Макашевка в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельской территории» обустроены площадки по накоплению ТКО в количестве 8 штук в каждом селе.

Расходы на реализацию мероприятия составили 16 471,08 тыс. рублей (97,86% к плану).

Основное мероприятие 2 «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства».

Индекс производства продукции растениеводства при плане 101,4 процента выполнен на 120,7 процента.

Валовой сбор зерна составил 165,4 тыс. тонн, подсолнечника 47,8 тыс. тонн. Урожайность с одного гектара зерновых составила 42,7 ц/га, подсолнечника – 20,6 ц/га. Выполнение плана по производству картофеля было обеспечено за счет личных подсобных хозяйств городского округа.

Общий объем финансирования мероприятия за счет всех источников составил 58 145,00 тыс. рублей (100,65% к плану).

Основное мероприятие 3 «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации животноводческой продукции».

Индекс производства продукции животноводства при плане 102,2 процента выполнен на 116,4 процента.

Плановые значения объёмов производства мяса скота и птицы на убой и молока не выполнены. Показатель производства мяса скота и птицы не выполнен ввиду того, что основная замена промышленного стада на «Птицефабрике «Третьяковская» осуществлялась в 2022 году. Убой скота специализированных мясных пород в хозяйствах КФХ запланирован на февраль-март 2024 года. Показатель производства молока не выполнен  ввиду снижения поголовья КРС молочного направления.

В 2023 году «Птицефабрикой «Третьяковская» получено 185,14  млн. шт яиц. На птицефабрике Третьяковская в 2023 году произошло снижение поголовья птицы на 0,6%.

В 2023 году отмечено увеличение поголовья КРС к уровню предшествующего года. Поголовье КРС на 01.01.2023 составляло 773 голов. На 01.01.2024 поголовье КРС составило 815 голов. По  поголовью МРС отмечено снижение на 23,8%.

Продолжают функционировать существующие семейные фермы по откорму крупного рогатого скота и производства молока фермеров Савельева А.В., Дущенко Д.С., Пущиной А.С., Башкатова А.Н., Мартынова Е.В., грантополучателей прошлых лет.

Основные плановые значения производства продукции животноводства  обусловленные в Соглашении на 2023 год выполнены.

Финансирование мероприятия за счет бюджетов различных уровней составило 775,2 тыс. рублей (100,68% к плану).

Основное мероприятие 4 «Поддержка малых форм хозяйствования».

В 2023 году в департамент аграрной политики от Борисоглебского городского округа был подан на рассмотрение 3 бизнес-проекта. В связи с недостаточным количеством набранных баллов 2 проекта были отклонены. Государственная поддержка из федерального и областного бюджетов была предоставлена сельскохозяйственному производственному перерабатывающему кооперативу «Русские Сладости».

Реализация муниципальной программы, в том числе Соглашения по развитию сельского хозяйства, заключенного между департаментом аграрной политики Воронежской области и администрацией Борисоглебского городского округа, позволила сельхозтоваропроизводителям получить господдержку из федерального и областного бюджетов в объёме 131 725,3 тыс. рублей. Это государственная поддержка отрасли растениеводства на возмещение части затрат на приобретение элитных семян, несвязанная поддержка в отрасли растениеводства, субсидирование страхования сельскохозяйственных культур, на развитие животноводства. Наряду с этим, предприятиями направлялись собственные средства на развитие производства и формирование производственной базы.

Основные плановые значения производства продукции животноводства, обусловленные в Соглашении на 2023 год, выполнены.

Расходы на реализацию мероприятия составили 16 482,0 тыс. рублей, или 103,01% к плану.

Основное мероприятие 5 «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»

За 2023 год сельхозтоваропроизводители Борисоглебского городского округа приобрели 14 единиц тракторов разных марок. Высокая цена на сельскохозяйственную технику и проблемы низкой цены на реализуемую продукцию сказались на невозможности выполнения показателей в полном объеме.

В рамках технической и технологической модернизации, инновационного развития сельхозпредприятиями Борисоглебского городского округа в 2023 году было получено компенсаций затрат за приобретение техники, произведенной на территории Воронежской области 34438 тыс. руб.

В 2023 году ООО «Маслозавод «Третьяковский» осуществил модернизацию элеватора с установкой зерносушилки мощностью 100 тн/час.

Продолжается работа по строительству элеватора с ж/д путями в г. Борисоглебске.

Запущено в эксплуатацию 5 складских помещений с общим объемом хранения зерна 14600 тонн.

В 2023 году начал работу зерновой ток в ООО «Сталкер».

Продолжаются работы в ООО «Третьяковское» по созданию системы орошения земельных участков.

Расходы на реализацию мероприятия составили 56 328,00 тыс. рублей, или 165,67% к плану.

Нормативные документы, принятые в 2023 году:

1. Постановление администрации БГО ВО от 09.03.2023 №616 «О внесении изменений в постановление администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области от 12.09.2022 №2584 «Об утверждении муниципальной Программы БГО ВО «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка».

2. Постановление администрации БГО ВО от 04.07.2023 №1967 «О внесении изменений в постановление администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области от 12.09.2022 №2584 «Об утверждении муниципальной Программы БГО ВО «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка».

3. Постановление администрации БГО ВО от 03.10.2023 №3060 «О внесении изменений в постановление администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области от 12.09.2022 №2584 «Об утверждении муниципальной Программы БГО ВО «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка».

4. Постановление администрации БГО ВО от 27.12.2023 №3962 «О внесении изменений в постановление администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области от 12.09.2022 №2584 «Об утверждении муниципальной Программы БГО ВО «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка».

Уровень достижения целевых показателей результативности выполнения мероприятий и индикаторов оценки достижения поставленных целей и задач по итогам отчетного периода составил 131,3%.

Все мероприятия программы выполнены.

Муниципальная программа

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

На выполнение мероприятий Программы в 2023 году запланировано финансирование в размере 11 694,10 тыс. руб., в том числе. – 9 272,20 тыс.руб. - из местного бюджета, 2 421,90 тыс.руб. – из областного бюджета. Фактический объем финансирования в 2023 году составил 11 577,91 тыс. руб. (99% к плану): 9 155,96 тыс.руб. - из местного бюджета, 2 421,95 тыс.руб. – из областного бюджета.

В ходе реализации основного мероприятия 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры» выполнены и оплачены следующие виды работ:

- для улучшения качества и надежности работы системы уличного освещения проведены работы по замене 65 светильников на светодиодные;

- в рамках технического обслуживания электрических сетей наружного освещения города заменено 15 и установлено 10 новых светильников;

- обеспечено уличное освещение города.

Расходы на реализацию мероприятия составили 11 577,91 тыс. рублей, или 99,01% к плану.

Финансирование на реализацию основного мероприятия 2 «Энергосбережение в учреждениях бюджетной сферы» в 2023 году не предусмотрено.

В 2023 году в программу были внесены изменения постановлением администрации городского округа от 29.12.2023 №3988.

Уровень достижения целевых показателей результативности выполнения мероприятий и индикаторов оценки достижения поставленных целей и задач по итогам отчетного периода составил 97,4%.

Муниципальная программа

«Управление муниципальными финансами»

Основными направлениями реализации данной программы являются нормативное правовое регулирование в сфере бюджетного процесса в городском округе, разработка и организация исполнения бюджета округа, формирование бюджетной отчетности.

Основным результатом реализации программы за отчетный период является сбалансированность и устойчивость бюджета городского округа в течение всего отчетного года.

Достижение этого результата стало возможным за счет совокупного взаимодействия следующих факторов:

- принятия за 2023 год нормативно-правовых актов в соответствии с изменениями бюджетного и налогового законодательства для поддержания сбалансированности бюджета городского округа, по бюджетной и финансовой отчетности, а также в целях повышения эффективности использования бюджетных средств;

- программного подхода к формированию бюджета городского округа, а также отсутствие в течение всего финансового года случаев неэффективного  использования бюджетных средств;

- точность организации исполнения бюджета городского округа в течение отчетного периода, а также неукоснительное соблюдение сроков предоставления бюджетной отчетности в министерство финансов Воронежской области;

- контроля за целевым использованием средств резервного фонда;

- обеспечения доступности информации о бюджетном процессе на официальном сайте администрации БГО в сети Интернет посредством размещения всех нормативно-правовых актов, регулирующих бюджетный процесс в городском округе,  отчетов об исполнении бюджета городского округа нарастающим итогом, а также нормативно-правовых актов,  принятых в связи с изменением налогового и бюджетного законодательства.

В рамках реализации основного мероприятия 1 «Организация бюджетного процесса в городском округе» в течение 2023 года в соответствии с изменениями бюджетного и налогового законодательства принимались новые и вносились изменения в действующие нормативно правовые акты муниципального образования.

Разработка и формирование проекта бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов осуществлялось в сроки, определенные распоряжением администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области от 23.05.2022 №116-р «О разработке проекта бюджета Борисоглебского городского округа Воронежской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

Доходная база бюджета городского округа сформирована за счет налоговых и неналоговых доходов, а также безвозмездных поступлений, которые подлежат зачислению в бюджет городского округа в соответствии со статьями 61.2 и 62, главы 16 Бюджетного кодекса и статьей 6 Закона Воронежской области от 17.11.2005 №68-03 «О межбюджетных отношениях органов государственной власти и органов местного самоуправления в Воронежской области».

В расчетах учитывались установленные ставки, сроки уплаты, суммы переходящих платежей, фактор собираемости, вовлечение недоимки прошлых лет в условиях действующего бюджетного и налогового законодательства с учетом принятых федеральных и региональных законов, муниципальных правовых актов органов местного самоуправления городского округа предусматривающих внесение изменений и дополнений в законодательство (муниципальные правовые акты), начиная с 2023 года.

При расчете налоговых доходов использовалась информация, поступающая в администрацию городского округа в соответствии с соглашением о взаимодействии между  администрацией городского округа и  Управлением федеральной  налоговой службы по Воронежской области.

Расчет неналоговых доходов осуществлялся администраторами этих доходов. Объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации прогнозировался на основании проекта закона Воронежской области «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

Предельный объем расходов бюджета городского округа на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов определялся исходя из прогноза поступлений доходов в бюджет городского округа.

В ходе исполнения бюджета городского округа в 2023 году по бюджетной и финансовой отчетности составлена на 2023 год и велась  сводная бюджетная роспись бюджета городского округа. Подготовлен и утвержден отчет об исполнении бюджета городского округа  за 2022 год. Ежемесячно нарастающим итогом составлялись отчеты об исполнении бюджета городского округа и направлялись в министерство финансов Воронежской области.

Результатом реализации данного мероприятия программы является отсутствие нареканий и замечаний по вопросам качественного и своевременного исполнения бюджета городского округа за 2022 год, а также предоставления бюджетной отчетности в министерство финансов Воронежской области.

Ежемесячно осуществлялось ведение муниципальной долговой книги и формирование отчета о состоянии муниципального долга для представления информации в министерство финансов Воронежской области.

Результат исполнения данного мероприятия программы - отсутствие  расходов бюджета городского округа на  обслуживание муниципального долга.

В ходе реализации мероприятия по обеспечению внутреннего муниципального финансового контроля осуществляется контроль над целевым использованием средств резервного фонда. Эти средства были запланированы на 2023 год в сумме 2 150 000 рублей и в ходе исполнения бюджета направлены на мероприятия в соответствии с нормативно-правовыми актами администрации городского округа.

Результат исполнения данного мероприятия – целевое использование средств резервного фонда и зарезервированных средств, связанных с особенностями исполнения бюджета в соответствии с постановлением АБГО ВО от 19.05.2015 г № 1261 «Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области».

В целях обеспечения открытости и прозрачности бюджетного процесса городского округа в сети Интернет на официальном сайте администрации Борисоглебского городского округа в течение отчетного периода опубликованы решения об утверждении  бюджета городского округа на 2023 год и о внесении изменений в указанное решение, решение  об утверждении отчета об исполнении бюджета за 2022 год и постановления администрации городского округа об утверждении отчетов об исполнении бюджета за первый квартал, полугодие и 9 месяцев 2023 года.

Также ежемесячно размещалась информация о ходе исполнения бюджета городского округа за 2023 год нарастающим итогом.

Расходы на реализацию мероприятия не предусмотрены.

Основное мероприятие 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы».

В рамках реализации этого мероприятия за 2023 год выплачено денежное содержание сотрудникам отдела по финансам, закуплены товары и услуги, необходимые для осуществления непосредственной деятельности отдела по финансам, оплачено обслуживание систем «КАСИБ» и «Консультант».

Финансирование мероприятия составило 15 481,44 тыс. рублей (100% к плану).

В 2023 году в программу были внесены изменения постановлениями  администрации городского округа: от 13.03.2023 №631, от 30.06.2023 №1942, от 06.10.2023 №3123, от 27.12.2023 №3963.

Уровень достижения целевых показателей результативности выполнения мероприятий и индикаторов оценки достижения поставленных целей и задач по итогам отчетного периода составил 100%.

Все мероприятия программы выполнены.

Муниципальная программа

«Муниципальное управление и гражданское общество»

Муниципальная программа «Муниципальное управление и гражданское общество» утверждена постановлением администрации городского округа от 12.09.2022 № 2592.

Разработчиком и ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел организационной работы и муниципальной службы.

На выполнение мероприятий Программы в 2023 году запланировано финансирование в размере 134 679,66 тыс. руб., в том числе. – 116 878,90 тыс.руб. - из местного бюджета, 7 202,10 тыс. руб. – из областного бюджета, 4 700,49 тыс. руб. - средства Ассоциации «Совет муниципальных образований Воронежской области», 5 898,17 тыс.руб. - собственные и привлеченные средства ТОС. Фактический объем финансирования в 2023 году составил 134 470,81 тыс. руб. (99,84% к плану), из них 114 976,3 тыс. руб. - из местного бюджета, 8 895,85 тыс.руб. – из областного бюджета, 4 700,49 тыс. руб. - средства Ассоциации «Совет муниципальных образований Воронежской области», 5 898,17 тыс.руб. - собственные и привлеченные средства ТОС.

Реализация программы осуществляется в рамках 4 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1 «Повышение эффективности муниципального управления»:

- в рамках мероприятия «Формирование эффективной кадровой политики» 19 работника (18% от общего числа) прошли обучение в виде повышения квалификации и  участия в семинарах за счет средств местного бюджета. В связи с дефицитом бюджетных средств диспансеризация муниципальных служащих  в 2023 году не проводилась;

- в рамках мероприятия «Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления» в полном объеме произведена выплата заработной (затраты на заработную плату комиссии по делам несовершеннолетних, отдела по опеке и попечительству, административной комиссии); оплачены коммунальные услуги; оплачены услуги связи и почтовые расходы; оплачены расходы по содержанию имущества; расходы на приобретение материальных и нематериальных запасов, в т.ч. расходы на приобретение оргтехники и расходных материалов к ней; расходы на приобретение канцтоваров, стройматериалов, угля и котельно-печного топлива, прочих расходных материалов, прочие основные средства.

Расходы на финансирование мероприятия составили 109 741,40 тыс. рублей, или 99,97% от плана.

Выполнение основного мероприятия 2 «Информационная открытость»:

- мероприятия в области СМИ: публикация муниципальных правовых актов и других сведений о деятельности ОМСУ в печатных СМИ в количестве 100 полос; количество информации в сети Интернет о деятельности ОМСУ – 180, в областном СМИ выпущен 1 сюжет о деятельности ОМСУ и подведомственных учреждений, организована подписка администрацией БГО на 3 периодических печатных издания. Подготовлен фильм о развитии БГО «Итоги года – 2023»;

- мероприятия в области информационных технологий: обновлены и приобретены лицензии на программы в сфере защиты информации на использование КАСИБ, САФИБ,  Смета.ру  и т.д.; обеспечивался доступ в сеть Интернет; оплачен доступ в системы КонсультантПлюс, Гарант; осуществлена техническая поддержка АС УМС, сайта администрации городского округа, продлена лицензия на антивирус Касперский.

Объем финансирования мероприятия составил 2 541,45 тыс. рублей (99,91% к плану).

В рамках основного мероприятия 3 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами»:

- оказаны услуги по определению рыночной стоимости и ставки аренды муниципального имущества, годового размера арендной платы 41 земельного участка и 61 объекта муниципального имущества, технического состояния 6 транспортных средств. Выполнены кадастровые работы в отношении 123 земельных участков. Оказаны услуги по технической инвентаризации 8 объектов недвижимости, расположенных на водозаборе «Ростань» с изготовлением технических планов; по подготовке технического плана на сооружение тепловая сеть по ул.Аэродромной; технических и межевых планов на 4 объекта недвижимости (на 2 нежилых здания и земельный участок, часть жилого дома). Осуществлено страхование имущества (нежилого здания по адресу: г.Борисоглебск, ул.Советская, зд.18, стр.1). Приобретены строительные материалы (конструкция  ПВХ) для помещения, расположенного по адресу: ул.Советская, 60, и опорного пункта полиции;

- выполнены проектные и монтажные работы по замене счетчика учета газа в котельной по ул.Дзержинского. Оказаны услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД: ООО «Велес», ООО «Управляющая компания», ООО Управляющая компания  «Управдом», ТСЖ «Юго-Восточный-1», ООО «ЖКУ»;

- произведена оплата за аренду помещений. Оказаны  услуги по демилитаризации образца военной техники. Приобретена оргтехника и расходные материалы для электронной и компьютерной техники;

- оказаны услуги по автоматизированному учету и организации внесения платежей  нанимателями за пользование нежилыми. Уплачен единый налоговый платеж (НДС с продажи).

Расходы на реализацию мероприятия составили 3 621,97 тыс. рублей (96,48% к плану).

В рамках основного мероприятия 4 «Гражданское общество» проводились следующие мероприятия:

- осуществление поддержки инициатив социально-ориентированных некоммерческих организаций: оказана финансовая поддержка 3 СОНКО: Обществу слепых, Обществу инвалидов, Борисоглебскому совету ветеранов войны и труда;

- проведение общегородских культурно-массовых мероприятий: организована работа по подготовке и празднованию 325-летия города Борисоглебска, в рамках которой обеспечено приобретение сувенирной и подарочной продукции; организована работа по поздравлению ветеранов и почетных граждан округа, еженедельные поздравления ветеранов Великой Отечественной войны с юбилейными датами; произведена закупка цветов, венков, сувенирной и подарочной продукции.

- реализовано 6 проектов социально значимых инициатив органов ТОС Борисоглебского городского округа. Исполнение данного мероприятия осуществлено за счет субсидий от некоммерческой организации Ассоциация «Совет муниципальных образований Воронежской области», а также за счет собственных средств, собранных членами ТОС на реализацию проектов. Запланированные средства в рамках данного мероприятия реализованы в полном объеме.

Достигнутые результаты по отдельно реализуемым мероприятиям  повлияли на решение основных задач, установленных программой, а именно: развитие материально-технической базы, обеспечение благоприятных условий труда работников, совершенствование и повышение уровня профессионального развития кадров, организации работы по получению неналоговых имущественных доходов в бюджет городского округа, повышение эффективности управления земельными ресурсами и др.

Общий объем финансирования мероприятия составил 18 565,99 тыс. рублей (99,76% к плану).

В 2023 году в Программу были внесены изменения постановлениями  администрации городского округа: от 27.12.2022 №3959, от 14.03.2023 №655, от 30.06.2023 №1949, от 06.10.2023 №3116, от 29.12.2023 №3985.

Уровень достижения целевых показателей результативности выполнения мероприятий и индикаторов оценки достижения поставленных целей и задач по итогам отчетного периода составил 100%.

Все мероприятия программы выполнены.

В соответствии с утвержденным Порядком проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ:

Сводная рейтинговая оценка

эффективности реализации муниципальных программ Борисоглебского городского округа Воронежской области

в 2023 году

| № п/п | Наименование | Рейтинговая оценка |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Муниципальные программы с высоким уровнем эффективности реализации |  |
| 1 | Управление муниципальными финансами | 1 |
| 2 | Муниципальное управление и гражданское общество | 2 |
| 3 | Развитие культуры и туризма | 3 |
| 4 | Экономическое развитие и инновационная экономика | 4 |
| 5 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан | 5 |
| 6 | Развитие образования | 6 |
| 7 | Развитие транспортной системы | 7 |
| 8 | Безопасность городского округа | 8 |
| 9 | Энергоэффективность и развитие энергетики | 9 |
| 10 | Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка | 10 |
|  | 2. Муниципальные программы со средним уровнем эффективности реализации |  |
| 1 | Развитие физической культуры и спорта | 11 |
| 2 | Обеспечение доступным и комфортным жильем и создание эффективной системы жизнеобеспечения населения | 12 |
|  | 3. Муниципальные программы с удовлетворительным уровнем эффективности реализации |  |
| - | нет | - |