БОРИСОГЛЕБСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

БОРИСОГЛЕБСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 06.05.2025 г. № 384

Об утверждении Отчета о ходе реализации и об оценке эффективности в 2024 году муниципальных программ Борисоглебского городского округа Воронежской области

Руководствуясь ст.25 Устава Борисоглебского городского округа Воронежской области, а также в соответствии с решением Борисоглебской городской Думы Борисоглебского городского округа Воронежской области от 25.12.2015 №368 «О стратегическом планировании в Борисоглебском городском округе Воронежской области», Борисоглебская городская Дума Борисоглебского городского округа Воронежской области

РЕШИЛА:

1. Утвердить Отчет о ходе реализации и об оценке эффективности  в 2024 году муниципальных программ Борисоглебского городского округа Воронежской области.

2. Поручить администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области продолжить работу по реализации муниципальных программ.

3. Контроль над выполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Борисоглебской городской Думы Борисоглебского городского округа Воронежской области А.Н.Какорина и главу администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области А.А.Леонова.

4. Настоящее решение подлежит официальному обнародованию путем официального опубликования в газете «Муниципальный вестник Борисоглебского городского округа Воронежской области» и размещения на официальном сайте в сети «Интернет».

Глава Борисоглебского городского округа				        Е.О. Агаева

Приложение к решению Борисоглебской городской Думы Борисоглебского городского округа Воронежской области от 06.05.2025 г. № 384

ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  В 2024 ГОДУ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ БОРИСОГЛЕБСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

В 2024 году в Борисоглебском городском округе реализовывалось 12 муниципальных программ:

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Нормативный правовой акт об утверждении программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Развитие образования» | Отдел образования и молодежной политики | Постановление администрации БГО ВО от 21.09.2022 №2707 |
| 2 | «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | Инспектор аппарата администрации | Постановление администрации БГО ВО от 04.10.2022 №2802 |
| 3 | «Обеспечение доступным и комфортным жильем и создание эффективной системы жизнеобеспечения населения» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта | Постановление администрации БГО ВО от 03.11.2022 №3213 |
| 4 | «Безопасность городского округа» | Помощник главы администрации по работе с административными органами и военными организациями | Постановление администрации БГО ВО от 14.11.2022 №3321 |
| 5 | «Развитие культуры и туризма» | Отдел культуры | Постановление администрации БГО ВО от 04.10.2022 №2796 |
| 6 | «Развитие физической культуры и спорта» | Сектор спорта | Постановление администрации БГО ВО от 26.09.2022 №2751 |
| 7 | «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Отдел социально–экономического развития территории | Постановление администрации БГО ВО от 16.08.2022 №2324 |
| 8 | «Развитие транспортной системы» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта | Постановление администрации БГО ВО от 26.09.2022 №2747 |
| 9 | «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка» | Отдел развития сельской территории | Постановление администрации БГО ВО от 12.09.2022 №2584 |
| 10 | «Энергоэффективность и развитие энергетики» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта | Постановление администрации БГО ВО от 26.09.2022 №2748 |
| 11 | «Управление муниципальными финансами» | Отдел по финансам | Постановление администрации БГО ВО от 06.10.2022 №2846 |
| 12 | «Муниципальное управление и гражданское общество» | Отдел организационной работы и муниципальной службы | Постановление администрации БГО ВО от 12.09.2022 №2592 |

В 2024 году были предусмотрены бюджетные ассигнования из бюджета городского округа на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в объеме 1 127 790,07тыс. руб.

Фактическое же финансирование из бюджета городского округа произведено в размере 96,05% к плановым назначениям и составило 1 083 217,45 тыс. руб.

Также на финансирование муниципальных программ направлены средства федерального бюджета в объеме 201 564,03 тыс. руб. или 99,15% к плану, средства областного бюджета – 1 210 431,15 тыс. руб. (99,21% к плану), средства, привлеченные из других источников финансирования, - 67 516,16 тыс. руб. (118,60% к плану).

Фактическое финансирование муниципальных программ произведено в размере 2 562 728,79 тыс. рублей. Выполнение к годовому плану составило 98,26%.

| № п/п | Наименование муниципальной программы | План 2024 г., тыс. руб. | Факт 2024г., тыс. руб. | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развитие образования | 1 348 826,10 | 1 337 668,79 | 99,17% |
| 2 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан | 76 935,30 | 73 735,57 | 95,84% |
| 3 | Обеспечение доступным и комфортным жильем и создание эффективной системы жизнеобеспечения населения | 343 399,00 | 342 180,94 | 99,65% |
| 4 | Безопасность городского округа | 36 815,30 | 36 011,05 | 97,82% |
| 5 | Развитие культуры и туризма | 203 185,90 | 211 742,07 | 104,21% |
| 6 | Развитие физической культуры и спорта | 81 494,20 | 71 674,25 | 87,95% |
| 7 | Экономическое развитие и инновационная экономика | 44 331,57 | 44 331,52 | 100,00% |
| 8 | Развитие транспортной системы | 148 214,70 | 147 855,42 | 99,76% |
| 9 | Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка | 75 895,60 | 79 792,50 | 105,13% |
| 10 | Энергоэффективность и развитие энергетики | 12 309,60 | 11 874,25 | 96,46% |
| 11 | Управление муниципальными финансами | 50 919,80 | 17 265,41 | 33,91% |
| 12 | Муниципальное управление и гражданское общество | 185 819,39 | 188 597,02 | 101,49% |
|  | ИТОГО: | 2 608 146,46 | 2 562 728,79 | 98,26% |

В соответствии с утвержденным Порядком проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ:

Сводная рейтинговая оценка

эффективности реализации муниципальных программ Борисоглебского городского округа Воронежской области

в 2024 году

| № п/п | Наименование | Рейтинговая оценка |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Муниципальные программы с высоким уровнем эффективности реализации |  |
| 1 | Экономическое развитие и инновационная экономика | 1 |
| 2 | Развитие образования | 2 |
| 3 | Муниципальное управление и гражданское общество | 3 |
| 4 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан | 4 |
| 5 | Развитие культуры и туризма | 5 |
| 6 | Безопасность городского округа | 6 |
| 7 | Развитие транспортной системы | 7 |
| 8 | Обеспечение доступным и комфортным жильем и создание эффективной системы жизнеобеспечения населения | 8 |
| 9 | Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка | 9 |
| 10 | Энергоэффективность и развитие энергетики | 10 |
|  | 2. Муниципальные программы со средним уровнем эффективности реализации |  |
| 1 | Развитие физической культуры и спорта | 11 |
|  | 3. Муниципальные программы с удовлетворительным уровнем эффективности реализации |  |
| 1 | Управление муниципальными финансами | 12 |

Муниципальная программа

«Развитие образования»

Программа «Развитие образования» реализуется в целях:

- обеспечения высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики;

- развития потенциала организаций дополнительного образования в формировании мотивации к познанию и творчеству, создание среды и ресурсов открытого образования для позитивной социализации и самореализации детей и молодежи;

- обеспечения эффективного оздоровления, отдыха и занятости, развития творческого, интеллектуального потенциала и личностного развития детей и молодежи;

- повышения эффективности реализации молодежной политики в интересах инновационного социально-ориентированного развития городского округа, страны;

- создания условий для эффективного функционирования и динамичного развития образовательных учреждений и загородных детских оздоровительных лагерей.

На выполнение мероприятий Программы в 2024 году запланировано финансирование в размере 1 348 826,10 тыс. руб., в том числе. – 481 903,00 тыс.руб. - из местного бюджета, 788 096,64 тыс.руб. – из областного бюджета, 78 826,46 тыс.руб. – из федерального бюджета. Фактический объем финансирования в 2024 году составил 1 337 668,79 тыс. руб. (99,17% к плану): 473 732,84 тыс. руб. - из местного бюджета, 788 129,94 тыс.руб. – из областного бюджета, 75 806,01 тыс.руб. – из федерального бюджета.

Программа «Развитие образования» в 2024 году реализовывалась в рамках 5 подпрограмм: «Развитие дошкольного образования», «Развитие общего образования», «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи», «Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей Борисоглебского городского округа», «Молодежь» и 3 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1 «Создание условий для обеспечения деятельности образовательных учреждений Борисоглебского городского округа».

В 2024 году администрацией Борисоглебского городского округа своевременно выделялись денежные средства на закупки продуктов для организации горячего питания льготных категорий городских школьников. В соответствии с постановлением администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области  от 26.08.2024 №2401 «Об организации горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Борисоглебского городского округа Воронежской области в 2024-2025 учебном году» 1 688 школьников, относящихся к льготным категориям, были обеспечены льготным (бесплатным) горячим питанием, в том числе:

- 2-х разовое горячее питание получали дети с ограниченными возможностями здоровья – 308 чел., дети – инвалиды – 58 чел., юноши допризывного возраста с дефицитом массы тела - 113 чел. и дети из семей военнослужащих, участвующих в СВО, – 169 чел.;

- горячий завтрак получали школьники из многодетных малообеспеченных семей – 795 чел.;

- дети, вынужденно покинувшие территорию Украины; дети, состоящие на внутришкольном учете; дети, состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; дети из семей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся под опекой (попечительством) - 245 чел.

В 2024 году было удовлетворено 100% заявок муниципальных общеобразовательных организаций округа на льготное (бесплатное) питание обучающихся.

На финансирование мероприятия направлено 54 804,39 тыс. руб. (99,34% к плану).

Основное мероприятие 2 «Организация питания в образовательных учреждениях».

Средства, запланированные в муниципальной программе на организацию горячего питания в 2024 году, реализованы не в полном объеме. Доля детей, охваченных двухразовым горячим питанием, составила 69% от общего числа обучающихся в общеобразовательных школах, что на 0,6 % больше, чем в 2023 году, горячим питанием – 100%.  Низкий процент доли школьников, охваченных двухразовым горячим питанием, связан с тем, что с 1 сентября 2020 года обучающиеся 1-4 классов в полном объеме обеспечены бесплатным горячим питанием в виде обеда. Таким образом, получение завтрака для данной категории школьников стало невостребованным.

На финансирование мероприятия направлено 53 105,99 тыс. руб. (87,73% к плану).

Основное мероприятие 3 «Улучшение материально-технической базы образовательных организаций».

В рамках муниципальной программы выделялись денежные средства на ремонтные работы: кровель, фасадов, систем видеонаблюдение, котлов, здания котельной, кабинетов в рамках национальных проектов «Цифровая образовательная среда» и «Беспилотные летательные аппараты», также на благоустройство территорий.

По результатам расходы на финансирование мероприятия 3 составили 19 965,70 тыс. рублей (99,75% к плану).

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования».

В 2024 году была продолжена работа по сетевому взаимодействию детских садов №11 и МБОУ БГО СОШ № 13 с Борисоглебским техникумом промышленных и информационных технологий.

Детские сады № 1, 12 и 20 в 2024 году  работали в режиме региональных инновационных площадок.

К результатам работы дошкольных образовательных организаций БГО в 2024 году относятся:

1. Освоение новых цифровых платформ всеми участниками образовательных отношений.

2. Возможность практического консультирования по созданию в домашних условиях развивающей предметно-пространственной среды для реализации дошкольного образования в период изоляции.

3. Реализация образовательной программы и программ по дополнительному образованию дошкольников с привлечением сетевых партнеров.

4. Положительные результаты в виде продуктов творческой и познавательной  деятельности детей, родителей и педагогов.

Ежегодно осуществляются необходимые ремонтные работы в детских садах, закупается мебель, детские игровые модули.

Расходы на реализацию подпрограммы составили 318 990,43 тыс. рублей или 99,81% к плану.

Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»:

Многие школы, функционирующие на территории городского округа, работают в эффективном режиме развития уже долгие годы. По-прежнему статус региональных инновационных площадок имеют школы №№4,5,3.

В 2024 году государственную итоговую аттестацию в Борисоглебском городском округе сдавали 689 обучающихся 9 классов. Выпускники проходили государственную итоговую аттестацию по двум обязательным предметам – русскому языку и математике, а также двум предметам по выбору из числа предметов учебного плана.

Экзамен по русскому языку в Борисоглебском городском округе сдавали 689 выпускников. С первой попытки в основной период сдачи ОГЭ не сдали этот предмет 24 выпускника (3,5%). Из них успешно пересдали экзамен в резервные сроки основного периода 11 человек, остальные пересдавали в осенний период.

Экзамен по математике в округе сдавали также 689 человек. С первой попытки не сдали математику 41 выпускник (6%). В резервные сроки основного периода успешно пересдали математику 27 выпускников.

Самым массовым предметом по выбору  девятиклассников предметом был предмет обществознание. На втором месте по востребованности для сдачи в экзаменационный период – география.

Экзамены в форме ЕГЭ на территории округа проводились по 11 предметам учебного плана.

ЕГЭ по русскому языку сдавали 198 обучающихся (100%). Средний балл по округу составил 70, что выше среднего областного показателя на 6 баллов. Не преодолел минимальный порог 1 человек или 0.47%. Максимальный результат 100 баллов набрала одна выпускница.

ЕГЭ по математике базового уровня сдавали 85 обучающихся (40,28%). Средний балл по округу равен среднеобластному - 4 балла. Не преодолел минимальный порог 1 человек (1,17 %).

ЕГЭ по математике профильного уровня сдавали 113 выпускников. Средний балл по Борисоглебскому городскому округу составил 70, что выше среднего областного показателя на 8 баллов. Максимальный результат по округу составил 99 баллов и набрали их 2 одиннадцатиклассника.

В 2024 году наиболее востребованными учебными предметами по выбору среди выпускников 11-х классов были: обществознание (72 человека) и физика (54 человека).

В 2024 году средний балл по БГО ВО превосходит аналогичный показатель по Воронежской области по ряду предметов: русский язык, биология, география, литература, химия, обществознание, информатика и ИКТ, история, английский язык и  математика.

Аттестаты о среднем общем образовании получили 197 выпускников 11-х классов. По итогам государственной итоговой аттестации одиннадцатиклассников в 2024 году 42 выпускника получили золотые медали и 32 выпускника - серебряные. Доля выпускников, получивших аттестаты с отличием, выросла по сравнению с 2023 годом на 45,9%. Увеличилось количество 100 бальных результатов при сдаче ЕГЭ. В 2024 году в городском округе 2 стобалльника: 1 по литературе и 1 по русскому языку.

В 2024 году в региональном проекте «Цифровая образовательная среда» участвовала МКОУ БГО Боганская СОШ. В рамках проекта в школе улучшилась материально-техническая база: осуществлена поставка мебели (учебные столы, шкафы, пуфики, диваны), школа была оснащена современным оборудованием для ведения образовательной деятельности (27 ноутбуков, 4 интерактивные панели, 4 многофункциональных устройства).

В МБОУ БГО СОШ №4 в 2024 году реализовывался новый национальный проект  «Беспилотные авиационные системы».

С 1 сентября 2024 года реализация регионального проекта «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы» осуществляется на базе Борисоглебской средней общеобразовательной школы №4. Закуплены ученические столы, верстаки, инструменты для сборки, программирования, ремонта БАС, 16 ноутбуков. В учреждение поставлены: 24 БПЛА различных модификаций, 19 конструкторов к ним, современные квадрокоптеры, программное обеспечение. Для работы в рамках данного национального проекта прошли подготовку 4 педагога городского округа. Благодаря внедрению данного проекта увеличилась мотивация обучающихся для освоения  направления «Беспилотные авиационные системы» в рамках внеурочной деятельности и дополнительного образования. Ребята, занимающиеся в специализированных группах, смогут освоить программирование при помощи современного компьютерного оборудования, получат практические навыки сборки и ремонта беспилотников, также научатся основам пилотирования.

В рамках программы также выделялись средства МБОУ БГО СОШ №3 на оснащение кабинета ОБЗР специализированным оборудованием: макет учебно-тренировочной гранаты, учебные патроны, компасы-азимуты и специальное оборудование для туристических спасательных работ.

Расходы на реализацию подпрограммы 2 составили 707 005,27 тыс. рублей, или 99,66% к плану.

Результаты реализации подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи».

На территории Борисоглебского городского округа функционирует 4 учреждения дополнительного образования, подведомственные сфере образования. Общий охват обучающихся в 2024 году в данных учреждениях составил 5781 человек (5-25 лет).

Благодаря национальному проекту «Образование» в 2024 году 	в рамках проекта «Успех каждого ребенка» создано 545 новых мест дополнительного образования в учреждениях городского округа: Борисоглебская гимназия №1, школы №5,6,10,11,12,13, Центр «САМ».

Для обеспечения конкурентоспособности отрасли образования Борисоглебского городского округа образовательные организации работают в режиме непрерывного развития, активно используя для этого инновационные образовательные технологии и эффективные методики.

По-прежнему статус региональных инновационных площадок имеют Борисоглебский центр внешкольной работы, Центр «САМ».

Результатом систематической и целенаправленной работы по подготовке кадров в системе образования городского округа являются победы борисоглебских педагогов в конкурсах профессионального мастерства.

В 2024 году педагоги Борисоглебского городского округа вошли в число победителей областных конкурсов:

- методист Центра «САМ» получил Почетный знак Правительства Воронежской области «За развитие добровольчества»;

- в региональном этапе конкурса «Педагог дополнительного образования Воронежской области» 1 места заняли 2 педагога;

- Борисоглебский центр внешкольной работы в числе победителей Всероссийского конкурса образовательных практик в двух номинациях: технической – «Творческая конференция как инструмент использования медиатехнологий в дополнительном образовании», социально-гуманитарной – «Социальный проект «Мобильная парикмахерская. Первые пробы в профессии».

По итогам Всероссийского конкурса «Большая перемена» Борисоглебский центр внешкольной работы вошел в число победителей Всероссийского конкурса образовательных практик в двух номинациях, а также в ТОП-5 учреждений дополнительного образования России и получил 2 млн.рублей.  В  финале пятого сезона конкурса «Большая перемена» для 600 студентов колледжей и техникумов из разных регионов России Воронежскую область представляли 8 студентов, 5 из них борисоглебцы (все они занимаются в молодежном объединении Борисоглебского центра внешкольной работы «Регион36»). По итогам конкурсных испытаний трое из них стали лауреатами I степени, двое лауреатами 2 степени, в том числе 1 студентка стала победителем конкурса среди студентов выпускных курсов и получила 1 млн.рублей, который она сможет использовать на образование или запуск стартапа (остальные ребята получили по 200 тыс.рублей).

Для реализации образовательных и воспитательных программ и проектов в 2024 году по итогам конкурсного отбора муниципальных образований Воронежской области на предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Воронежской области, направленных на развитие и поддержку деятельности объединений юных инспекторов движения была получена субсидия. Средства были направлены на закупку профильного оборудования для оснащения объединений по пропаганде БДД Борисоглебского центра внешкольной работы и школы №11.

Расходы на реализацию подпрограммы 3 составили 163 653,18 тыс. руб., или 99,89% к плану.

Подпрограмма 4 «Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей Борисоглебского городского округа»:

На территории Борисоглебского городского округа каникулярный отдых проводится системно и организовано. Досуг обучающихся организует ряд учреждений: общеобразовательные организации, учреждения дополнительного образования, культуры, спорта. В период осенних, зимних, весенних каникул для обучающихся проведено более 250 мероприятий с общим охватом около 9 000 человек.

Особое внимание уделяется организации летнего отдыха. По итогам летней оздоровительной кампании 2024 года процент охвата обучающихся, задействованных  различными формами отдыха, составил 100 %. Проведено 20 лагерей с дневной формой пребывания, 9 – лагерей труда и отдыха, 11 профильных стационарных лагерей, 2 загородных детских оздоровительных лагеря.

В 2024 году летняя оздоровительная кампания была посвящена проведению профильных смен: волонтерство, Движение Первых, Орлята России, Год семьи в Российской Федерации.

К достижениям в сфере организации летнего отдыха в 2024 году относятся:

- администрация городского округа заняла 2 место в областном конкурсе на лучшую постановку работы администраций муниципальных районов и городских округов по организации отдыха, оздоровления и трудовой занятости детей и подростков;

- победителями Всероссийского конкурса программ и методических кейсов «Лучшая программа организации отдыха детей и их оздоровления» стали программы педагогов городского округа:

- в номинации «Программы детских специализированных (профильных) лагерей» Диплом 1 степени присужден программе «Техноград КЭП» школы № 6;

- в номинации «Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, реализуемые в организациях отдыха детей и их оздоровления» Диплом 3 степени получила программа «Я бы в парикмахеры пошел, пусть меня научат» Борисоглебского Центра внешкольной работы;

- в финале Всероссийского конкурса профессионального мастерства вожатых «Лига вожатых» активистка педагогического объединения «Пеликан» одержала победу в номинации «Вожатый ВДК»;

- в региональном этапе Всероссийского конкурса программ и методических кейсов «Лучшая программа организации отдыха детей и их оздоровления»-2024 от Борисоглебского городского округа на конкурс были представлены 11 программ в различных номинациях. Победителями и призерами стали 6 из них (в номинации «Программы стационарных лагерей» - программа оздоровительно-творческой смены «Планета первых» детского оздоровительно-образовательного центра «Дружба»; в номинации «Программы лагерей труда и отдыха» - программа «Лаборатория кадров» Центра «САМ»; в номинации «Программа лагеря с дневной формой пребывания» - «Профессиональные каникулы с Бодо Бородо» Центра внешкольной работы; в номинации «Программы детских специализированных (профильных) лагерей» - «Техноград КЭП» школы №6, программа оборонно-спортивного лагеря Центра «САМ»; в номинации «Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, реализуемые в организациях отдыха детей и их оздоровления в соответствии с направленностями дополнительного образования» - программы «ТУРинструктор», «Я бы в парикмахеры пошел, пусть меня научат» Центра внешкольной работы.

Расходы на реализацию подпрограммы 4 составили 19 300,83 тыс. руб. (99,51% к плану).

Подпрограмма 5 «Молодежь».

В Борисоглебском городском округе молодежь в возрасте 14 – 35 лет составляет 26 % от общего количества жителей.

В 2024 году методисту Центра «САМ», руководителю Волонтерского клуба «ДОБРАЯ ВОЛЯ» вручен Почетный знак Правительства Воронежской области «За развитие добровольчества».

На Всемирный фестиваль молодёжи в г.Сочи в делегацию участников из Воронежской области от Борисоглебского городского округа вошли председатель первичного отделения Российского движения детей и молодежи в МБОУ БГО «Борисоглебская гимназия №1» (входит в состав муниципального совета движения) и педагог-организатор Центра «САМ», руководитель ресурсного центра поддержки добровольчества (волонтерства).

Общая сумма грантовых средств, полученых борисоглебской молодежью,  в 2024 году составила 1,02 млн.руб., что на 0,4 млн. рублей больше, чем в 2023 году.

Центром трудовой адаптации совместно с Центром занятости населения организовано трудоустройство на временные работы 237 подростков, в возрасте от 14 до 18 лет,  что на 3% больше, чем в 2023 году. При наборе и формировании трудовых бригад уделяется особое внимание несовершеннолетним гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Ребята работают на социальных объектах округа.

Самый большой процент всей молодежи округа – это работающая молодежь. В Год семьи продолжалась реализация проекта «Счастливая семья», направленного на укрепление семейных отношений через организацию и проведение регулярных образовательных мероприятий.

В течение года были организованы встречи на темы: «Программы государственной поддержки молодых семей», «Азбука здоровья», «Как преодолеть кризис семейных отношений», «Планирование и рождение ребенка в семье», «ВИЧ – знать и не бояться», «Новогодние и рождественские традиции».

Подпрограмма 5 профинансирована в сумме 843 тыс. рублей, что составило 100% к плану.

В 2024 году в Программу были внесены изменения постановлениями  администрации городского округа: от 17.05.2024 №1315, от 13.08.2024 №2262, от 11.10.2024 №2858, от 06.12.2024 №3580, от 17.12.2024 №3764, от 26.12.2024 №3894.

Уровень достижения целевых показателей результативности выполнения мероприятий и индикаторов оценки достижения поставленных целей и задач по итогам отчетного периода составил 99,8%.

Муниципальная программа

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан»

Муниципальной программой «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» предусмотрены основные мероприятия «Осуществление полномочий по социальной поддержке отдельных категорий граждан» и «Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства».

На выполнение мероприятий Программы в 2024 году запланировано финансирование в размере 76 935,30 тыс. руб., в том числе. – 27 706,00 тыс.руб. - из местного бюджета, 35 320,40 тыс.руб. – из областного бюджета, 13 908,90 тыс. руб. - из федерального бюджета. Фактический объем финансирования в 2024 году составил 73 735,57 тыс. руб. (95,84% к плану): 27 100,91 тыс.руб. - из местного бюджета, 32 725,67 тыс.руб. – из областного бюджета, 13 908,99 тыс. руб. - из федерального бюджета.

В рамках основного мероприятия 1 «Осуществление полномочий по социальной поддержке отдельных категорий граждан» проведены тематические мероприятия, участниками, которых стали дети с ограниченными возможностями, инвалиды, многодетные, малообеспеченные семьи, ветераны, жители города пожилого возраста, опекунские семьи, работники учреждений социальной защиты и здравоохранения Борисоглебского округа, в целом около 500 человек.

Обязательства по направлениям основного мероприятия: «Выплата единовременного пособия при увольнении», «Доплаты к пенсиям муниципальных служащих» выполнены в полном объеме.

За адресной социальной помощью в 2024 году обратились 7 человек. Соответствующая выплата была произведена из бюджета Борисоглебского городского округа.

Организован пункт временного пребывания граждан, вынужденно покинувших территории ЛНР, ДНР, Украины: обеспечены комфортные условия проживания, питание.

Всего в течение отчетного периода посредством размещения в пункте временного пребывания оказана помощь 68 гражданам.

На финансирование мероприятия направлено 59 410,99 тыс. руб. (103,80% к плану).

В результате реализации мероприятия 2 «Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства» произведена выплата денежных средств на содержание детей. Затраты распределилась следующим образом:

- выплаты приемным родителям - 7 чел.;

- выплаты на содержание приемных детей - 14 чел.

- выплаты семьям опекунов - 71 чел.

Выплаты патронатной семье на содержание подопечных детей и  выплаты вознаграждения патронатному воспитателю не производилась, так как обращений граждан не поступало.

На финансирование мероприятия направлено 14 324,58 тыс. руб. (72,72% к плану).

В 2024 году в Программу были внесены изменения постановлениями  администрации городского округа: от 24.05.2024 №1434, от 13.08.2024 №2291, от 09.10.2024 №2829, от 12.12.2024 №3683, от 16.12.2024 №3732, от 28.12.2024 №3993.

Уровень достижения целевых показателей результативности выполнения мероприятий и индикаторов оценки достижения поставленных целей и задач по итогам отчетного периода составил 100%.

Все мероприятия плана реализации на 2024 год муниципальной программы «Социальная поддержка отдельной категории граждан» исполнены.

Муниципальная программа

«Обеспечение доступным и комфортным жильем

и создание эффективной системы жизнеобеспечения населения»

Целями муниципальной программы городского округа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и создание эффективной системы жизнеобеспечения населения» являются: обеспечение граждан доступным и комфортным жильём; повышение уровня благоустройства и развитие территории округа; развитие коммунальной инфраструктуры на территории округа.

На выполнение мероприятий Программы в 2024 году запланировано финансирование в размере 343 399,00 тыс. руб., в том числе: – 126 887,50 тыс.руб. - из местного бюджета, 176 011,50 тыс.руб. – из областного бюджета, 40 500,00 тыс. руб. - из федерального бюджета. Фактический объем финансирования в 2024 году составил 342 180,94 тыс. руб. (99,65% к плану): 126 496,24 тыс. руб. - из местного бюджета, 178 820,22 тыс.руб. – из областного бюджета, 36 864,48 тыс. руб. - из федерального бюджета.

В рамках реализации основного мероприятия 1 «Жилье» 74 молодым семьям городского округа предоставлены социальные выплаты на приобретение жилья за счет средств бюджета всех уровней. На эти цели направлено 44 906,40 тыс. рублей, что составило 100% к плану.

В рамках мероприятия 2 «Ремонт и переселение из аварийного жилья» проведено расселение жителей 1 дома блокированной застройки (г.Борисоглебск, ул. Сельскохозяйственная, 13 – 5 квартир). Оплачены взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов. Объем финансирования составил 15 366,25 тыс. рублей (100% к плану).

В рамках реализация мероприятия 3 «Развитие коммунальной инфраструктуры» выполнены следующие работы:

- по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования и объекта капитального строительства «Установка (строительство) блочно-модульной котельной с реконструкцией тепловых сетей по адресу г.Борисоглебск, ул.Бланская, д. 69»;

- услуги по строительному контролю по обустройству площадок ТКО;

- обустроено 28 мест накопления ТКО (28 площадок);

- приобретена коммунальная техника: автомобиль КАМАЗ с КМУ и минитрактор ZimAni, а так же мелкая коммунальная техника.

На реализацию основного мероприятия 3 направлены ассигнования в объеме 20 978,58 тыс. рублей или 96,21% к плановым значениям.

Для выполнения основного мероприятия 4 «Комплексное благоустройство городского округа» привлечены средства в размере 153 537,05 тыс. рублей (97,23% к плану).

В рамках реализации мероприятия 4 выполнены следующие работы:

- выполнены работы по водоснабжению земельных участков для семей, имеющих 3-х и более детей;

- вывезено 24 000 м3 мусора;

- выполнены работы по санитарному содержанию общественных мест, в том числе:  подметание площадей, очистка урн от мусора, очистка территорий от мусора, сдвигание снега, посыпка противогололедными материалами, погрузочные работы и перевозка грузов, очистка дорог от снега, отремонтировано 27 остановочных павильона;

- выполнены работы по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории городского округа: проведены мероприятия по отлову, транспортировке, содержанию в приюте, стерилизация, вакцинация, маркирование, чипирование - 108 голов;

- выполнены работы по благоустройству 7 дворовых территорий: ул. К.Маркса, д.137, ул. Октябрьская, д.70, ул. Советская, д.84, ул. Аэродромная, д.25, ул. Народная, д.41а, мкр.Северный, д.33, мкр. Северный, д.29;

- проведено озеленение территории округа путем высадки: тополь серебристый, катальпа прекрасная, кизильник блестящий, клен остролистный, 9000 шт. саженцев цветов петуньи; выполнены полив и прополка 1200 м2 клумб, обрезка и снос 143 деревьев;

проведены работы по удалению ветхих и аварийных деревьев;

- выполнен ремонт 102 контейнеров ТКО;

- изготовлены наградные таблички в связи с празднованием 325-летия г.Борисоглебска - 9 шт.;

- выполнен ремонт и восстановление военно-мемориальных объектов к празднованию 1 мая, 9 мая, 15 мая;

-  выполнен ремонт входной группы «Бориса и Глеба».

В рамках основного мероприятия 5 «Экология» выполнены работы:

- оказаны услуги дезинсекции (от личинок, комаров и клещей) в городском округе: на прилегающей территории к ДОЛ «Заря», ДОЛ «Дружба», МУП «Городской парк культуры и отдыха», русло реки Чигорак ДОЛ «Дружба» и ДОЛ «Заря», городской пляж на 7 км от устья реки, в 2060 м к СЗ от жилого дома по ул.Чапаева, 100, пляж на р.Ворона в районе железнодорожного моста;

- закуплено удобрение «Агро-Мастер» - 200 кг и средства защиты растений «Актара ВДГ 250 гр» - 4 шт.;

- высажены саженцы: липа - 50 шт. в сквере «Феникс» в Северном мкр., гортензия метельчатая - 4 шт. около здания администрации, самшит - 4 шт. в центре города по ул.Свободы, розы - 564 шт. в Прохоровском сквере, около здания СИЗО, в сквере около здания Сбербанка, а также на центральной площади города.

На цели реализации мероприятия израсходовано 188,93 тыс. рублей (94,94% к плану).

В рамках реализации основного мероприятия 6 «Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» выполнены работы по обустройству сквера на ул. Парковой, (оборудование сквера волейбольно - баскетбольной площадкой, площадкой для занятия воркаутом, бэнки для катания на скейте, столом для игры в теннис и столом для игры в шашки, детскими игровыми комплексами и качелями), выполнены работы по обустройству сквера «Березки»: сквер оборудован детскими игровыми комплексами, дорожками для прогулок, зимними горками. Финансирование мероприятия составило 44 564,61 тыс. рублей (109,84% к плану).

В рамках реализации основного мероприятия 7 «Региональный проект «Жилье» завершено строительство КНС с подводящим и напорным трубопроводом от Восточного микрорайона до очистных сооружений г.Борисоглебска, проведены мероприятия по повышению уровня информирования граждан о проведении голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству. Израсходовано 62 639,12 тыс. рублей (100% к плану).

В 2024 году в программу были внесены изменения постановлениями  администрации городского округа: от 28.05.2024 №1462, от 13.08.2024 №2296, от 10.10.2024 №2856, от 06.12.2024 №3603, от 28.12.2024 №3991.

Уровень достижения целевых показателей результативности выполнения мероприятий и индикаторов оценки достижения поставленных целей и задач по итогам отчетного периода составил 103%.

Необходимо продолжать мероприятия по благоустройству и поддержанию санитарного состояния городского округа.

Муниципальная программа

«Безопасность городского округа»

На выполнение мероприятий Программы в 2024 году запланировано финансирование в размере 36 815,30 тыс. руб., в том числе: – 31 019,10 тыс.руб. - из местного бюджета, 5 796,20 тыс.руб. – из областного бюджета. Фактический объем финансирования в 2024 году составил 36 011,05 тыс. руб. (97,82% к плану): 31 016,39 тыс. руб. - из местного бюджета, 4 994,66 тыс.руб. – из областного бюджета.

Муниципальная  программа включает в себя два основных мероприятия:

1. Профилактика правонарушений на территории городского округа, а так же профилактика терроризма и экстремизма.

Основными направлениями реализации мероприятия являются:

- профилактика преступлений и правонарушений на административных участках, а так же профилактика терроризма и экстремизма;

- профилактика преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних.

2. Обеспечение защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности граждан.

Основными направлениями реализации мероприятия являются:

- создание благоприятных условий для организации действий ПСО и ОПО по предупреждению и ликвидации ЧС;

- создание необходимой материально-технической базы для тушения пожаров и спасения людей.

Результаты реализации основного мероприятия 1.

За отчетный период случаев терроризма и проявлений экстремизма в Борисоглебском городском округе Воронежской области не выявлено.

Уровень преступности на 10 тыс. населения снизился на 9,5% и составил 164,0 преступлений (АППГ-181,3).

В ходе выполнения программы организована эффективная деятельность в области профилактики правонарушений на территории городского округа, в т. ч. поддержание правопорядка на улицах города и в общественных местах, профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и в молодежной среде, профилактике терроризма и экстремизма. По итогам 2024 года на 10,2% (с 1228 до 1103) снизилось число зарегистрированных преступлений (по районам области снижение на 8,4%). В отчетном периоде 2024 года число нераскрытых преступлений по всем линиям составило 613 преступлений (АППГ-582) рост  на 5,1% (по районам области снижение на 4,2%). Раскрываемость преступлений увеличилась на 1,7% и составила 524 преступления (АППГ-515)(по районам области снижение на 19,6%).

Снизилось на 2,3% (с 348 до 340) количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений (по районам области увеличение на 1,2%), на 29,1% (с 103 до 133) выросло число раскрытых преступлений (по районам области снижение на 14,4%), на 1,9% (с 212 до 216) увеличился остаток нераскрытых (по районам области увеличение на 3,7%).

Снизилось на 16,2% (с 753 до 691) (по районам области снижение на 6,4%) количество зарегистрированных преступлений, предварительное следствие по которым обязательно, где число раскрытых преступных деяний увеличилось на 14,1% (с 184 до 210) (по районам области на 18,3%), нераскрытых преступлений увеличилось на 8,0% (с 460 до 497) (по районам области снижение на 1,8%), как следствие раскрываемость составила 29,7% (АППГ-28,6%).

Уменьшилось на 16,6% (с 742 до 619) количество преступлений общеуголовной направленности (по районам области снижение на 5,8%).

Возросло на 17,8% (с 174 до 205) число раскрытых преступлений данного вида (по районам области снижение на 20,8%). Увеличился на 7,9% (с 458 до 494) остаток нераскрытых деяний (по районам области снижение на 0,6%). Эффективность раскрытия преступлений увеличилась на 1,8 п.п. (с 27,5% до 29,3%).

Сотрудники отдела МВД выполняли задачи по обеспечению охраны общественного порядка и безопасности в период проведения массовых городских мероприятий. В результате проведенных в отчетном периоде профилактических мероприятий на территории Борисоглебского городского округа не допущено преступлений террористической направленности и массовых беспорядков.

На 38,1% (с 21 до 13) сократилось количество преступлений, совершенными несовершеннолетними и при их участии (по районам области снижение на 13%), количество тяжких и особо тяжких увеличилось на 60,0% (с 5 до 8).

На 11,2 % (с 18 до 16) сократилось количество подростков, принявших участие в совершении преступления (по районам области снижение на 0,6%). На 58,3% (с 72 до 30) сократилось количество преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних.

За 12 месяцев 2024 года на территории Борисоглебского городского округа было зарегистрировано 639 ДТП (АППГ-657) снижение на 2,8%, из них:

- с пострадавшими 116 чел. (АППГ- 97) рост на 19,6%;

- ранено 153 чел. (АППГ-132) рост на 15,9%;

- погибли 13 чел (АППГ-3) рост на 333,3%;

- с участием несовершеннолетних 28 ДТП (АППГ-19) рост на 47,4%;

- по вине водителей в состоянии опьянения -16 ДТП (АППГ- 9) рост на 77,8%;

- по вине пешеходов 7 ДТП (АППГ-7).

За 2024 год было выявлено и пресечено 3151 ПДД (АППГ-3858)-снижение на 18,3%.

На реализацию основного мероприятия затрачено 1 807,78 тыс. руб. (100% к плану).

При реализации основного мероприятия 2 обеспечена деятельность МБУ «Объединенной службы спасения и обеспечения пожарной безопасности», обеспечена безопасность граждан и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций.

Денежные средства израсходованы на организацию деятельности МБУ «Объединенной службы спасения и обеспечения пожарной безопасности». Проведены мероприятия по созданию минерализированных противопожарных полос на территориях сельских населенных пунктов. Устранение аварийности участка канализационного коллектора по ул. Первомайской в г. Борисоглебске.

Также в результате оперативных мер удалось добиться значительного снижения случаев гибели людей от ЧС, пожаров и происшествий различного масштаба (с 6 до 2).

Стоимость материально-технической базы бюджетного учреждения «Объединенная служба спасения и обеспечения пожарной безопасности»  в 2024 году увеличилась и составила 27 220,40 тыс.руб., что составило 131% от спланированного из-за корректировок бюджета в текущем году.

По результатам расходы на финансирование мероприятия 2 составили 34 203,27 тыс. рублей (97,7% к плану).

В 2024 году в Программу были внесены изменения постановлениями  администрации городского округа: от 15.05.2024 №1290, от 13.08.2024 №2295, от 10.10.2024 №2854, от 11.12.2024 №3653, от 13.12.2024 №3719, от 27.12.2024 №3950).

Уровень достижения целевых показателей результативности выполнения мероприятий и индикаторов оценки достижения поставленных целей и задач по итогам отчетного периода составил 249%.

Все мероприятия программы выполнены.

Муниципальная программа

«Развитие культуры и туризма»

На выполнение мероприятий Программы в 2024 году запланировано финансирование в размере 203 185,90 тыс. руб., в том числе: 6 426,00 тыс. руб. – из федерального бюджета, 3 664,70 тыс. руб. – из областного бюджета, 180 830,20 тыс. руб. - из местного бюджета, 12 265,00 тыс. руб. – привлеченные средства. Фактический объем финансирования в 2024 году составил 211 742,07 тыс. руб. (104,21% к плану): 7 371,96 тыс.руб. – из федерального бюджета, 2 718,74 тыс.руб. – из областного бюджета, 180 736,75 тыс.руб. - из местного бюджета, 20 914,62 тыс. руб. - привлеченные средства.

За отчетный период реализации муниципальной программы обеспечено качественное предоставление услуг населению учреждениями, работающими в сфере культуры городского округа: Борисоглебской Централизованной библиотечной системой, Централизованной клубной системой, Борисоглебским историко-художественным музеем, Борисоглебским драматическим театром им. Н.Г. Чернышевского, детским Домом культуры «Радуга», детской школой искусств №1 им. В.П. Вишневецкого, детской школой искусств №2, детской художественной школой им. А.П. Рябушкина.

В рамках реализации основного мероприятия 1 «Развитие библиотечного дела» созданы условия для обеспечения деятельности  5 городских,  9 сельских библиотек и 1 библиотечного пункта. Обеспечена сохранность и эффективное функционирование учреждения, плановое увеличение средней заработной платы, сохранность и развитие кадрового потенциала.

Все 14 муниципальных библиотек имеют доступ к сети Интернет. Работает 10 точек доступа пользователей к электронным полнотекстовым ресурсам Национальной электронной библиотеки (НЭБ).

Осуществлялось внестационарное обслуживание 10 населенных пунктов (г.Борисоглебск - ул. Аэродромная), сел Старая Воскресеновка, Нововоскресеновка, Горелка, Ульяновка, Тюковка, Калинино, поселков Подстепки, Чибизовка и Селома.

Всего на реализацию мероприятия затрачено 24 749,06 тыс. рублей (99,98% к плану).

В результате реализации основного мероприятия 2 «Развитие музейного дела» созданы условий для деятельности  основного здания музея и картинной галереи им. П.И. Шолохова. Обеспечена сохранность и эффективное функционирование учреждения, плановое увеличение средней заработной платы, сохранность и развитие кадрового потенциала.

В отчетный период обеспечена работа 9 постоянных и 25 временных тематических выставок, а также 2-х передвижных. Продолжается научно-исследовательская, научно-просветительская, фондовая работа.

Всего на реализацию мероприятия затрачено 13 626,86 тыс. рублей (105,29% к плану).

В результате реализации основного мероприятия 3 «Развитие театрального искусства» созданы условия для деятельности драмтеатра. Обеспечена сохранность и эффективное функционирование учреждения, плановое увеличение средней заработной платы, сохранность и развитие кадрового потенциала.

Осуществлена постановка 8 спектаклей, в том числе 2-х спектаклей «Рядовые» и «Метель» (А. Пушкин) в рамках федерального проекта по поддержке творческой деятельности муниципальных театров «Культура малой родины».

Всего на реализацию мероприятия затрачено 40 293,73 тыс. рублей (114,69% к плану).

В ходе реализации основного мероприятия 4 «Развитие дополнительного образования детей в сфере музыкального и изобразительного искусства» созданы условия для деятельности  ДШИ №1 им. В.П. Вишневецкого, ДШИ №2, ДХШ им. А.П. Рябушкина. Обеспечена сохранность и эффективное функционирование учреждений, плановое увеличение средней заработной платы, сохранность и развитие кадрового потенциала.

В ДХШ им. А.П. Рябушкина произведен ремонт одного кабинета, установлено оповещение при угрозах.

В ДШИ №1 им. В.П. Вишневецкого проведен ремонт потолков 7 кабинетов, установлена система контролируемого допуска, тревожная кнопка и система оповещения при угрозе.

В ДШИ № 2 ремонт одного кабинета, установлена тревожная кнопка.

Всего на реализацию мероприятия затрачено 57 065,97 тыс. рублей (99,53% к плану).

В результате  реализации основного мероприятия 5 «Сохранение и развитие традиционной народной культуры, народных художественных промыслов» созданы условия для деятельности Детского Дома культуры «Радуга», Центрального Дворца культуры «Звездный», Дома ремесел, 14 сельских учреждений культуры. Обеспечена сохранность и эффективное функционирование учреждений, плановое увеличение средней заработной платы, сохранность и развитие кадрового потенциала.

Осуществлялась работа 254 клубных формирований с количеством участников 2457 чел.

Организованы культурно-массовые мероприятия: народные гуляния «Широкая масленица», церемония награждения талантливой молодежи «Виват, Борисоглебск!», День Победы, День города, День России, мероприятия, посвященные профессиональным праздникам, Году семьи; реализованы проекты «Настроение - лето», «Борисоглебский Арбат». Обеспечено участие округа во Всероссийском фестивале народной песни, музыки и танца «На родине М.Е.Пятницкого», областных фестивалях народного творчества «Край Воронежский – песенный край», «Воронеж фольклорный», «Русь песенная, Русь мастеровая», «Воронеж - город-сад» и др. Произведено озвучивание центральной площади в рамках государственных праздников, новогодних праздничных дней, монтаж/демонтаж новогодней елки на площади им. Ленина.

Общий объем финансирования мероприятия составил 66 089,50 тыс. рублей (104,38% к плану).

В рамках реализации основного мероприятия 6 «Развитие внутреннего туризма» разрабатывались проекты: «Деревня-тур» (туристический экскурсионный маршрут выходного дня), состоялось открытие музея деревянного зодчества (сохранение элементов традиционной резьбы).

Финансирование на реализацию основного мероприятия в 2024 году не предусмотрено.

В результате реализации основного мероприятия 7 «Строительство и оснащение организаций сферы культуры» в МБУК БГО «Драмтеатр» в рамках федерального партийного проекта «Культура малой родины» закуплены: микрофон, гарнитура, строительный пылесос для уборки большого и малого зрительных залов, ноутбук; дыммашина, швейная машина, сварочный аппарат, углошлифовальная машина, аккумуляторная дрель-шуруповерт, токарный станок по дереву, манекены; одежда сцены; швейная машина-оверлок. Заключены договоры на инсценировку, с художником-постановщиком, с художником по костюмам. Приобретен расходный материал для изготовления декораций, сценические костюмы, сценическая обувь, головные уборы и т.д., реквизит бутафории.

В отчетном году улучшена материально-техническая база Макашевского сельского Дома культуры: закуплены муфельная печь, гончарный круг, цифровое пианино, мебель, световое оборудование.

МБУК БГО «БЦБС» приобретено 528 экземпляров новой литературы для общедоступных библиотек городского округа.

Всего на реализацию основного мероприятия затрачено 5 188,56 тыс. руб. (103,67% к плану).

В ходе реализации основного мероприятия 8 «Региональный проект «Цифровая культура» приобретено следующее оборудование: ТВ-панель, ноутбук, акустическая система, микшерный пульт, микрофоны, стационарная индукционная система для слабослышащих. 6 июня состоялось торжественное открытие виртуального концертного зала в детской городской библиотеке им. Ю.Ф.Третьякова МБУК БГО «БЦБС».

По результатам расходы на финансирование мероприятия составили 612,38 тыс.руб. (100% к плану).

В результате реализации основного мероприятия 9 «Региональный проект «Культурная среда» для технического оснащения МБУК БГО «БИХМ» закуплены и поставлены: осветительное оборудование для художественной подсветки картин, шинопровод, цифровая фотокамера, объектив и вспышка, специализированное оборудование для хранения музейных предметов, архивные металлические шкафы, МФУ, осушители и увлажнители воздуха, кондиционер бытовой и приточно-вытяжная установка, термогигрометры, экран для проектора, портативная колонка.

Финансирование основного мероприятия составило 4 116,01 тыс.руб., или 100,82% к плану.

Основное мероприятие 10 «Региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» включено в состав муниципальной программы по итогам формирования бюджета на 2025-2027 годы. В течение отчетного периода реализация мероприятия не осуществлялась.

В 2024 году в Программу были внесены изменения постановлениями  администрации городского округа: от16.05.2024 №1310, от 08.08.2024 №2245, от 14.10.2024 №2866, от 13.12.2024 №3708, от 13.12.2024 №3709, от 27.12.2024 №3940.

Уровень достижения целевых показателей результативности выполнения мероприятий и индикаторов оценки достижения поставленных целей и задач по итогам отчетного периода составил 118,9%.

Все мероприятия программы выполнены.

Муниципальная программа

«Развитие физической культуры и спорта»

Реализация программы осуществляется в рамках четырех основных мероприятий: «Развитие детско-юношеского спорта», «Развитие массового спорта», «Строительство, ремонт и реконструкция физкультурно-спортивных сооружений», «Региональный проект «Спорт-норма жизни».

На выполнение мероприятий Программы в 2024 году запланировано финансирование в размере 81 494,20 тыс. руб., в том числе: - 79 328,80 тыс.руб. – из областного бюджета, 2 165,4 тыс. руб. - из местного бюджета. Фактический объем финансирования в 2024 году составил 71 674,25 тыс. руб. (87,95% к плану): 2 165,26 тыс.руб.- из местного бюджета, 67 572,24 тыс.руб.- из областного бюджета, 1 936,75 тыс.руб. – привлеченные средства.

В результате реализации основного мероприятия 1 «Развитие детско-юношеского спорта» доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов достигла 92%, что составляет 9 625 человек.

В 2024г. количество спортсменов, выполнивших массовые спортивные разряды, составило 1 042 человека.

Кандидатами, в том числе сборной команды ВО, по различным видам спорта являются 55 учащихся  БСШ.

Доля граждан, принявших участие в выполнении нормативов «Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)», в общей численности населения от 6 до 80 лет и старше – 23%.

Сборная команда учащихся БГО заняла 4 общекомандное место в XXI Спартакиаде учащихся Воронежской области.

Финансирование основного мероприятия составило 4 796,66 тыс. руб., или 126,34% к плану.

Основное мероприятие 2 «Развитие массового спорта» профинансировано в объеме 4 548,89 тыс. рублей (125,93% к плану).

Доля граждан, постоянно занимающихся физической культурой и спортом в общем числе жителей в возрасте от 3 до 79 лет и старше (за исключением лиц, имеющих противопоказания и ограничения для занятий ФКиС), возросла до 60,5% (36 300 человек).

В соответствии с календарным планом на территории городского округа проведено 180 спортивно-массовых мероприятий, организовано свыше 110 выездов на соревнования различного уровня.

В полном объеме осуществлялись организационно-методические мероприятия и информационное освещение спортивно-массовых мероприятий.

Были организованы семинары - совещания с тренерско-преподавательским составом БСШ, преподавателями и учителями физической культуры по вопросам:

- организации и развития футбола на территории БГО;

- организации и проведения тестовых сдач нормативов «Всероссийского Комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);

- подготовки и участия в Спартакиаде допризывной молодежи Воронежской области;

- организации и проведения Спартакиады школьников;

- подготовки и проведения круглогодичной Спартакиады г.Борисоглебска среди высших, средних специальных учебных заведений и учебных заведений начального профессионального образования.

Информация о здоровом образе жизни, о результатах по различным видам спорта еженедельно публикуется в средствах массовой информации.

За отчетный период опубликовано на официальном сайте МБУДО «БСШ», в Контакте, на сайте администрации БГО более 400 информационных материалов о спортивных мероприятиях.

В рамках реализации мероприятия 3 «Строительство, ремонт и реконструкция физкультурно-спортивных сооружений Борисоглебского городского округа» в 2024 введены в строй 3 спортивных объекта, из них 2 объекта в селах округа.

Планируется продолжение строительства СОК с плавательным бассейном, ФОК в Юго-Восточном м-не.

На финансирование мероприятия направлено 62 328,70 тыс. руб. (84,13% к плану).

В рамках реализации мероприятия 4 «Региональный проект «Спорт-норма жизни» в 2024 году мероприятия по строительству спортивных объектов не запланированы, финансирование не предусмотрено.

В 2024 году в Программу были внесены изменения постановлениями  администрации городского округа: от 16.05.2024 №1309, от 20.08.2024 №2349, от 15.10.2024 №2898, от 10.12.2024 №3636, от 16.12.2024 №3729, от 27.12.2024 №3943.

Уровень достижения целевых показателей результативности выполнения мероприятий и индикаторов оценки достижения поставленных целей и задач по итогам отчетного периода составил 104,3%.

Муниципальная программа

«Экономическое развитие и инновационная экономика»

Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» утверждена постановлением администрации городского округа от 16.08.2022 №2324.

Разработчиком и ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел социально-экономического развития территории.

На выполнение мероприятий Программы в 2024 году запланировано финансирование в размере 44 331,57 тыс. руб., в том числе: 4 531,57 тыс. руб. - из бюджета городского округа, 39 800,00 тыс. руб. - привлеченные средства. Фактический объем финансирования в 2024 году составил 100% к плановому значению.

В 2024 году в рамках программы реализовывались 6 основных мероприятий. За отчетный период были достигнуты следующие результаты.

Основное мероприятие 1. «Развитие промышленного потенциала городского округа» направлено на оказание организационной поддержки предприятий путем информирования о государственных мерах поддержки в части повышения производительности труда; обеспечение информационного обмена между предприятиями в области реализации мероприятий по повышению производительности труда и тиражированию положительного опыта реализации мероприятий по повышению производительности труда, а также оказание консультационной и информационной поддержки в сфере инновационного развития.

Организовано информирование организаций городского округа об основных  критериях участия в Национальном проекте «Производительность труда» и взаимодействие со специалистами АНО «Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Воронежской области».

С целью  популяризации национального проекта «Производительность труда» (далее – Проект) сформированы материалы о результатах реализации Проекта в АО «Теплохим», АО «Борисоглебский трикотаж», ООО ИТЦ «Нефтемаш-инжиниринг», ООО «Торговый дом «Олимп». Для привлечения предприятий городского округа к участию в Проекте проводится индивидуальная работа с руководителями предприятий – потенциальными участниками. 17.05.2024 года проведен круглый стол по вопросу реализации Проекта. В  отчетном году к Проекту присоединились еще 4 предприятия городского округа: ООО «БорНефтеПром», ООО ПК «Спецмаш», АО «Борхиммаш», АО «БМКК». Информация о результатах реализации Проекта направлена в управление по контролю и профилактике коррупционных правонарушений Правительства Воронежской области.

По итогам 2024 года обеспечен рост объема промышленного производства к уровню 2016 года в 2,5 раза. Производительность труда в промышленности составила 8,6 млн. рублей на одного работника (в 1,7 раза больше планового значения).

При активном участии  предприятий городского округа продолжил реализацию социальный проект «Работа в Борисоглебске». Проект направлен на рациональное использование мобильной рабочей силы и популяризацию предприятий городского округа. На официальном сайте администрации  городского округа в  специально созданном разделе для населения - «Работа в Борисоглебске» размещалась общая информация о  социально-экономическом развитии городского округа  и актуализированные  сведения о предприятиях-участниках Проекта  (новости о производственных и социальных достижениях предприятий, а также информация о вакансиях).

В рамках мероприятия актуализирован реестр предприятий, выпускающих инновационную продукцию. В отчетном году АО «Борхиммаш» отгружена инновационная продукция и обеспечено представление статистической отчетности по форме № 4 –инновация.

В рамках соглашения между администрацией Борисоглебского городского округа Воронежской области, ООО ПК «Спецмаш» и бюджетным учреждением здравоохранения Воронежской области «Борисоглебская районная больница» в 2024 году в округе проходила акция - «Будь счастлив, малыш!», в рамках которой семьям с новорожденными детьми выдавались сертификаты на приобретение детских принадлежностей в одном из магазинов-партнеров акции. За отчетный период в округе выдано 364 сертификата.

В декабре 2024 года подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве, в соответствии с которым в 2025 году финансовую поддержку акции будет оказывать ООО «ЗНИГО».

На выполнение основного мероприятия в 2024 году запланировано финансирование в размере 9,3 тыс. руб. из бюджета городского округа. Фактический объем финансирования составил 99,46% к плановому значению.

Реализация основного мероприятия 2. «Формирование благоприятной инвестиционной среды» осуществлялась по следующим направлениям: формирование и продвижение инвестиционного имиджа городского округа; совершенствование нормативно-правовой базы, направленной на развитие форм муниципальной поддержки инвестиционных проектов и механизмов муниципально-частного партнерства в инвестиционной сфере; совершенствование муниципальной политики и реализации функций в сфере земельных отношений, инфраструктуры пространственных данных городского округа

Мероприятия по формированию и продвижению  инвестиционного имиджа городского округа реализовывались за счет информационного обеспечения инвестиционной деятельности. Обновлена база данных о незадействованных производственных площадях  и свободных земельных участках организаций городского округа. Информация  направлена в ГКУ ВО «Агентство по привлечению инвестиций и региональному развитию».

Актуализированный инвестиционный паспорт БГО ВО направлен в ГКУ ВО «АПИиРР» для размещения на Инвестиционном портале Воронежской области в разделе «Презентации региона».

На территории городского округа сформирована нормативно-правовая база, регламентирующая поддержку инвестиционной деятельности.

В отчетном периоде приняты нормативно-правовые акты, регулирующие развитие муниципально–частного партнерства на территории городского округа: постановление АБГО ВО от 29.02.2024 №524 «Об утверждении перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2024 году», постановление АБГО ВО от 29.02.2024 №537 «О создании совета по улучшению инвестиционного климата при главе администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области», распоряжение АБГО ВО от 06.03.2024 №53-р «О назначении инвестиционного уполномоченного»,  постановление АБГО ВО от 23.05.2024 №1423 «О внесении изменений в постановление администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области от 22.02.2018 №451 «Об утверждении Порядка  осуществления отдельных полномочий в сфере муниципально-частного партнерства в Борисоглебском городском округе  Воронежской области», постановление АБГО от 27.08.2024 №2411 «Об организации работы по сопровождению инвестиционных проектов на территории Борисоглебского городского округа Воронежской области», постановление АБГО от 08.11.2024 №3204 «Об утверждении Положения об  инвестиционном уполномоченном в Борисоглебском городском округе Воронежской области». Решением БГД БГО ВО от 02.11.2024 №285 утвержден Перечень показателей эффективности деятельности главы администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области и инвестиционного уполномоченного Борисоглебского городского округа Воронежской области.

В министерство экономического развития Воронежской области направлялась информация об участии БГО ВО в реализации Регионального инвестиционного стандарта.

С целью оказания информационной поддержки потенциальным инвесторам для привлечения частных инвестиций в создание объектов общественной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности, на официальном сайте администрации городского округа создана вкладка «МЧП». Разработаны инвестиционные предложения по проектам, реализация которых возможна с использованием механизмов МЧП, информация направлена в министерство экономического развития Воронежской области.

Обеспечено обновление структуры инвестиционного раздела официального сайта администрации городского округа в соответствии с рекомендациями министерства экономического развития Воронежской области: содержание раздела оформлено в виде кликабельных вкладок с ключевой информацией.

За 2024 год показатель «Объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения» по предварительным данным составил 71,0 тыс. рублей (в 3,1 раза больше  планового значения).

Для развития инвестиционной активности в отчетном году осуществлялись меры по совершенствованию системы управления градостроительным развитием территории.

Проводилась работа по направлению в министерство архитектуры и градостроительства Воронежской области необходимых документов для наполнения Государственной информационной системы Воронежской области «Обеспечение градостроительной деятельности Воронежской области» (ГИС ВО «ОГД ВО»). На отчетную дату направлено 89 документов.

В течение отчетного периода выдано: разрешения на строительство - 30 шт, разрешения на ввод объекта в эксплуатацию - 34 шт; подготовлены и выданы градостроительные планы земельных участков - 48 шт;  уведомлений о соответствии планируемых строительства или реконструкции объектов ИЖС или садовых домов - 185 шт, уведомлений о соответствии окончания строительства или реконструкции объектов ИЖС или садовых домов - 175 шт; актов освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала - 1 шт.

Отделом архитектуры администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области была проведена процедура по утверждению проекта решения «О внесении изменений в Генеральный план Борисоглебского городского округа Воронежской области, утвержденный решением Борисоглебской городской Думы Борисоглебского городского округа Воронежской области от 06.07.2011 №388» для изложения новой редакции функциональных зон населенных пунктов г. Борисоглебск, с. Чигорак, с. Богана, с. Макашевка, с. Махровка, с. Третьяки, с. Губари, с. Тюковка, п. Чибизовка, с. Старовоскресеновка, с. Калинино, с. Петровское, с. Горелка, п. Калинино, п. Ивановка, п. Чуриловка, с. Танцырей, п. Мировой Октябрь, п. Миролюбие, д. Селома, с. Новоскресеновка, с. Ульяновка, п. Подстепки, п. Ростань, п. Звегинцево.

В рамках заключенного муниципального контракта от 20.09.2021 №131300011221000217 между администрацией Борисоглебского городского округа Воронежской области и ООО «Центр картографии и территориального планирования» на оказание услуг по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план Борисоглебского городского округа Воронежской области специалистами отдела архитектуры администрации городского округа были проведены необходимые мероприятия по согласованию и утверждению проекта внесения изменений в Генеральный план Борисоглебского городского округа Воронежской области, утвержденный решением Борисоглебской городской Думы Борисоглебского городского округа Воронежской области от 06.07.2011 №388.

Целью разработки градостроительной документации являлось обеспечение устойчивого развития территории Борисоглебского городского округа, ее рационального использования, привлечения инвестиций, обеспечения потребности населения. В этой связи, в генеральный план Борисоглебского городского округа вносились изменения в части:

- отображения границ Борисоглебского городского округа в соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРН;

- приведения текстовых и графических материалов в соответствие действующему градостроительному законодательству;

- актуализации сведений о существующих и планируемых объектах федерального, регионального и местного значения, расположенных на территории Борисоглебского городского округа;

- корректировки существующего функционального зонирования территории населенных пунктов в соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРН и фактическим использованием территории;

- актуализации мероприятий по размещению объектов капитального строительства в соответствии с градостроительной документацией вышестоящего уровня;

- актуализации мероприятий по размещению объектов местного значения на территории Борисоглебского городского округа и определение мест размещения таких объектов, а также отображения инвестиционных проектов;

- актуализации сведений о зонах с особыми условиями использования территории;

- приведения графических материалов в соответствие с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 №10 (ред. от 09.08.2018) «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 №793» (зарегистрировано в Минюсте России 31.01.2018 №49832);

- корректировки ранее установленных границ населенных пунктов Борисоглебского городского округа, в том числе графического и координатного описания границ населенных пунктов: город Борисоглебск, село Горелка, посёлок Мировой Октябрь, село Ульяновка, село Третьяки, село Нововоскресеновка, село Танцырей, исключения пересечений с границами земельных участков, сведения о которых содержатся в ЕГРН;

- установления границ населенных пунктов: посёлок Звегинцево, посёлок Ивановка, село Макашевка, село Махровка, посёлок Миролюбие, посёлок Подстёпки, посёлок Ростань, деревня Селома, село Старовоскресеновка, село Тюковка, посёлок Чибизовка, посёлок Чуриловка, подготовки приложения к генеральному плану содержащего становления  границ населенных пунктов (графическое и координатное описания границ населенных пунктов).

В результате проведенных мероприятий 1 февраля 2024 Генеральный план Борисоглебского городского округа Воронежской области утвержден в новой редакции решением Борисоглебской городской Думы Борисоглебского городского округа Воронежской области №234.

Осуществлено участие во Всероссийском конкурсе «Въездные стелы муниципальных образований и входные группы общественных пространств» в номинации: входные группы общественных пространств.

Финансирование на реализацию основного мероприятия в 2024 году не предусмотрено.

Основное мероприятие 3. Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства.

Целью основного мероприятия является создание благоприятных условий для развития и устойчивой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Борисоглебского городского округа Воронежской области.

Для ее достижения в 2024 году в округе реализован ряд мероприятий, в результате субъекты малого и среднего бизнеса были обеспечены информационной, методической, консультационной поддержкой.

Расширен доступ субъектов предпринимательской деятельности к финансово-кредитным и материальным ресурсам. Организована выставочно-ярмарочная деятельность. Оказана имущественная и финансовая поддержка субъектам предпринимательства.

АНО «БЦПП» за отчетный период оформлено 20 микрозаймов субъектам МСП на сумму 39 800 тыс. руб. через Фонд развития предпринимательства Воронежской области; 4 субъектам МСП предоставлено поручительство Гарантийного Фонда  Воронежской области на сумму 2,8 млн. руб.; проведено 2 семинара по теме «Программы государственной поддержки субъектов МСП и самозанятых» для 29 безработных граждан. АНО «БЦПП» в отчетный период оказано 4 310 услуг для субъектов МСП.

Осуществлял работу координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства при главе администрации. В отчетном году состоялось 2 заседания, работа координационного совета освещалась на официальном сайте администрации в сети Интернет.

На официальном сайте администрации в течение года велась информационная страница «Предпринимательство», где размещались нормативно-правовые акты, информация о видах поддержки МСП, проводимых конкурсах, обучающих программах, вебинарах и иная информация, представляющая интерес для предпринимателей.

Осуществлялось информирование субъектов предпринимательства о проводимых Корпорацией МСП, Центром «Мой бизнес» обучающих вебинарах, обучающих мероприятиях для участников оборота товаров, подлежащих обязательной маркировке.

Администрацией округа оказана консультативная и методическая помощь по вопросам, регулирующим отношения в сфере предпринимательской деятельности, 201 представителю малого и среднего бизнеса. Проведены публичные консультации по оценке регулирующего воздействия 22 проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе 6 действующих НПА, затрагивающих интересы предпринимательской и иной экономической деятельности. В рамках очередного «Мониторинга развития предпринимательства, выявления проблем и препятствий, сдерживающих развитие малого и среднего предпринимательства Воронежской области»  проведено анкетирование 145 субъектов МСП, из них 15 субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа приняли участие в совещании, проводимом ВОО «ОПОРА РОССИИ», на которой освещен ряд вопрос, касающихся ведения предпринимательской деятельности.

Предоставлена муниципальная имущественная поддержка 10 субъектам предпринимательства.

За счет средств, поступивших в бюджет городского округа за 9 месяцев 2024 года и 4 квартал 2023 года в виде единого норматива отчисления от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения - по нормативу 1%, трем субъектам МСП предоставлены субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования для создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) на общую сумму 4,5 млн. руб. (ОАО БКМЗлит», ИП Федорова Л.В. ООО «ЗНИГО»).

По результатам проведенных конкурсов на размещение нестационарных торговых объектов на территории городского округа 15 субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлено право на размещение 29 нестационарных торговых объектов на территории городского округа.

Ежеквартально осуществлялся мониторинг деятельности субъектов малого и среднего бизнеса и организаций, образующих инфраструктуру поддержки предпринимательства.

Организовано участие делегации предпринимателей в областном Форуме предпринимателей и ежегодной Премии имени Вильгельма Столля. Мероприятие прошло 23 мая текущего года в г. Воронеж. 4 субъекта малого предпринимательства городского округа подали заявки на соискание указанной Премии. Победителями признаны: генеральный директор ООО «Торговый Дом «Олимп» Папоров Константин Юрьевич в номинации «Бизнес, проверенный временем» и заместитель директора ООО «Маслозавод Третьяковский» Ширяев Дмитрий Геннадьевич в номинации «Успешный молодежный бизнес».

24 мая на территории городского округа проведено праздничное мероприятие, посвященное Дню Российского предпринимательства.

Организовано участие 2 торговых предприятий в 3 номинациях в областном конкурсе в сфере торговли, в результате ООО «Торговый Дом «Олимп» признано победителем в номинации «Лучшая торговая сеть».

Обеспечено участие 4 товаропроизводителей в выставке III международного Форума «Воронеж торговый». Субъекты малого и среднего предпринимательства приняли участие в IX Воронежском Форуме предпринимателей.

При активном участии малого предпринимательства продолжал реализацию проект «Карта жителя Борисоглебского городского округа». Согласно проекту держатели Карты (льготные категории граждан) получают право на получение скидок на товары (работы, услуги), добровольно представляемых субъектами предпринимательства, зарегистрированными на территории округа. В 2024 году в проекте участвовало 34 субъекта МСП - 74 объекта, в том числе: 1 тренажерный зал, 24 аптеки, 48 магазинов по продаже продовольственных и непродовольственных товаров, 1 парикмахерская.

Реализация данного проекта позволила повысить имидж предпринимательства, социальную ответственность бизнеса, при этом создать условия для добросовестной конкуренции, когда при снижении цен для потребителей, предприниматели получили увеличение объемов продаж, популяризацию своего бизнеса.

На выполнение основного мероприятия в 2024 году запланировано финансирование в размере 44 282,77 тыс. руб., в том числе 39 800,0 тыс. руб. - привлеченные средства (Фонд развития предпринимательства Воронежской  области) и 4 482,77 тыс. руб. - бюджета Борисоглебского городского округа Воронежской области. Фактический объем финансирования составил 100% к плановому значению.

Основное мероприятие 4. Защита прав потребителей.

Основное мероприятие программы направлено на широкомасштабную пропаганду правовых знаний в области защиты прав потребителей через средства массовой информации, сеть Интернет, посредством методической и консультационной помощи, просветительной работы с хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на потребительском рынке округа.

Финансирование на реализацию основного мероприятия в 2024 году не предусмотрено.

В отчетном году администрацией Борисоглебского городского округа проведены консультации для 254 граждан по вопросам защиты прав потребителей, в ходе которых потребителям оказана помощь в составлении заявлений, претензий, разъяснены права, даны конкретные рекомендации.

В рамках работы межведомственной комиссии по развитию потребительского рынка и защите прав потребителей, организовано взаимодействие между администрацией городского округа, контролирующими и надзорными службами по обмену информацией о выявленных фактах реализации в торговой сети фальсифицированной, некачественной продукции для принятия необходимых мер.

Налажено взаимодействие по вопросам защиты прав потребителей между администрацией городского округа и территориальным отделом Роспотребнадзора. На официальном сайте администрации городского округа размещается информация для населения о проводимых Роспотребнадзором «горячих линиях» по вопросам защиты прав потребителей.

Доля потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке, от общего  количества поступивших обращений составила 98,2%.

Все запланированные на год мероприятия реализованы, что позволило достигнуть запланированных результатов. О повышении уровня правовой грамотности и информированности населения, руководителей и сотрудников организаций сферы потребительского рынка в вопросах защиты прав потребителей свидетельствует увеличение доли потребительских споров, решенных в досудебном порядке.

В рамках основного мероприятия 5 «Совершенствование системы управления экономическим развитием округа» на территории городского округа разработаны и утверждены нормативные правовые акты, формирующие систему стратегического планирования.

На выполнение основного мероприятия в 2024 году запланировано финансирование в размере 39,5 тыс. руб. из бюджета городского округа. Фактический объем финансирования составил 100% к плановому значению.

Подготовлена и напечатана брошюра «Отчет о результатах деятельности администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области за 2023 год».

Проведен мониторинг исполнения плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа. Отчет о ходе реализации мероприятий плана за 2023 год направлен в министерство по развитию муниципальных образований Воронежской области.

Сформирован и представлен в БГД БГО ВО отчет о ходе реализации и об оценке эффективности  в 2023 году муниципальных программ Борисоглебского городского округа Воронежской области (утвержден решением от 25.04.2024 №258).

Ко Дню предпринимательства подготовлены и напечатаны поздравительные открытки и пригласительные билеты.

Разработан и направлен в МЭР ВО предварительный Прогноз социально-экономического развития БГО ВО на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

Разработан, согласован, направлен в МЭР ВО, а также утвержден постановлением администрации от 10.09.2024 №2539 и зарегистрирован в системе «ГАС «Управление» с присвоением реестрового номера Прогноз социально-экономического развития БГО ВО на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

Актуализирован План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития БГО ВО на 2019-2035 годы (постановление администрации городского округа от 16.12.2024 №3721).

Организована актуализация муниципальных программ в соответствии с решениями БГД БГО ВО от 25.04.2024 №257, от 01.08.2024 №282, от 02.10.2024 №283, от 28.11.2024 №309, от 24.12.2024 №№315-316.

В рамках основного мероприятия 6 «Содействие деятельности курируемых обществ с ограниченной ответственностью, в уставном капитале которых доля Борисоглебского городского округа Воронежской области составляет 100 процентов» оказывалась информационная поддержка курируемому отделом социально-экономического развития территории администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области обществу с ограниченной ответственностью «Борисоглебский гостинично-рыночный комплекс». Финансирование на реализацию мероприятия в 2024 году не предусмотрено.

В 2024 году в программу были внесены изменения постановлениями  администрации городского округа: от 28.02.2024 №493, от 06.05.2024 №1215, от 08.11.2024 №3203, от 12.12.2024 №3681, от 26.12.2024 №3890.

Уровень достижения целевых показателей результативности выполнения мероприятий и индикаторов оценки достижения поставленных целей и задач по итогам отчетного периода составил 137,8%.

Все запланированные к реализации мероприятия муниципальной программы на 2024 год выполнены.

Реализация муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» в 2025 году нацелена на повышение инвестиционной привлекательности городского округа, дальнейшую поддержку  инновационно-активных предприятий и создание благоприятных условий для устойчивой деятельности  и развития малого и среднего предпринимательства городского округа.

Муниципальная программа

«Развитие транспортной системы»

На выполнение мероприятий Программы в 2024 году запланировано финансирование в размере 148 214,70 тыс. руб., в том числе – 30 525,80 тыс. руб. - из местного бюджета, 117 688,90 тыс. руб. – из областного бюджета. Фактический объем финансирования в 2024 году составил 147 855,42 тыс. руб. (99,76% к плану), из них: 30 299,93 тыс.руб. - из местного бюджета, 117 555,49 тыс.руб. – из областного бюджета.

Целью муниципальной программы «Развитие транспортной системы» является развитие современной и эффективной автомобильной дорожной инфраструктуры с целью повышения уровня безопасности дорожного движения, доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения округа.

Программа реализуется в рамках 3 основных мероприятий: «Повышение безопасности дорожного движения», «Организация дорожной деятельности» и «Развитие сети регулярных автобусных маршрутов».

Средства основного мероприятия 1 «Повышение безопасности дорожного движения» израсходованы на монтаж новых и замену 24 дорожных знаков, закупку 531 шт. новых знаков, нанесение 5 202,8 м2 дорожной разметки (осевой линии) на автомобильных дорогах города, нанесение 2016,4 м2 разметки при обустройстве пешеходных переходов.

Расходы на реализацию мероприятия составили 5 895,07 тыс. рублей или 99,74% к плановым значениям.

В ходе реализации мероприятия 2 «Организация дорожной деятельности » производилось: зимнее и летнее содержание автодорог округа, покос сорной растительности вдоль дорог, ямочный ремонт автомобильных дорог, обустройство 19 искусственных дорожных неровностей, грейдирование дорог.

Выполнен ремонт и капитальный ремонт дорог протяженностью 14,6 км в городе и селах округа, произведен ремонт 438 м пог. тротуаров и пешеходных переходов.

На реализацию мероприятия направлено 134 151,49 тыс. рублей (99,86% к плану).

В рамках реализации мероприятия 3 «Развитие сети регулярных автобусных маршрутов» выполнены работы:

- по ремонту остановочных павильонов;

- по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по городским и пригородным маршрутам на территории Борисоглебского городского округа Воронежской области.

Расходы на реализацию мероприятия составили 7 808,86 тыс. рублей (98,1% к плану).

Уровень достижения целевых показателей результативности выполнения мероприятий и индикаторов оценки достижения поставленных целей и задач по итогам отчетного периода составил 99,4%.

В 2024 году в программу были внесены изменения постановлениями  администрации городского округа: от 28.05.2024 №1466, от 13.08.2024 №2297, от 10.10.2024 №2844, от 06.12.2024 №3602, от 28.12.2024 №3990.

Муниципальная программа

«Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов

и инфраструктуры агропродовольственного рынка»

Целями программы являются устойчивое развитие сельских территорий, обеспечение продовольственной независимости и наполнение рынка качественной сельскохозяйственной продукцией, а также повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов, экологизация производства.

На выполнение мероприятий Программы в 2024 году запланировано финансирование в размере 75 895,60 тыс. руб., в том числе – 63 640,50 тыс.руб. – из федерального бюджета, 2 713,80 тыс. руб. – из областного бюджета, 9 541,30 тыс. руб. - из местного бюджета. Фактический объем финансирования в 2024 году составил 79 792,50 тыс. руб. (105,13 % к плану), из них: 67 612,59 тыс. руб. – из федерального бюджета, 2 788,86 тыс. руб. - из областного бюджета, 9 391,05 тыс. руб. - из местного бюджета.

В течение 2024 года сельхозпредприятия осуществляли деятельность  по участию в реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка».

По итогам работы за 2024 год индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий к предыдущему году составил 135,6% при плане 176,2%. Показатель не выполнен вследствие гибели посевов от возвратных майских заморозков 2024 года, снижения поголовья КРС молочного направления. Убой скота в ИП глава КФХ Башкатов А.Н., специализирующемся на разведении КРС специальных мясных пород, перенесенный на 1-й квартал 2025 года, также оказал негативное влияние на показатель.

В целом на величину показателя повлияли значимая доля в производстве пищевых продуктов подсолнечного масла и  увеличение производства куриного яйца в СПК Ширяева Г.И.

Доля прибыльных сельскохозяйственных предприятий в 2024 году составила 93,8 процента при плане 95 процентов. КФХ «Деметра» завершило год с отрицательным результатом (убытком).

В осенний период 2024 года предприятиями обеспечен сев озимых культур под урожай 2025 года на площади 14 592 га, в том числе 10 542 га в СХП и 4 050 га в КФХ.

В пашню внесена 231 тыс. тонн органических удобрений (навоз и переработанные пожнивные остатки). Землепользователи смогли приобрести и внести в почву 3 719 тонн действующего вещества минеральных удобрений, эффективность которых скажется на формировании урожая сельскохозяйственных культур, позволит пополнить почву питательными веществами.

Основное мероприятие 1 «Социальное развитие села».

Произведен отлов, лечение и стерилизация 108 безнадзорных животных.

В течение года в селах округа осуществлена следующая  работа:

- проводилось зимнее и летнее содержание внутрисельских дорог, содержание свалок и ликвидация несанкционированных мест их образования;

- в селах выполнялись работы по ремонту,  содержанию и благоустройству мест захоронений и памятников;

- в селах округа в течение всего года осуществлялся текущий ремонт сетей водоснабжения. В селе Губари реализован проект по обустройству распределительных колодцев. В селе Третьяки была установлена башня Рожновского.

Расходы на реализацию мероприятия составили 10 800,05 тыс. рублей (98,63% к плану).

Основное мероприятие 2 «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства».

Индекс производства продукции растениеводства при плане 102,4 процента выполнен на 74,9 процента.

Валовой сбор зерна составил 102,28 тыс. тонн, подсолнечника 43,05 тыс. тонн. Урожайность с одного гектара зерновых составила 34,6 ц/га, подсолнечника – 18,4 ц/га. На показатели объема производства продукции растениеводства негативное воздействие оказали майские возвратные заморозки. Выполнение плана по производству картофеля было обеспечено за счет личных подсобных хозяйств городского округа.

Общий объем финансирования мероприятия за счет всех источников составил 39 080,49 тыс. рублей (100,19% к плану).

Основное мероприятие 3 «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации животноводческой продукции».

Индекс производства продукции животноводства при плане 102,3 процента выполнен на 89,8 процента.

Плановые значения объёмов производства мяса скота и птицы на убой и молока не выполнены. Убой скота специализированных мясных пород в хозяйствах КФХ запланирован на февраль-март 2025 года. Показатель производства молока не выполнен  ввиду снижения поголовья КРС молочного направления.

В 2024 году «Птицефабрикой «Третьяковская» получено 166,9 млн. шт яиц, что на 9,1% выше планового значения 2024 года, но на 9,9 процента ниже фактического показателя 2023 года.

В 2024 году отмечено увеличение поголовья КРС к уровню предшествующего года. Поголовье КРС на 01.01.2024 составляло 797 голов. На 01.01.2025 поголовье КРС составило 826 голов. Продолжают функционировать существующие семейные фермы по откорму крупного рогатого скота и производства молока  фермеров  Дущенко Д.С., Пущиной А.С., Башкатова А.Н., Мартынова Е.В., грантополучателей прошлых лет.

Финансирование мероприятия за счет бюджетов различных уровней составило 244,46 тыс. рублей (101,86% к плану).

Основное мероприятие 4 «Поддержка малых форм хозяйствования».

В 2024 году в Министерство сельского хозяйства от Борисоглебского городского округа был подан на рассмотрение 1 бизнес-проект. Государственная поддержка из федерального и областного бюджетов в виде гранта была предоставлена ИП глава КФХ Дущенко Д.С.

Реализация муниципальной программы, в том числе Соглашения по развитию сельского хозяйства, заключенного между министерством сельского хозяйства Воронежской области и администрацией Борисоглебского городского округа, позволила сельхозтоваропроизводителям получить господдержку из федерального и областного бюджетов в объёме 39 286,46 тыс. рублей. Это государственная поддержка отрасли растениеводства на возмещение части затрат на производство и реализацию зерновых культур, на возмещение части затрат на приобретение элитных семян, субсидирование страхования сельскохозяйственных культур, на развитие животноводства, на реализацию проектов по мелиорации. Наряду с этим, предприятиями направлялись собственные средства на развитие производства и формирование производственной базы.

Расходы на реализацию мероприятия составили 29 667,50 тыс. рублей, или 115,44% к плану.

Основное мероприятие 5 «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»

За 2024 год сельхозтоваропроизводители Борисоглебского городского округа приобрели 9 единиц тракторов разных марок и 4 единицы комбайнов.

В 2024 году ООО «Маслозавод «Третьяковский» осуществило модернизацию элеватора с установкой зерносушилки.

Установлена зерносушилка в СПК Ширяева Г.И.

Введены в эксплуатацию склады для хранения сельхозпродукции в ООО «Агромир» и ИП Ханина И.А.

Расходы на реализацию мероприятия в 2024 году не предусмотрены.

В 2024 году в программу были внесены изменения постановлениями  администрации городского округа: от 06.05.2024 №1216, от 07.08.2024 №2236, от 07.10.2024 №2806, от 02.12.2024 №3555, от 12.12.2024 №3688, от 27.12.2024 №3942.

Уровень достижения целевых показателей результативности выполнения мероприятий и индикаторов оценки достижения поставленных целей и задач по итогам отчетного периода составил 112,6%.

Муниципальная программа

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

На выполнение мероприятий Программы в 2024 году запланировано финансирование в размере 12 309,60 тыс. руб., в том числе. – 10 088,30 тыс.руб. - из местного бюджета, 2 221,30 тыс.руб. – из областного бюджета. Фактический объем финансирования в 2024 году составил 11 874,25 тыс. руб. (96,46% к плану): 9 653,25 тыс.руб. - из местного бюджета, 2 221,00 тыс.руб. – из областного бюджета.

В ходе реализации основного мероприятия 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры» выполнены и оплачены следующие виды работ:

- произведена замена 134 светильников;

- закуплены светильники для замены светильников наружного освещения в количестве 64 штук;

- оплачены услуги связи Теле 2 по МК №69032177;

- обеспечено уличное освещение города.

Расходы на реализацию мероприятия составили 11 874,25 тыс. рублей, или 96,46% к плану.

Финансирование на реализацию основного мероприятия 2 «Энергосбережение в учреждениях бюджетной сферы» в 2024 году не предусмотрено.

В 2024 году в Программу были внесены изменения постановлениями  администрации городского округа: от 28.05.2024 №1467, от 13.12.2024 №3720, от 28.12.2024 №3989.

Уровень достижения целевых показателей результативности выполнения мероприятий и индикаторов оценки достижения поставленных целей и задач по итогам отчетного периода составил 95,6%.

Муниципальная программа

«Управление муниципальными финансами»

На выполнение мероприятий Программы в 2024 году запланировано финансирование в размере 50 919,80тыс. руб., в том числе: 50 726,90 тыс. руб. - из местного бюджета, 192,90 тыс.руб. – из областного бюджета. Фактический объем финансирования в 2024 году составил 17 265,41 тыс. руб. (33,91% к плану): 16 612,75 тыс. руб. - из местного бюджета, 652,66 тыс. руб. – из областного бюджета.

Причиной низкого уровня освоения финансовых средств является то, что зарезервированные средства, связанные с особенностями исполнения бюджета в объеме 34 114,1 тыс. рублей, не израсходованы в связи с отсутствием потребности.

Основным результатом реализации программы за отчетный период является сбалансированность и устойчивость бюджета городского округа в течение всего отчетного года.

Достижение этого результата стало возможным за счет совокупного взаимодействия следующих факторов:

- принятия за 2024 год нормативно-правовых актов в соответствии с изменениями бюджетного и налогового законодательства для поддержания сбалансированности бюджета городского округа, по бюджетной и финансовой отчетности, а также в целях повышения эффективности использования бюджетных средств;

- программного подхода к формированию бюджета городского округа, а также отсутствие в течение всего финансового года случаев неэффективного использования бюджетных средств;

- точность организации исполнения бюджета городского округа в течение отчетного периода, а также неукоснительное соблюдение сроков предоставления бюджетной отчетности в министерство финансов Воронежской области;

- контроль над целевым использованием средств резервного фонда;

- обеспечения доступности информации о бюджетном процессе на официальном сайте администрации БГО в сети Интернет посредством размещения всех нормативно-правовых актов, регулирующих бюджетный процесс в городском округе,  отчетов об исполнении бюджета городского округа нарастающим итогом, а также нормативно-правовых актов,  принятых в связи с изменением налогового и бюджетного законодательства.

В рамках основного мероприятия 1 «Организация бюджетного процесса в городском округе» предусматривалась реализация следующих мероприятий.

В рамках организации бюджетного процесса в городском округе в течение 2024 года в соответствии с изменениями бюджетного и налогового законодательства принимались новые и вносились изменения в действующие нормативно правовые акты муниципального образования.

Результат реализации данного мероприятия – обеспечение нормативно правового регулирования бюджетного процесса в городском округе в соответствии с действующим бюджетным и налоговым законодательством.

Разработка и формирование проекта бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов осуществлялось в сроки, определенные распоряжением администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области от 11.06.2024 №109-р «О разработке проекта бюджета Борисоглебского городского округа Воронежской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

Доходная база бюджета городского округа сформирована за счет налоговых и неналоговых доходов, а также безвозмездных поступлений, которые подлежат зачислению в бюджет городского округа в соответствии со статьями 61.2 и 62, главы 16 Бюджетного кодекса и статьей 6 Закона Воронежской области от 17.11.2005 №68-ОЗ «О межбюджетных отношениях органов государственной власти и органов местного самоуправления в Воронежской области».

В расчетах учитывались установленные ставки, сроки уплаты, суммы переходящих платежей, фактор собираемости, вовлечение недоимки прошлых лет в условиях действующего бюджетного и налогового законодательства с учетом принятых федеральных и региональных законов, муниципальных правовых актов органов местного самоуправления городского округа предусматривающих внесение изменений и дополнений в законодательство (муниципальные правовые акты), начиная с 2025 года.

При расчете налоговых доходов использовалась информация, поступающая в администрацию городского округа в соответствии с соглашением о взаимодействии между администрацией городского округа и Управлением федеральной  налоговой службы по Воронежской области.

Расчет неналоговых доходов осуществлялся администраторами этих доходов. Объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации прогнозировался на основании проекта закона Воронежской области «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

Предельный объем расходов бюджета городского округа на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов определялся исходя из прогноза поступлений доходов в бюджет городского округа.

Результатом данного мероприятия стал сбалансированный бюджет городского округа, утвержденный решением БГД БГО ВО 24.12.2024 №316 «О бюджете Борисоглебского городского округа Воронежской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», утвержденный с дефицитом бюджета в сумме 65 491,4 тыс.рублей, обеспеченным источниками его покрытия.

В ходе исполнения бюджета городского округа в 2024 году по бюджетной и финансовой отчетности составлена на 2024 год и велась сводная бюджетная роспись бюджета городского округа. Подготовлен и утвержден отчет об исполнении бюджета городского округа за 2023 год. Ежемесячно нарастающим итогом составлялись отчеты об исполнении бюджета городского округа и направлялись в министерство финансов Воронежской области.

Результатом реализации данного мероприятия программы является отсутствие нареканий и замечаний по вопросам качественного и своевременного исполнения бюджета городского округа за 2024 год, а также предоставления бюджетной отчетности в министерство финансов Воронежской области.

В рамках данного мероприятия в течение года в бюджет городского округа были привлечены заемные средства из областного бюджета в сумме 55 029,7 тыс.рублей со сроком погашения в 2025 году. Расходы на обслуживание муниципального долга составили 4,8 тыс. руб.

Также отделом по финансам ежемесячно осуществлялось ведение муниципальной долговой книги и формирование отчета о состоянии муниципального долга для представления информации в министерство финансов Воронежской области.

Результат исполнения данного мероприятия программы - объем муниципального долга и расходов на его обслуживание имеют оптимальное значение и не превысили показатели, установленные значениями результативности мероприятия «Управление муниципального долгом»,  оплата процентов за пользование бюджетным кредитом произведена своевременно.

В ходе реализации данного мероприятия осуществляется контроль над целевым использованием средств резервного фонда и зарезервированных средств, связанных с особенностями исполнения бюджета. Эти средства были запланированы на 2024 год в сумме 35 214,1 тыс. рублей и в ходе исполнения бюджета направлены на мероприятия в соответствии с нормативно-правовыми актами администрации городского округа.

В целях обеспечения открытости и прозрачности бюджетного процесса городского округа в сети Интернет на официальном сайте администрации Борисоглебского городского округа в течение отчетного периода опубликованы решения об утверждении  бюджета городского округа на 2024 год и о внесении изменений в указанное решение, решение  об утверждении отчета об исполнении бюджета за 2023 год и постановления администрации городского округа об утверждении отчетов об исполнении бюджета за  первый квартал, полугодие и 9 месяцев 2024 года.

Также ежемесячно размещалась информация о ходе исполнения бюджета городского округа за 2024 год нарастающим итогом.

Размещены на сайте электронные брошюры «Бюджет для граждан» по отчету об исполнении бюджета за 2023 год и утвержденному бюджету на 2024 год.

Расходы на реализацию мероприятия составили 4,81 тыс.руб. (0,01% к плановому значению).

Основное мероприятие 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы».

В рамках реализации этого мероприятия за 2024 год выплачено денежное содержание сотрудникам отдела по финансам, закуплены товары и услуги, необходимые для осуществления непосредственной деятельности отдела по финансам, оплачено обслуживание систем «КАСИБ» и «Консультант».

Результат реализации мероприятия - фактический объем финансирования мероприятия в отчетном периоде за счет средств бюджета городского округа составил 17 260,6 тыс.руб. или 100% от запланированного в программе объема.

В рамках повышения эффективности реализации МП «Управление муниципальными финансами» на основании решений Борисоглебской городской Думы от 25.12.2023 №220 и от 24.12.2024 №316, в 2024 году в Программу были внесены изменения постановлениями  администрации городского округа: от 07.08.2024 №2237, от 06.12.2024 №3609, от 12.12.2024 №3696, от 27.12.2024 №3938.

Уровень достижения целевых показателей результативности выполнения мероприятий и индикаторов оценки достижения поставленных целей и задач по итогам отчетного периода составил 100%.

Муниципальная программа

«Муниципальное управление и гражданское общество»

Муниципальная программа «Муниципальное управление и гражданское общество» утверждена постановлением администрации городского округа от 12.09.2022 № 2592.

Разработчиком и ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел организационной работы и муниципальной службы.

На выполнение мероприятий Программы в 2024 году запланировано финансирование в размере 185 819,39 тыс. руб., в том числе. – 171 865,00 тыс.руб. - из местного бюджета, 9 089,60 тыс. руб. – из областного бюджета, 4 390,34 тыс. руб. - средства Ассоциации «Совет муниципальных образований Воронежской области», 474,45 тыс.руб. - собственные и привлеченные средства ТОС. Фактический объем финансирования в 2024 году составил 188 597,02  тыс. руб. (101,49% к плану), из них 171 480,56 тыс. руб. - из местного бюджета, 12 251,67 тыс.руб. – из областного бюджета, 4 390,34 тыс. руб. - средства Ассоциации «Совет муниципальных образований Воронежской области», 474,45 тыс.руб. - собственные и привлеченные средства ТОС.

Реализация программы осуществляется в рамках 4 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1 «Повышение эффективности муниципального управления»:

- в рамках мероприятия «Формирование эффективной кадровой политики» 28 работника (27% от общего числа) прошли обучение в виде повышения квалификации и  участия в семинарах за счет средств местного бюджета. В связи с дефицитом бюджетных средств диспансеризация муниципальных служащих  в 2024 году не проводилась.

- в рамках мероприятия «Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления» в полном объеме произведена выплата заработной (затраты на заработную плату комиссии по делам несовершеннолетних, отдела по опеке и попечительству, административной комиссии); оплачены коммунальные услуги; оплачены услуги связи и почтовые расходы; оплачены расходы по содержанию имущества; услуги по охране помещений, подписке на периодические печатные издания; расходы на обслуживание оргтехники, расходы на приобретение основных средств, материальных и нематериальных запасов, в том числе: расходы на канцтовары, на хозтовары, расходные материалы для электронной и компьютерной техники, уголь и котельно–печное топливо, прочие расходные материалы.

Расходы на финансирование мероприятия составили 171 959,17 тыс. рублей, или 101,72% от плана.

Выполнение основного мероприятия 2 «Информационная открытость»:

- мероприятия в области СМИ: публикация муниципальных правовых актов и других сведений о деятельности ОМСУ в печатных СМИ в количестве 120 полос; количество информации в сети Интернет о деятельности ОМСУ – 200 публикаций, в областном СМИ выпущен 1 сюжет о деятельности ОМСУ и подведомственных учреждений, организована подписка администрацией БГО на 3 периодических печатных издания. Подготовлен фильм о развитии БГО «Итоги года – 2024»;

- мероприятия в области информационных технологий: обновлены и приобретены лицензии на программы в сфере защиты информации на использование КАСИБ, САФИБ,  Смета.ру  и т.д.; обеспечивался доступ в сеть Интернет; оплачен доступ в системы КонсультантПлюс, Гарант; осуществлена техническая поддержка АС УМС, сайта администрации городского округа, продлена лицензия на антивирус Касперский.

Объем финансирования мероприятия составил 2 589,80 тыс. рублей (100% к плану).

В рамках основного мероприятия 3 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами»:

В рамках мероприятия оплачены услуги нотариуса для оформления 3-х объектов выморочного имущества (квартиры, доли дома и доли земельного участка); осуществлено страхование имущества (нежилого здания по адресу: г.Борисоглебск, ул.Советская, зд.18, стр.1); выполнены работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД; оказаны услуги по определению рыночной стоимости и ставки аренды муниципального имущества, годового размера арендной платы 123 земельных участков, 54 объектов недвижимого имущества, 15 объектов движимого имущества муниципальной собственности; проведена техническая инвентаризация 14 объектов, расположенных на водозаборе «Ростань», объектов водоснабжения (16 км водопроводных сетей, 3 скважин, 2 водонапорных башен), расположенных в с.Губари  БГО ВО, 5 объектов теплоснабжения, мемориала участникам ВОВ в с.Старовоскресеновка, с изготовлением технических планов; оплачена поставка материалов для ремонта отопления в здании администрации с.Петровское БГО ВО; выполнены кадастровые работы в отношении 48 земельных участков; выполнены работы по ремонту кровли в жилом МКД в пос.Миролюбие (ул.Центральная, д.13); оказаны услуги по охране СОК с плавательным бассейном в г.Борисоглебске; выполнены отделочные работы по подпорной стене по адресу: г.Борисоглебск, Северный 
м-н, д.42.

Расходы на реализацию мероприятия составили 3 865,29 тыс. рублей (96,84% к плану).

В рамках основного мероприятия 4 «Гражданское общество» проводились следующие мероприятия:

- осуществление поддержки инициатив социально-ориентированных некоммерческих организаций: оказана финансовая поддержка 4 СОНКО: Обществу слепых, Обществу инвалидов, Борисоглебскому совету ветеранов войны и труда, Обществу «Культура со вкусом»;

- обеспечено приобретение сувенирной и подарочной продукции; организована работа  по поздравлению ветеранов и почетных граждан округа, еженедельные поздравления ветеранов Великой Отечественной войны с юбилейными датами; произведена закупка цветов, венков, сувенирной и подарочной продукции.

В рамках данного мероприятия в течение отчетного периода реализовано 6 проектов социально значимых инициатив органов ТОС Борисоглебского городского округа:

- ТОС Третьяки (с.Третьяки) – Установка водонапорной башни;

- ТОС Калинка (п.Калинино) - Установка модулей детской игровой и спортивной площадок;

- ТОС Маяк (с.Чигорак) – Устройство детской площадки;

- ТОС Ипас (с.Чигорак) - Устройство детской площадки;

- ТОС Губари (с.Губари) – Ремонт системы водоснабжения;

- ТОС Чкаловец (г.Борисоглебск) – Обустройство территории.

Исполнение данного мероприятия осуществлено за счет субсидий от некоммерческой организации Ассоциация «Совет муниципальных образований Воронежской области», а также за счет собственных средств, собранных членами ТОС на реализацию проектов.

Общий объем финансирования мероприятия составил 10 182,76 тыс. рублей (100% к плану).

Достигнутые результаты по отдельно реализуемым мероприятиям  повлияли на решение основных задач, установленных программой, а именно: развитие материально-технической базы, обеспечение благоприятных условий труда работников, совершенствование и повышение уровня профессионального развития кадров, организации работы по получению неналоговых имущественных доходов в бюджет городского округа, повышение эффективности управления земельными ресурсами и др.

В 2024 году в Программу были внесены изменения постановлениями  администрации городского округа: от 08.05.2024 №1241, от 21.05.2024 №1356, от 09.08.2024 №2250, от 07.10.2024 №2788, от 06.12.2024 №3581, от 27.12.2024 №3939.

Уровень достижения целевых показателей результативности выполнения мероприятий и индикаторов оценки достижения поставленных целей и задач по итогам отчетного периода составил 101,1%.

Все мероприятия программы выполнены.