БОРИСОГЛЕБСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

БОРИСОГЛЕБСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

## РЕШЕНИЕ

от 24.04. 2017г.  № 79

Об утверждении Отчета об исполнении в 2016 году муниципальных программ Борисоглебского городского округа Воронежской области

Руководствуясь ст.25 Устава Борисоглебского городского округа Воронежской области, а также в соответствии с решением Борисоглебской городской Думы Борисоглебского городского округа Воронежской области от 25.12.2015г. № 368 «О стратегическом планировании в  Борисоглебском городском округе Воронежской области», Борисоглебская городская Дума Борисоглебского городского округа Воронежской области

РЕШИЛА:

1. Утвердить Отчет о ходе реализации и об оценке эффективности  в 2016 году муниципальных программ Борисоглебского городского округа Воронежской области.

2. Поручить администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области продолжить работу по реализации муниципальных программ.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителей      председателя Борисоглебской городской Думы Борисоглебского городского округа Воронежской области  и  главу администрации Борисоглебского городского округа  Воронежской области А.В.Пищугина.

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте в сети Интернет.

Глава Борисоглебского городского округа	   		                 Е.О. Агаева

Приложение к решению

Борисоглебской городской Думы

Борисоглебского городского округа

Воронежской области

от 24.04.2017 г. № 79

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  В 2016 ГОДУ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ БОРИСОГЛЕБСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

В 2016 году в Борисоглебском городском округе реализовывалось 12 муниципальных программ:

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Нормативный правовой акт об утверждении программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Развитие образования» на 2014-2020г.г. | Отдел образования и молодежной политики | Постановление администрации городского округа № 2969 от 07.11.2013г. |
| 2 | «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» на 2014-2020г.г. | Инспектор аппарата администрации | Постановление администрации городского округа № 2971 от 07.11.2013г. |
| 3 | «Обеспечение доступным и комфортным жильем и создание эффективной системы жизнеобеспечения населения» на 2014-2020г.г. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта | Постановление администрации городского округа № 2975 от 07.11.2013г. |
| 4 | «Безопасность городского округа на 2014-2020г.г.» | Помощник главы администрации по работе с административными органами и военными организациями | Постановление администрации городского округа № 2978 от 07.11.2013г. |
| 5 | «Развитие культуры и туризма» на 2014-2020г.г. | Отдел культуры | Постановление администрации городского округа № 2968 от 07.11.2013г. |
| 6 | «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020г.г. | Сектор спорта | Постановление администрации городского округа № 2967 от 07.11.2013г. |
| 7 | «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014-2020г.г. | Отдел социально–экономического развития территории | Постановление администрации городского округа № 2973 от 07.11.2013г. |
| 8 | «Развитие транспортной системы» на 2014-2020г.г. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта | Постановление администрации городского округа № 2977 от 07.11.2013г. |
| 9 | «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка» на 2014-2020г.г. | Заместитель главы администрации | Постановление администрации городского округа № 2972 от 07.11.2013г. |
| 10 | «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2014-2020г.г. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта | Постановление администрации городского округа № 2976 от 07.11.2013г. |
| 11 | «Управление муниципальными финансами» на 2014-2020г.г. | Отдел по финансам | Постановление администрации городского округа № 2970 от 07.11.2013г. |
| 12 | «Муниципальное управление и гражданское общество» на 2014-2020г.г. | Отдел организационной работы и муниципальной службы | Постановление администрации городского округа № 2974 от 07.11.2013г. |

Фактическое финансирование муниципальных программ произведено в размере 1 398 091,46 тыс. рублей. Выполнение к годовому плану составило 112,87%.

В 2016 году были предусмотрены бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в объеме 622 688,71 тыс. рублей.

Фактическое же финансирование из бюджета городского округа произведено в размере 98,19% к плановым назначениям и составило 611 442,71 тыс. руб.

Также на  финансирование муниципальных программ направлены средства федерального бюджета в объеме 23 952,03 тыс. рублей или  183,1% к плану, средства областного бюджета – 483 554,44 тыс. рублей (95,8% к плану), средства, привлеченные из других источников финансирования, - 279 142,28 тыс. рублей (284,5% к плану).

| № п/п | Наименование муниципальной программы | План 2016 г., тыс. руб. | Факт 2016 г., тыс. руб. | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Развитие образования» | 695 823,96 | 694 636,52 | 99,83 |
| 2 | «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | 27 706,66 | 26 031,72 | 93,95 |
| 3 | «Обеспечение доступным и комфортным жильем и создание эффективной системы жизнеобеспечения населения» | 51 238,28 | 32 711,67 | 63,84 |
| 4 | «Безопасность городского округа» | 15 299,96 | 15 299,96 | 100,00 |
| 5 | «Развитие культуры и туризма» | 87 235,19 | 97 651,36 | 111,94 |
| 6 | «Развитие физической культуры и спорта» | 24 686,07 | 31 196,80 | 126,37 |
| 7 | «Экономическое развитие и инновационная экономика» | 28 151,78 | 28 151,78 | 100,00 |
| 8 | «Развитие транспортной системы» | 152 573,26 | 141 781,38 | 92,93 |
| 9 | «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка» | 54 025,91 | 228 636,91 | 423,2. |
| 10 | «Энергоэффективность и развитие энергетики» | 16 693,98 | 16 924,57 | 101,38 |
| 11 | «Управление муниципальными финансами» | 12 203,08 | 12 157,25 | 99,62 |
| 12 | «Муниципальное управление и гражданское общество» | 73 010,71 | 72 911,54 | 99,86 |
|  | ИТОГО: | 1 238 648,84 | 1 398 091,46 | 112,87 |

Муниципальная программа «Развитие образования»

Программа реализовывалась в рамках 5 подпрограмм: «Развитие дошкольного образования», «Развитие общего образования», «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи», «Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей Борисоглебского городского округа», «Молодежь» и 2 основных мероприятий.

Целями программы являются: обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики;    развитие потенциала организаций дополнительного образования в формировании мотивации к познанию и творчеству, создание среды и ресурсов открытого образования для позитивной социализации и самореализации детей и молодежи;  обеспечение эффективного оздоровления, отдыха и занятости, развития творческого, интеллектуального потенциала и личностного развития детей и молодежи;  повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах инновационного социально-ориентированного развития городского округа, страны; создание условий для эффективного функционирования и динамичного развития образовательных учреждений и загородных детских оздоровительных лагерей.

В рамках реализации основных мероприятий программы:

- осуществлялись расходы на закупку материалов для проведения ремонтных работ в образовательных учреждениях Борисоглебского городского округа, финансировалась деятельность МКУ «Аварийно-ремонтная служба» по проведению ремонтных работ: устранение аварийных ситуаций, техническое обслуживание систем отопления, водоснабжения, электрическое обеспечение, текущий ремонт инженерных коммуникаций, проведение работ к новому учебному году;

-активизирована  разъяснительная работа среди родителей и учащихся о необходимости двухразового горячего питания, регулярно проводились совещания с руководителями общеобразовательных школ и семинары по организации питания школьников; осуществлены расходы на закупку продуктов для обеспечения горячего питания учащихся, в результате  доля школьников, охваченных горячим питанием, составила 52,2% (выполнение планового значения показателя на 103 %) в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений; финансировалась деятельность МБУ «Комбинат детского питания».

Расходы на реализацию основных мероприятий программы составили 90,18 млн. руб. или 100,1% к плану, в том числе за счет бюджета городского округа 87,4 млн. руб. или 100% к плану.

Подпрограмма  «Развитие дошкольного образования» предусматривает  мероприятия по обеспечению деятельности дошкольных образовательных учреждений (оплата труда, коммунальных услуг, связи, приобретение инвентаря и пр.).

Ооснащение ДОУ в соответствии современными требованиями в общей численности дошкольных образовательных учреждений улучшилось до 47,1%. Из 17 дошкольных образовательных учреждений оснащены в соответствии с современными требованиями 8; 11 детских садов из 17 дошкольных образовательных учреждений подключены к высокоскоростному Интернету. Доля образовательных дошкольных учреждений, подключенных к высокоскоростному Интернету в общей численности образовательных дошкольных учреждений составила 64,7%.

Строительство  детского сада на 150 мест в рамках государственно-частного партнёрства с ПАО «Нефтяная компания ЛУКОЙЛ» позволило обеспечить детей дошкольного возраста дополнительными местами и ликвидировать очередь среди детей в возрасте от 3-х до 7 лет.

За счет введения в строй дополнительных мест (строительство ДС №1) увеличилось количество детей от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, и составило 68,5%.

Расходы на реализацию подпрограммы составили 196,9 млн. руб. или 99,36% к плану, в том числе за счет бюджета городского округа 51,8 млн. руб. или 99,8% к плану.

Подпрограмма  «Развитие общего образования» включает расходы по обеспечению деятельности образовательных учреждений городского округа (оплата труда, коммунальных услуг, связи, улучшение материально-технической базы, школьное молоко и пр.).

В ходе реализации подпрограммы улучшились качественные показатели, связанные со сдачей  государственной итоговой аттестации. В 2016 году все выпускники 9 и 11 классов сдали экзамены и получили аттестаты об основном общем и среднем общем образовании.

Доля детей с I и II группами здоровья увеличилась за счет введения  в школах третьего часа уроков физического воспитания, активной пропаганды здорового образа жизни, проведения профилактических мероприятий по предупреждению заболеваемости.

Расходы на реализацию подпрограммы составили 337,9 млн. рублей, или 100% к плану, в том числе за счет бюджета городского округа 60,5 млн. руб., или 93,5% к плану.

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи» предусматривает финансирование расходов на обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования детей, проведение мероприятий в сфере дополнительного образования и воспитания, закупку оборудования, укрепление материально-технической базы.

В ходе проведении программных мероприятий достигнуты следующие результаты:

-1 место по организации туристской работе в ВО по итогам 2016 года;

- получение субсидии из ОБ по итогам конкурса проектов по развитию допобразования естественнонаучной направленности в размере 229 тыс. руб. на реализацию проекта МБУДО БЦВР БГО "Вектор науки";

- участие педагогов в 2 конкурсах профессионального мастерства: областной заочный конкурс авторских программ дополнительного образования детей и внеурочной деятельности и областной конкурс педагогов дополнительного образования. По итогам областных конкурсов 2 педагога вошли в число победителей конкурса авторских программ, 3 педагога стали победителями областного этапа конкурса педагогов дополнительного образования "Сердце отдаю детям", 2 педагога стали финалистами всероссийского конкурса профессионального мастерства «Сердце отдаю детям».

Расходы на реализацию подпрограммы составили 57,65 млн. руб., или 100% к плану, в том числе за счет бюджета городского округа 57,1 млн. руб., или 100% к плану.

В рамках подпрограммы  «Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей» реализованы  мероприятия по укреплению материально-технической базы  лагеря "Дружба", который  признан лучшим  детским оздоровительным лагерем  в Воронежской области. Показатель доли оздоровленных детей  превысил и  плановое значение, и аналогичный показатель прошлого года за счет за счет увеличения численности отдохнувших детей. Организованным отдыхом было охвачено 98% школьников.

Расходы на реализацию подпрограммы составили 8,97 млн. руб., в том числе за счет бюджета городского округа 4,35 млн. руб., или 100% к плану.

Объем финансирования подпрограммы «Молодежь» составил 3 млн. рублей, в том числе за счет бюджета городского округа 2,65 млн.руб. (100% к плану).  Проведены различные мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в социальную практику, патриотическое воспитание, развитие потенциала молодежи.

В результате детьми и молодежью БГО получены 5 региональных и 1 федеральная премии в рамках приоритетного национального проекта «Образование», завоеваны победы на Всероссийском конкурсе молодежных проектов «Конвейер проектов» на Всероссийском  молодежном образовательном форуме «Территория смыслов на Клязьме»,  получены субсидии  из областного бюджета бюджету Борисоглебского городского округа по итогам конкурса социальных проектов на реализацию 4 проектов.

В целом муниципальная программа «Развитие образования» профинансирована в сумме 694,6 млн. рублей, что составило 99,83% от плана, в том числе расходы муниципального бюджета составили 263,8 млн. рублей, т.е. 98,4% от плана.

Основными достижениями реализации программы являются: открытие дополнительных мест в дошкольных учреждениях, увеличение охвата школьников горячим питанием, победы в областных и всероссийских конкурсах разной направленности, сохранение охвата детей организованными формами отдыха, укрепление материально-технической базы образовательных учреждений и др.

Муниципальная программа

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан»

Муниципальной программой  «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» предусмотрены  основные мероприятия: «Социальная поддержка отдельных категорий граждан», «Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства», «Создание условий инвалидам  для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры».

В рамках  мероприятия «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» проведено 12 тематических мероприятий, участниками которых стали дети с ограниченными возможностями, инвалиды, многодетные, малообеспеченные семьи, ветераны, жители города пожилого возраста, опекунские семьи, работники учреждений социальной защиты и здравоохранения Борисоглебского округа, всего около 500 человек.

За адресной социальной помощью в 2016 году обратились 26 человек и 16 человек ее получили из бюджета Борисоглебского городского округа.  Из них – 2 участника Великой Отечественной войны получили адресную социальную помощь на ремонт жилья.

На финансирование мероприятия направлено 9 млн. руб. (100% к плану).

В результате реализации  мероприятия  «Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства» профинансированы расходы на содержание 32 детей,  переданных в приемные семьи, 101 подопечного ребенка в семьях опекунов,  выплачено вознаграждение 14 приёмным родителям,  выплачено 25 пособий при устройстве ребенка в семью. На эти цели затрачено 13,9 млн. рублей (89,9% от плана).

На финансирование  мероприятия  «Создание условий инвалидам  для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры» направлено 3,1 млн. рублей (96,4%от плана). За счет этих средств созданы дополнительные условия для доступа инвалидов и маломобильных групп населения к нескольким объектам, а именно историко-краеведческому музею, Борисоглебскому драматическому театру им. Н.Г. Чернышевского и автовокзалу.

Выполнение мероприятий Программы  профинансировано на 26 млн. рублей, что составило 98,95 от плана, в том числе за счет средств муниципального бюджета 9 млн. рублей, т.е. 100,5 % от плана.

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и создание эффективной системы жизнеобеспечения населения»

Целью данной муниципальной программы является создание благоприятной среды жизнедеятельности граждан городского округа, повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства, улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства, улучшение санитарного и экологического состояния городского округа.

Финансирование осуществлялось в рамках пяти основных мероприятий.

Выполнение основного мероприятия «Жилье» позволило в отчетном году предоставить 10 молодым семьям- участникам программы  социальные выплаты на приобретение жилья. На эти цели направлено 6,06 млн. рублей, что составило 100% к плану.

В рамках основного мероприятия "Ремонт и переселение из аварийного жилья" произведен капитальный ремонт 4 многоквартирных домов. Объем финансирования составил    0,9 млн. рублей (5% к плану).

На реализацию основного мероприятия «Развитие коммунальной инфраструктуры" направлены ассигнования в объеме 14,1 млн. рублей или 100,3% к плановым назначениям. Средства направлены на ремонт канализационного железобетонного коллектора по ул.Свободы общей протяженностью 115м, приобретение оборудования для модернизации электрических подстанций  и строительство самотечной канализационной системы по ул. Рубежной, что позволило вывести из эксплуатации КНС, имеющую износ оборудования 90%.

Для выполнения основного мероприятия «Комплексное благоустройство городского округа» заключены муниципальные контракты на  выполнение работ по содержанию общественных мест, отлову бродячих собак, вывозу несанкционированных свалок (с различных участков территории города вывезено 4 200 м3), обустройству цветников, спилке переросших и аварийных деревьев в количестве 250 шт.

Выполнены работы по благоустройству внутридворовой территории многоквартирного дома №106 по ул. Юбилейной, отремонтированы воинские мемориалы к празднованию Дня Победы. Проводились работы по содержанию городского пляжа «Песочки» и общественных кладбищ. На станциях подкачки в системе водоснабжения установлены частотные преобразователи, произведена модернизация электрических подстанций в количестве 63 шт.

Общий объем расходов по мероприятию составил 11,5 млн. рублей (99,8% к плану).

В рамках основного мероприятия «Экология» профинансирована закупка саженцев деревьев (липа, рябина, вяз) и кустарников для озеленения улиц города, мероприятия по экологической безопасности в общем объеме 0,14 млн. рублей (100% к плану).

Муниципальная программа «Безопасность городского округа»

В рамках муниципальной программы «Безопасность городского округа» финансировалось два основных мероприятия: "Профилактика правонарушений на территории городского округа" и "Обеспечение безопасности городского округа в чрезвычайных ситуациях и обеспечение пожарной безопасности граждан".

- Средства основного мероприятия "Профилактика правонарушений на территории городского округа" в объеме 1,2 млн. рублей (100% к плану) направлялись на создание оптимальных условий для эффективной реализации программных мероприятий.

- Благодаря функционированию системы видеонаблюдения «Безопасный город», а так же профилактическим мероприятиям, направленным на предотвращение правонарушений, службами отдела МВД России по г. Борисоглебску выявлено и пресечено 2944 административных правонарушения, что на 5,5 % больше показателей аналогичного периода прошлого года; увеличилось в полтора раза количество выявленных административных правонарушений за появление в общественных местах в состоянии опьянения.

- Также достигнуто снижение количества преступлений среди несовершеннолетних. Ежегодно вовлекаются в профилактическую работу до 100 подростков «Группы риска».

- В результате реализации мероприятий программы «Безопасность городского округа» случаев терроризма и проявлений экстремизма в Борисоглебском городском округе Воронежской области не выявлено

Финансирование основного мероприятия "Обеспечение безопасности городского округа в чрезвычайных ситуациях и обеспечение пожарной безопасности граждан" осуществлялось на обеспечение деятельности МБУ «Объединенная служба спасения и обеспечения пожарной безопасности» и создание необходимой материально-технической базы для тушения пожаров и спасения людей. В результате отмечено снижение гибели людей от ЧС, пожаров и происшествий различного масштаба, увеличение числа спасенных  людей на  ЧС, пожарах и происшествиях Расходы на финансирование мероприятия составили 14,1 млн. рублей (100% к плану).

Муниципальная программа « Развитие культуры и туризма»

Данная муниципальная программа финансировалась в рамках 7 основных мероприятий с целью создания условий для стабильной и эффективной деятельности по сохранению и развитию культуры, искусства и туризма на территории городского округа

В рамках  реализации основного мероприятия «Развитие библиотечного дела» обеспечивалась деятельность МБУК «Борисоглебская централизованная библиотечная система» (выплата заработной платы, оплата коммунальных услуг, телефонной связи, содержание помещений, уплата налогов и пр.), приобретена литература для комплектации библиотечного фонда и   подписные издания в количестве 4564 экземпляров, произведено 2300 записей в электронный каталог.

Всего на реализацию мероприятия затрачено  12,5  млн. рублей (104,6% к плану).

В результате  реализации основного мероприятия «Развитие музейного  дела» приобретено: светозвуковое оборудование для новой экспозиции «Сибирский коридор», гравюры и электронные копии альбомов Рябушкина; изготовлены рамки для гравюр, изготовлен техпаспорт на здание картинной галереи им. П.И.Шолохова; издан альбом работ А.П.Рябушкина «Здесь родная стихия художника». Всего на реализацию мероприятия затрачено  6,49 млн. рублей (105,2% к плану).

Финансирование основного мероприятия «Развитие театрального искусства»  осуществлялось на организацию 2 фестивалей «Театр детям и юношеству», постановку 11 премьерных спектаклей. Организовано 42 выездных спектакля и гастролей. Приобретено световое оборудование, одежда сцены. Всего на реализацию мероприятия затрачено  18,9 млн. рублей  (127,2% к плану).

Реализация основного мероприятия «Развитие дополнительного образования детей в сфере музыкального и изобразительного искусства»   включает расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений «Детская школа искусств №1», «Детская школа искусств №2», «Детская художественная школа им. А.П.Рябушкина», а также ремонт и оснащение материальной базы этих организаций.

В Детской школе искусств №1 изготовлены и установлены ворота, постелен линолеум в классах, произведен ремонт водопровода, установлена стена для ограждения школы, произведена замена дверей и светильников, огнезащитная обработка деревянных перекрытий, произведено благоустройство школьного двора (обустроены клумбы, положен асфальт), приобретен радиотелефон и ноутбук.

В Детской художественной школе произведен ремонт входной группы, фойе  и помещений школы, реализованы поездки на пленэры учащихся и преподавателей.

В Детской школе искусств №2 произведен косметический ремонт,  частичная замена кресел в актовом зале, приобретены баян  и электронное пианино.

Во всех  школах установлена и аттестована система «Контингент».

110 учащихся стали лауреатам областных, межрегиональных и всероссийских фестивалей и конкурсов.

Общий объем финансирования мероприятия составил 27,4 млн. рублей (106,97% к плану).

В результате  реализации основного мероприятия «Сохранение и развитие традиционной народной культуры, народных художественных промыслов»  произведен ремонт кабинетов декоративно-прикладного творчества и замена датчиков пожарной безопасности  в ДДК «Радуга». В ЦДК «Звездный» установлена зеркальная стена, заменены 2 двери; приобретены диваны и столы-трансформеры в холл. Осуществлен  монтаж и демонтаж городской елки, приобретены новые елочные игрушки, произведен ремонт гирлянды.

Приобретены флаги с новогодней символикой на площадь им. Ленина, мост при въезде в Борисоглебск. Проведено 45 общегородских мероприятий. Организован прием делегации из города – партнера Дельменхорст. Организован  фестиваль «Во славу Бориса и Глеба»: оплата концертов ансамбля «Ярилов зной», народного артиста РФ Ю.Назарова.  Приобретены костюмы для народной вокальной студии «Акцент». Проведены фестивали: Современной культуры, «Живая нить традиций».

Всего на реализацию основного мероприятия  затрачено  31,4 млн. рублей, или 113,2% к плану.

В рамках реализации основного мероприятия «Развитие внутреннего туризма» в 2016  году администрацией городского округа  организован городской  конкурс  «Жемчужина архитектурного наследия». Подготовлены  2  вида информационных листовок (о конкурсе, о сохранении объектов историко-культурного наследия). Жителями БГО подано 22 заявки на участие в конкурсе. В декабре 2016 года подведены итоги конкурса: 11 победителей в 5 номинациях получили денежные премии.

Мероприятия было профинансировано за счет привлеченных средств в размере  60,0 тыс. рублей.

В результате  реализации основного мероприятия «Строительство и оснащение организаций сферы культуры»  в соответствии с мероприятием   «Ремонтно-восстановительные работы»   подготовлена проектно-сметная документация  на строительство культурно-досугового центра в с. Третьяки.

Всего на реализацию основного мероприятия  затрачено  0,9 млн. руб. (100% к плану).

Муниципальная программа

«Развитие физической культуры и спорта»

Реализация программы осуществляется в рамках трех основных мероприятий: «Развитие детско-юношеского спорта», «Развитие массового спорта», «Строительство, ремонт и реконструкция физкультурно-спортивных сооружений».

Финансирование основного мероприятия «Развитие детско-юношеского спорта» направлялось на укрепление учебно-спортивной и материально-технической базы детско-юношеского спорта, профильные спортивные лагеря.

Объем финансирования мероприятия составил 7,8 млн. рублей.

Основное мероприятие «Развитие массового спорта» профинансировано в объеме 0,9 млн. рублей. Средства затрачены на проведение спортивно - массовых мероприятий в соответствии с календарным планом, участие борисоглебских спортсменов в областных и общероссийских соревнованиях.

Всего проведено 143  мероприятия и 130 выездов на соревнования различного уровня.

Количество граждан Борисоглебского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом  - 24062 человек, что составляет 34,1 % от общего числа жителей БГО  возрасте от 3 до 79 лет.

В рамках основного мероприятия «Строительство, ремонт и реконструкция физкультурно-спортивных сооружений» введена в эксплуатацию многофункциональная спортивная площадка в ООШ №9 , спортивные площадки для сдачи норм ГТО в ООШ №9 и СОШ №10, гимнастическая площадка для занятий воркаутом в Борисоглебской гимназии №1, лыжная база.

Объем финансирования мероприятия составил 22,5 млн. рублей (102% к плану).

Количество спортивных сооружений БГО – 115 (плоскостные сооружения – 64,  спортивные залы – 38, стадионы свыше 1500 мест – 1, стрелковые тиры – 1, плавательные бассейны – 1, манежи – 2, лыжная база -1, другие спортивные сооружения 7).

Муниципальная программа

«Экономическое развитие и инновационная экономика»

В 2016 году в рамках программы реализовывались 6 основных мероприятий.

В рамках основного мероприятия «Стимулирование развития инноваций» актуализирован реестр инновационных предприятий и инновационных проектов городского округа. Всего на территории городского округа 5 предприятий, использующих инновационные технологии. В отчетном году этими предприятиями отгружено инновационной продукции в объеме 2371,7 млн. рублей (плановое значение – 252,2 млн. рублей), доля инновационной продукции этих предприятий составила 16,1% общего  объема  производства обрабатывающих предприятий (плановое значение – 3,3%).

В целях оказания содействия развитию  инновационной деятельности предприятий, поддержке проектов, направленных на создание конкурентоспособной продукции, администрацией городского округа, в соответствии с утвержденным Положением, в отчетном году предоставлена субсидия из бюджета городского округа  ООО «Борисоглебский мясокомбинат», внедрившему международные стандарты качества. Расходы бюджета городского округа на компенсацию части затрат по разработке и внедрению систем менеджмента качества и сертификации продукции составили 41,4 тыс. рублей  (100,0% к плану).

Для совершенствования системы управления экономическим  развитием городского округа разработаны и утверждены нормативные правовые акты органов местного самоуправления Борисоглебского городского округа, формирующие систему стратегического планирования: «Об утверждении Прогноза социально-экономического развития Борисоглебского  городского округа Воронежской области на 2017-2019 годы»; «Об утверждении Порядка общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования Борисоглебского городского округа Воронежской области»;  «Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Борисоглебского городского округа Воронежской области до 2020 года».

Осуществлялся мониторинг исполнения мероприятий плана реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа.

Реализация основного мероприятия «Формирование благоприятной инвестиционной среды» осуществлялась по пяти направлениям: повышение инвестиционной привлекательности Борисоглебского городского округа; совершенствование и развитие форм муниципальной поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории округа; формирование и продвижение  инвестиционного имиджа городского округа; создание нормативно-правовой базы, направленной на развитие механизмов муниципально-частного партнерства в инвестиционной сфере; совершенствование системы управления градостроительным развитием территории.

Мероприятия по формированию и продвижению  инвестиционного имиджа городского округа реализовывались за счет информационного обеспечения инвестиционной деятельности. Разработан и размещен на официальном сайте Администрации городского округа в  сети Интернет "Инвестиционный паспорт Борисоглебского городского округа". Актуализирована база данных о незадействованных производственных площадях  и свободных земельных участках предприятий городского округа, а также об неэффективно используемых промышленных территориях.

В целях увеличения предпринимательской активности и привлечения инвестиций в развитие инфраструктуры городского округа подписан  План мероприятий по сотрудничеству правительства Воронежской области, администрации Борисоглебского городского округа, АО «Борхиммаш», СПК Ширяева Г.И.  в сфере развития объектов социальной, инженерной и коммунальной инфраструктуры в населённых пунктах Борисоглебского городского округа Воронежской области в 2016 – 2017 годах с общим объемом финансирования 170,5 млн. рублей, из них: 102,0 млн. рублей – средства областного бюджета, 5,5 млн. рублей – средства бюджета городского округа, 63,0 млн. рублей – средства инвесторов.

Для развития инвестиционной активности в отчетном году осуществлялись меры по совершенствованию системы управления градостроительным развитием территории. Внедрены элементы градостроительного развития территории, что позволяет корректировать и актуализировать генеральный план городского округа, разрабатывать проекты планировки и межевания территорий в соответствии с определенными генеральным планом элементами планировочной структуры, вносить изменения в правила землепользования и застройки. Осуществляется работа по наполнению информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, обработано более трех тысяч градостроительных документов.

В отчетном году выполнены работы по актуализации генерального плана Борисоглебского городского округа в части изменения границ сельских населенных пунктов (с. Ульянова, с. Танцырей, с. Нововоскресеновка, с. Горелка, п. М. Октябрь), проект внесения данных изменений в генеральный план округа размещен в федеральной государственной информационной системе территориального планирования для согласования в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса РФ.

В соответствии с поручением Президента РФ, Правительства РФ и Правительства Воронежской области по приведению в соответствие градостроительному законодательству правил землепользования и застройки поселений и городских округов в декабре 2016 года утверждена новая редакция правил землепользования и застройки Борисоглебского городского округа.

В рамках основного мероприятия «Развитие и поддержка малого и  среднего предпринимательства» реализован ряд мероприятий, в результате субъекты малого и среднего бизнеса были обеспечены информационной, методической, консультационной поддержкой.

АНО «Борисоглебский центр поддержки предпринимательства» за отчетный период оформлены займы  для 3 предпринимателей округа на общую сумму 3700 тыс. руб. через Фонд развития предпринимательства Воронежской области, проведено 2 краткосрочных обучения по теме: «Основы предпринимательской деятельности. Основы разработки бизнес-плана», одно в рамках  социального проекта «Школа молодого предпринимателя», организованного Молодежным советом при главе администрации городского округа, второе – для студентов сельскохозяйственного техникума. Субъектам предпринимательской деятельности округа оказывались услуги по оформлению электронно-цифровых подписей, составлению и передачи по сети «Интернет» установленной отчетности, составлению бизнес-проектов. Проведено 2 круглых стола для предпринимателей «Виды поддержки для субъектов малого предпринимательства в Воронежской области», в которых приняли участие 21 предприниматель округа.  Проведено обучение по теме: «Внедрение он-лайн кассы»  для 31 субъекта малого предпринимательства округа.

Микрокредитной компанией Фонд поддержки предпринимательства Борисоглебского городского округа Воронежской области за отчетный период выдано 43 микрозайма субъектам малого и среднего предпринимательства на общую сумму 19625 тыс. руб.

Осуществлял работу координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства при главе администрации. В отчетном году состоялось 3 заседания.

На официальном сайте администрации в течение 2016г. велась информационная страница «Предпринимательство», где размещались нормативно-правовые акты, информация о проводимых конкурсах, выставках, семинарах  и иная информация, представляющая интерес для предпринимателей, освещалась работа координационного совета по развитию предпринимательства при главе администрации, размещен реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей муниципальной поддержки.

Администрацией округа оказана консультативная и методическая помощь по вопросам, регулирующим отношения в сфере предпринимательской деятельности, 423 представителям  малого и среднего бизнеса.  Оказана муниципальная имущественная поддержка в виде предоставления помещений для ведения предпринимательской деятельности в аренду на долгосрочной основе 5 субъектам предпринимательства.

В целях стимулирования инвестиционной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, администрацией городского  округа проведен конкурс инвестиционных проектов. В результате ИП Исмаилову З.Р. из бюджета городского округа предоставлена  субсидия на возмещение части затрат на уплату процентов по кредиту, полученному  на  реализацию инвестиционного проекта «Швейная мастерская ИП Исмаилова З.Р.», в размере 118,7 тыс. руб.

25.02.2016г. департаментом предпринимательства и торговли Воронежской области проведен обучающий семинар «Развитие управленческих компетенций – залог развития бизнеса», в котором приняли участие 63 представителя малого бизнеса округа.

Администрацией округа организовано участие субъектов предпринимательства округа в областных мероприятиях: делегация из 30 представителей малого и среднего бизнеса городского округа приняла участие в торжественном мероприятии, посвященном празднованию Дня Российского предпринимательства в г. Воронеж, делегация из  29 человек  - в третьем Воронежском Форуме предпринимателей.

В рамках празднования Дня города проведены круглый стол «Деловой климат Борисоглебского городского округа» и выставка-ярмарка «Торговая марка Борисоглебск» с участием субъектов малого и среднего бизнеса. С целью повышения имиджа предпринимательства в апреле 2016г. проведен ежегодный конкурс «Лучшее малое предприятие/предприниматель 2015 года».

К празднованию Масленицы, Пасхи, Дня победы и Дня города проведены ярмарки с участием субъектов малого бизнеса.

На финансирование мероприятия направлено 23,44 млн. рублей, что составило  100% к плану.

Реализация основного  мероприятия «Защита прав потребителей» направлена на широкомасштабную пропаганду правовых знаний в области защиты прав потребителей через средства массовой информации, сеть Интернет, посредством методической и консультационной помощи, просветительной работы  с хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на потребительском рынке округа, и не требует финансовых затрат.

В отчетном году  администрацией Борисоглебского городского округа проведены консультации для 532 граждан по вопросам защиты прав потребителей, в ходе которых потребителям оказана помощь в составлении заявлений, претензий, разъяснены права, даны конкретные рекомендации.

На странице «Защита прав потребителей» официального сайта администрации в сети Интернет размещены образцы заявлений, претензий, исковых заявлений в суд, информация о правах потребителей в конкретных случаях, о службах, занимающихся защитой  прав потребителей. Для хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере потребительского  рынка, на официальном сайте в сети Интернет размещены методические рекомендации по повышению правовой грамотности  и информированности по вопросам защиты прав потребителей.

На реализацию основного мероприятия «Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений» затрачено 4,67 млн.руб.

В рамках основного мероприятия «Разработка Стратегии социально-экономического развития городского округа на период до 2035 года»:

- разработаны и утверждены следующие нормативные правовые акты органов местного самоуправления Борисоглебского городского округа: «О разработке проекта Стратегии социально-экономического развития Борисоглебского городского округа Воронежской области на период до 2035 года»; «О рабочей группе по разработке проекта Стратегии социально-экономического развития Борисоглебского городского округа Воронежской области на период до 2035 года»; «Об участниках разработки Стратегии социально-экономического развития Борисоглебского городского округа Воронежской области на период до 2035 года».

- сформированы предложения о социально-экономическом развитии Борисоглебского городского округа на период до 2035 года и направлены в департамент экономического развития Воронежской области.

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»

Данная муниципальная программа направлена на  развитие  автомобильной дорожной инфраструктуры округа с целью повышение уровня безопасности дорожного движения, доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения округа.

Программа реализуется в рамках 4 основных мероприятий: «Повышение безопасности дорожного движения», «Организация дорожной деятельности», «Ремонт дворовых территорий» и «Развитие сети регулярных автобусных маршрутов».

Средства основного мероприятия «Повышение безопасности дорожного движения» израсходованы на установку 100 новых дорожных знаков и замену 20 старых, содержание дорожно-сигнальной информации, оборудование 5 пешеходных переходов около школ города в соответствии с требованиями безопасности дорожного движения. Также была нанесена горизонтальная дорожная разметка на 105 пешеходных переходах (из них 11 шт. с применением холодного пластика) и более 43 км осевой линии. Расходы составили 1,04 млн. рублей или 100% к плановым значениям.

В рамках основного мероприятия «Организация дорожной деятельности» проводилась масштабная работа по асфальтированию дорожного полотна. Сплошным покрытием отремонтированы 162 тыс.м2 автодорог в городе и в с.Ульяновка, уложены тротуары общей площадью 7,1 тыс.м2, обновлены 11 искусственных дорожных неровностей на автодорогах по улицам 40 лет Октября, Гоголевской и Дорожной.

На эти цели направлено 140,32 млн. рублей за счет различных источников (92,9% к плану), в том числе за счет  внебюджетных - 40 млн. рублей.

Основное мероприятие «Ремонт дворовых территорий» в отчетном году не финансировалось.

Финансирование основного мероприятия «Развитие сети регулярных автобусных маршрутов» позволило установить 4 новых остановочных павильона с обустройством посадочных площадок. На реализацию мероприятия затрачено 0,42 млн. рублей (100% к плану).

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка»

Целью программы является повышение эффективности использования земельных ресурсов, финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса, устойчивое развитие сельских территорий.

Основное мероприятие «Социальное развитие села» содержит мероприятия по развитию сельских территорий округа, в рамках которых произведены расходы по замене и ремонту 11 глубинных насосов в скважинах, ремонту 75 водораздаточных колонок, устранению 22 порывов и аварий на водопроводных сетях, капитальный ремонт 64 метров водопроводных сетей. Проводилось зимнее и летнее содержание внутрисельских дорог, содержание свалок и ликвидация несанкционированных мест их образования. Во всех селах выполнялись работы по содержанию и благоустройству мест захоронений и памятников.

Расходы на реализацию мероприятия составили 9,5 млн. рублей (78,2% к плану).

Реализация основного мероприятия «Развитие подотрасли растениеводства» направлена на выполнение соглашения по развитию сельского хозяйства, заключенного между департаментом аграрной политики Воронежской области и администрацией Борисоглебского городского округа.

Это позволило сельхозтоваропроизводителям получить из федерального и областного бюджетов субсидии в размере 22,2 млн. руб. на компенсацию части процентной ставки по краткосрочным кредитам и оказание несвязанной поддержки развития отрасли растениеводства.

Землепользователи смогли приобрести и внести в почву 1823 тонны действующего вещества минеральных удобрений.

Проведена целенаправленная работа по вовлечению в оборот не использованной или неэффективно используемой пашни. В настоящее время неиспользуемых площадей пашни не значится.

Общий объем финансирования за счет всех источников составил 154,3 млн. рублей.

В рамках основного мероприятия  «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» достигнуто превышение планового значения показателей численности поголовья коров и овец. Численность свиней значительно уменьшилась в связи с возможным возникновением  эпизоотической ситуации.

В целом объем производства продукции животноводства превысил плановое значение.

Финансирование основного мероприятия «Поддержка малых форм хозяйствования» осуществлялось за счет предоставления грантов. В 2016 году грант на развитие семейной фермы получило КФХ Ясакова О.А. в размере 2,5 млн. руб., два гранта начинающие фермеры Савельев А.В. и Чеботарёва Е.С., соответственно 470 и 350 тыс. рублей.

Объем финансирования составил 3,3 млн. рублей, что выше планового задания.

В рамках основного мероприятия «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» сельскохозяйственными предприятиями округа приобретена новая техника 23 единицы тракторов разной мощности, 10 зерноуборочных комбайнов, другой сельскохозяйственной техники.

Объем финансирования мероприятия составил 61,5 млн. рублей, что выше планового задания.

Муниципальная программа

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

Основное   мероприятие  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в системах коммунальной сферы» направлено на модернизацию производственных мощностей, внедрение технологий энергосбережения и  сокращение технологических потерь.

В рамках данного мероприятия произведена установка 8 светильников, замена 63 светильников уличного освещения, организовано ночное уличное освещение города. Расходы на реализацию мероприятия составили 16,9 млн. рублей, или 101,4% к плану.

Результатом реализации основного  мероприятия  «Энергосбережение в учреждениях бюджетной сферы»  стало достижение  снижения значений удельной величины потребления горячей и холодной воды муниципальными учреждениями по сравнению с плановыми значениями.

Муниципальная программа

«Управление муниципальными финансами»

Основными направлениями реализации данной программы являются нормативное правовое регулирование в сфере бюджетного процесса в городском округе, разработка и организация исполнения бюджета округа, формирование бюджетной отчетности. Средства программы направлялись на обеспечение деятельности финансового органа и выполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга. Основным результатом реализации программы стало обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа в течение всего финансового года за счет осуществления следующих мер: принятие новых и внесение изменений в действующие нормативно-правовые акты по исполнению бюджетного и налогового законодательства, выполнение экономического обоснования объема муниципального долга и минимальных расходов бюджета городского округа на обслуживание муниципального долга, формирование программного бюджета, организация точного исполнения бюджета в течение отчетного периода, своевременное формирование бюджетной отчетности, осуществление контроля целевого использования средств резервного фонда, размещение на официальном сайте администрации городского округа в сети Интернет информации о бюджетном процессе.

Расходы на реализацию основного мероприятия «Организация бюджетного процесса в Борисоглебском городском округе» составили 4,2 млн. руб., которые направлены на выплату процентов по обслуживанию муниципального долга.

Финансирование основного мероприятия «Обеспечение реализации муниципальной программы» использовано для оплаты труда, закупки товаров и услуг для осуществления деятельности отдела по  финансам и обслуживание информационных систем в объеме 7,96 млн. рублей (99,4% к плану).

Муниципальная программа

«Муниципальное управление и гражданское общество»

Целью данной муниципальной программы является повышение эффективности функционирования администрации городского округа. Реализация программы осуществляется в рамках 4 основных мероприятий.

Финансирование основного  мероприятия «Повышение эффективности муниципального управления» направлялось  на материально-техническое и организационно-финансовое обеспечение деятельности исполнительной и представительной власти городского округа (оплата труда, командировочных расходов, коммунальных услуг, телефонной и интернет связи, налогов). Организовано обучение 30 работников  на курсах повышения квалификации по программам, подготовленным правительством Воронежской области по соответствующим направлениям профессиональной деятельности,  из них: 1 работник отдела организации деятельности БГД городского округа  прошел курсы повышения квалификации, 2 работника администрации прошли краткосрочную профессиональную переподготовку по дополнительным профессиональным программам.

В связи с  экономией денежных средств местного бюджета из программы были исключены средства на осуществление ежегодной диспансеризации муниципальных служащих,  только часть работников администрации смогли пройти обследование  в рамках бесплатно проводимой БУЗ ВО «Борисоглебская РБ» ежегодной диспансеризации определенных групп взрослого населения.

Расходы на финансирование мероприятия составили 68,8 млн. рублей, или 99,9% от плана.

Для выполнения основного мероприятия «Информационная открытость» осуществлялась публикация муниципальных правовых актов и иных сведений городского округа в печатных средствах массовой информации, в телевизионный эфир выпущено 74 сюжета о деятельности органов местного самоуправления.

Опубликовано 80 полос в печатных СМИ. Произведена закупка и выполнено обновление системы контроля доступа в здание администрации (VisitorControl); обновлены и приобретены лицензии на программы КАСИБ, Парус, ИнРиС, САФИБ, ЭВМ "Контур-Фокус", Смета.ру, оплачен доступ в сеть Интернет, в систему Консультант Плюс.

Объем финансирования мероприятия составил 1,8 млн. рублей (100% к плану).

В рамках основного мероприятия «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами» получено 35 технических паспортов на объекты недвижимости водозабора «Росстань», а также на объекты, расположенные в с. Старовоскресеновка.

Поставлено на кадастровый учет 43 земельных участка и получены кадастровые паспорта.

Зарегистрированы права муниципальной собственности и получены свидетельства о гос. регистрации на 48 земельных участков.

Проведена переоценка годового размера арендной платы в отношении 29 объектов недвижимости и оценка рыночной стоимости объектов недвижимости, включенных в программу приватизации муниципального имущества.

Расходы составили 0,8 млн. рублей (93,9 к плану).

Основное мероприятие «Гражданское общество» включает поддержку гражданских инициатив социально-ориентированных некоммерческих организаций, 	для чего охвачено мероприятиями 370 человек  из Общества слепых, Общества инвалидов, Борисоглебского совета ветеранов войны и труда.

Для проведения общегородских культурно-массовых мероприятий (торжественные митинги к памятным датам, праздничные парады, церемонии, торжественные приемы главой администрации, поздравления ветеранов Великой Отечественной войны и т.п.) приобреталась сувенирная и презентационная продукция, цветы, поздравительные открытки, подарки. Общий объем финансирования мероприятия составил 1,5 млн. рублей (99,9% к плану).

Выполнение запланированных программных мероприятий всех муниципальных программ соответствует размеру выделенных на них средств.

Фактические значения показателей (индикаторов), предусмотренных каждой муниципальной программой для достижения ее целей, приведены в приложении к отчету.

В соответствии с утвержденным Порядком проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ:

| № п/п | Наименование программы | Уровень освоения финансовых средств (%) | Уровень достижения целевых показателей (индикаторов) (%) | Рейтинг программы | Уровень эффективности программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальное управление и гражданское общество | 99,86 | 100,0 | 1 | высокий |
| 2 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан | 93,95 | 100,3 | 2 | высокий |
| 3 | Энергоэффективность и развитие энергетики | 101,38 | 108,0 | 3 | высокий |
| 4 | Развитие культуры и туризма | 111,94 | 98,7 | 4 | высокий |
| 5 | Развитие образования | 99,83 | 113,3 | 5 | высокий |
| 6 | Управление муниципальными финансами | 99,62 | 116,8 | 6 | высокий |
| 7 | Развитие физической культуры и спорта | 126,37 | 106,3 | 7 | высокий |
| 8 | Развитие транспортной системы | 92,93 | 110,7 | 8 | высокий |
| 9 | Экономическое развитие и инновационная экономика | 100,00 | 202,4 | 9 | высокий |
| 10 | Безопасность городского округа | 100,00 | 254,9 | 10 | средний |
| 11 | Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка | 423,20 | 76,6 | 11 | средний |
| 12 | Обеспечение доступным и комфортным жильем и создание эффективной системы жизнеобеспечения населения | 63,84 | 57,5 | 12 | удовлетворительный |

Кроме 12 муниципальных программ в 2016 году реализовывался План мероприятий Стратегии социально-экономического развития Борисоглебского городского округа на 2016-2020 годы, утвержденный постановлением администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области от 14.11.2016 г. № 3003.

Основная цель Плана - обеспечение качества жизни населения, соответствующего современным стандартам материального и духовного благополучия населения.

В рамках Плана в 2016 году исполнялось 46 инвестиционных проектов и 12 некоммерческих (социальных) мероприятий. В реализации инвестиционных проектов участвовали 15 хозяйствующих субъектов промышленности, 3 - сельского хозяйства,  3 строительные организации, 3 организации сферы потребительского рынка, 2 - сферы культуры, 4 предприятия жилищно-коммунального комплекса, 9 ТОСов и 18 индивидуальных предпринимателей.

Фактически в 2016 году всего на реализацию некоммерческих (социальных) мероприятий и инвестиционных проектов Плана направлено 1071,5 млн. рублей (94,2% к запланированному объему), из них 6,1 млн. рублей (0,6% от общего объема финансирования) – федеральный бюджет, 56,2 млн. рублей (5,2%) – областной бюджет, 111,1 млн. рублей (10,4%) – местный бюджет, 898,1 млн. рублей (83,8%) – внебюджетные источники, в том числе: 750,4 млн. рублей (83,6% от объема финансирования из внебюджетных источников) – собственные средства организаций,  40,7 млн. рублей (4,5%) – заемные средства, 107,0 млн. рублей (11,9%) – другие источники финансирования.

В течение года средства направлялись на техническое перевооружение и реконструкцию ряда промышленных предприятий, организацию новых производств, техническое перевооружение сельскохозяйственного производства, строительство и реконструкцию объектов торговли, социальной, инженерной инфраструктуры, строительство жилых домов.

Из-за сложного финансового положения предприятий не реализовывались несколько проектов: расширение и модернизация производства радиоэлектронной аппаратуры ЗАО «Борисоглебские системы связи», техническое перевооружение станочного парка ОАО «Патроны», строительство административного здания и производственных цехов ООО «Предприятие Нефтехиммаш», техническое перевооружение производства с целью расширения ассортимента продукции ОАО «Керамик», строительство многофункционального  комплекса ООО «Алекс», отдельные объекты социальной сферы и жилищно-коммунального комплекса. Сроки реализации указанных проектов приостановлены или  перенесены на последующие годы.

| Разделы Программы | Объемы финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюджетные источники |  |
|  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| Инвестиционные проекты в отрасли "Промышленность" | 372682,0 | 266745,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372682,0 | 266745,4 |
| Инвестиционные проекты в отрасли "Сельское хозяйство" | 46478,8 | 173980,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46478,8 | 173980,4 |
| Инвестиционные проекты в отрасли "Строительство" | 130800,0 | 119898,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130800,0 | 119898,0 |
| Инвестиционные проекты в отрасли "Потребительский рынок" | 67000,0 | 59500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67000,0 | 59500,0 |
| Инвестиционные проекты в отрасли "Туризм" | 10000,0 | 12000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000,0 | 12000,0 |
| Инвестиционные проекты в отрасли "Образование" | 217854,0 | 217854,0 | 0 | 0 | 0 | 15000,0 | 0 | 441,8 | 217854,0 | 202412,2 |
| Инвестиционные проекты в отрасли "Культура" | 6167,0 | 5153,6 | 0 | 3783,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6167,0 | 1370,1 |
| Инвестиционные проекты в отрасли "Реформирование жилищно-коммунального хозяйства" | 26143,0 | 5721,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2491,6 | 26143,0 | 3230,0 |
| Инвестиционные проекты в отрасли "Комплексное благоустройство территории округа" | 21500,0 | 16663,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21500,0 | 16663,6 |
| Инвестиционные проекты по отрасли «Территориальное общественное самоуправление» | 2342,7 | 2342,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2342,7 | 2342,7 |
| Итого по инвестиционным проектам | 900967,5 | 879859,3 | 0 | 3783,5 | 0 | 15000,0 | 0 | 2933,4 | 900967,5 | 858142,4 |
| Некоммерческие мероприятия в отрасли "Здравоохранение" | 7795,8 | 8140,6 | 0 | 0 | 7095,8 | 7541,0 | 700,0 | 599,6 | 0 | 0 |
| Некоммерческие мероприятия в отрасли "Физическая культура и спорт" | 4400,7 | 5616,6 | 0 | 0 | 4383,1 | 5594,1 | 17,6 | 22,5 | 0 | 0 |
| Некоммерческие мероприятия в отрасли "Образование" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Некоммерческие мероприятия в отрасли "Культура" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Некоммерческие мероприятия в "Реформирование жилищно-коммунального хозяйства" | 66294,6 | 30216,3 | 2250,9 | 2250,9 | 2583,7 | 12878,5 | 15310,0 | 15086,9 | 46150,0 | 0 |
| Некоммерческие мероприятия в "Комплексное благоустройство территории" | 157752,5 | 147686,3 | 0 | 0 | 100613,5 | 15217,3 | 17139,0 | 92469,0 | 40000,0 | 40000,0 |
| Итого по некоммерческим мероприятиям | 236243,6 | 191659,8 | 2250,9 | 2250,9 | 114676,1 | 41230,9 | 33166,6 | 108178,0 | 86150,0 | 40000,0 |
| Всего по плану | 1137211,1 | 1071519,1 | 2250,9 | 6034,4 | 114676,1 | 56230,9 | 33166,6 | 111111,4 | 987117,5 | 898142,4 |

В результате реализации Плана в 2016 году создано 218 новых рабочих мест. В бюджеты всех уровней дополнительно поступило 764,2 млн. рублей. Экономический эффект от реализации Плана оценивается в 227,8 млн. рублей, социальный эффект – 6,7 млн. рублей.

В результате реализации инвестиционных проектов и некоммерческих мероприятий достигнуты следующие целевые показатели Плана:

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Экономическое развитие |  |  |  |  |
| 1. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 000 человек населения | единиц | 340,96 | 339,82 | 99,67 |
| 2. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 31,81 | 31,81 | 100,0 |
| 3. | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | рублей | 3234 | 8167 | в 2,5 р. |
| 4. | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района) | % | 98,3 | 98,3 | 100,00 |
| 5. | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе | % | 95,0 | 94,7 | 99,68 |
| 6. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 36,0 | 30,0 | 120,0 |
| 7. | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) | % | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 8. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников |  |  |  |  |
|  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района) | рублей | 21573,0 | 22549,8 | 104,53 |
|  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений | рублей | 17270,0 | 16788,0 | 97,21 |
|  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений | рублей | 22880,0 | 22044,0 | 96,35 |
|  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений | рублей | 26150,0 | 25262,0 | 96,60 |
|  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства | рублей | 17468,0 | 17073,0 | 97,74 |
|  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта | рублей | 15327,0 | 16466,0 | 107,43 |
|  | Дошкольное образование |  |  |  |  |
| 9. | Доля детей в возрасте 1—6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1—6 лет | % | 66,9 | 69,3 | 103,6 |
| 10. | Доля детей в возрасте 1—6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1—6 лет | % | 21,2 | 17,7 | 119,8 |
| 11. | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений. | % | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | Общее и дополнительное образование |  |  |  |  |
| 12. | Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам | % | 99,6 | 100,0 | 100,4 |
| 13. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 0,4 | 0,0 | 100,0 |
| 14. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 89,6 | 89,6 | 100,0 |
| 15. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 5,5 | 5,5 | 100,0 |
| 16. | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | % | 84,2 | 84,9 | 100,8 |
| 17. | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | % | 9,2 | 9,3 | 98,9 |
| 18. | Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях | рублей | 17125,69 | 15359,1 | 89,7 |
| 19. | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | % | 82,8 | 81,0 | 97,9 |
|  | Культура |  |  |  |  |
| 20. | Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности | % | 125,1 | 125,1 | 100,0 |
|  | Уровень фактической обеспеченности библиотеками в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности | % | 125,0 | 125,0 | 100,0 |
|  | Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 21. | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % | 5,6 | 5,6 | 100,0 |
| 22. | Доля объектов культурного населения, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | % | 20 | 20 | 100,0 |
|  | Физическая культура и спорт |  |  |  |  |
| 23. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 34,3 | 34,3 | 100,0 |
| 23(1) | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся | % | 61,3 | 69,2 | 112,9 |
|  | Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем |  |  |  |  |
| 24. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя - всего | кв. метров | 26,0 | 25,9 | 99,6 |
|  | Общая площадь жилых помещений, в том числе введенная в действие за год, приходящаяся в среднем на одного жителя | кв. метров | 0,28 | 0,20 | 71,4 |
| 25. | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения | га | 0,87 | 0,87 | 100,0 |
|  | Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства в расчете на 10 тыс. человек населения | га | 1,3 | 1,34 | 100,0 |
| 26. | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию |  |  |  |  |
|  | объектов жилищного строительства - в течение 3 лет | кв. метров | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет | кв. метров | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | Жилищно-коммунальное хозяйство |  |  |  |  |
| 27. | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами | % | 100 | 100 | 100,0 |
| 28. | Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района) | % | 64,3 | 64,3 | 100,0 |
| 29. | Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет | % | 94,7 | 95,0 | 100,3 |
| 30. | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, стоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | % | 0,8 | 1,06 | 132,5 |
|  | Организация муниципального управления |  |  |  |  |
| 31. | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) | % | 81,50 | 66,95 | 82,15 |
| 32. | Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости) | % | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 33. | Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района) | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 34. | Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений | % | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 35. | Объем расходов бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования | рублей | 894,2 | 872,7 | 102,5 |
| 36. | Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного генерального плана (схемы территориального планирования) | да/нет | 1 | 1 | 100,0 |
| 37. | Среднегодовая численность постоянного населения | тыс. чел. | 74,5 | 74,5 | 100,0 |
|  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  |
| 38. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах |  |  |  |  |
|  | Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах (на 1 проживающего) | кВт. ч | 803,4 | 803,4 | 100,0 |
|  | Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных домах (на 1 кв.метр общей площади) | Гкал | 0,14 | 0,12 | 85,7 |
|  | Удельная величина потребления горячей воды в многоквартирных домах (на 1 проживающего) | м3 | 17,0 | 16,9 | 99,4 |
|  | Удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных домах (на 1 проживающего) | м3 | 31,2 | 31,2 | 100,0 |
|  | Удельная величина потребления природного газа в многоквартирных домах (на 1 проживающего) | м3 | 241,7 | 241,7 | 100,0 |
| 39. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями |  |  |  |  |
|  | Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями (на 1 человека населения) | кВт. ч | 72,8 | 72,8 | 100,0 |
|  | Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями (на 1 кв.метр общей площади) | Гкал | 0,17 | 0,16 | 94,1 |
|  | Удельная величина потребления горячей воды муниципальными бюджетными учреждениями (на 1 человека населения) | м3 | 0,16 | 0,16 | 100,0 |
|  | Удельная величина потребления холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями (на 1 человека населения) | м3 | 0,67 | 0,67 | 100,0 |
|  | Удельная величина потребления природного газа муниципальными бюджетными учреждениями (на 1 человека населения) | м3 | 6,58 | 6,60 | 100,3 |
|  | Здравоохранение |  |  |  |  |
| 40. | Общий коэффициент смертности (число умерших на 1000 населения) | промилле | 16,3 | 16,4 | 99,4 |
| 41. | Общий коэффициент рождаемости | промилле | 11,6 | 11,5 | 99,1 |
|  | Оценочные показатели |  |  |  |  |
| 42. | Удельный вес мероприятий Плана, реализованных с достижением 100% плановых значений | % | 85,0 | 57,4 | 67,5 |
| 43. | Удельный вес целевых индикаторов Плана, достигших 100% плановых значений | % | 80,0 | 80,5 | 100,6 |

Эффективность реализации Плана проведена на основе оценки уровня соответствия фактических и плановых объемов финансирования по каждому мероприятию и степени достижения значений целевых индикаторов. Согласно показателю оценки реализация Плана мероприятий Стратегии социально-экономического развития Борисоглебского городского округа за 2016 год, признана относительно эффективной.