БОРИСОГЛЕБСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

БОРИСОГЛЕБСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

## РЕШЕНИЕ

от  26.04.2018 г.  № 196

Об утверждении Отчета о ходе реализации и об оценке эффективности в 2017 году муниципальных программ Борисоглебского городского округа Воронежской области

Руководствуясь ст.25 Устава Борисоглебского городского округа Воронежской области, а также в соответствии с решением Борисоглебской городской Думы Борисоглебского городского округа Воронежской области от 25.12.2015г. № 368 «О стратегическом планировании в  Борисоглебском городском округе Воронежской области», Борисоглебская городская Дума Борисоглебского городского округа Воронежской области

РЕШИЛА:

1. Утвердить Отчет о ходе реализации и об оценке эффективности  в 2017 году муниципальных программ Борисоглебского городского округа Воронежской области.

2. Поручить администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области продолжить работу по реализации муниципальных программ.

3. Контроль над выполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Борисоглебской городской Думы Борисоглебского городского округа Воронежской области А.Н.Какорина и главу администрации Борисоглебского городского округа  Воронежской области А.В.Пищугина.

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте в сети Интернет.

Глава Борисоглебского городского округа				        Е.О. Агаева

Приложение к решению

Борисоглебской городской Думы

Борисоглебского городского округа

Воронежской области

от 26.04.2018 г.  №196

ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  В 2017 ГОДУ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ БОРИСОГЛЕБСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

В 2017 году в Борисоглебском городском округе реализовывалось 12 муниципальных программ:

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Нормативный правовой акт об утверждении программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Развитие образования» на 2014-2020гг. | Отдел образования и молодежной политики | Постановления администрации городского округа от 07.11.2013 №2969, от 31.12.2014 №3711 |
| 2 | «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» на 2014-2020гг. | Инспектор аппарата администрации | Постановление администрации городского округа от 07.11.2013 №2971 |
| 3 | «Обеспечение доступным и комфортным жильем и создание эффективной системы жизнеобеспечения населения» на 2014-2020гг. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта | Постановление администрации городского округа от 07.11.2013 №2975 |
| 4 | «Безопасность городского округа» на 2014-2020гг. | Помощник главы администрации по работе с административными органами и военными организациями | Постановление администрации городского округа от 07.11.2013 №2978 |
| 5 | «Развитие культуры и туризма» на 2014-2020гг. | Отдел культуры | Постановление администрации городского округа от 07.11.2013 №2968 |
| 6 | «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020гг. | Сектор спорта | Постановление администрации городского округа от 07.11.2013 №2967 |
| 7 | «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014-2020гг. | Отдел социально–экономического развития территории | Постановления администрации городского округа от 07.11.2013 №2973, от 05.12.2016 №3281 |
| 8 | «Развитие транспортной системы» на 2014-2020гг. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта | Постановление администрации городского округа от 07.11.2013 №2977 |
| 9 | «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка» на 2014-2020гг. | Заместитель главы администрации - начальник отдела развития сельской территории | Постановление администрации городского округа от 07.11.2013 №2972 |
| 10 | «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2014-2020гг. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта | Постановление администрации городского округа от 07.11.2013 №2976 |
| 11 | «Управление муниципальными финансами» на 2014-2020гг. | Отдел по финансам | Постановление администрации городского округа от 07.11.2013 №2970 |
| 12 | «Муниципальное управление и гражданское общество» на 2014-2020гг. | Отдел организационной работы и муниципальной службы | Постановления администрации городского округа от 07.11.2013 №2974, от 20.02.2015 №457 |

Фактическое финансирование муниципальных программ произведено в размере 1 186 158,31 тыс. рублей. Выполнение к годовому плану составило 101,25%.

В 2017 году были предусмотрены бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в объеме 541 622,13 тыс.руб.

Фактическое же финансирование из бюджета городского округа произведено в размере 101,59% к плановым назначениям и составило 550 240,85 тыс.руб.

Также на финансирование муниципальных программ направлены средства федерального бюджета в объеме 26 501,49 тыс.руб. или  83,13% к плану, средства областного бюджета – 519 387,37 тыс.руб. (99,24% к плану), средства, привлеченные из других источников финансирования, - 90 028,6 тыс.руб. (120,57% к плану).

| № п/п | Наименование муниципальной программы | План 2017 г., тыс. руб. | Факт 2017г., тыс. руб. | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развитие образования | 698 307,09 | 697 603,43 | 99,90% |
| 2 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан | 18 649,62 | 18 546,08 | 99,44% |
| 3 | Обеспечение доступным и комфортным жильем и создание эффективной системы жизнеобеспечения населения | 76 232,78 | 74 847,17 | 98,18% |
| 4 | Безопасность городского округа | 16 990,79 | 16 990,80 | 100,00% |
| 5 | Развитие культуры и туризма | 112 971,00 | 112 973,57 | 100,00% |
| 6 | Развитие физической культуры и спорта | 4 299,33 | 2 549,33 | 59,30% |
| 7 | Экономическое развитие и инновационная экономика | 33 074,96 | 33 074,96 | 100,00% |
| 8 | Развитие транспортной системы | 60 984,54 | 77 756,97 | 127,50% |
| 9 | Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка | 55 305,30 | 56 917,17 | 102,91% |
| 10 | Энергоэффективность и развитие энергетики | 10 711,11 | 10 896,08 | 101,73% |
| 11 | Управление муниципальными финансами | 12 089,72 | 12 088,64 | 99,99% |
| 12 | Муниципальное управление и гражданское общество | 71 926,11 | 71 914,11 | 99,98% |
|  | ИТОГО: | 1 171 542,35 | 1 186 158,31 | 101,25% |

Муниципальная программа

«Развитие образования»

Программа реализовывалась в рамках 5 подпрограмм: «Развитие дошкольного образования», «Развитие общего образования», «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи», «Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей Борисоглебского городского округа», «Молодежь» и 2 основных мероприятий.

Целями программы являются: обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики;    развитие потенциала организаций дополнительного образования в формировании мотивации к познанию и творчеству, создание среды и ресурсов открытого образования для позитивной социализации и самореализации детей и молодежи;  обеспечение эффективного оздоровления, отдыха и занятости, развития творческого, интеллектуального потенциала и личностного развития детей и молодежи;  повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах инновационного социально-ориентированного развития городского округа, страны; создание условий для эффективного функционирования и динамичного развития образовательных учреждений и загородных детских оздоровительных лагерей.

В рамках реализации основных мероприятий программы активизирована разъяснительная работа среди родителей и учащихся о необходимости двухразового горячего питания, регулярно проводились совещания с руководителями общеобразовательных школ и семинары по организации питания школьников, получила развитие  программа «Разговор о правильном питании»; осуществлены расходы на закупку продуктов для обеспечения горячего питания учащихся, в результате  доля школьников, охваченных горячим питанием, составила 86,4% в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений (выполнение планового значения показателя на 105,9%); осуществлялось финансирование МБУ БГО «КДП» для организации питания в учреждениях, не имеющих собственных пищеблоков, а также организации питания в казенных дошкольных образовательных учреждениях округа.

Расходы на реализацию основных мероприятий программы составили 83,3 млн. руб. или 99,7% к плану, в том числе за счет бюджета городского округа 80,3 млн. руб. или 99,7% к плану.

Подпрограмма  «Развитие дошкольного образования» предусматривает  мероприятия по обеспечению деятельности дошкольных образовательных учреждений (оплата труда, коммунальных услуг, связи, приобретение инвентаря и пр.).

Оснащение ДОУ в соответствии современными требованиями в общей численности дошкольных образовательных учреждений улучшилось до 52,9%. Из 17 дошкольных образовательных учреждений оснащены в соответствии с современными требованиями 9; 12 детских садов из 17 дошкольных образовательных учреждений подключены к высокоскоростному Интернету. Доля образовательных дошкольных учреждений, подключенных к высокоскоростному Интернету в общей численности образовательных дошкольных учреждений составила 70,6%.

Очередь по набору детей в возрасте от 3-х до 7 лет ликвидирована.

За счет введения в строй дополнительных мест (строительство нового корпуса и капитальный ремонт ДС №1) увеличилось количество детей от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, и составило 70,7% от общей численности дошкольников, проживающих в БГО.

Расходы на реализацию подпрограммы составили 192,5 млн. руб. или 99,81% к плану, в том числе за счет бюджета городского округа 58,4 млн. руб. или 99,37% к плану.

Подпрограмма  «Развитие общего образования» включает расходы по обеспечению деятельности образовательных учреждений городского округа (оплата труда, коммунальных услуг, связи, улучшение материально-технической базы, школьное молоко и пр.).

В ходе реализации подпрограммы по результатам  областного рейтингования лидирующие позиции в 2017 году заняли  школы № 4, 9, гимназия № 1, школы № 6, 12, 10.

Все выпускники  9-х классов  2017 года сдали ОГЭ и  получили аттестаты.

Доля детей с I и II группами здоровья увеличилась за счет введения  в школах третьего часа уроков физического воспитания, активной пропаганды здорового образа жизни, проведения профилактических мероприятий по предупреждению заболеваемости.

Расходы на реализацию подпрограммы составили 352,2 млн. рублей, или 99,98 к плану, в том числе за счет бюджета городского округа 69,5 млн. руб., или 99,91% к плану.

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи» предусматривает финансирование расходов на обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования детей, проведение мероприятий в сфере дополнительного образования и воспитания, закупку оборудования, укрепление материально-технической базы.

В ходе проведении программных мероприятий достигнуты следующие результаты:

- 1 место по организации туристской работы в ВО по итогам 2017 года;

- 2 место по организации патриотической работы;

- получение средств из благотворительного рождественского фонда в размере 454,6 тыс.руб. на проект по созданию ресурсного центра естественнонаучного образования в Борисоглебском городском округе;

- при поддержке департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области и УГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области на базе МБУДО БЦВР БГО совместно с Российским Союзом Автостраховщиков и экспертным центром «Движение без опасности» был открыт инновационный зональный центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Лаборатория безопасности»;

- презентация проекта межмуниципальной сетевой образовательной инфраструктуры подготовки кадров  «Школа - техникум (вуз) - предприятие», реализуемого на территории Борисоглебского городского округа Воронежской области с 2012 года; подписание открытого соглашения о сотрудничестве между департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области, департаментом труда и занятости населения Воронежской области и администрацией Борисоглебского городского округа;

- участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства: всероссийский конкурс «Сердце отдаю детям» (один педагог стал финалистом) и всероссийский конкурс программ и методических материалов по дополнительному естественнонаучному образованию детей (победа борисоглебского педагога), а также в областном конкурсе-лаборатории дополнительных общеразвивающих программ естественнонаучной направленности в рамках областного конкурса учащихся и педагогов «Юные исследователи природы – родному краю» (победа в дополнительной общеразвивающей программе "АНТРОПОДА").

Расходы на реализацию подпрограммы составили 59,2 млн. руб., или 100% к плану, в том числе за счет бюджета городского округа 59,2 млн. руб., или 100% к плану.

В рамках подпрограммы  «Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей» реализованы  мероприятия по укреплению материально-технической базы  лагеря "Дружба", который занял 1 место в областном смотре на лучшую постановку работы администраций муниципальных районов и городских округов области по организации отдыха, оздоровления и трудовой занятости детей и подростков, а также 2 место в областном смотре-конкурсе на лучшее учреждение отдыха и оздоровления, функционирующее в режиме детского - оздоровительного лагеря.

Показатель доли оздоровленных детей остался на уровне прошлого года, организованным отдыхом было охвачено 98% школьников.

Расходы на реализацию подпрограммы составили 9,4 млн. руб. (100% к плану), в том числе за счет бюджета городского округа 4 млн. руб., или 100% к плану.

Объем финансирования подпрограммы «Молодежь» составил 1,1 млн. рублей, в том числе за счет бюджета городского округа 1,1 млн.руб. (100% к плану).  Проведены различные мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в социальную практику, патриотическое воспитание, развитие потенциала молодежи.

В результате детьми и молодежью БГО завоеваны победы:

- в региональном этапе всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог России - 2017»;

- в областном конкурсе «Доброволец года – 2017» в номинации «Социальное волонтерство»;

- в областном конкурсе лидеров и руководителей детских и молодежных общественных организаций «Лидер XXI века».

Среди достижений реализации программы необходимо отметить победу учреждения дополнительного образования - Центра «САМ»- во  Всероссийской выставке образовательных учреждений, а также вхождение  в состав Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» двух военно-патриотических спортивных клубов Борисоглебского городского округа.

В целом муниципальная программа «Развитие образования» профинансирована в сумме 697,6 млн. рублей, что составило 99,9% от плана, в том числе расходы муниципального бюджета составили 272,5 млн. рублей, т.е. 99,77% от плана.

Основными достижениями реализации программы являются: открытие дополнительных мест в дошкольных учреждениях, увеличение охвата школьников горячим питанием, победы в областных и всероссийских конкурсах разной направленности, сохранение охвата детей организованными формами отдыха, укрепление материально-технической базы образовательных учреждений и др.

Муниципальная программа

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан»

Муниципальной программой  «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» предусмотрены  основные мероприятия: «Социальная поддержка отдельных категорий граждан», «Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства», «Создание условий инвалидам  для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры».

В рамках  мероприятия «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» проведено 12 тематических мероприятий, участниками которых стали дети с ограниченными возможностями, инвалиды, многодетные, малообеспеченные семьи, ветераны, жители города пожилого возраста, опекунские семьи, работники учреждений социальной защиты и здравоохранения Борисоглебского округа, всего около 500 человек.

За адресной социальной помощью в 2017 году обратились 15 человек и все они получили ее из бюджета Борисоглебского городского округа.  Из них – 1- участник Великой Отечественной войны, он получил адресную социальную помощь на ремонт жилья.

На финансирование мероприятия направлено 7,3 млн. руб. (99,96% к плану).

В результате реализации  мероприятия  «Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства» профинансированы расходы на содержание 24 детей,  переданных в приемные семьи, 90 подопечных детей в семьях опекунов,  выплачено вознаграждение 11 приёмным родителям, выплачены пособия 16 замещающим семьям при устройстве ребенка в семью. На эти цели затрачено 11,2 млн. рублей (99,11% от плана).

Выполнение мероприятий Программы  профинансировано на 18,5 млн. рублей, что составило 99,44% от плана, в том числе за счет средств муниципального бюджета 7,3 млн. рублей, т.е. 99,96 % от плана.

Муниципальная программа

«Обеспечение доступным и комфортным жильем

и создание эффективной системы жизнеобеспечения населения»

Целью данной муниципальной программы является создание благоприятной среды жизнедеятельности граждан городского округа, повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства, улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства, улучшение санитарного и экологического состояния городского округа.

Финансирование осуществлялось в рамках шести основных мероприятий.

Выполнение основного мероприятия «Жилье» позволило в отчетном году предоставить 10 молодым семьям- участникам программы  социальные выплаты на приобретение жилья. На эти цели направлено 6,2 млн. рублей, что составило 100% к плану.

В рамках основного мероприятия "Ремонт и переселение из аварийного жилья" произведен капитальный ремонт 21 многоквартирного дома. Объем финансирования составил 24,2 млн. рублей (100% к плану).

На реализацию основного мероприятия «Развитие коммунальной инфраструктуры" направлены ассигнования в объеме 2,9 млн. рублей или 100% к плановым значениям. Средства направлены на ремонт канализационного железобетонного коллектора по ул.Свободы диаметром 800 мм, приобретение экскаватора-погрузчика, а также материалов для ремонта тепловых сетей.

Для выполнения основных мероприятий «Комплексное благоустройство городского округа» и «Экология» заключены муниципальные контракты и выполнены работы по содержанию общественных мест, отлову бродячих собак, вывозу несанкционированных свалок (с различных участков территории города вывезено 3 782 м3), обустройству цветников, спилке переросших и аварийных деревьев в количестве 177 шт.

Выполнены работы по благоустройству 3 внутридворовых территорий многоквартирных домов в районе кирпичного завода, ул. Победы, 60, ул. Третьяковская, 35, ул. Свободы 190 б и ул. Павловского, 85; отремонтированы воинские мемориалы к празднованию Дня Победы. Проводились работы по содержанию городского пляжа «Песочки» и общественных кладбищ.

Общий объем расходов по этим мероприятиям составил 19,9 млн. рублей (100% к плану).

В рамках основного мероприятия «Формирование комфортной городской среды» составлена проектно-сметная документация и проведено благоустройство площади «Борцам за власть Советов». Финансирование мероприятия составило 21,6 млн. рублей (93,98% к плану).

Муниципальная программа

«Безопасность городского округа»

В рамках муниципальной программы «Безопасность городского округа» финансировалось два основных мероприятия: "Профилактика правонарушений на территории городского округа" и "Обеспечение безопасности городского округа в чрезвычайных ситуациях и обеспечение пожарной безопасности граждан".

- Средства основного мероприятия "Профилактика правонарушений на территории городского округа" в объеме 1,3 млн. рублей (100% к плану) направлялись на создание оптимальных условий для эффективной реализации программных мероприятий.

- Благодаря функционированию системы видеонаблюдения «Безопасный город», а так же профилактическим мероприятиям, направленным на предотвращение правонарушений, службами отдела МВД России по г.Борисоглебску выявлено и пресечено 2576 административных правонарушений, 371 преступление в общественных местах, 233 уличных преступления.

- Ежегодно вовлекаются в профилактическую работу до 100 подростков «Группы риска».

- В результате реализации мероприятий программы «Безопасность городского округа» случаев терроризма и проявлений экстремизма в Борисоглебском городском округе Воронежской области не выявлено.

Финансирование основного мероприятия "Обеспечение безопасности городского округа в чрезвычайных ситуациях и обеспечение пожарной безопасности граждан" осуществлялось на обеспечение деятельности МБУ «Объединенная служба спасения и обеспечения пожарной безопасности» и создание необходимой материально-технической базы для тушения пожаров и спасения людей. В результате отмечено снижение гибели людей от ЧС, пожаров и происшествий различного масштаба, увеличение числа спасенных  людей на  ЧС, пожарах и происшествиях Расходы на финансирование мероприятия составили 15,7 млн. рублей (100% к плану).

Муниципальная программа

« Развитие культуры и туризма»

Данная муниципальная программа финансировалась в рамках 7 основных мероприятий с целью создания условий для стабильной и эффективной деятельности по сохранению и развитию культуры, искусства и туризма на территории городского округа.

В рамках  реализации основного мероприятия «Развитие библиотечного дела» обеспечивалась деятельность МБУК «Борисоглебская централизованная библиотечная система» (произведено повышение заработной платы, оплата коммунальных услуг, телефонной связи, содержание помещений, уплата налогов и пр.), отремонтирован фасад  центральной городской библиотеки им. В.Кина,  произведено 13300 записей в электронный каталог.

Всего на реализацию мероприятия затрачено 13 млн. рублей (100% к плану).

В результате  реализации основного мероприятия «Развитие музейного  дела» приобретено: монитор, МФУ, газонокосилка, альбомы о художнике А.П.Рябушкине, шторы, обои, люстра, стулья, пианино, иконостас для новой экспозиции. Установлены решетки на двери в основном здании музея.  В течение года произведено повышение заработной платы работникам музея. Всего на реализацию мероприятия затрачено  6,6 млн. рублей (100% к плану).

Финансирование основного мероприятия «Развитие театрального искусства»  осуществлялось на организацию 10 премьерных спектаклей, в том числе двух спектаклей с участием приглашенных режиссеров в рамках проекта «Театры малых городов»  партии «Единая Россия».  Организовано  2 фестиваля «Театр - детям и юношеству» и 35 выездных спектаклей и гастролей. Приобретена мебель и инструменты для цехов театра. Всего на реализацию мероприятия затрачено  22,5 млн. рублей  (10% к плану).

Реализация основного мероприятия «Развитие дополнительного образования детей в сфере музыкального и изобразительного искусства»   включает расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений «Детская школа искусств №1», «Детская школа искусств №2», «Детская художественная школа им. А.П.Рябушкина», а также ремонт и оснащение материальной базы этих организаций.

107 учащихся стали лауреатам областных, межрегиональных и всероссийских фестивалей и конкурсов.

В течение года проведено повышение заработной платы педагогических работников школ.

Общий объем финансирования мероприятия составил 28 млн. рублей (100% к плану).

В результате реализации основного мероприятия «Сохранение и развитие традиционной народной культуры, народных художественных промыслов» произведен косметический ремонт в ДДК «Радуга». Осуществлен монтаж и демонтаж городской елки, а также приобретены новые елочные игрушки и произведен ремонт гирлянды.

Проведено 47 общегородских мероприятий, организован прием делегации из города – партнера Дельменхорст.

Организованы и проведены фестивали: всероссийский фестиваль русской словесности и культуры «Во славу Бориса и Глеба», фестиваль среди сельских учреждений культуры «Живая нить традиций», фестиваль национальных культур «Ассамблея дружбы», Фестиваль современной культуры,  новогоднее театрализованное представление.

В течение года произведено повышение заработной платы работникам учреждений культурно-досуговой направленности.

Всего на реализацию основного мероприятия  затрачено  34,7 млн. рублей, или 100% к плану.

В рамках реализации основного мероприятия «Развитие внутреннего туризма» в 2017 году администрацией городского округа  организован городской  конкурс  «Жемчужина архитектурного наследия». Подготовлены 2  вида информационных листовок (о конкурсе, о сохранении объектов историко-культурного наследия), подготовлены информационные передачи на телеканалах города. Жителями БГО подано 11 заявок на участие в конкурсе.

В результате  реализации основного мероприятия «Строительство и оснащение организаций сферы культуры»:

- произведена оплата подготовки документации застройщика и оплата услуги тех.присоединения,  заложен нулевой цикл здания культурно-досугового центра в с. Третьяки;

- оформлена подписка на 1013 экземпляров газет и журналов, приобретено 1880 экземпляров литературы;

- приобретено оборудование  и экспонаты для построения экспозиции «Купеческий быт 19 века;

- приобретена сборная сцена, звукоусиливающее и световое оборудование для проведения уличных мероприятий;

-приобретена одежда сцены, звукоусиливающее оборудование для Чигоракского сельского Дома культуры;

- приобретено световое и звукоусиливающее оборудование для драматического театра.

Всего на реализацию основного мероприятия  затрачено  8,1 млн. руб. (99,66% к плану).

Муниципальная программа

«Развитие физической культуры и спорта»

Реализация программы осуществляется в рамках трех основных мероприятий: «Развитие детско-юношеского спорта», «Развитие массового спорта», «Строительство, ремонт и реконструкция физкультурно-спортивных сооружений».

Финансирование основного мероприятия «Развитие детско-юношеского спорта» направлялось на укрепление учебно-спортивной и материально-технической базы детско-юношеского спорта, профильные спортивные лагеря.

Объем финансирования мероприятия составил 1,18 млн. рублей.

Основное мероприятие «Развитие массового спорта» профинансировано в объеме 1,35 млн. рублей. Средства затрачены на проведение спортивно - массовых мероприятий в соответствии с календарным планом, участие борисоглебских спортсменов в областных и общероссийских соревнованиях.

Всего проведено 143  мероприятия и 120 выездов на соревнования различного уровня.

Количество граждан Борисоглебского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом  - 25850 человек, что составляет 36 % от общего числа жителей БГО  в возрасте от 3 до 80 лет и старше.

В рамках основного мероприятия «Строительство, ремонт и реконструкция физкультурно-спортивных сооружений» за счет привлеченных денежных средств введена в эксплуатацию многофункциональная спортивная площадка в ДС №11.

Объем финансирования мероприятия составил 19,3 тыс. рублей (100% к плану).

Количество спортивных сооружений БГО – 115 (плоскостные сооружения – 64,  спортивные залы – 38, стадионы свыше 1500 мест – 1, стрелковые тиры – 1, плавательные бассейны – 1, манежи – 2, лыжная база -1, другие спортивные сооружения - 7).

Муниципальная программа

«Экономическое развитие и инновационная экономика»

В 2017 году в рамках программы реализовывались 6 основных мероприятий.

В рамках основного мероприятия «Стимулирование развития инноваций» актуализирован реестр предприятий, выпускающих инновационную продукцию и реестр хозяйствующих субъектов, имеющих сертификаты соответствия требованиям системы менеджмента качества и сертификации продукции. Всего на территории городского округа 4 предприятия, использующие инновационные технологии. В отчетном году этими предприятиями отгружено инновационной продукции в объеме 826,5млн. рублей (плановое значение – 272,4 млн. рублей), доля инновационной продукции этих предприятий составила 6% общего  объема  производства обрабатывающих предприятий (плановое значение – 3,5%).

В целях обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности в период неблагоприятной внешнеэкономической и внешнеполитической конъюнктуры,  разработан и утвержден постановлением администрации Борисоглебского городского округа от 09.03.2017г. №520 План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности БГО ВО в 2017 году. Отчет о ходе реализации мероприятий плана ежеквартально направляется в департамент экономического развития Воронежской области.

Для совершенствования системы управления экономическим  развитием городского округа разработаны и утверждены нормативные правовые акты органов местного самоуправления Борисоглебского городского округа, формирующие систему стратегического планирования: «Об утверждении Прогноза социально-экономического развития Борисоглебского  городского округа Воронежской области на 2018-2020 годы»; «Об утверждении Порядка общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования Борисоглебского городского округа Воронежской области»;  «Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Борисоглебского городского округа Воронежской области до 2020 года».

Осуществлялся мониторинг исполнения мероприятий плана реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа.

Реализация основного мероприятия «Формирование благоприятной инвестиционной среды» осуществлялась по пяти направлениям: повышение инвестиционной привлекательности Борисоглебского городского округа; совершенствование и развитие форм муниципальной поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории округа; формирование и продвижение  инвестиционного имиджа городского округа; создание нормативно-правовой базы, направленной на развитие механизмов муниципально-частного партнерства в инвестиционной сфере; совершенствование системы управления градостроительным развитием территории.

Для повышения инвестиционной привлекательности городского округа внедрены элементы Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата:

- сформирован и утвержден План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры городского округа на 2017 год.

- внесены изменения в нормативную правовую базу, регламентирующую поддержку инвестиционной деятельности.

Мероприятия по формированию и продвижению  инвестиционного имиджа городского округа реализовывались за счет информационного обеспечения инвестиционной деятельности. Разработан и размещен на официальном сайте Администрации городского округа в  сети Интернет "Инвестиционный паспорт Борисоглебского городского округа". Актуализирована база данных о незадействованных производственных площадях  и свободных земельных участках предприятий городского округа, а также об неэффективно используемых промышленных территориях.

Администрацией городского округа проводится работа по формированию  перспективных проектов для реализации на принципах муниципально-частного партнерства. Начата работа по созданию в городском округе нормативно-правовой базы, регулирующей развитие муниципально – частного партнерства.

В целях увеличения предпринимательской активности и привлечения инвестиций в развитие инфраструктуры городского округа подписан  План мероприятий по сотрудничеству правительства Воронежской области, администрации Борисоглебского городского округа, АО «Борхиммаш», ИП Тарасова К.В.  в сфере развития объектов социальной, инженерной и коммунальной инфраструктуры в населённых пунктах Борисоглебского городского округа Воронежской области в 2018 году с общим объемом финансирования 126,5 млн. рублей, из них: 52,0 млн. рублей – средства областного бюджета, 5,0 млн. рублей – средства бюджета городского округа, 69,5 млн. рублей – средства инвесторов.

Для развития инвестиционной активности в отчетном году осуществлялись меры по совершенствованию системы управления градостроительным развитием территории. Внедрены элементы градостроительного развития территории, что позволяет корректировать и актуализировать генеральный план городского округа, разрабатывать проекты планировки и межевания территорий в соответствии с определенными генеральным планом элементами планировочной структуры, вносить изменения в правила землепользования и застройки.

Осуществляется работа по наполнению информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, обработано более трех тысяч градостроительных документов.

В целях реализации одного из основных приоритетных направлений инвестиционной политики администрации Борисоглебского городского округа, которым  является развитие объектов инфраструктуры (транспорт, связь, тепло- и водоснабжение и др.), проводилась работа по подготовке исходных данных для проектирования  объекта «Электроснабжение жилого района «Березки» в г. Борисоглебске Воронежской области».

В отчетном году продолжена работа по актуализации генерального плана Борисоглебского городского округа в части изменения границ сельских населенных пунктов: подготовлены карты (планы) по границам с. Калинино, п. Калинино, с. Губари, с. Петровское, с. Чигорак, с. Богана и направлены в Росреестр для прохождения экспертизы в целях последующей постановки на государственных кадастровый учет.

На реализацию мероприятия направлено 511 тыс.руб., что составляет 100% планового задания.

В рамках основного мероприятия «Развитие и поддержка малого и  среднего предпринимательства» реализован ряд мероприятий, в результате субъекты малого и среднего бизнеса были обеспечены информационной, методической, консультационной поддержкой.

АНО «Борисоглебский центр поддержки предпринимательства» за отчетный период оформлены займы  для 9 предпринимателей на общую сумму 10,6 млн. руб. через Фонд развития предпринимательства Воронежской области, проведены краткосрочные обучения по темам: «Основы предпринимательской деятельности. Основы разработки бизнес-плана», «Введение он-лайн касс»,  «Внедрение единого прайс-листа на услуги ЦПП. Регистрация на портале «Бизнес-навигатор МСП», «Внедрение системы электронной ветеринарной сертификации на продовольственные товары», организовано участие 20 предпринимателей в вебинаре «Юридические аспекты ведения бизнеса, в том числе по созданию и регистрации юридических лиц», проведен семинар «Меры государственной поддержки субъектов МСП», краткосрочное обучение студентов учебных заведений округа «Азбука бизнеса».  Субъектам предпринимательской деятельности округа оказывались услуги по оформлению электронно-цифровых подписей, составлению и передачи по сети «Интернет» установленной отчетности, составлению бизнес-проектов, юридические, консультационные и прочие услуги (всего оказано 4100 услуг).

Микрокредитной компанией Фонд поддержки предпринимательства Борисоглебского городского округа Воронежской области за отчетный период выдано 35 микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства на общую сумму 21,8 млн. руб.

Осуществлял работу координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства при главе администрации. В отчетном году состоялось 2 заседания.

На официальном сайте администрации в течение 2017 года велась информационная страница «Предпринимательство», где размещались нормативно-правовые акты, информация о проводимых конкурсах, выставках, семинарах  и иная информация, представляющая интерес для предпринимателей, освещалась работа координационного совета по развитию предпринимательства при главе администрации, размещен реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей муниципальной поддержки.

Администрацией округа оказана консультативная и методическая помощь по вопросам, регулирующим отношения в сфере предпринимательской деятельности, 368 представителям малого и среднего бизнеса. Оказана муниципальная имущественная поддержка в виде предоставления помещений для ведения предпринимательской деятельности в аренду на долгосрочной основе 3 субъектам предпринимательства.

Ежеквартально осуществлялся мониторинг деятельности  субъектов малого и среднего  бизнеса и организаций, образующих инфраструктуру поддержки предпринимательства.

Администрацией округа организовано участие субъектов предпринимательства округа в областных мероприятиях: делегация из 26 представителей малого и среднего бизнеса приняла участие в мероприятиях, посвященных Дню российского предпринимательства в г.Воронеж, делегация из  18 человек - в четвертом Воронежском Форуме предпринимателей.

С целью повышения имиджа предпринимательства в апреле 2017г. проведен конкурс «Лучшее малого предприятие/предприниматель года», награждение победителей состоялось в рамках празднования дня города 15 мая.

В рамках торжественного мероприятия, посвященного Дню предпринимательства, проведен круглый стол главы  администрации Борисоглебского городского округа и представителей малого и среднего предпринимательства на тему: «О социальном партнерстве власти и бизнеса».

К празднованию Масленицы, Пасхи, Дня победы и Дня города проведены ярмарки с участием субъектов малого бизнеса.

На финансирование мероприятия направлено 32,4 млн. рублей, что составило 100% к плану.

Реализация основного  мероприятия «Защита прав потребителей» направлена на широкомасштабную пропаганду правовых знаний в области защиты прав потребителей через средства массовой информации, сеть Интернет, посредством методической и консультационной помощи, просветительной работы  с хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на потребительском рынке округа, и не требует финансовых затрат.

В отчетном году  администрацией Борисоглебского городского округа проведены консультации для 589 граждан по вопросам защиты прав потребителей, в ходе которых потребителям оказана помощь в составлении заявлений, претензий, разъяснены права, даны конкретные рекомендации.

Осуществлялась информационная поддержка потребителей на информационном стенде в администрации городского округа и на странице «Защита прав потребителей» официального сайта администрации в сети Интернет, где размещены образцы заявлений, претензий, исковых заявлений в суд, информация о правах потребителей в конкретных случаях, о службах, занимающихся защитой  прав потребителей. Для хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере потребительского  рынка, на официальном сайте в сети интернет размещены методические рекомендации по повышению правовой грамотности  и информированности по вопросам защиты прав потребителей, разработанные по заказу департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Воронежской области.

В рамках основного мероприятия «Разработка Стратегии социально-экономического развития городского округа на период до 2035 года» в соответствии с утвержденным планом разработки Стратегии-2035 приняты все необходимые нормативно-правовые акты администрации БГО, организованы заседания рабочей группы по разработке Стратегии-2035.

Проведен стратегический анализ социально-экономического развития БГО; доклад и презентация  результатов стратегического анализа рассмотрены  на заседании рабочей группы в правительстве ВО.

На заседании рабочей группы БГО обсуждены стратегические цели, задачи социально-экономической политики городского округа  и прогнозные значения стратегических показателей до 2035 года.

Результаты целеполагания городского округа также рассмотрены на заседании рабочей группы в правительстве Воронежской области.

Расходы на реализацию мероприятия составили 125 тыс. руб. или 100% к плановым значениям.

Муниципальная программа

«Развитие транспортной системы»

Данная муниципальная программа направлена на развитие автомобильной дорожной инфраструктуры округа с целью повышение уровня безопасности дорожного движения, доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения округа.

Программа реализуется в рамках 4 основных мероприятий: «Повышение безопасности дорожного движения», «Организация дорожной деятельности», «Ремонт дворовых территорий» и «Развитие сети регулярных автобусных маршрутов».

Средства основного мероприятия «Повышение безопасности дорожного движения» израсходованы на установку 54 новых дорожных знаков и замену 296 старых, содержание дорожно-сигнальной информации, оборудование 18 пешеходных переходов около школ города в соответствии с требованиями безопасности дорожного движения. Также была нанесена горизонтальная дорожная разметка на 105 пешеходных переходах (из них 11 шт. с применением холодного пластика) и более 15 км осевой линии. Расходы составили 2,34 млн. рублей или 100% к плановым значениям.

В рамках основного мероприятия «Организация дорожной деятельности» проводилась масштабная работа по асфальтированию дорожного полотна. Отремонтированы более 15 км асфальтового покрытия автодорог в городе и в селах Миролюбие и Губари, построены тротуары по ул.Юбилейная (500м), ул. Чкалова (2000м), установлена 21 искусственная дорожная неровность на автодорогах у социальных объектов.

На эти цели направлено 75,19 млн. рублей за счет различных источников (128,7% к плану).

Основное мероприятие «Ремонт дворовых территорий» в отчетном году не финансировалось.

Финансирование основного мероприятия «Развитие сети регулярных автобусных маршрутов» позволило установить 4 новых остановочных павильона с обустройством посадочных площадок. На реализацию мероприятия затрачено 0,23 млн. рублей (100% к плану).

Муниципальная программа

«Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов

и инфраструктуры агропродовольственного рынка»

Целью программы является повышение эффективности использования земельных ресурсов, финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса, устойчивое развитие сельских территорий.

Основное мероприятие «Социальное развитие села» содержит мероприятия по развитию сельских территорий округа, в рамках которых произведены расходы по замене и ремонту 8 глубинных насосов в скважинах, ремонту 7 водораздаточных колонок, устранению 60 порывов и аварий на водопроводных сетях, капитальный ремонт 54 метров водопроводных сетей. Проводилось зимнее и летнее содержание внутрисельских дорог, содержание свалок и ликвидация несанкционированных мест их образования. Во всех селах выполнялись работы по содержанию и благоустройству мест захоронений и памятников.

Расходы на реализацию мероприятия составили 10,1 млн. рублей (99,1% к плану).

Реализация основного мероприятия «Развитие подотрасли растениеводства» направлена на выполнение соглашения по развитию сельского хозяйства, заключенного между департаментом аграрной политики Воронежской области и администрацией Борисоглебского городского округа.

Это позволило сельхозтоваропроизводителям получить из федерального и областного бюджетов субсидии в размере 2,5 млн. руб. на возмещение части затрат на приобретение элитных семян, субсидирование части процентной ставки по краткосрочным кредитам и возмещение части затрат на приобретение оборудования.

Землепользователи смогли приобрести и внести в почву 1714 тонн действующего вещества минеральных удобрений.

Проведена целенаправленная работа по вовлечению в оборот не использованной или неэффективно используемой пашни. В настоящее время неиспользуемых площадей пашни не значится.

Общий объем финансирования мероприятия за счет всех источников составил 26,7 млн. рублей.

В рамках основного мероприятия  «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» достигнут рост поголовья крупного рогатого скота на 9%, овец и коз на 52%, птицы в 7,8 раза.  Поголовье  свиней уменьшилось на 17%, что связано с возникновением очагов африканской чумы в соседних областях.

Финансирование мероприятия за счет бюджетов различных уровней составило 1,4 млн. рублей.

В отчетном  году на территории городского округа начата реализация проекта   строительства птицефабрики яичного направления в с. Третьяки на 720  тыс. кур-несушек. Выход на плановую проектную мощность предполагается в 2019 году (400 млн. штук куриного яйца в год). Первая очередь проекта запущена, получено 1,5 млн. яиц. Данный проект включен в перечень особо значимых инвестиционных проектов Воронежской области.

Исполнение основного мероприятия «Поддержка малых форм хозяйствования» основывалось на развитии личных подсобных хозяйств, в которых в настоящее время производится солидная доля животноводческой продукции, почти весь объем картофеля и овощей. Продолжают функционировать существующие семейные фермы по откорму крупного рогатого скота и свиней во многих селах округа. В 2017  дальнейшее развитие получили семейные фермы фермеров Ясакова О.А., Савельева А.В.,  Чеботарёвой Е.С., Животенко А.А., Горбункова В.Г., Дущенко Д.С.

В рамках основного мероприятия «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» сельскохозяйственными предприятиями округа приобретена новая техника: 8 единиц тракторов разных марок, 10 зерноуборочных комбайнов, другой сельскохозяйственной техники, что позволило заметно повысить уровень технической оснащенности, снизить процент изношенной техники, находящейся в работе.

Объем финансирования мероприятия составил 18,7 млн. рублей, что в 6 раз превышает плановое задание.

Муниципальная программа

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в системах коммунальной сферы» направлено на модернизацию производственных мощностей, внедрение технологий энергосбережения и  сокращение технологических потерь.

В рамках данного мероприятия произведена установка 80 светодиодных  светильников, организовано ночное уличное освещение города. Расходы на реализацию мероприятия составили 10,7 млн. рублей, или 101,7% к плану.

Результатом реализации основного  мероприятия  «Энергосбережение в учреждениях бюджетной сферы»  стало достижение соответствия фактических значений удельной величины потребления теплоэнергии, горячей и холодной воды муниципальными учреждениями плановым.

Муниципальная программа

«Управление муниципальными финансами»

Основными направлениями реализации данной программы являются нормативное правовое регулирование в сфере бюджетного процесса в городском округе, разработка и организация исполнения бюджета округа, формирование бюджетной отчетности. Средства программы направлялись на обеспечение деятельности финансового органа и выполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга. Основным результатом реализации программы стало обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа в течение всего финансового года за счет осуществления следующих мер: принятие новых и внесение изменений в действующие нормативно-правовые акты по исполнению бюджетного и налогового законодательства, выполнение экономического обоснования объема муниципального долга и минимальных расходов бюджета городского округа на обслуживание муниципального долга, формирование программного бюджета, организация точного исполнения бюджета в течение отчетного периода, своевременное формирование бюджетной отчетности, осуществление контроля целевого использования средств резервного фонда, размещение на официальном сайте администрации городского округа в сети Интернет информации о бюджетном процессе.

Расходы на реализацию основного мероприятия «Организация бюджетного процесса в Борисоглебском городском округе» составили 3,5 млн. руб., которые направлены на выплату процентов по обслуживанию муниципального долга.

Финансирование основного мероприятия «Обеспечение реализации муниципальной программы» использовано для оплаты труда, закупки товаров и услуг для осуществления деятельности отдела по  финансам и обслуживание информационных систем в объеме 8,6 млн. рублей (100% к плану).

Муниципальная программа

«Муниципальное управление и гражданское общество»

Целью данной муниципальной программы является повышение эффективности функционирования администрации городского округа. Реализация программы осуществляется в рамках 4 основных мероприятий.

Финансирование основного  мероприятия «Повышение эффективности муниципального управления» направлялось  на материально-техническое и организационно-финансовое обеспечение деятельности исполнительной и представительной власти городского округа (оплата труда, командировочных расходов, коммунальных услуг, телефонной и интернет связи, налогов). Организовано обучение 43 работников  на курсах повышения квалификации по программам, подготовленным правительством Воронежской области по соответствующим направлениям профессиональной деятельности, из них 31 человек  за счет средств местного бюджета по программе «Управление закупками для обеспечения государственных, муниципальных и корпоративных нужд» в рамках реализации Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В соответствии с требованиями действующего законодательства о муниципальной службе 42 муниципальных служащих прошли диспансеризацию в рамках бесплатно проводимой БУЗ ВО «Борисоглебская РБ» диспансеризации определенных групп взрослого населения, что позволило сэкономить  бюджетные средства в сумме более 108 тыс.руб. Всего в отчетном году диспансеризацию прошел 51 работник.

Расходы на финансирование мероприятия составили 67,8 млн. рублей, или 99,99% от плана.

Для выполнения основного мероприятия «Информационная открытость»:

- осуществлялась публикация муниципальных правовых актов и иных сведений городского округа в печатных средствах массовой информации, в телевизионный эфир выпущено 42 сюжета о деятельности органов местного самоуправления, опубликовано 210 полос в печатных СМИ;

- обновлены и приобретены лицензии на программы КАСИБ, Парус, ИнРиС, САФИБ, ЭВМ "Контур-Фокус", Смета.ру, оплачен доступ в сеть Интернет, в систему Консультант Плюс.

Объем финансирования мероприятия составил 1,8 млн. рублей (100% к плану).

В рамках основного мероприятия «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами»:

- поставлено на кадастровый учет 272 земельных участка  и получены кадастровые паспорта: 247 земельных участков для предоставления льготным категориям граждан,  1 – для строительства модульно-блочной котельной, 24 – ритуальная деятельность;

- получено 15 технических паспортов и 23 технических плана на объекты недвижимости, являющиеся муниципальной собственностью городского округа;

- проведена переоценка годового размера арендной платы в отношении 16 объектов недвижимости и оценка рыночной стоимости объектов недвижимости, включенных в программу приватизации муниципального имущества, а также 86 земельных участков для предоставления в аренду и в собственность граждан.

Расходы на реализацию мероприятия составили 1,4 млн. рублей (99,8% к плану).

Основное мероприятие «Гражданское общество» включает поддержку гражданских инициатив социально-ориентированных некоммерческих организаций, 	для чего охвачено мероприятиями 400 человек  из Общества слепых, Общества инвалидов, Борисоглебского совета ветеранов войны и труда.

Для проведения общегородских культурно-массовых мероприятий (торжественные митинги к памятным датам, праздничные парады, церемонии, торжественные приемы главой администрации, поздравления ветеранов Великой Отечественной войны и т.п.) приобреталась сувенирная и презентационная продукция, цветы, поздравительные открытки, подарки.

Общий объем финансирования мероприятия составил 942,6 тыс. руб. (100% к плану).

Выполнение запланированных программных мероприятий всех муниципальных программ соответствует размеру выделенных на них средств.

В соответствии с утвержденным Порядком проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ:

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Уровень достижения целевых показателей (индикаторов)(%) | Уровень освоения финансовых средств (%) | Рейтинг программы | Уровень эффективности программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Управление муниципальными финансами | 100 | 99,99 | 1 | высокий |
| 2 | Энергоэффективность и развитие энергетики | 107,7 | 101,73 | 2 | высокий |
| 3 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан | 116,8 | 99,44 | 3 | высокий |
| 4 | Муниципальное управление и гражданское общество | 118,4 | 99,98 | 4 | высокий |
| 5 | Экономическое развитие и инновационная экономика | 129,1 | 100 | 5 | высокий |
| 6 | Развитие культуры и туризма | 162,2 | 100 | 6 | высокий |
| 7 | Развитие образования | 123,8 | 99,9 | 7 | высокий |
| 8 | Обеспечение доступным и комфортным жильем и создание эффективной системы жизнеобеспечения населения | 122,1 | 98,18 | 8 | высокий |
| 9 | Развитие транспортной системы | 96,6 | 127,5 | 9 | высокий |
| 10 | Безопасность городского округа | 200,8 | 100 | 10 | высокий |
| 11 | Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка | 85,4 | 102,91 | 11 | средний |
| 12 | Развитие физической культуры и спорта | 96,9 | 59,3 | 12 | удовлетвори-тельный |

Кроме 12 муниципальных программ в 2017 году реализовывался План мероприятий Стратегии социально-экономического развития Борисоглебского городского округа на 2016-2020 годы, утвержденный постановлением администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области от 14.11.2016 г. № 3003.

Основная цель Плана - обеспечение качества жизни населения, соответствующего современным стандартам материального и духовного благополучия населения.

В рамках Плана в 2017 году исполнялось 49 инвестиционных проектов и 9 некоммерческих (социальных) мероприятий.

В реализации инвестиционных проектов участвовали 15 хозяйствующих субъектов промышленности, 3 - сельского хозяйства, 3 строительные организации, 1 организация сферы потребительского рынка, 2 организации сферы культуры, 4 предприятия жилищно-коммунального комплекса, 17 ТОСов, 17 индивидуальных предпринимателей и 1 физическое лицо.

Фактически в 2017 году всего на реализацию некоммерческих (социальных) мероприятий и инвестиционных проектов Плана направлено 1535,7 млн. рублей (86,3 % к запланированному объему), из них 21,1 млн. рублей (1,4% от общего объема финансирования) – федеральный бюджет, 58,9  млн. рублей (3,8%) – областной бюджет, 14,3 млн. рублей (0,9 %) – местный бюджет, 1441,4 млн. рублей (93,9 %) – внебюджетные источники, в том числе: 1219,2 млн. рублей (84,6 %) от объема финансирования из внебюджетных источников) – собственные средства организаций,  59,8 млн. рублей (4,1 %) – заемные средства, 162,4 млн. рублей (11,3 %) – другие источники финансирования.

В течение года средства направлялись на техническое перевооружение и реконструкцию ряда промышленных предприятий, организацию новых производств, техническое перевооружение сельскохозяйственного производства, строительство и реконструкцию объектов торговли, социальной, инженерной инфраструктуры, благоустройство городских и сельских дворовых территорий, строительство многоквартирных жилых домов.

Из-за сложного финансового положения предприятий не реализовывались несколько коммерческих проектов: техническое перевооружение станочного парка ОАО «Патроны», техническое перевооружение производства с целью расширения ассортимента продукции ОАО «Керамик», модернизация и техническое перевооружение производственных площадей ООО «Пекарня БКМЗ», приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования (ООО «Агрохимия», строительство кафе ООО «Летучая мышь»).

Сроки реализации указанных проектов приостановлены или  перенесены на последующие годы.

| Разделы Программы | Объемы финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюджетные источники |  |
|  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| Инвестиционные проекты в отрасли "Промышленность" | 387589,0 | 385904,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 387589,0 | 385904,7 |
| Инвестиционные проекты в отрасли "Сельское хозяйство" | 854548,0 | 790018,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 854548,0 | 790018,2 |
| Инвестиционные проекты в отрасли "Строительство" | 319400,0 | 194238,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 319400,0 | 194238,4 |
| Инвестиционные проекты в отрасли "Потребительский рынок" | 48426,0 | 43926,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48426,0 | 43926,0 |
| Инвестиционные проекты в отрасли "Туризм" | 10000,0 | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 1200,0 |
| Инвестиционные проекты в отрасли "Образование" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Инвестиционные проекты в отрасли "Культура" | 45960,0 | 1267,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45960,0 | 1267,0 |
| Инвестиционные проекты в отрасли "Реформирование жилищно-коммунального хозяйства" | 10434,0 | 9482,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10434,0 | 9482,9 |
| Инвестиционные проекты в отрасли "Комплексное благоустройство территории округа" | 10016,5 | 10016,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10016,5 | 10016,5 |
| Инвестиционные проекты в отрасли "Проекты Территориального общественного самоуправления" | 4668,1 | 5322,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4592,3 | 5322,6 |
| Итого по инвестиционным проектам | 1691041,6 | 1441376,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1690965,8 | 1441376,3 |
| Некоммерческие мероприятия в отрасли "Здравоохранение" | 4366,0 | 8387,2 | 0,0 | 0,0 | 3666,0 | 8387,2 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Некоммерческие мероприятия в отрасли "Физическая культура и спорт" | 14,3 | 14,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,3 | 14,3 | 0,0 | 0,0 |
| Некоммерческие мероприятия в отрасли "Образование" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Некоммерческие мероприятия в отрасли "Культура" | 2205,6 | 2205,6 | 1974,6 | 1974,6 | 219,4 | 219,4 | 11,6 | 11,6 | 0,0 | 0,0 |
| Некоммерческие мероприятия в отрасли "Реформирование жилищно-коммунального хозяйства" | 8476,0 | 8716,2 | 4138,7 | 4362,1 | 1835,8 | 1854,1 | 2501,5 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 |
| Некоммерческие мероприятия в отрасли "Комплексное благоустройство территории" | 73164,2 | 74987,7 | 0,0 | 14737,1 | 68893,7 | 48456,6 | 4270,5 | 11793,9 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по некоммерческим мероприятиям | 88226,0 | 94310,9 | 6113,3 | 21073,8 | 74614,9 | 58917,3 | 7497,8 | 14319,8 | 0,0 | 0,0 |
| ВСЕГО ПО ПЛАНУ | 1779267,6 | 1535687,2 | 6113,3 | 21073,8 | 74614,9 | 58917,3 | 7497,8 | 14319,8 | 1690965,8 | 1441376,3 |

В результате реализации Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Борисоглебского городского округа в 2017 году создано 111 новых рабочих мест. В бюджеты всех уровней дополнительно поступило 739,8 млн. рублей. Экономический эффект от реализации Плана оценивается в 207,3 млн. рублей, социальный эффект – 7,2 млн. рублей. Стоимость произведенной в рамках проектов продукции и оказанных услуг составила  7779,7 млн. рублей.

По состоянию на 01.01.2018 года отсутствуют объекты незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемые за счет средств бюджета городского округа.

В результате реализации инвестиционных проектов и некоммерческих мероприятий достигнуты следующие целевые показатели Плана:

| № | Наименование показателя | Ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Уровень достижения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Экономическое развитие |  |  |  |  |
| 1. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 000 человек населения | единиц | 342,81 | 341,05 | 99,5 |
| 2. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 32,71 | 32,82 | 100,3 |
| 3. | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | рублей | 13 940 | 18 435 | 132,2 |
| 4. | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района) | % | 98,32 | 98,32 | 100,0 |
| 5. | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе | % | 90,0 | 80,00 | 88,9 |
| 6. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 75,1 | 74,6 | 100,7 |
| 7. | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа | % | 0,0 | 0,00 | 100,0 |
| 8. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников |  |  |  |  |
|  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района) | рублей | 24 145,6 | 24 151,00 | 100,02 |
|  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений | рублей | 17 217,4 | 16 414,50 | 95,3 |
|  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений | рублей | 23 030,7 | 21 200,00 | 92,1 |
|  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений | рублей | 25 752,0 | 26 270,00 | 102,0 |
|  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства | рублей | 19 954,0 | 20 352,00 | 102,0 |
|  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта | рублей | 14 910,0 | 13 394,40 | 89,8 |
|  | Дошкольное образование |  |  |  |  |
| 9. | Доля детей в возрасте 1—6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1—6 лет | % | 70,0 | 70,66 | 100,9 |
| 10. | Доля детей в возрасте 1—6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1—6 лет | % | 10,3 | 16,19 | 63,6 |
| 11. | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений | % | 0,0 | 0,00 | 100,0 |
|  | Общее и дополнительное образование |  |  |  |  |
| 12. | Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам | % | исключен (пост. от 26.10.2017 № 2653) |  |  |
| 13. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 0,4 | 0,40 | 100,0 |
| 14. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 90,72 | 90,72 | 100,0 |
| 15. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 5,56 | 5,56 | 100,0 |
| 16. | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | % | 85,0 | 86,5 | 101,8 |
| 17. | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | % | 9,26 | 8,8 | 105,6 |
| 18. | Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях | рублей | 18 440,30 | 19 144,3 | 103,8 |
|  | Расходы бюджета муниципального образования на общее образование | тыс. руб. |  | 103 474,00 |  |
| 19. | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | % | 79,2 | 82,00 | 103,5 |
|  | Культура |  |  |  |  |
| 20. | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности |  |  |  |  |
|  | Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности | % | 266,7 | 266,70 | 100,0 |
|  | Уровень фактической обеспеченности библиотеками в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности | % | 100,0 | 93,33 | 93,3 |
|  | Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности | % | 33,3 | 33,30 | 100,0 |
| 21. | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % | 5,6 | 5,6 | 100,0 |
| 22. | Доля объектов культурного насления, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | % | 24,4 | 25,00 | 97,6 |
|  | Физическая культура и спорт |  |  |  |  |
| 23. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 37,0 | 37,4 | 100,9 |
| 23(1) | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся | % | 71,6 | 66,6 | 92,9 |
|  | Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем |  |  |  |  |
| 24. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя - всего | кв. метров | 26,4 | 26,7 | 101,0 |
|  | Общая площадь жилых помещений, в том числе введенная в действие за год, приходящаяся в среднем на одного жителя | кв. метров | 0,30 | 0,3 | 115,0 |
| 25. | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения | га | 1,219 | 1,865 | 153,0 |
|  | Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства в расчете на 10 тыс. человек населения | га | 0,813 | 0,387 | 47,6 |
| 26. | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию |  |  |  |  |
|  | объектов жилищного строительства - в течение 3 лет | кв. метров | 0 | 0,0 | 100,0 |
|  | иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет | кв. метров | 0 | 0,0 | 100,0 |
|  | Жилищно-коммунальное хозяйство |  |  |  |  |
| 27. | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами | % | исключен (пост. от 26.10.2017 № 2653) |  |  |
| 28. | Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района) | % | 64,3 | 64,3 | 100,0 |
| 29. | Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет | % | 96,5 | 96,5 | 100,0 |
| 30. | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, стоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | % | 0,5 | 0,8 | 157,7 |
|  | Организация муниципального управления |  |  |  |  |
| 31. | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) | % | 75,60 | 76,2 | 100,8 |
| 32. | Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости) | % | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 33. | Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 34. | Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений | % | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 35. | Объем расходов бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования | рублей | 848,5 | 1 030,6 | 121,5 |
| 36. | Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного генерального плана (схемы территориального планирования) | ДА\НЕТ | 1 | 1,0 | 100,0 |
| 37. | Среднегодовая численность постоянного населения | тыс. чел | 73,862 | 73,626 | 99,7 |
|  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  |
| 38. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах. |  |  |  |  |
|  | Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах (на 1 проживающего) | кВт.ч | 802,1 | 857,8 | 106,9 |
|  | Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных домах (на 1 кв.метр общей площади) | Гкал | 0,12 | 0,11 | 91,7 |
|  | Удельная величина потребления горячей воды в многоквартирных домах (на 1 проживающего) | м3 | 16,5 | 14,7 | 89,3 |
|  | Удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных домах (на 1 проживающего) | м3 | 30,5 | 35,0 | 114,9 |
|  | Удельная величина потребления природного газа в многоквартирных домах (на 1 проживающего) | м3 | 241,5 | 241,0 | 99,8 |
| 39. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджет.учрежд. |  |  |  |  |
|  | Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями (на 1 человека населения) | кВт.ч | 73,4 | 62,6 | 85,2 |
|  | Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями (на 1 кв.метр общей площади) | Гкал | 0,16 | 0,19 | 118,0 |
|  | Удельная величина потребления горячей воды муниципальными бюджетными учреждениями (на 1 человека населения) | м3 | 0,16 | 0,17 | 107,8 |
|  | Удельная величина потребления холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями (на 1 человека населения) | м3 | 0,67 | 0,87 | 129,9 |
|  | Удельная величина потребления природного газа муниципальными бюджетными учреждениями (на 1 человека населения) | м3 | 6,52 | 6,51 | 99,8 |
|  | Здравоохранение |  |  |  |  |
| 40. | Общий коэффициент смертности (число умерших на 1000 населения) | промилле | 16,5 | 15,9 | 96,4 |
| 41. | Общий коэффициент рождаемости | промилле | 11,7 | 9,3 | 79,5 |
|  | Оценочные показатели |  |  |  |  |
| 42. | Удельный вес мероприятий Плана, реализованных с достижением 100% плановых значений | % | 90,0 | 60,3 | 67,0 |
| 43. | Удельный вес целевых индикаторов План, достигших 100% плановых значений | % | 85,0 | 82,5 | 97,1 |