БОРИСОГЛЕБСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

БОРИСОГЛЕБСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

## РЕШЕНИЕ

от 04.07.2019 г.   № 286

Об утверждении Отчета о ходе реализации и об оценке эффективности в 2018 году муниципальных программ Борисоглебского городского округа Воронежской области

Руководствуясь ст.25 Устава Борисоглебского городского округа Воронежской области, а также в соответствии с решением Борисоглебской городской Думы Борисоглебского городского округа Воронежской области от 25.12.2015г. № 368 «О стратегическом планировании в  Борисоглебском городском округе Воронежской области», Борисоглебская городская Дума Борисоглебского городского округа Воронежской области

РЕШИЛА:

1. Утвердить Отчет о ходе реализации и об оценке эффективности в 2018 году муниципальных программ Борисоглебского городского округа Воронежской области.

2. Поручить администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области продолжить работу по реализации муниципальных программ.

3. Контроль над выполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Борисоглебской городской Думы Борисоглебского городского округа Воронежской области А.Н.Какорина и главу администрации Борисоглебского городского округа  Воронежской области А.В.Пищугина.

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте в сети Интернет.

Глава Борисоглебского городского округа                    Е.О. Агаева

Приложение к решению

Борисоглебской городской Думы

Борисоглебского городского округа

Воронежской области

от 04.07.2019 г. №286

ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  В 2018 ГОДУ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ БОРИСОГЛЕБСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

В 2018 году в Борисоглебском городском округе реализовывалось 12 муниципальных программ:

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Нормативный правовой акт об утверждении программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Развитие образования» на 2014-2020гг. | Отдел образования и молодежной политики | Постановления администрации городского округа от 07.11.2013 №2969, от 31.12.2014 №3711 |
| 2 | «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» на 2014-2020гг. | Инспектор аппарата администрации | Постановление администрации городского округа от 07.11.2013 №2971 |
| 3 | «Обеспечение доступным и комфортным жильем и создание эффективной системы жизнеобеспечения населения» на 2014-2020гг. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта | Постановление администрации городского округа от 07.11.2013 №2975 |
| 4 | «Безопасность городского округа» на 2014-2020гг. | Помощник главы администрации по работе с административными органами и военными организациями | Постановление администрации городского округа от 07.11.2013 №2978 |
| 5 | «Развитие культуры и туризма» на 2014-2020гг. | Отдел культуры | Постановление администрации городского округа от 07.11.2013 №2968 |
| 6 | «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020гг. | Сектор спорта | Постановление администрации городского округа от 07.11.2013 №2967 |
| 7 | «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014-2020гг. | Отдел социально–экономического развития территории | Постановления администрации городского округа от 07.11.2013 №2973, от 05.12.2016 №3281 |
| 8 | «Развитие транспортной системы» на 2014-2020гг. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта | Постановление администрации городского округа от 07.11.2013 №2977 |
| 9 | «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка» на 2014-2020гг. | Заместитель главы администрации - начальник отдела развития сельской территории | Постановление администрации городского округа от 07.11.2013 №2972 |
| 10 | «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2014-2020гг. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта | Постановление администрации городского округа от 07.11.2013 №2976 |
| 11 | «Управление муниципальными финансами» на 2014-2020гг. | Отдел по финансам | Постановление администрации городского округа от 07.11.2013 №2970 |
| 12 | «Муниципальное управление и гражданское общество» на 2014-2020гг. | Отдел организационной работы и муниципальной службы | Постановления администрации городского округа от 07.11.2013 №2974, от 20.02.2015 №457 |

Фактическое финансирование муниципальных программ произведено в размере 1 479 612,78 тыс. рублей. Выполнение к годовому плану составило 99,45%.

В 2018 году были предусмотрены бюджетные ассигнования из бюджета городского округа на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в объеме 660 889,54 тыс.руб.

Фактическое же финансирование из бюджета городского округа произведено в размере 93,1% к плановым назначениям и составило 615 315,51 тыс.руб.

Также на финансирование муниципальных программ направлены средства федерального бюджета в объеме 49 043,51 тыс.руб. или  204,09% к плану, средства областного бюджета – 742 530,4 тыс.руб. (100,92% к плану), средства, привлеченные из других источников финансирования, - 72 723,36 тыс.руб. (108,29% к плану).

| № п/п | Наименование муниципальной программы | План 2018 г., тыс. руб. | Факт 2018г., тыс. руб. | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развитие образования | 751 010,36 | 748 208,01 | 99,63% |
| 2 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан | 21 423,44 | 21 338,80 | 99,60% |
| 3 | Обеспечение доступным и комфортным жильем и создание эффективной системы жизнеобеспечения населения | 167 184,46 | 165 354,66 | 98,91% |
| 4 | Безопасность городского округа | 20 159,50 | 19 978,83 | 99,10% |
| 5 | Развитие культуры и туризма | 223 098,57 | 219 335,37 | 98,31% |
| 6 | Развитие физической культуры и спорта | 25 349,00 | 22 294,12 | 87,95% |
| 7 | Экономическое развитие и инновационная экономика | 24 991,00 | 28 745,92 | 115,03% |
| 8 | Развитие транспортной системы | 79 125,05 | 79 311,10 | 100,24% |
| 9 | Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка | 63 155,60 | 63 482,90 | 100,52% |
| 10 | Энергоэффективность и развитие энергетики | 15 408,27 | 14 575,66 | 94,60% |
| 11 | Управление муниципальными финансами | 9 414,20 | 9 378,93 | 99,63% |
| 12 | Муниципальное управление и гражданское общество | 87 499,73 | 87 608,48 | 100,12% |
|  | ИТОГО: | 1 487 819,18 | 1 479 612,78 | 99,45% |

Муниципальная программа

«Развитие образования»

Программа реализовывалась в рамках 5 подпрограмм: «Развитие дошкольного образования», «Развитие общего образования», «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи», «Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей Борисоглебского городского округа», «Молодежь» и 3 основных мероприятий.

Целями программы являются: обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики; развитие потенциала организаций дополнительного образования в формировании мотивации к познанию и творчеству, создание среды и ресурсов открытого образования для позитивной социализации и самореализации детей и молодежи; обеспечение эффективного оздоровления, отдыха и занятости, развития творческого, интеллектуального потенциала и личностного развития детей и молодежи; повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах инновационного социально-ориентированного развития городского округа, страны; создание условий для эффективного функционирования и динамичного развития образовательных учреждений и загородных детских оздоровительных лагерей.

В рамках реализации основных мероприятий программы велась работа по обеспечению охраны здоровья обучающихся в направлении организации  здорового питания.

Осуществлялось финансирование МБУ «КДП» для закупки продуктов для обеспечения горячего питания учащихся; в целях улучшения материально-технической базы и для достижения увеличения объема и повышения качества выпускаемых хлебобулочных изделий было приобретено специализированное оборудование и мебель.

В 2018г. была введена в строй столовая на 140 мест в школе №13.

Удовлетворено 100% заявок на льготное (бесплатное) питание обучающихся.

В результате доля школьников, охваченных двухразовым горячим питанием, составила 85,5% в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений  (на 13,3% больше, чем в 2017/2018 учебном году).

Также велась работа по подготовке к строительству детских садов на 150  и  220 мест, школы на 1124 места.

Расходы на реализацию основных мероприятий программы составили 66,7 млн. руб. или 97,3% к плану, в том числе за счет бюджета городского округа 53 млн. руб. или 81,2% к плану.

Подпрограмма  «Развитие дошкольного образования» предусматривает  мероприятия по обеспечению деятельности дошкольных образовательных учреждений (оплата труда, коммунальных услуг, связи, приобретение инвентаря и пр.).

Оснащение ДОУ в соответствии современными требованиями в общей численности дошкольных образовательных учреждений улучшилось до 58,8%. Из 17 дошкольных образовательных учреждений оснащены в соответствии с современными требованиями 10; 12 детских садов из 17 дошкольных образовательных учреждений подключены к высокоскоростному Интернету. Доля образовательных дошкольных учреждений, подключенных к высокоскоростному Интернету в общей численности образовательных дошкольных учреждений составила 70,6%.

Очередь по набору детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет ликвидирована.

За счет функционирования на базе 5-ти детских садов групп кратковременного пребывания увеличилась количество детей от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, составило 72,3% от общей численности дошкольников, проживающих в БГО.

В рамках реализации проекта-победителя конкурсного отбора поддержки местных инициатив «Фундамент здоровья с детства» введены в эксплуатацию многофункциональные спортивные площадки в 4-х детских садах, которые используются для детей дошкольного возраста не только этих учреждений, но и для детей, проживающих в четырех районах городского округа.

Расходы на реализацию подпрограммы составили 216,3 млн. руб. или 100,1% к плану, в том числе за счет бюджета городского округа 66,5 млн. руб. или 96,6% к плану.

Подпрограмма  «Развитие общего образования» включает расходы по обеспечению деятельности образовательных учреждений городского округа (оплата труда, коммунальных услуг, связи, улучшение материально-технической базы, школьное молоко и пр.).

В ходе реализации подпрограммы по результатам  областного рейтингования лидирующие позиции в 2018 году заняли гимназия № 1, школы № 4, 10. Все они входят в список ТОП-50 лучших школ Воронежской области.

Все выпускники  9-х классов  2018 года сдали ОГЭ и получили аттестаты.

В школе №13 открыта современная школьная столовая, что позволило увеличить процент охвата горячим питанием обучающихся школы до 95,4%.

Доля детей с I и II группами здоровья увеличилась за счет введения в школах третьего часа уроков физического воспитания, активной пропаганды здорового образа жизни, проведения профилактических мероприятий по предупреждению заболеваемости.

Расходы на реализацию подпрограммы составили 388,6 млн. рублей, или 100% к плану, в том числе за счет бюджета городского округа 75,6 млн. руб., или 88,6 к плану.

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи» предусматривает финансирование расходов на обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования детей, проведение мероприятий в сфере дополнительного образования и воспитания, закупку оборудования, укрепление материально-технической базы.

В ходе проведении программных мероприятий достигнуты следующие результаты:

- по итогам конкурсных мероприятий среди муниципальных образований Воронежской области Борисоглебский городской округ стал победителем по организации патриотической работы  и занял 2 место по организации туристской работы;

- получены средства из благотворительного рождественского фонда в размере 651,6 тыс. руб. на проекты  «Азбука Ардуино: конструируй, программируй, учись», «Летняя школа юных краеведов» (на закупку оборудования);

- совершенствование материально-технической базы  общеобразовательных организаций: «Борисоглебская гимназия № 1» получила средства  в размере 509,7 тыс. руб. на проект «Научно – исследовательский творческий фестиваль «Искатель» (закупка оборудования для кабинета биологии);

- утвержден состав Координационного совета межмуниципальной сетевой образовательной инфраструктуры подготовки кадров  «Школа - техникум (вуз) - предприятие» и положение о работе совета, а также согласован и утвержден план мероприятий по реализации проекта на 2018-2019 годы;

- победа трех педагогов в финале Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Сердце отдаю детям.

Расходы на реализацию подпрограммы составили 66 млн. руб., или 98,1% к плану, в том числе за счет бюджета городского округа 66,3 млн. руб., или 92,5% к плану.

В рамках подпрограммы «Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей» реализованы мероприятия по укреплению материально-технической базы лагеря "Дружба", который занял 1 место в областном смотре на лучшую постановку работы администраций муниципальных районов и городских округов области по организации отдыха, оздоровления и трудовой занятости детей и подростков, а также 3 место в областном смотре-конкурсе на лучшее учреждение отдыха и оздоровления, функционирующее в режиме детского - оздоровительного лагеря.

Охват детей организованными формами отдыха, оздоровления и трудовой занятости в сравнении с 2017 годом увеличился на 1,4 % от общего числа школьников в БГО и составил 99,4%.

Три программы Борисоглебского городского округа вошли в число победителей регионального отбора на Всероссийский конкурс «Лучшая программа организации детского отдыха».

Расходы на реализацию подпрограммы составили 9,2 млн. руб. (99,6% к плану), в том числе за счет бюджета городского округа 3,6 млн. руб., или 58,7% к плану.

Объем финансирования подпрограммы «Молодежь» составил 1,3 млн. рублей, в том числе за счет бюджета городского округа 1,3 млн.руб. (100% к плану). Проведены различные мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в социальную практику, патриотическое воспитание, развитие потенциала молодежи.

В результате детьми и молодежью БГО завоеваны победы:

- в региональном этапе Всероссийского конкурса на лучшего работника сферы государственной молодежной политики в номинации «Специалист подведомственного учреждения органа исполнительной власти муниципального образования или субъекта РФ»;

- в региональном этапе конкурса «Доброволец России – 2018» в номинации «Вокруг меня»;

- в областном конкурсе лидерских команд «Время первых»;

- в региональном этапе всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог России - 2018».

Среди достижений реализации программы необходимо отметить вхождение в состав Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» военно-патриотического клуба Борисоглебского городского округа.

В целом муниципальная программа «Развитие образования» профинансирована в сумме 748,2 млн. рублей, что составило 99,6% от плана, в том числе расходы муниципального бюджета составили 262,4 млн. рублей, т.е. 88,7% от плана.

Основными достижениями реализации программы являются: открытие дополнительных мест в дошкольных учреждениях, увеличение охвата школьников горячим питанием, победы в областных и всероссийских конкурсах разной направленности, сохранение охвата детей организованными формами отдыха, укрепление материально-технической базы образовательных учреждений и др.

Муниципальная программа

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан»

Муниципальной программой «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» предусмотрены основные мероприятия: «Социальная поддержка отдельных категорий граждан», «Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства», «Создание условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры».

В рамках мероприятия «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» проведено 12 тематических мероприятий, участниками которых стали дети с ограниченными возможностями, инвалиды, многодетные, малообеспеченные семьи, ветераны, жители города пожилого возраста, опекунские семьи, работники учреждений социальной защиты и здравоохранения Борисоглебского округа, всего около 500 человек.

За адресной социальной помощью в 2018 году обратились 12 человек, и все они получили ее из бюджета Борисоглебского городского округа. Из них – 1- участник Великой Отечественной войны, он получил адресную социальную помощь на ремонт жилья.

На финансирование мероприятия направлено 10,5 млн. руб. (100,3% к плану).

В результате реализации  мероприятия  «Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства» профинансированы расходы на содержание 24 детей, переданных в приемные семьи, 90 подопечных детей в семьях опекунов,  выплачено вознаграждение 11 приёмным родителям, выплачены пособия 16 замещающим семьям при устройстве ребенка в семью.

На эти цели затрачено 10,8 млн. рублей (98,9% от плана).

Всего на выполнение мероприятий Программы  направлено 21,3 млн. рублей, что составило 99,6% от плана, в том числе за счет средств муниципального бюджета 10,5 млн. рублей, т.е. 100,3 % от плана.

Муниципальная программа

«Обеспечение доступным и комфортным жильем

и создание эффективной системы жизнеобеспечения населения»

Целью данной муниципальной программы является создание благоприятной среды жизнедеятельности граждан городского округа, повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства, улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства, улучшение санитарного и экологического состояния городского округа.

Финансирование осуществлялось в рамках шести основных мероприятий.

Выполнение основного мероприятия «Жилье» позволило в отчетном году предоставить 21 молодой семье - участнику программы  социальные выплаты на приобретение жилья. На эти цели направлено 12,8 млн. рублей, что составило 100% к плану.

В рамках основного мероприятия «Ремонт и переселение из аварийного жилья» произведен капитальный ремонт 15 многоквартирных домов. Приобретены 6 квартир для расселения жителей многоквартирного дома, признанного непригодным к проживанию. Объем финансирования составил 4,3 млн. рублей (57% к плану).

На реализацию основного мероприятия «Развитие коммунальной инфраструктуры» направлены ассигнования в объеме 22,5 млн. рублей или 103% к плановым значениям. Средства направлены на ремонт канализационного железобетонного коллектора по ул.Свободы, строительство водопровода к Духовно-просветительскому центру, а также приобретение трактора с навесным оборудованием.

Для выполнения основных мероприятий «Комплексное благоустройство городского округа» и «Экология» заключены муниципальные контракты и выполнены работы по содержанию общественных мест, отлову бродячих собак, вывозу несанкционированных свалок (с различных участков территории города вывезено 5 263 м3), спилке переросших и аварийных деревьев в количестве 177 шт.

Выполнены работы по благоустройству внутридворовой территории многоквартирного дома по ул. Терешковой, 16-а; отремонтированы воинские мемориалы к празднованию Дня Победы. Проводились работы по содержанию городского кладбища. Оплачен контракт на создание мусоросортировочного комплекса Борисоглебского межмуниципального отходоперерабатывающего кластера.

Общий объем расходов по этим мероприятиям составил 94,1 млн. рублей (104,4% к плану).

В рамках основного мероприятия «Обустройство мест массового отдыха населения» заключен и исполнен муниципальный контракт на обустройство парка «Театральный», проведено обустройство Прохоровского сквера. Финансирование мероприятия составило 31,6 млн. рублей (90,8% к плану).

Муниципальная программа

«Безопасность городского округа»

В рамках муниципальной программы «Безопасность городского округа» финансировалось два основных мероприятия: «Профилактика правонарушений на территории городского округа» и «Обеспечение безопасности городского округа в чрезвычайных ситуациях и обеспечение пожарной безопасности граждан».

- Средства основного мероприятия «Профилактика правонарушений на территории городского округа» в объеме 0,9 млн. рублей (104% к плану) направлялись на создание оптимальных условий для эффективной реализации программных мероприятий.

- Благодаря функционированию системы видеонаблюдения «Безопасный город», а так же профилактическим мероприятиям, направленным на предотвращение правонарушений, службами отдела МВД России по г.Борисоглебску выявлено и пресечено 2372 административных правонарушения, 321 преступление в общественных местах, 195 уличных преступлений.

- Ежегодно вовлекаются в профилактическую работу до 100 подростков «Группы риска».

- В результате реализации мероприятий программы «Безопасность городского округа» случаев терроризма и проявлений экстремизма в Борисоглебском городском округе Воронежской области не выявлено.

Финансирование основного мероприятия «Обеспечение безопасности городского округа в чрезвычайных ситуациях и обеспечение пожарной безопасности граждан» осуществлялось на обеспечение деятельности МБУ «Объединенная служба спасения и обеспечения пожарной безопасности» и создание необходимой материально-технической базы для тушения пожаров и спасения людей. В результате отмечено снижение гибели людей от ЧС, пожаров и происшествий различного масштаба, увеличение числа спасенных  людей на  ЧС, пожарах и происшествиях. Расходы на финансирование мероприятия составили 19,1 млн. рублей (98,9% к плану).

Муниципальная программа

«Развитие культуры и туризма»

Данная муниципальная программа финансировалась в рамках 7 основных мероприятий с целью создания условий для стабильной и эффективной деятельности по сохранению и развитию культуры, искусства и туризма на территории городского округа.

В рамках  реализации основного мероприятия «Развитие библиотечного дела» обеспечивалась деятельность МБУК «Борисоглебская централизованная библиотечная система» (произведена выплата заработной платы, оплата коммунальных услуг, телефонной связи, содержание помещений, уплата налогов и пр.), отремонтирован фасад  центральной городской библиотеки им. В.Кина,  произведено 4700 записей в электронный каталог.

Всего на реализацию мероприятия затрачено 14,9 млн. рублей (94,4% к плану).

В результате реализации основного мероприятия «Развитие музейного дела»  созданы условий для обеспечения деятельности  основного здания музея и картинной галереи им. П.И.Шолохова. Произведена выплата заработной платы работникам учреждения.

Приобретен бюст  Героя Советского Союза С.А. Бурназяна. Открыта новая полнопрофильная экспозиции «Борисоглебск купеческий».

Всего на реализацию мероприятия затрачено 7,3 млн. рублей (100% к плану).

Финансирование основного мероприятия «Развитие театрального искусства» осуществлялось на выплату заработной платы работникам учреждения, организацию 11 премьерных спектаклей. Организовано 30 выездных  мероприятий, 6 гастрольных выездов. Произведен ремонт гардероба, частичный ремонт фасада здания. Приобретена мебель, оборудование и инструменты для цехов театра. Всего на реализацию мероприятия затрачено  26,2 млн. рублей  (96% к плану).

Реализация основного мероприятия «Развитие дополнительного образования детей в сфере музыкального и изобразительного искусства»   включает расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений «Детская школа искусств №1», «Детская школа искусств №2», «Детская художественная школа им. А.П.Рябушкина», а также ремонт и оснащение материальной базы этих организаций.

Учащиеся школ приняли участие  в 53 международных, всероссийских и межрегиональных конкурсах. 130 учащихся стали лауреатам областных, межрегиональных и всероссийских фестивалей и конкурсов.

Общий объем финансирования мероприятия составил 32,1 млн. рублей (98,2% к плану).

В результате реализации основного мероприятия «Сохранение и развитие традиционной народной культуры, народных художественных промыслов» созданы условий для обеспечения деятельности  Детского Дома культуры «Радуга», Центрального Дворца культуры «Звездный», Дома ремесел, 13 сельских Домов культуры.

Произведен косметический ремонт в учреждениях. Установлена сцена на площади им. Ленина. Приобретены картины борисоглебских художников, постеры из гобеленов с видом Старособорной площади, цветы. Осуществлен демонтаж городской елки.

Организована поездка в город-партнер Дельменхорст официальной делегации Борисоглебска и инструментального ансамбля «Калейдоскоп» ДШИ №2. Организовано проведение Всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества «Россия молодая», празднование Дня семьи, любви и верности на Макашевском пляже. Проведен фестиваль –ассамблея «Созвездие дружбы» среди сельского населения городского округа, Фестиваль современной культуры.

Всего на реализацию основного мероприятия  затрачено  39,3 млн. рублей, или 96,2% к плану.

В рамках реализации основного мероприятия «Развитие внутреннего туризма» в 2018 году администрацией городского округа  организован городской  конкурс  «Жемчужина архитектурного наследия». Жителями БГО подано 14 заявок на участие в конкурсе.

Осуществлен первый этап создания рекреационной зоны на берегу реки Хопер в с. Макашевка: обустроен пляж, проведен ряд событийных мероприятий, которые посетило более 20000 человек.

На финансирование основного мероприятия  затрачено 0,5 млн. руб. (100% к плану).

В результате реализации основного мероприятия «Строительство и оснащение организаций сферы культуры»:

- построен современный культурно- досуговый центр в с.Третьяки;

- приобретено 3106 экземпляров литературы, 921 экземпляр газет и журналов;

- приобретены видеоувеличители: стационарный электронный, портативный ручной, электронный ручной в городские библиотеки;

- устроены: пандус, входная площадка, дверь в ДГБ им. Ю.Ф.Третьякова;

- произведена реконструкция сцены, установка поворотного круга в драмтеатре им. Н.Г.Чернышевского;

- произведена закупка материалов и оборудования для новой экспозиции «Древности земли борисоглебской» в Борисоглебском историко-художественном музее, а также приобретены экспонаты;

- установлен экстремальный аттракцион «Веревочный парк» в МУП «Городской парк культуры и отдыха», а также произведено благоустройство прилегающей территории;

- приобретено спортивное оборудование и инвентарь в Махровский сельский Дом культуры;

Всего на реализацию основного мероприятия  затрачено  99 млн. руб. (99,9% к плану).

Муниципальная программа

«Развитие физической культуры и спорта»

Реализация программы осуществляется в рамках трех основных мероприятий: «Развитие детско-юношеского спорта», «Развитие массового спорта», «Строительство, ремонт и реконструкция физкультурно-спортивных сооружений».

Финансирование основного мероприятия «Развитие детско-юношеского спорта» (1,1 млн. рублей) направлялось на укрепление учебно-спортивной и материально-технической базы детско-юношеского спорта, профильные спортивные лагеря.

Основное мероприятие «Развитие массового спорта» профинансировано в объеме 1,1 млн. рублей. Средства затрачены на проведение спортивно - массовых мероприятий в соответствии с календарным планом, участие борисоглебских спортсменов в областных и общероссийских соревнованиях.

Всего проведено 165  мероприятий и 110 выездов на соревнования различного уровня.

Количество граждан Борисоглебского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом  - свыше 30 тыс. человек, что составляет 44 % от общего числа жителей БГО  в возрасте от 3 до 79 лет.

В рамках основного мероприятия «Строительство, ремонт и реконструкция физкультурно-спортивных сооружений» введены в строй 2 физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа с площадками для сдачи норм ГТО в учреждениях профессионального образования, 4 многофункциональных площадки на базе дошкольных образовательных учреждений. Объем финансирования мероприятия составил 20,1 млн. рублей (95,9% к плану).

Базу учреждений физкультуры и спорта городского округа составляют физкультурно-оздоровительный комплекс «Юность», спортивный комплекс «Борисоглебский» с бассейном,  33 спортивных зала, 62 спортплощадки, лыжная база, 2 конно-спортивных манежа, 17 прочих спортивных сооружений.

В округе  зарегистрированы и работают 3 спортивные федерации.

Муниципальная программа

«Экономическое развитие и инновационная экономика»

В 2018 году в рамках программы реализовывались 5 основных мероприятий.

В рамках основного мероприятия «Стимулирование развития инноваций» актуализирован реестр предприятий, выпускающих инновационную продукцию и реестр хозяйствующих субъектов, имеющих сертификаты соответствия требованиям системы менеджмента качества и сертификации продукции. Всего на территории городского округа 3 предприятия, использующих инновационные технологии. В отчетном году этими предприятиями отгружено инновационной продукции в объеме 1619,9 млн. рублей (плановое значение – 294 млн. рублей), доля инновационной продукции этих предприятий составила 9,1% общего  объема  производства обрабатывающих предприятий (плановое значение – 3,7%).

Для совершенствования системы управления экономическим  развитием городского округа разработаны и утверждены нормативные правовые акты органов местного самоуправления Борисоглебского городского округа, формирующие систему стратегического планирования: «Об утверждении Прогноза социально-экономического развития Борисоглебского  городского округа Воронежской области на 2019-2021 годы»; «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Борисоглебского городского округа Воронежской области до 2035 года».

Осуществлялся мониторинг исполнения мероприятий плана реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа.

Реализация основного мероприятия «Формирование благоприятной инвестиционной среды» осуществлялась по пяти направлениям: повышение инвестиционной привлекательности Борисоглебского городского округа; совершенствование и развитие форм муниципальной поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории округа; формирование и продвижение  инвестиционного имиджа городского округа; создание нормативно-правовой базы, направленной на развитие механизмов муниципально-частного партнерства в инвестиционной сфере; совершенствование системы управления градостроительным развитием территории.

Для повышения инвестиционной привлекательности городского округа внедрены элементы Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата:

- сформирован и утвержден План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры городского округа на 2018 год;

- сформирована нормативно-правовая база, регламентирующая поддержку инвестиционной деятельности. В отчетном периоде подготовлен проект постановления администрации БГО ВО «Об утверждении порядка заключения специального инвестиционного контракта».

Мероприятия по формированию и продвижению  инвестиционного имиджа городского округа реализовывались за счет информационного обеспечения инвестиционной деятельности. Разработан и размещен на официальном сайте Администрации городского округа в сети Интернет «Инвестиционный паспорт Борисоглебского городского округа».

Актуализирована база данных о незадействованных производственных площадях  и свободных земельных участках предприятий городского округа. Информация  включена в инвестиционный паспорт БГО и направлена в ОГБУ «Агентство по инвестициям и стратегическим проектам».

Администрацией городского округа проводится работа по формированию  перспективных проектов для реализации на принципах муниципально-частного партнерства. Ведется работа по созданию в городском округе нормативно-правовой базы, регулирующей развитие муниципально – частного партнерства. Принято постановление администрации БГО ВО от 22.02.2018 № 451 «Об утверждении Порядка осуществления отдельных полномочий в сфере муниципально-частного партнерства в Борисоглебском городском округе Воронежской области».

Для развития инвестиционной активности в отчетном году осуществлялись меры по совершенствованию системы управления градостроительным развитием территории.

Проводится работа по наполнению информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, обработано более 5600 градостроительных документов.

Выполнены: проект по внесению изменений в Генеральный план БГО ВО по территории жилого района «Новые Березки», проект по внесению изменений в Генеральный план БГО ВО по территории пляжа в с. Чигорак БГО ВО, проект по внесению изменений в ПЗЗ по территории жилого района «Новые Березки». Также определена рыночная стоимость за установку и эксплуатацию рекламных конструкций; подготовлен чертеж градостроительного плана земельного участка; выполнены инженерно-геодезические изыскания двух земельных участков; выполнен проект по внесению изменений в ПЗЗ.

В целях реализации одного из основных приоритетных направлений инвестиционной политики администрации Борисоглебского городского округа, которым является развитие объектов инфраструктуры (транспорт, связь, тепло- и водоснабжение и др.), выполнены инженерно-геодезические изыскания трассы и подготовлен проект планировки и межевания территории для проектирования и строительства объекта: «Напорный канализационный коллектор для обеспечения водоотведения БУ ВО «Борисоглебский психоневрологический интернат» и жилых домов в п. Водострой г. Борисоглебска Воронежской области».

На реализацию мероприятия направлено 1,35 млн.руб., что составляет 115,69% планового задания.

В рамках основного мероприятия «Развитие и поддержка малого и  среднего предпринимательства» реализован ряд мероприятий, в результате субъекты малого и среднего бизнеса были обеспечены информационной, методической, консультационной поддержкой.

Скоординированная деятельность организаций, образующих инфраструктуру поддержки предпринимательства обеспечила результативную поддержку бизнеса.

АНО «Борисоглебский центр поддержки предпринимательства» за отчетный период оформлены займы для 9 предпринимателей на общую сумму 11450 тыс. руб. через Фонд развития предпринимательства Воронежской области, проведены краткосрочные обучения по темам: «Основы бизнеса», «Работа в системе ФГИС «Меркурий»,  организовано участие субъектов малого и среднего предпринимательства в тренинге «Генерация Бизнес - Идеи», проведенного бизнес- тренером АО «Корпорации МСП», кустовом обучающем семинаре «Меры господдержки субъектов МСП, применение контрольно-кассовой техники, Госзаказ 2018, информационные ресурсы», проведенного Центром поддержки предпринимательства Воронежской области. Субъектам предпринимательской деятельности округа оказывались услуги по оформлению электронно-цифровых подписей, составлению и передачи по сети «Интернет» установленной отчетности, составлению бизнес-проектов, юридические, консультационные и прочие услуги (всего АНО «БЦПП»  оказано 6084 услуг субъектам МСП).

Микрокредитной компанией Фонд поддержки предпринимательства Борисоглебского городского округа Воронежской области за отчетный период выдано 36 микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства на общую сумму 15 922 тыс. руб.

Осуществлял работу координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства при главе администрации.

На официальном сайте администрации в течение 2018г. велась информационная страница «Предпринимательство», где размещались нормативно-правовые акты, информация о проводимых конкурсах, выставках, семинарах  и иная информация, представляющая интерес для предпринимателей, освещалась работа координационного совета по развитию предпринимательства при главе администрации, размещен реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей муниципальной поддержки.

Межрайпрокуратурой с участием представителей администрации городского округа, контролирующих и надзорных служб, организаций инфраструктуры поддержки бизнеса проведено совещание на тему «Защита прав предпринимателей», в котором приняли участие  24 субъекта малого и среднего бизнеса.

Администрацией округа оказана консультативная и методическая помощь по вопросам, регулирующим отношения в сфере предпринимательской деятельности, 374 представителям малого и среднего бизнеса. Оказана муниципальная имущественная поддержка в виде предоставления помещений для ведения предпринимательской деятельности в аренду на долгосрочной основе 3 субъектам предпринимательства.

Администрацией городского округа организовано участие субъектов предпринимательства округа в областных мероприятиях: делегация из 16 представителей малого и среднего бизнеса приняла участие в Форуме им. В.Столля, посвященного Дню российского предпринимательства, в г.Воронеж, кроме того, в этот день была обеспечена возможность онлайн участия предпринимателей в мероприятиях Форума, 2 субъекта МСП  претендовали на соискание ежегодной премии им. В. Столля в основной номинации «За реализацию значимого для региона проекта в сфере предпринимательства»; делегация из 23 субъектов предпринимательской деятельности приняла участие  в мероприятиях V Воронежского Форума предпринимателей.

С целью повышения имиджа предпринимательства в апреле 2018г. проведен конкурс «Лучшее малого предприятие/предприниматель года», награждение победителей состоялось в рамках празднования дня города 15 мая.

Проведено торжественное мероприятие для субъектов малого и среднего предпринимательства, посвященное Дню российского предпринимательства в формате экскурсии «Борисоглебск купеческий».

В рамках праздничных массовых мероприятий Борисоглебского городского округа (празднование Масленицы, Дня Победы, Дня города, окружного выпускного вечера, Дня семьи, любви и верности, Дня луговых трав и цветов, Живой воды и веселья, Нового года) более 70 субъектов малого и среднего предпринимательства принимали участие в праздничной торговле.

На финансирование мероприятия направлено 27,37 млн. рублей, что составило 115% к плану.

Реализация основного мероприятия «Защита прав потребителей» направлена на широкомасштабную пропаганду правовых знаний в области защиты прав потребителей через средства массовой информации, сеть Интернет, посредством методической и консультационной помощи, просветительной работы с хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на потребительском рынке округа, и не требует финансовых затрат.

В отчетном году администрацией Борисоглебского городского округа проведены консультации для 666 граждан по вопросам защиты прав потребителей, в ходе которых потребителям оказана помощь в составлении заявлений, претензий, разъяснены права, даны конкретные рекомендации.

Осуществлялась информационная поддержка потребителей на информационном стенде в администрации городского округа и на странице «Защита прав потребителей» официального сайта администрации в сети Интернет, где размещены образцы заявлений, претензий, исковых заявлений в суд, информация о правах потребителей в конкретных случаях, о службах, занимающихся защитой прав потребителей. Для хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере потребительского рынка, на официальном сайте в сети интернет размещены методические рекомендации по повышению правовой грамотности  и информированности по вопросам защиты прав потребителей, разработанные по заказу департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Воронежской области.

В рамках основного мероприятия «Разработка Стратегии социально-экономического развития городского округа на период до 2035 года» в соответствии с утвержденным планом разработки Стратегии-2035 приняты все необходимые нормативно-правовые акты администрации БГО.

Распоряжением  администрации  городского округа от 16.02.2018 №38-р утвержден Медиаплан обсуждения проекта Стратегии социально-экономического развития БГО ВО. В соответствии с Медиапланом организовано в СМИ интервью начальника ОСЭРТ «О приоритетных направлениях экономического развития БГО ВО на период до 2035 года» и пресс-конференция заместителя главы администрации. Подготовлен и представлен на заседание рабочей группы текст проекта Стратегии-2035 БГО.

Организовано и проведено общественное обсуждение  проекта Стратегии - 2035. Полученные в ходе обсуждения проекта предложения были приняты к сведению и учтены в процессе работы над проектом текста Стратегии.

После окончательной доработки проект Стратегии получил согласование в заинтересованных исполнительных органах государственной власти и структурных подразделениях правительства Воронежской области.

Помимо этого, на проект Стратегии получено положительное заключение научного сообщества.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Положением о публичных слушаниях в Борисоглебском городском округе Воронежской области разработанный и соответствующий требованиям, предъявляемым к документам стратегического планирования муниципальных образований Российской Федерации, проект Стратегии социально-экономического развития Борисоглебского городского округа на период до 2035 года был вынесен на публичные слушания и получил одобрение участников публичных слушаний.

Решением Борисоглебской городской Думы Борисоглебского городского округа Воронежской области от 29.11.2018 №243 Стратегия социально-экономического развития Борисоглебского городского округа на период до 2035 года была утверждена.

Расходы на реализацию основного мероприятия составили 25 тыс. рублей или 99,8% к плановым значениям.

Муниципальная программа

«Развитие транспортной системы»

Данная муниципальная программа направлена на развитие автомобильной дорожной инфраструктуры округа с целью повышение уровня безопасности дорожного движения, доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения округа.

Программа реализуется в рамках 4 основных мероприятий: «Повышение безопасности дорожного движения», «Организация дорожной деятельности», «Ремонт дворовых территорий» и «Развитие сети регулярных автобусных маршрутов».

Средства основного мероприятия «Повышение безопасности дорожного движения» израсходованы на установку 54 новых дорожных знаков и замену 118 щитков дорожных знаков, содержание дорожно-сигнальной информации, обустройство 18 пешеходных переходов. Заменены 44 лампочки в светофорах.

Расходы составили 2 млн. рублей или 99,8% к плановым значениям.

В рамках основного мероприятия «Организация дорожной деятельности» проводилась масштабная работа по асфальтированию дорожного полотна. Сплошным покрытием отремонтировано 89 тыс.кв.м дорог в городе и селах округа, отремонтировано более 7 тыс.кв.м тротуаров. Установлены 72 искусственных дорожных неровности на улицах города и 200 м металлических ограждений.

На эти цели направлено 77 млн. рублей за счет различных источников (100,3% к плану).

Основное мероприятие «Ремонт дворовых территорий» в отчетном году не финансировалось.

В рамках основного мероприятия «Развитие сети регулярных автобусных маршрутов» установлены 5 новых остановочных павильонов и обустроены 2 посадочные площадки.

Расходы на реализацию мероприятия составили порядка 300 тыс.руб.

Муниципальная программа

«Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов

и инфраструктуры агропродовольственного рынка»

Целью программы является повышение эффективности использования земельных ресурсов, финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса, устойчивое развитие сельских территорий.

Основное мероприятие «Социальное развитие села» содержит мероприятия по развитию сельских территорий округа, в рамках которых произведены расходы по замене 7 глубинных насосов в скважинах, ремонту 9 водораздаточных колонок, капитальный ремонт 48 метров водопроводных сетей. Проводилось зимнее и летнее содержание внутрисельских дорог, содержание свалок и ликвидация несанкционированных мест их образования. Во всех селах выполнялись работы по содержанию, ремонту и благоустройству мест захоронений и памятников.

Расходы на реализацию мероприятия составили 15,9 млн. рублей (86,24% к плану).

Реализация основного мероприятия «Развитие подотрасли растениеводства» направлена на выполнение соглашения по развитию сельского хозяйства, заключенного между департаментом аграрной политики Воронежской области и администрацией Борисоглебского городского округа.

Это позволило сельхозтоваропроизводителям получить из федерального и областного бюджетов субсидии в размере 15,86 млн. руб. на возмещение части затрат на приобретение элитных семян, субсидирование части процентной ставки по краткосрочным кредитам и возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования.

Землепользователи смогли приобрести и внести в почву 1913 тонн действующего вещества минеральных удобрений.

Проведена целенаправленная работа по вовлечению в оборот не использованной или неэффективно используемой пашни. В настоящее время неиспользуемых площадей пашни не значится.

Общий объем финансирования мероприятия за счет всех источников составил 38,9 млн. рублей.

В рамках основного мероприятия  «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» достигнут рост поголовья крупного рогатого скота на 22%, овец и коз на 67,8%, птицы в 2,8 раза. Темп роста поголовья свиней составил 101,8% к уровню 2017 года.

Финансирование мероприятия за счет бюджетов различных уровней составило 3,2 млн. рублей.

На территории городского округа продолжалась реализация особо значимого инвестиционного проекта по строительству птицефабрики яичного направления в селе Третьяки. Сегодня первая очередь фабрики работает на полную мощность. 2018 год завершен с показателем почти 130 млн.шт. яиц.

В 2018 году на птицефабрике создано более 30 новых рабочих мест.

Исполнение основного мероприятия «Поддержка малых форм хозяйствования» основывалось на развитии личных подсобных хозяйств, в которых в настоящее время производится солидная доля животноводческой продукции, почти весь объем картофеля и овощей. Продолжают функционировать существующие семейные фермы по откорму крупного рогатого скота. Дальнейшее развитие получили семейные фермы Савельева А.В., Горбункова В.Г. КФХ Дущенко Д.С. получило грант на приобретение молодняка крс молочного направления.

Объем финансирования мероприятия составил 3 млн. рублей, что более, чем в 10 раз, превышает плановое задание.

В рамках основного мероприятия «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» сельскохозяйственными предприятиями округа приобретена новая техника: 12 единиц тракторов разных марок, 5 зерноуборочных комбайнов, другой сельскохозяйственной техники, что позволило заметно повысить уровень технической оснащенности, снизить процент изношенной техники, находящейся в работе.

Объем финансирования мероприятия составил 2,5 млн. рублей (69,3% к плану).

Муниципальная программа

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в системах коммунальной сферы» направлено на модернизацию производственных мощностей, внедрение технологий энергосбережения и  сокращение технологических потерь.

В рамках данного мероприятия произведена установка 369 светодиодных  светильников, организовано ночное уличное освещение города. Расходы на реализацию мероприятия составили 14,6 млн. рублей, или 94,6% к плану.

Результатом реализации основного мероприятия «Энергосбережение в учреждениях бюджетной сферы» стало достижение соответствия фактических значений удельной величины потребления теплоэнергии, горячей и холодной воды муниципальными учреждениями плановым.

Муниципальная программа

«Управление муниципальными финансами»

Основными направлениями реализации данной программы являются нормативное правовое регулирование в сфере бюджетного процесса в городском округе, разработка и организация исполнения бюджета округа, формирование бюджетной отчетности. Средства программы направлялись на обеспечение деятельности финансового органа и выполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга. Основным результатом реализации программы стало обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа в течение всего финансового года за счет осуществления следующих мер: принятие новых и внесение изменений в действующие нормативно-правовые акты по исполнению бюджетного и налогового законодательства, выполнение экономического обоснования объема муниципального долга и минимальных расходов бюджета городского округа на обслуживание муниципального долга, формирование программного бюджета, организация точного исполнения бюджета в течение отчетного периода, своевременное формирование бюджетной отчетности, осуществление контроля целевого использования средств резервного фонда, размещение на официальном сайте администрации городского округа в сети Интернет информации о бюджетном процессе.

Расходы на реализацию основного мероприятия «Организация бюджетного процесса в Борисоглебском городском округе» составили порядка 140 тыс. руб.

Финансирование основного мероприятия «Обеспечение реализации муниципальной программы» использовано для оплаты труда, закупки товаров и услуг для осуществления деятельности отдела по  финансам и обслуживание информационных систем в объеме 9,24 млн. рублей (100% к плану).

Муниципальная программа

«Муниципальное управление и гражданское общество»

Целью данной муниципальной программы является повышение эффективности функционирования администрации городского округа. Реализация программы осуществляется в рамках 4 основных мероприятий.

Финансирование основного мероприятия «Повышение эффективности муниципального управления» направлялось на материально-техническое и организационно-финансовое обеспечение деятельности исполнительной и представительной власти городского округа (оплата труда, командировочных расходов, коммунальных услуг, телефонной и интернет связи, налогов). 	Организовано обучение 41 работника  на курсах повышения квалификации по программам, подготовленным правительством Воронежской области по соответствующим направлениям профессиональной деятельности, из них 31 человек по программе «Управление закупками для обеспечения государственных, муниципальных и корпоративных нужд» в рамках реализации Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, 10 работников прошли краткосрочную профессиональную переподготовку по дополнительным профессиональным программам.

В соответствии с требованиями действующего законодательства о муниципальной службе 22 муниципальных служащих прошли диспансеризацию в рамках бесплатно проводимой БУЗ ВО «Борисоглебская РБ» диспансеризации определенных групп взрослого населения, что позволило сэкономить  бюджетные средства в сумме 104 тыс.руб.

Расходы на финансирование мероприятия составили 77,6 млн. рублей, или 100,1% от плана.

Для выполнения основного мероприятия «Информационная открытость»:

- осуществлялась публикация муниципальных правовых актов и иных сведений городского округа в печатных средствах массовой информации, в телевизионный эфир выпущено 47 сюжетов о деятельности органов местного самоуправления, опубликовано 310 полос в печатных СМИ;

- обновлены и приобретены лицензии на программы КАСИБ, Парус, ИнРиС, САФИБ, ЭВМ "Контур-Фокус", Смета.ру, оплачен доступ в сеть Интернет, в систему Консультант Плюс.

Объем финансирования мероприятия составил 2,2 млн. рублей (99,8% к плану).

В рамках основного мероприятия «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами»:

- поставлено на кадастровый учет порядка 300 земельных участков и получены кадастровые паспорта: 210 земельных участков для предоставления льготным категориям граждан, 50 земельных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, 23 земельных участков для бункерных площадок, 2 земельных участка для строительства амбулатории и досугового центра в с.Третьяки, 1 земельный участок - ритуальная деятельность, земельные участки для строительства спортивного сооружения в СМР и организации отдыха, рекреации по ул.40 лет Октября;

- получено 45 технических паспортов на дороги общего пользования местного значения;

- проведена переоценка годового размера арендной платы в отношении объектов недвижимости, предназначенных для сдачи в аренду,  и оценка рыночной стоимости объектов недвижимости, включенных в программу приватизации муниципального имущества, а также 69 земельных участков для предоставления в аренду и в собственность граждан.

Расходы на реализацию мероприятия составили 1,9 млн. рублей (106,9% к плану).

Основное мероприятие «Гражданское общество» включает поддержку гражданских инициатив социально-ориентированных некоммерческих организаций, для чего охвачено мероприятиями 430 человек  из Общества слепых, Общества инвалидов, Борисоглебского совета ветеранов войны и труда.

Для проведения общегородских культурно-массовых мероприятий (торжественные митинги к памятным датам, праздничные парады, церемонии, торжественные приемы главой администрации, поздравления ветеранов Великой Отечественной войны и т.п.) приобреталась сувенирная и презентационная продукция, цветы, поздравительные открытки, подарки.

В рамках данного мероприятия в течение отчетного периода реализовано 6 проектов социально значимых инициатив органов ТОС Борисоглебского городского округа. Исполнение данного мероприятия осуществлено за счет субсидий от некоммерческой организации Ассоциация «Совет муниципальных образований Воронежской области», а также за счет собственных средств, собранных членами ТОС на реализацию проектов, и привлеченных средств инвесторов.

Общий объем финансирования мероприятия составил 5,9 млн. руб. (98,6% к плану).

Выполнение запланированных программных мероприятий всех муниципальных программ соответствует размеру выделенных на них средств.

В соответствии с утвержденным Порядком проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ:

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Уровень достижения целевых показателей (индикаторов)(%) | Уровень освоения финансовых средств (%) | Рейтинг программы | Уровень эффективности программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Управление муниципальными финансами | 100 | 99,63 | 1 | высокий |
| 2 | Энергоэффективность и развитие энергетики | 103,9 | 94,6 | 2 | высокий |
| 3 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан | 116,3 | 99,6 | 3 | высокий |
| 4 | Муниципальное управление и гражданское общество | 141,5 | 100,12 | 4 | высокий |
| 5 | Развитие транспортной системы | 100,5 | 100,24 | 5 | высокий |
| 6 | Развитие образования | 117,5 | 99,63 | 6 | высокий |
| 7 | Экономическое развитие и инновационная экономика | 152,6 | 115,03 | 7 | высокий |
| 8 | Развитие культуры и туризма | 148,3 | 98,31 | 8 | высокий |
| 9 | Обеспечение доступным и комфортным жильем и создание эффективной системы жизнеобеспечения населения | 124 | 98,91 | 9 | высокий |
| 10 | Безопасность городского округа | 238,6 | 99,10 | 10 | высокий |
| 11 | Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка | 82,6 | 100,52 | 11 | средний |
| 12 | Развитие физической культуры и спорта | 106,2 | 87,95 | 12 | средний |

Кроме 12 муниципальных программ в 2018 году реализовывался План мероприятий Стратегии социально-экономического развития Борисоглебского городского округа на 2016-2020 годы, утвержденный постановлением администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области от 14.11.2016 г. № 3003.

Основная цель Плана - обеспечение качества жизни населения, соответствующего современным стандартам материального и духовного благополучия населения.

В рамках Плана в 2018 году исполнялось 33 инвестиционных проекта и 21 некоммерческое (социальное) мероприятие.

В реализации инвестиционных проектов участвовали 16 хозяйствующих субъектов промышленности, 1 сельского хозяйства, 2 строительные организации, 1 организация сферы  потребительского рынка, 1 организация  сферы культуры, 2 предприятия жилищно-коммунального комплекса, 6 ТОСов, 13 индивидуальных предпринимателей.

Фактически в 2018 году на реализацию некоммерческих (социальных) мероприятий и инвестиционных проектов Плана направлено 1288,8  млн. рублей (90,1 % к запланированному объему), из них 81,3 млн. рублей (6,3% от общего объема финансирования) – федеральный бюджет, 234,1  млн. рублей (18,2%) – областной бюджет, 25,6 млн. рублей (2,0 %) – местный бюджет, 947,8 млн. рублей (73,5 %) – внебюджетные источники, в том числе: 822,0  млн. рублей (86,7%) от объема финансирования из внебюджетных источников) – собственные средства организаций,  3,1 млн. рублей (0,3%) – заемные средства, 122,7 млн. рублей (13,0%) – другие источники финансирования.

В течение года средства направлялись на техническое перевооружение и реконструкцию ряда промышленных предприятий, техническое перевооружение сельскохозяйственного производства, строительство и реконструкцию объектов социальной, инженерной инфраструктуры, благоустройство городских и сельских дворовых территорий, обустройство общественных пространств, строительство многоквартирных жилых домов.

Из-за сложного финансового положения предприятий не реализовывались несколько коммерческих проектов: техническое перевооружение станочного парка ОАО «Патроны», техническое перевооружение производства с целью расширения ассортимента продукции ОАО «Керамик», приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования (ООО «Агрохимия», ООО «АгроХимРесурс»), строительство кафе и торгового объекта (ООО «Летучая мышь», ГК Мегаполис).

Сроки реализации указанных проектов приостановлены или  перенесены на последующие годы.

| Наименование программных мероприятий | Объемы финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюджетные источники |  |
|  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| Инвестиционные проекты в отрасли «Промышленность» | 242 400,0 | 320 735,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 242 400,0 | 320 735,0 |
| Инвестиционные проекты в отрасли «Сельское хозяйство» | 259 548,0 | 354 238,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 259 548,0 | 354 238,0 |
| Инвестиционные проекты в отрасли «Строительство» | 151 000,0 | 201 901,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 151 000,0 | 201 901,0 |
| Инвестиционные проекты в отрасли «Потребительский рынок» | 58 000,0 | 50 595,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58 000,0 | 50 595,0 |
| Инвестиционные проекты в отрасли «Туризм» | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 |
| Инвестиционные проекты в отрасли «Образование» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Инвестиционные проекты в отрасли «Культура» | 1 250,0 | 1 023,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 250,0 | 1 023,0 |
| Инвестиционные проекты в отрасли «Реформирование жилищно-коммунального хозяйства» | 7 934,0 | 14 569,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 934,0 | 14 569,0 |
| Инвестиционные проекты в отрасли «Комплексное благоустройство территории округа» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Инвестиционные проекты в отрасли «Проекты Территориального общественного самоуправления» | 0,0 | 1 985,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 535,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 449,9 |
| Итого по инвестиционным проектам | 730 132,0 | 945 046,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 535,7 | 0,0 | 0,0 | 730 132,0 | 943 510,9 |
| Некоммерческие мероприятия в отрасли «Здравоохранение» | 0,0 | 49 855,0 | 0,0 | 29 297,0 | 0,0 | 17 792,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 766,0 |
| Некоммерческие мероприятия в отрасли «Физическая культура и спорт» | 38 319,9 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 38 205,0 | 1 994,0 | 115,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 |
| Некоммерческие мероприятия в отрасли «Образование» | 147 450,1 | 10 970,0 | 0,0 | 0,0 | 147007,8 | 9 912,7 | 442,4 | 297,2 | 0,0 | 760,1 |
| Некоммерческие мероприятия в отрасли «Культура» | 84 528,4 | 115 529,7 | 0,0 | 22 039,4 | 84 274,9 | 91 232,9 | 253,6 | 1 557,4 | 0,0 | 700,0 |
| Некоммерческие мероприятия в отрасли «Реформирование жилищно-коммунального хозяйства» | 335 112,2 | 61 219,4 | 3 600,0 | 30 009,4 | 317555,2 | 16 831,4 | 13 957,0 | 14 378,7 | 0,0 | 0,0 |
| Некоммерческие мероприятия в отрасли «Комплексное благоустройство территории» | 95 395,7 | 104 154,7 | 0,0 | 0,0 | 89 581,6 | 94 823,3 | 5 814,1 | 9 331,3 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по некоммерческим мероприятиям | 700 806,4 | 343 728,7 | 3 600,0 | 81 345,8 | 676624,4 | 232586,4 | 20 582,1 | 25 570,5 | 0,0 | 4 226,1 |
| ВСЕГО ПО ПЛАНУ | 1 430 938,4 | 1 288 775,3 | 3 600,0 | 81 345,8 | 676624,4 | 234122,1 | 20 582,1 | 25 570,5 | 730 132,0 | 947 737,0 |

В результате реализации Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Борисоглебского городского округа в 2018 году создано 198 новых рабочих мест. В бюджеты всех уровней дополнительно поступило 839,8 млн. рублей. Экономический эффект от реализации Плана оценивается в 349,0 млн. рублей, социальный эффект – 12,1 млн. рублей. Стоимость произведенной в рамках проектов продукции и оказанных услуг составила  8821,0 млн. рублей.

По состоянию на 01.01.2019 года отсутствуют объекты незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемые за счет средств бюджета городского округа.

В результате реализации инвестиционных проектов и некоммерческих мероприятий достигнуты следующие целевые показатели Плана:

| № | Наименование показателя | Ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Уровень достижения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Экономическое развитие |  |  |  |  |  |
| 1. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 000 человек населения | единиц | 345,92 | 346,0 | 100,0 |
| 2. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 32,83 | 33,0 | 100,5 |
| 3. | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | рублей | 6 158 | 11 296,2 | 183,4 |
| 4. | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района) | % | 98,34 | 98,3 | 100,0 |
| 5. | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе | % | 90,0 | 94,4 | 104,9 |
| 6. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 72,1 | 72,1 | 100,0 |
| 7. | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа | % | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 8. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников |  |  |  |  |
|  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района) | рублей | 25 715,0 | 26 682,0 | 103,8 |
|  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений | рублей | 17 906,1 | 18 483,0 | 103,2 |
|  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений | рублей | 23 951,2 | 23 980,0 | 100,1 |
|  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений | рублей | 26 782,1 | 29 248,7 | 109,2 |
|  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства | рублей | 23 695,5 | 24 611,0 | 103,9 |
|  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта | рублей | 15 655,5 | 16 220,4 | 103,6 |
| Дошкольное образование |  |  |  |  |  |
| 9. | Доля детей в возрасте 1—6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1—6 лет | % | 71,4 | 55,9 | 78,3 |
|  | Численность детей в возрасте 1-6 лет, посещающих муниципальные дошкольные образовательные учреждения | человек |  | 2 616,0 |  |
| 10. | Доля детей в возрасте 1—6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1—6 лет | % | 8,3 | 13,6 | 61,0 |
| 11. | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений | % | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| Общее и дополнительное образование |  |  |  |  |  |
| 12. | Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам | % | исключен (пост. от 26.10.2017 № 2653) |  |  |
| 13. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 0,4 | 0,4 | 100,0 |
| 14. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 90,72 | 91,3 | 100,7 |
| 15. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 5,56 | 11,11 | 50,0 |
| 16. | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | % | 85,0 | 90,8 | 106,8 |
| 17. | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | % | 9,19 | 8,99 | 102,2 |
| 18. | Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях | рублей | 16 901,40 | 17 997,0 | 106,5 |
|  | - Расходы бюджета муниципального образования на общее образование | - тыс. руб. |  | - 123 909,3 |  |
| 19. | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | % | 78,4 | 77,5 | 98,9 |
| Культура |  |  |  |  |  |
| 20. | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности |  |  |  |  |
|  | Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности | % | 266,7 | 266,7 | 100,0 |
|  | Уровень фактической обеспеченности библиотеками в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности | % | 100,0 | 93,3 | 93,3 |
|  | Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 21. | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % | 5,7 | 5,7 | 100,0 |
| 22. | Доля объектов культурного насления, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | % | 24,4 | 23,1 | 105,7 |
| Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |
| 23. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 39,6 | 44,2 | 111,6 |
| 23(1) | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся | % | 71,7 | 76,9 | 107,2 |
| Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем |  |  |  |  |  |
| 24. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя - всего | кв. метров | 26,9 | 27,1 | 100,9 |
|  | Общая площадь жилых помещений, в том числе введенная в действие за год, приходящаяся в среднем на одного жителя | кв. метров | 0,3 | 0,3 | 100,0 |
| 25. | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения | га | 1,219 | 7,55 | 619,3 |
|  | Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства в расчете на 10 тыс. человек населения | га | 0,820 | 7,55 | 920,6 |
| 26. | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию |  |  |  |  |
|  | объектов жилищного строительства - в течение 3 лет | кв. метров | 0 | 0,0 | 100,0 |
|  | иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет | кв. метров | 0 | 0,0 | 100,0 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство |  |  |  |  |  |
| 27. | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами | % | исключен (пост. от 26.10.2017 № 2653) |  |  |
| 28. | Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района) | % | 64,3 | 64,3 | 100,0 |
| 29. | Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет | % | 97,6 | 97,6 | 100,0 |
| 30. | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, стоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | % | 0,4 | 1,7 | 425,0 |
| Организация муниципального управления |  |  |  |  |  |
| 31. | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) | % | 82,79 | 52,6 | 63,5 |
| 32. | Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости) | % | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 33. | Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 34. | Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений | % | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 35. | Объем расходов бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования | рублей | 986,0 | 956,2 | 103,1 |
| 36. | Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного генерального плана (схемы территориального планирования) | ДА\НЕТ | 1 | 1,0 | 100,0 |
| 37. | Среднегодовая численность постоянного населения | тыс. чел | 73,282 | 72,594 | 99,1 |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  |  |
| 38. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах. |  |  |  |  |
|  | Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах (на 1 проживающего) | кВт.ч | 801,3 | 828,6 | 96,7 |
|  | Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных домах (на 1 кв.метр общей площади) | Гкал | 0,12 | 0,14 | 86,9 |
|  | Удельная величина потребления горячей воды в многоквартирных домах (на 1 проживающего) | м3 | 16,1 | 15,7 | 102,5 |
|  | Удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных домах (на 1 проживающего) | м3 | 30,3 | 36,7 | 82,5 |
|  | Удельная величина потребления природного газа в многоквартирных домах (на 1 проживающего) | м3 | 241,1 | 239,8 | 100,5 |
| 39. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджет.учрежд. |  |  |  |  |
|  | Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями (на 1 человека населения) | кВт.ч | 73,7 | 62,02 | 118,8 |
|  | Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями (на 1 кв.метр общей площади) | Гкал | 0,160 | 0,217 | 73,8 |
|  | Удельная величина потребления горячей воды муниципальными бюджетными учреждениями (на 1 человека населения) | м3 | 0,20 | 0,19 | 95,5 |
|  | Удельная величина потребления холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями (на 1 человека населения) | м3 | 0,66 | 0,88 | 74,7 |
|  | Удельная величина потребления природного газа муниципальными бюджетными учреждениями (на 1 человека населения) | м3 | 6,44 | 6,36 | 98,8 |
| Здравоохранение |  |  |  |  |  |
| 40. | Общий коэффициент смертности (число умерших на 1000 населения) | промилле | 16,5 | 16,2 | 101,9 |
| 41. | Общий коэффициент рождаемости | промилле | 11,9 | 8,7 | 73,1 |
| Оценочные показатели |  |  |  |  |  |
| 42. | Удельный вес мероприятий Плана, реализованных с достижением 100% плановых значений | % | 92,0 | 63,0 | 68,5 |
| 43. | Удельный вес целевых индикаторов План, достигших 100% плановых значений | % | 90,0 | 80,0 | 88,9 |