БОРИСОГЛЕБСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

БОРИСОГЛЕБСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

## РЕШЕНИЕ

от  28.05.2020 г.  № 353

Об утверждении Отчета о ходе реализации и об оценке эффективности в 2019 году муниципальных программ Борисоглебского городского округа Воронежской области

Руководствуясь ст.25 Устава Борисоглебского городского округа Воронежской области, а также в соответствии с решением Борисоглебской городской Думы Борисоглебского городского округа Воронежской области от 25.12.2015г. № 368 «О стратегическом планировании в  Борисоглебском городском округе Воронежской области», Борисоглебская городская Дума Борисоглебского городского округа Воронежской области

РЕШИЛА:

1. Утвердить Отчет о ходе реализации и об оценке эффективности  в 2019 году муниципальных программ Борисоглебского городского округа Воронежской области.

2. Поручить администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области продолжить работу по реализации муниципальных программ.

3. Контроль над выполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Борисоглебской городской Думы Борисоглебского городского округа Воронежской области А.Н.Какорина и  главу администрации Борисоглебского городского округа  Воронежской области А.В.Пищугина.

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте в сети Интернет.

Глава Борисоглебского городского округа				        Е.О. Агаева

Приложение к решению

Борисоглебской городской Думы

Борисоглебского городского округа

Воронежской области

От 28.05.2020 г. №353

ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  В 2019 ГОДУ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ БОРИСОГЛЕБСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

В 2019 году в Борисоглебском городском округе реализовывалось 12 муниципальных программ:

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Нормативный правовой акт об утверждении программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Развитие образования» | Отдел образования и молодежной политики | Постановления администрации городского округа от 07.11.2013 №2969, от 31.12.2014 №3711 |
| 2 | «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | Инспектор аппарата администрации | Постановление администрации городского округа от 07.11.2013 №2971 |
| 3 | «Обеспечение доступным и комфортным жильем и создание эффективной системы жизнеобеспечения населения» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта | Постановление администрации городского округа от 07.11.2013 №2975 |
| 4 | «Безопасность городского округа» | Помощник главы администрации по работе с административными органами и военными организациями | Постановление администрации городского округа от 07.11.2013 №2978 |
| 5 | «Развитие культуры и туризма» | Отдел культуры | Постановление администрации городского округа от 07.11.2013 №2968 |
| 6 | «Развитие физической культуры и спорта» | Сектор спорта | Постановление администрации городского округа от 07.11.2013 №2967 |
| 7 | «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Отдел социально–экономического развития территории | Постановления администрации городского округа от 07.11.2013 №2973, от 05.12.2016 №3281 |
| 8 | «Развитие транспортной системы» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта | Постановление администрации городского округа от 07.11.2013 №2977 |
| 9 | «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка» | Заместитель главы администрации - начальник отдела развития сельской территории | Постановление администрации городского округа от 07.11.2013 №2972 |
| 10 | «Энергоэффективность и развитие энергетики» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта | Постановление администрации городского округа от 07.11.2013 №2976 |
| 11 | «Управление муниципальными финансами» | Отдел по финансам | Постановление администрации городского округа от 07.11.2013 №2970 |
| 12 | «Муниципальное управление и гражданское общество» | Отдел организационной работы и муниципальной службы | Постановления администрации городского округа от 07.11.2013 №2974, от 20.02.2015 №457 |

Фактическое финансирование муниципальных программ произведено в размере 1 653 327,94 тыс. рублей. Выполнение к годовому плану составило 99,1%.

В 2019 году были предусмотрены бюджетные ассигнования из бюджета городского округа на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в объеме 718 129,72 тыс.руб.

Фактическое же финансирование из бюджета городского округа произведено в размере 96,02% к плановым назначениям и составило 689 575,15 тыс.руб.

Также на финансирование муниципальных программ направлены средства федерального бюджета в объеме 108 241,07 тыс.руб. или 112,84% к плану, средства областного бюджета – 761 580,29 тыс.руб. (101,31% к плану), средства, привлеченные из других источников финансирования, - 93 931,43 тыс.руб. (91,6% к плану).

| № п/п | Наименование муниципальной программы | План 2019 г., тыс. руб. | Факт 2019г., тыс. руб. | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развитие образования | 907 920,47 | 905 155,32 | 99,70% |
| 2 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан | 21 515,10 | 21 511,52 | 99,98% |
| 3 | Обеспечение доступным и комфортным жильем и создание эффективной системы жизнеобеспечения населения | 202 367,99 | 202 232,26 | 99,93% |
| 4 | Безопасность городского округа | 19 229,38 | 19 229,47 | 100,00% |
| 5 | Развитие культуры и туризма | 139 356,00 | 140 778,30 | 101,02% |
| 6 | Развитие физической культуры и спорта | 60 863,59 | 47 729,49 | 78,42% |
| 7 | Экономическое развитие и инновационная экономика | 30 189,20 | 30 189,20 | 100,00% |
| 8 | Развитие транспортной системы | 109 575,70 | 108 599,08 | 99,11% |
| 9 | Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка | 68 259,86 | 68 644,11 | 100,56% |
| 10 | Энергоэффективность и развитие энергетики | 10 451,60 | 10 451,58 | 100,00% |
| 11 | Управление муниципальными финансами | 10 048,80 | 10 048,80 | 100,00% |
| 12 | Муниципальное управление и гражданское общество | 88 547,31 | 88 758,81 | 100,24% |
|  | ИТОГО: | 1 668 325,00 | 1 653 327,94 | 99,10% |

Муниципальная программа

«Развитие образования»

Программа реализовывалась в рамках 5 подпрограмм: «Развитие дошкольного образования», «Развитие общего образования», «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи», «Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей Борисоглебского городского округа», «Молодежь» и 4 основных мероприятий.

Целями программы являются: обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики; развитие потенциала организаций дополнительного образования в формировании мотивации к познанию и творчеству, создание среды и ресурсов открытого образования для позитивной социализации и самореализации детей и молодежи; обеспечение эффективного оздоровления, отдыха и занятости, развития творческого, интеллектуального потенциала и личностного развития детей и молодежи; повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах инновационного социально-ориентированного развития городского округа, страны; создание условий для эффективного функционирования и динамичного развития образовательных учреждений и загородных детских оздоровительных лагерей.

В рамках реализации основных мероприятий программы велась работа по обеспечению охраны здоровья обучающихся в направлении организации  здорового питания.

Осуществлялось финансирование МБУ «КДП» для закупки продуктов для обеспечения горячего питания учащихся.

Удовлетворено 100% заявок на  льготное (бесплатное) питание обучающихся.

В результате доля школьников, охваченных двухразовым горячим питанием, составила 89% в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений  (на 3,5% больше, чем в 2018/2019 учебном году).

Денежные средства выделялись также на изготовление проектно-сметной документации на строительство детского сада по  ул. Дубровинская и школы в восточной части города, на инженерно-геологические, инженерно-геодезические, инженерно-экологические изыскания. Начато строительство детского сада на 220 мест и пристройки к детскому саду №19 на 40 мест.

Расходы на реализацию основных мероприятий программы составили 162,5 млн. руб. или 95,8% к плану, в том числе за счет бюджета городского округа 62,6 млн. руб. или 83,5% к плану.

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» предусматривает  мероприятия по обеспечению деятельности дошкольных образовательных учреждений (оплата труда, коммунальных услуг, связи, приобретение инвентаря и пр.).

16 детских садов из 17 дошкольных образовательных учреждений подключены к высокоскоростному Интернету. Доля образовательных дошкольных учреждений, подключенных к высокоскоростному Интернету в общей численности образовательных дошкольных учреждений составила 94,1%.

За счет ремонта помещений детских садов под ясельные группы в ДОУ №№ 16,20,21, функционирования на базе детских садов №№7,11,16,18,21 групп кратковременного пребывания увеличилась количество детей от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, и составило 72,2% от общей численности дошкольников, проживающих в БГО.

С целью увеличения количества детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услуги по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в 2019 -2020 гг., начато:

- строительство пристройки к МБДОУ БГО ЦРР - детскому саду № 19 на две ясельные группы на 40 детей (ввод в строй – 2020 год);

- строительство детского сада на 220 мест в восточной части г.Борисоглебска (ввод в строй –2020 год);

- ведутся работы по разработке проектно-изыскательских работ на строительство детского сада на 150 мест по ул. Дубровинской,127 и строительство пристройки к МКОУ БГО Боганская СОШ для дошкольных групп (планируется введение в строй – 2021 год).

Расходы на реализацию подпрограммы составили 243 млн. руб. или 101,5% к плану, в том числе за счет бюджета городского округа 77,7 млн. руб. или 95,7% к плану.

Подпрограмма «Развитие общего образования» включает расходы по обеспечению деятельности образовательных учреждений городского округа (оплата труда, коммунальных услуг, связи, улучшение материально-технической базы, школьное молоко и пр.).

В ходе реализации подпрограммы по результатам регионального рейтингования лидирующие позиции в 2019 году заняли гимназия № 1, школы №№ 3, 4, 10, а также Чигоракская СОШ. Школы №№4 и 10 входят в  список ТОП-50 лучших школ Воронежской области.

Все выпускники  9-х классов  2019 года сдали ОГЭ и получили аттестаты.

В целях внедрения новых методов обучения и воспитания на базе Чигоракской школы начал работу Центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

В школе № 13 и Петровской школе установлены физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа и площадки ГТО, в школе № 11 установлена  многофункциональная спортивная площадка  и площадка ГТО, в Боганской школе отремонтирован спортивный зал, закуплено современное спортивное оборудование.

Расходы на реализацию подпрограммы составили 409,9 млн. рублей, или 100% к плану, в том числе за счет бюджета городского округа 78,9 млн. руб., или 98,5% к плану.

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи» предусматривает финансирование расходов на обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования детей, проведение мероприятий в сфере дополнительного образования и воспитания, закупку оборудования, укрепление материально-технической базы.

В ходе проведении программных мероприятий достигнуты следующие результаты:

- победа двух педагогов в финале областного конкурса профессионального мастерства «Сердце отдаю детям;

- по итогам конкурсных мероприятий среди муниципальных образований Воронежской области Борисоглебский городской округ занял 2 место по организации туристской работы и стал 3 место в областном смотре -конкурсе на лучшую организацию работы по гражданскому и патриотическому воспитанию среди муниципальных образований области, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне;

- в системе дополнительного образования проводилось внедрение персонифицированного финансирования дополнительного образования, в котором участвует 2 учреждения дополнительного образования: МБУДО БЦВР БГО и МБУДО БГО Ц «САМ»; стоимость сертификата на территории округа составляет 13 900 рублей;

- в рамках заключенного между администрацией Борисоглебского городского округа Воронежской области и АНО «Корпоративная Академия Госкорпорации «Роскосмос» соглашения на базе МБОУ БГО СОШ №3 создано объединение дополнительного образования «Аэрокосмос», в которое вошли 14 человек, в учебный план введены учебные курсы «Физика Вселенной» (8-9 классы), «Химия Космоса и Земли» (8 классы);

- на выделенные из областного бюджета средства в размере 3 млн.руб. для Борисоглебской детско-юношеской спортивной школы было приобретено и оснащено всем необходимым оборудованием транспортное средство для доставки спортсменов на соревнования разного уровня (зональные, региональные, межрегиональные и др.

Расходы на реализацию подпрограммы составили 76,3 млн. руб., или 100,8% к плану, в том числе за счет бюджета городского округа 71,8 млн. руб., или 98,9% к плану.

В рамках подпрограммы «Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей» реализованы мероприятия по укреплению материально-технической базы лагеря «Дружба», который занял I место в областном смотре на лучшую постановку работы администраций муниципальных районов и городских округов области по организации отдыха, оздоровления и трудовой занятости детей и подростков, а также I место в областном смотре-конкурсе на лучшее учреждение отдыха и оздоровления, функционирующее в режиме детского - оздоровительного лагеря.

Охват детей организованными формами отдыха, оздоровления и трудовой занятости в сравнении с 2018 годом увеличился на 0,5 % от общего числа школьников в БГО и составил 99%.

Видеоролик вожатых МБУДО «БДООЦ «Дружба» вошел в число победителей Всероссийского конкурса видеороликов «Как я провел лето».

Расходы на реализацию подпрограммы составили 12,2 млн. руб. (100% к плану), в том числе за счет бюджета городского округа 5,7 млн. руб., или 65% к плану.

Объем финансирования подпрограммы «Молодежь» составил 1,3 млн. рублей, в том числе за счет бюджета городского округа 1,3 млн.руб. (100% к плану). Проведены различные мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в социальную практику, патриотическое воспитание, развитие потенциала молодежи.

В результате детьми и молодежью БГО завоеваны победы:

- в региональном этапе Всероссийского конкурса на лучшего работника сферы государственной молодежной политики в номинации «Специалист подведомственного учреждения органа исполнительной власти муниципального образования или субъекта РФ»;

- в пяти номинациях регионального этапа конкурса «Доброволец России – 2019»;

- в двух номинациях областного конкурса лидерских команд «Время первых».

Два военно-патриотических клуба городского округа вошли в состав Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

В отчетном году представители Борисоглебского городского округа приняли участие в 7 конкурсах социальных проектов и программ различных уровней, что соответствует уровню 2018 года. Общая сумма грантовых средств, привлеченных борисоглебской молодежью по итогам 2019 года, составила 490 тыс. рублей.

В целом муниципальная программа «Развитие образования» профинансирована в сумме 905,2 млн. рублей, что составило 99,7% от плана, в том числе расходы муниципального бюджета составили 298,1 млн. рублей, т.е. 93,4% от плана.

Основными достижениями реализации программы являются: открытие дополнительных мест в дошкольных учреждениях, увеличение охвата школьников горячим питанием, победы в областных и всероссийских конкурсах разной направленности, сохранение охвата детей организованными формами отдыха, укрепление материально-технической базы образовательных учреждений и др.

Муниципальная программа

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан»

Муниципальной программой «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» предусмотрены основные мероприятия: «Социальная поддержка отдельных категорий граждан», «Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства», «Создание условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры».

В рамках мероприятия «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» проведено 12 тематических мероприятий, участниками которых стали дети с ограниченными возможностями, инвалиды, многодетные, малообеспеченные семьи, ветераны, жители города пожилого возраста, опекунские семьи, работники учреждений социальной защиты и здравоохранения Борисоглебского округа, всего около 500 человек.

За адресной социальной помощью в 2019 году обратились 3 человека, и все они получили ее из бюджета Борисоглебского городского округа.

Компенсацию на приобретение цифровой приставки получили 75 чел.

На финансирование мероприятия направлено 9,2 млн. руб. (100% к плану).

В результате реализации  мероприятия  «Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства» профинансированы расходы на содержание 19 детей, переданных в приемные семьи, 86 подопечных детей в семьях опекунов,  выплачено вознаграждение 8 приёмным родителям, выплачены пособия 21 замещающей семье при устройстве ребенка в семью.

На эти цели затрачено 10,54 млн. рублей (100% от плана).

В результате реализации основного мероприятия 3 «Создание условий инвалидам (МНГ) для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры» в 2019 году произведены ремонтные работы в СОШ с. Чигорак. Израсходованы средства в размере 1,74 млн. рублей (100% от плана).

Всего на выполнение мероприятий Программы  направлено 21,5 млн. рублей, что составило 100% от плана, в том числе за счет средств муниципального бюджета 9,2 млн. рублей, т.е. 100% от плана.

Муниципальная программа

«Обеспечение доступным и комфортным жильем

и создание эффективной системы жизнеобеспечения населения»

Целью данной муниципальной программы является создание благоприятной среды жизнедеятельности граждан городского округа, повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства, улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства, улучшение санитарного и экологического состояния городского округа.

Финансирование осуществлялось в рамках шести основных мероприятий.

Выполнение основного мероприятия «Жилье» позволило в отчетном году предоставить 34 молодым семьям - участникам программы  социальные выплаты на приобретение жилья. На эти цели направлено 20,5 млн. рублей, что составило 100% к плану.

В рамках основного мероприятия «Ремонт и переселение из аварийного жилья» приобретено 7 жилых помещений для переселения 18 граждан из аварийного жилья. Объем финансирования составил 8,1 млн. рублей (100% к плану).

На реализацию основного мероприятия «Развитие коммунальной инфраструктуры» направлены ассигнования в объеме 52,4 млн. рублей или 96,2% к плановым значениям. Средства направлены на ремонт канализационных коллекторов по ул.Свободы и ул. 40 лет Октября, строительство линий наружного освещения, строительство блочно-модульной котельной, а также приобретение коммунальной техники и оборудования для станции обезжелезивания и обеззараживания воды.

Для выполнения основных мероприятий «Комплексное благоустройство городского округа» и «Экология» выполнены работы по содержанию общественных мест, отлову и стерилизации безнадзорных животных, вывозу несанкционированных свалок (с различных участков территории города вывезено около 4,5 тыс.м3), спилке переросших и аварийных деревьев в количестве 120 шт.

Отремонтирован мемориальный комплекс «Родина-Мать». Проводились работы по содержанию городского кладбища. Оплачено: вывоз пестицидов, обустройство клумб, приобретение посадочного материала и удобрений.

Общий объем расходов по этим мероприятиям составил 84,4 млн. рублей (98% к плану).

В рамках основного мероприятия «Формирование комфортной городской среды» произведено благоустройство 10 дворовых территорий. Финансирование мероприятия составило 9 млн. рублей (100% к плану).

В рамках основного мероприятия «Обустройство мест массового отдыха населения» средства направлены на обустройство Театральной площади и установку фонтана, а также на первый этап обустройства парка «Феникс». Финансирование мероприятия составило 27,8 млн. рублей (100% к плану).

Муниципальная программа

«Безопасность городского округа»

В рамках муниципальной программы «Безопасность городского округа» финансировалось два основных мероприятия: «Профилактика правонарушений на территории городского округа» и «Обеспечение безопасности городского округа в чрезвычайных ситуациях и обеспечение пожарной безопасности граждан».

- Средства основного мероприятия «Профилактика правонарушений на территории городского округа» в объеме 1 млн. рублей (100% к плану) направлялись на создание оптимальных условий для эффективной реализации программных мероприятий.

- Благодаря функционированию системы видеонаблюдения «Безопасный город», а так же профилактическим мероприятиям, направленным на предотвращение правонарушений, службами отдела МВД России по г.Борисоглебску выявлено и пресечено 2066 административных правонарушений, 192 уличных преступления, выявлено 618 фактов потребления алкогольной продукции в запрещенных местах.

- Ежегодно вовлекаются в профилактическую работу до 100 подростков «Группы риска».

- В результате реализации мероприятий программы «Безопасность городского округа» случаев терроризма и проявлений экстремизма в Борисоглебском городском округе Воронежской области не выявлено.

Финансирование основного мероприятия «Обеспечение безопасности городского округа в чрезвычайных ситуациях и обеспечение пожарной безопасности граждан» осуществлялось на обеспечение деятельности МБУ «Объединенная служба спасения и обеспечения пожарной безопасности» и создание необходимой материально-технической базы для тушения пожаров и спасения людей. В результате отмечено снижение гибели людей от ЧС, пожаров и происшествий различного масштаба. Расходы на финансирование мероприятия составили 18,2 млн. рублей (100% к плану).

Муниципальная программа

«Развитие культуры и туризма»

Данная муниципальная программа финансировалась в рамках 7 основных мероприятий с целью создания условий для стабильной и эффективной деятельности по сохранению и развитию культуры, искусства и туризма на территории городского округа.

В рамках  реализации основного мероприятия «Развитие библиотечного дела» обеспечивалась деятельность МБУК «Борисоглебская централизованная библиотечная система» (произведена выплата заработной платы, оплата коммунальных услуг, телефонной связи, содержание помещений, уплата налогов и пр.), городские библиотеки подключены к Национальной электронной библиотеке, произведено 4650 записей в электронный каталог.

Всего на реализацию мероприятия затрачено 15,4 млн. рублей (99% к плану).

В результате реализации основного мероприятия «Развитие музейного дела»  созданы условий для обеспечения деятельности  основного здания музея и картинной галереи им. П.И.Шолохова. Произведена выплата заработной платы работникам учреждения.

Проведено грейдирование территории картинной галереи им. П.И.Шолохова, произведена  пропитка огнезащитным составом чердачных помещений основного здания музея и картинной галереи. Приобретена мебель, специальное оборудование и экспоната для построения новой полнопрофильной экспозиции «Декоративно-прикладное искусство».

Всего на реализацию мероприятия затрачено 8,1 млн. рублей (104,3% к плану).

Финансирование основного мероприятия «Развитие театрального искусства» осуществлялось на выплату заработной платы работникам учреждения, организацию 8 премьерных спектаклей. Организовано 19 выездных  мероприятий, 13 гастрольных выездов. Осуществлен ремонт большого зрительного зала, произведена замена запасных дверей, приобретено новое ковровое покрытие в зрительные залы и центральное фойе. Произведена реконструкция входной группы театра, замена окон.

Произведена оплата ПСД и ПИР на капитальный ремонт театра в 2020 году.

Всего на реализацию мероприятия затрачено 29 млн. рублей (102,3% к плану).

Реализация основного мероприятия «Развитие дополнительного образования детей в сфере музыкального и изобразительного искусства» включает расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений «Детская школа искусств №1», «Детская школа искусств №2», «Детская художественная школа им. А.П.Рябушкина», а также ремонт и оснащение материальной базы этих организаций.

Учащиеся школ приняли участие  в 36 международных, всероссийских и межрегиональных конкурсах. 112 учащихся стали лауреатам областных, межрегиональных и всероссийских фестивалей и конкурсов.

Общий объем финансирования мероприятия составил 35,5 млн. рублей (100,5% к плану).

В результате реализации основного мероприятия «Сохранение и развитие традиционной народной культуры, народных художественных промыслов» созданы условий для обеспечения деятельности  Детского Дома культуры «Радуга», Центрального Дворца культуры «Звездный», Дома ремесел, 13 сельских Домов культуры. Произведен косметический ремонт в учреждениях. 	Проведено более 4 000 культурно-массовых мероприятий, в которых приняли участие более 350 тыс. человек, в их числе  Фестиваль АРТ-ПРЕСТИЖ в с.Третьяки реконструкция жизни улицы «На Дворянской», Всероссийский фестиваль русской словесности и культуры  «Во славу Бориса и Глеба», Всероссийский фестиваль детского и молодежного творчества «Россия молодая», Академический пленэр «На земле Бориса и Глеба», Фестиваль современной культуры.

Организована поездка делегации БГО в город-партнер Дельменхорст в рамках празднования 25-летия сотрудничества.

Приобретены картины борисоглебского художника А.Пономарева, сувенирная продукция, гобелены с видами Борисоглебска. Изготовлены баннеры на арки в скверы города. Установлен памятник Герою Советского Союза Е.А.Давыдову. Изготовлены баннеры и оформлен въезд в г.Борисоглебск. Оформлен стенд «Почетные граждане». Организовано 3 фейерверка.

Всего на реализацию основного мероприятия  затрачено 47,7 млн. рублей, или 100,8% к плану.

В рамках реализации основного мероприятия «Развитие внутреннего туризма» в 2019 году администрацией городского разработана и отпечатана туристическая карта г.Борисоглебска.

На финансирование основного мероприятия затрачено 35 тыс. руб. (100% к плану).

В результате реализации основного мероприятия «Строительство и оснащение организаций сферы культуры»:

- начаты работы по организации строительства культурно-досугового центра в с. Танцырей: произведен  расчет потребности в тепле и топливе для котельной, проведен 1 этап подготовки ПСД и ПИР;

- приобретено 4062 экземпляров литературы, осуществлена подписка на 975 экземпляров газет и журналов;

- приобретено оборудование и подключены к сети Интернет Макашевская и Миролюбская сельские библиотеки;

- приобретено 420 театральных кресел, алюминиевые фермы для крепления светового оборудования на авансцене, световое и звуковое оборудование.

Всего на реализацию основного мероприятия затрачено 5,1 млн. руб. (99,9% к плану).

Муниципальная программа

«Развитие физической культуры и спорта»

Реализация программы осуществляется в рамках трех основных мероприятий: «Развитие детско-юношеского спорта», «Развитие массового спорта», «Строительство, ремонт и реконструкция физкультурно-спортивных сооружений».

Финансирование основного мероприятия «Развитие детско-юношеского спорта» в сумме 2,5 млн. рублей (101,1% к плану) направлялось на укрепление учебно-спортивной и материально-технической базы детско-юношеского спорта, профильные спортивные лагеря.

Основное мероприятие «Развитие массового спорта» профинансировано в объеме 2,2 млн. рублей (109,8% к плану). Средства затрачены на проведение спортивно - массовых мероприятий в соответствии с календарным планом, участие борисоглебских спортсменов в областных и общероссийских соревнованиях.

Всего проведено 166 мероприятий и 112 выездов на соревнования различного уровня.

Количество граждан Борисоглебского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом  - свыше 32 тыс. человек, что составляет 47 % от общего числа жителей БГО  в возрасте от 3 до 80 лет и старше.

В рамках основного мероприятия «Строительство, ремонт и реконструкция физкультурно-спортивных сооружений»:

- начато строительство спортивного комплекса для единоборств в парке «Феникс» в Северном микрорайоне и лыжероллерной трассы в районе улицы Станичной;

- подготовлена проектно-сметная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы на строительство ледовой арены;

- введены в эксплуатацию 3 физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа с площадками для сдачи норм ГТО в школах округа.

Объем финансирования мероприятия составил 43 млн. рублей (76,3% к плану).

Базу учреждений физкультуры и спорта городского округа составляют физкультурно-оздоровительный комплекс «Юность», спортивный комплекс «Борисоглебский» с двумя бассейнами,  33 спортивных зала, 68 спортплощадок, лыжная база, 2 конно-спортивных манежа, 17 прочих спортивных сооружений.

В округе  зарегистрированы и работают 3 спортивные федерации.

Муниципальная программа

«Экономическое развитие и инновационная экономика»

В 2019 году в рамках программы реализовывались 5 основных мероприятий.

В рамках основного мероприятия «Стимулирование развития инноваций» актуализирован реестр предприятий, выпускающих инновационную продукцию, проведен мониторинг представления статистической отчетности по форме № 4 -инновация (письмо от 26.03.2019 № 2758). Организовано участие представителей администрации городского округа и  хозяйствующих субъектов в областных вебинарах с участием спикеров из ведущих специализированных организаций, осуществляющих поддержку инновационного предпринимательства (письма от 24.10.2019 № 230, 11614).

Всего на территории городского округа 4 предприятия, использующие инновационные технологии. В отчетном году этими предприятиями отгружено инновационной продукции (согласно предварительным данным) в объеме 2182,7 млн. рублей (плановое значение – 1100, млн. рублей).

В целях обеспечения информационного обмена в области реализации мероприятий по вопросам повышения производительности труда организовано участие промышленных предприятий в семинаре-тренинге «Производительность труда: скрытые ресурсы», проводимого ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России совместно с компанией Профконсалт (письмо от 18.03.2019 № 53). По итогам за 2019 год производительность труда в промышленности составила 3,81 млн. рублей на одного работника (114,4%  к плановому значению).

Проведен мониторинг выполнения плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа. Отчет о ходе реализации мероприятий плана за 2018 год направлен в департамент по развитию муниципальных образований Воронежской области (письмо от 01.03.2019 №1929).

Реализация основного мероприятия 2. «Формирование благоприятной инвестиционной среды» осуществлялась по следующим  направлениям: формирование и продвижение инвестиционного имиджа городского округа; совершенствование нормативно-правовой базы, направленной на развитие форм муниципальной поддержки инвестиционных проектов и механизмов муниципально-частного партнерства в инвестиционной сфере; совершенствование системы управления градостроительным развитием территории.

Мероприятия по формированию и продвижению  инвестиционного имиджа городского округа реализовывались за счет информационного обеспечения инвестиционной деятельности. Актуализирована база данных о незадействованных производственных площадях  и свободных земельных участках предприятий городского округа. Информация  включена в инвестиционный паспорт БГО, размещенный на официальном сайте администрации городского округа в сети «Интернет».

Для повышения инвестиционной привлекательности городского округа внедрены элементы Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, утвержден План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры городского округа на 2019 год.

На территории городского округа сформирована нормативно-правовая база, регламентирующая поддержку инвестиционной деятельности. Приняты нормативно-правовые акты, регулирующие развитие муниципально – частного партнерства на территории городского округа. В результате реализации Плана мероприятий по сотрудничеству между правительством Воронежской области, администрацией Борисоглебского городского округа и частным партнером – АО «Борхиммаш» построена и введена в эксплуатацию станция водоподготовки на водозаборе «Ростань» (объем финансирования за счет бюджетных средств составила 21,9 млн. рублей, за счет частного партнера – 41,3 млн. рублей).

В отчетном периоде изменения в нормативно-правовые акты не вносились.

Для развития инвестиционной активности в отчетном году осуществлялись меры по совершенствованию системы управления градостроительным развитием территории.

Осуществляется работа по наполнению информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, на отчетную дату внесено более 5 800 градостроительных документов.

В целях реализации одного из основных приоритетных направлений инвестиционной политики администрации Борисоглебского городского округа, которым является развитие объектов инфраструктуры (транспорт, связь, тепло- и водоснабжение и др.), выполнены инженерно-геодезические изыскания территории (ул. Аэродромная, 31) и поселка Водострой.

Город Борисоглебск принял участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, предусмотренном Паспортом национального проекта «Жилье и городская среда», утвержденным протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.09.2018 № 12. Целью конкурса является поддержка проектов по созданию привлекательных городских пространств, способствующих повышению качества жизни, привлечению в город посетителей, развитию индустрии услуг. В конкурсе Борисоглебский городской округ принял участие с проектом создания комфортной городской среды, включающим комплекс мероприятий по благоустройству части ул. Советской  от ул. Свободы и до спуска к реке.

Также администрация городского округа принимала участие в отборе практик гражданских инициатив в рамках развития инициативного бюджетирования на территории Воронежской области, предусмотренного постановлением Правительства Воронежской области от 21.01.2019 № 30, с целью дальнейшего предоставления субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятия практики с проектом «Обустройство ул. Народная в г.Борисоглебске».

По вышеуказанным проектам проведены общественные обсуждения по рассмотрению проектов благоустройства территорий г. Борисоглебска.

На реализацию мероприятия направлено 229,2 тыс.руб., что составляет 100% планового задания.

Целью основного мероприятия 3 «Развитие и поддержка малого и  среднего предпринимательства» является создание благоприятных условий для развития и устойчивой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Борисоглебского городского округа Воронежской области. Для ее достижения в 2019г. в округе реализован ряд мероприятий, в результате субъекты малого и среднего бизнеса были обеспечены информационной, методической, консультационной  поддержкой. Расширен доступ субъектов предпринимательской деятельности к финансово-кредитным и материальным ресурсам. Организована выставочно-ярмарочная деятельность. Оказана имущественная и финансовая поддержка субъектам предпринимательства.

Скоординированная деятельность организаций, образующих инфраструктуру поддержки предпринимательства обеспечила результативную поддержку бизнеса.

АНО «Борисоглебский центр поддержки предпринимательства» за отчетный период оформлено 7 займов для предпринимателей на общую сумму 11600 тыс. руб. через Фонд развития предпринимательства Воронежской области, проведено 5 обучающих мероприятий по теме «Обязательная маркировка товаров. Этапы внедрения» для 30 субъектов МСП. Совместно с Центром поддержки предпринимательства Воронежской области для студентов и предпринимателей, граждан, желающих стать предпринимателями, организован и проведен 2х-дневный обучающий курс «Бизнес-планирование». АНО «БЦПП» в отчетный период оказано  3716 услуг субъектам МСП. В рамках проекта «Облако знаний», организованного для молодежи округа МБУ ДО БГО «Центр «САМ» и  молодежным советом при главе администрации городского округа, центром поддержки предпринимательства проведено обучение по теме «Хочу стать предпринимателем. С чего начать?» для 10 человек.

Микрокредитной компанией Фонд поддержки предпринимательства Борисоглебского городского округа Воронежской области за отчетный период выдано 33 микрозайма субъектам малого и среднего предпринимательства на общую сумму 18360 тыс. руб., что на 15% больше, чем за предыдущий год.

Осуществлял работу координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства при главе администрации.

На официальном сайте администрации в течение 2019г. велась информационная страница «Предпринимательство», где размещались нормативно-правовые акты, информация о проводимых конкурсах, выставках, семинарах  и иная информация, представляющая интерес для предпринимателей, освещалась работа координационного совета по развитию предпринимательства при главе администрации, размещен реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей муниципальной поддержки.

Администрацией городского округа организовано и проведено 6 совещаний для субъектов малого и среднего предпринимательства с главой администрации городского округа по вопросам организации деятельности на ярмарках, реализации проекта «Карта жителя Борисоглебкого городского округа», налогу на имущество физических лиц, применению контрольно-кассовой техники. Союзом «Торгово-промышленной палаты Воронежской области», при содействии администрации городского округа в рамках очередного «Мониторинга развития предпринимательства, выявления проблем и препятствий, сдерживающих развитие малого и среднего предпринимательства Воронежской области»  проведен опрос, в котором приняли участие  31 субъект малого и среднего предпринимательства Борисоглебского городского округа. 	Администрацией округа оказана консультативная и методическая помощь по вопросам, регулирующим отношения в сфере предпринимательской деятельности, 407 представителям малого и среднего бизнеса. Предоставлена муниципальная имущественная поддержка в виде предоставления помещений для ведения предпринимательской деятельности в аренду на долгосрочной основе 3 субъектам предпринимательства.

По результатам проведенных конкурсов на размещение нестационарных торговых объектов на территории городского округа 21 субъекту малого и среднего предпринимательства предоставлено право на размещение 44 нестационарных торговых объектов на территории городского округа.

Ежеквартально осуществлялся мониторинг деятельности субъектов малого и среднего бизнеса и организаций, образующих инфраструктуру поддержки предпринимательства.

Администрацией городского округа организовано участие субъектов предпринимательства округа в областных мероприятиях: делегация из 39 представителей малого и среднего бизнеса приняла участие в Форуме им. В.Столля, посвященного Дню российского предпринимательства в г. Воронеж, 3 субъекта МСП претендовали на соискание ежегодной премии им. В. Столля, один из них вошел в число номинантов Премии  в основной номинации «За реализацию значимого для региона проекта в сфере предпринимательства»; 3 субъекта МСП приняли участие в областном конкурсе в сфере торговли Воронежской области, один предприниматель признан победителем в номинации «Лучший городской нестационарный объект»; делегация из 23 представителей городского округа приняла участие в мероприятиях VI Воронежского Форума предпринимателей.

С целью повышения имиджа предпринимательства в апреле 2019г. проведен конкурс «Лучшее малого предприятие/предприниматель года», награждение победителей состоялось в рамках празднования Дня города 15 мая.

Проведено торжественное мероприятие для субъектов малого и среднего предпринимательства, посвященное Дню российского предпринимательства в формате экскурсии «Сохраняя – развиваем!».

В рамках праздничных массовых мероприятий Борисоглебского городского округа (празднование Масленицы, Дня Победы, Дня города, окружного выпускного вечера, Нового года, фестиваль «Во славу Бориса и Глеба») около 90 субъектов малого и среднего предпринимательства принимали участие в праздничной торговле.

С марта 2019 года на территории городского округа при активном участии малого предпринимательства реализуется проект «Карта жителя Борисоглебского городского округа». Согласно проекту держатели Карты (льготные категории граждан) получают право на получение скидок на товары (работы, услуги), добровольно представляемых субъектами предпринимательства, зарегистрированными на территории округа. В проекте участвовало 64 объекта потребительского рынка (22 субъекта малого предпринимательства). Более 40% объектов предоставляли скидки в размере 5%, около 30% объектов - более 7% от стоимости реализуемых товаров (услуг). 	Реализация данного проекта позволила повысить имидж предпринимательства, социальную ответственность бизнеса, при этом создать условия для добросовестной конкуренции, когда при снижении цен для потребителей, предприниматели получили увеличение объемов продаж, популяризацию своего бизнеса.

На финансирование мероприятия направлено 29,96 млн. рублей, что составило 100% к плану.

Реализация основного мероприятия «Защита прав потребителей» направлена на широкомасштабную пропаганду правовых знаний в области защиты прав потребителей через средства массовой информации, сеть Интернет, посредством методической и консультационной помощи, просветительной работы с хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на потребительском рынке округа, и не требует финансовых затрат.

В отчетном году администрацией Борисоглебского городского округа проведены консультации для 690 граждан по вопросам защиты прав потребителей, в ходе которых потребителям оказана помощь в составлении заявлений, претензий, разъяснены права, даны конкретные рекомендации.

Осуществлялась информационная поддержка потребителей на информационном стенде в администрации городского округа и на странице «Защита прав потребителей» официального сайта администрации в сети Интернет, где размещены образцы заявлений, претензий, исковых заявлений в суд, информация о правах потребителей в конкретных случаях, о службах, занимающихся защитой  прав потребителей. Для хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере потребительского рынка, на официальном сайте в сети интернет размещены методические рекомендации по повышению правовой грамотности  и информированности по вопросам защиты прав потребителей, разработанные по заказу департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Воронежской области.

В рамках работы межведомственной комиссии по развитию потребительского рынка и защите прав потребителей, организовано взаимодействие между администрацией городского округа, контролирующими и надзорными службами по обмену информацией о выявленных фактах реализации в торговой сети фальсифицированной, некачественной продукции для принятия необходимых мер.

Налажено взаимодействие по вопросам защиты прав потребителей между администрацией городского округа, общественной организацией «Общество по защите прав потребителей», территориальным отделом Роспотребнадзора. На официальном сайте администрации городского округа размещается информация для населения о проводимых Роспотребнадзором «горячих линиях»  по вопросам защиты прав потребителей, в отчетном году проведено 14 тематических «горячих линий» (по вопросам качества молочной продукции, детских товаров, плодоовощной продукции, хлеба и хлебобулочных изделий,  мясной продукции и рыбы, услуг такси и каршеринга и др.).

В филиале Автономного учреждения Воронежской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 2 раза в месяц проводились консультации граждан по вопросам защиты прав потребителей специалистами филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области». Работа по защите прав потребителей осуществлялась также Борисоглебской городской  общественной организацией «Общество по защите прав потребителей», в которую обратилось за помощью 479 чел.

Доля потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке, от общего количества поступивших обращений составила 97,3%.

Все запланированные на год мероприятия реализованы, что позволило достигнуть запланированных результатов. О повышении уровня правовой грамотности и информированности населения, руководителей и сотрудников организаций сферы потребительского рынка в вопросах защиты прав потребителей свидетельствует увеличение доли потребительских споров, решенных в досудебном порядке.

Основное мероприятие 5 «Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений» не реализуется в связи с ликвидацией МКУ БГО ВО «Центр развития» (постановление администрации БГО от 28.09.2016 №2564).

В рамках основного мероприятия 6 «Разработка документов стратегического планирования» на территории городского округа разработаны и утверждены нормативные правовые акты, формирующие систему стратегического планирования.

Разработан и утвержден постановлением администрации городского округа от 04.10.2019 № 2682  Прогноз социально-экономического развития БГО ВО на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

Актуализирован План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития БГО ВО на 2019-2035 (постановление администрации городского округа от 17.12.2019 № 3501).

В 2019 году сформирован и представлен в БГД БГО ВО отчет о ходе реализации и об оценке эффективности в 2018 году муниципальных программ Борисоглебского городского округа Воронежской области (письмо от 01.04.2019 № 2930).

В отчетном периоде приняты постановления администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области с соответствующей корректировкой основных параметров муниципальных программ  на период по 2024 год согласно положениям действующей Стратегии социально-экономического развития Борисоглебского городского округа Воронежской области, а также с учетом наличия муниципальной составляющей соответствующих региональных проектов.

Организовано взаимодействие со структурными подразделениями администрации городского округа по вопросам актуализации муниципальных программ в соответствии с решениями Борисоглебской городской Думы от 14.02.2019 №271, от 30.05.2019 №280, от 25.09.2019 №291, от 24.12.2019 №№312, 313, а также постановлением администрации городского округа от 04.07.2019 №1752.

Реализация муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» в 2020 году нацелена на повышение инвестиционной привлекательности городского округа, дальнейшую поддержку  инновационно- активных предприятий и создание благоприятных условий для устойчивой деятельности и развития малого и среднего предпринимательства городского округа.

Муниципальная программа

«Развитие транспортной системы»

Данная муниципальная программа направлена на развитие автомобильной дорожной инфраструктуры округа с целью повышение уровня безопасности дорожного движения, доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения округа.

Программа реализуется в рамках 4 основных мероприятий: «Повышение безопасности дорожного движения», «Организация дорожной деятельности», «Ремонт дворовых территорий» и «Развитие сети регулярных автобусных маршрутов».

Средства основного мероприятия «Повышение безопасности дорожного движения» израсходованы на установку 156 новых дорожных знаков и замену 279 щитков дорожных знаков, содержание дорожно-сигнальной информации. Заменены 100 лампочки в светофорах.

Расходы составили 5,9 млн. рублей или 100% к плановым значениям.

В рамках основного мероприятия «Организация дорожной деятельности» проводилась масштабная работа по асфальтированию дорожного полотна. Отремонтировано 15,23 км дорог и тротуаров в городе и селах округа. Проведен ямочный ремонт 996 кв. м. дорог, установлено 200 м металлических ограждений Установлены 23 кв.м и произведена замена 186 элементов искусственных дорожных неровностей на улицах города.

На эти цели направлено 100,7 млн. рублей за счет различных источников (98,9% к плану).

Основное мероприятие «Ремонт дворовых территорий» в отчетном году не финансировалось.

В рамках основного мероприятия «Развитие сети регулярных автобусных маршрутов» установлено 24 новых остановочных павильона с обустройством посадочных площадок, часть из них стилизованы под арт-объекты.

Расходы на реализацию мероприятия составили 2 млн.руб. (105,9% к плану).

Муниципальная программа

«Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов

и инфраструктуры агропродовольственного рынка»

Целью программы является повышение эффективности использования земельных ресурсов, финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса, устойчивое развитие сельских территорий.

Основное мероприятие «Социальное развитие села» содержит мероприятия по развитию сельских территорий округа, в рамках которых произведены расходы по замене 5 глубинных насосов в скважинах, ремонту 11 водораздаточных колонок, капитальный ремонт 46 метров водопроводных сетей. Проводилось зимнее и летнее содержание внутрисельских дорог, содержание свалок и ликвидация несанкционированных мест их образования. Во всех селах выполнялись работы по содержанию, ремонту и благоустройству мест захоронений и памятников.

Расходы на реализацию мероприятия составили 22,3 млн. рублей (100,8% к плану).

Реализация основного мероприятия «Развитие подотрасли растениеводства» направлена на выполнение соглашения по развитию сельского хозяйства, заключенного между департаментом аграрной политики Воронежской области и администрацией Борисоглебского городского округа.

Это позволило сельхозтоваропроизводителям получить из федерального и областного бюджетов субсидии в размере 27,4 млн. руб. Это в основном государственная поддержка отрасли растениеводства на возмещение части затрат на приобретение элитных семян, несвязанная поддержка и возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования. Более половины полученных средств, это грантовая поддержка и субсидии на развитие животноводства.

Землепользователи смогли приобрести и внести в почву 1994 тонны действующего вещества минеральных удобрений.

Проведена целенаправленная работа по вовлечению в оборот не использованной или неэффективно используемой пашни. В настоящее время площадь неиспользуемых площадей пашни составляет 1218 га.

Общий объем финансирования мероприятия за счет всех источников составил 34,8 млн. рублей.

В рамках основного мероприятия «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» достигнут рост поголовья крупного рогатого скота на 14,6%, овец на 14,8%.

Финансирование мероприятия за счет бюджетов различных уровней составило 3,8 млн. рублей.

Исполнение основного мероприятия «Поддержка малых форм хозяйствования» основывалось на развитии личных подсобных хозяйств, в которых в настоящее время производится значительная доля животноводческой продукции, почти весь объем картофеля и овощей. Продолжают функционировать существующие семейные фермы по откорму крупного рогатого скота и производства молока фермеров  Савельева А.В., Горбункова В.Г.  и начинающего фермера КФХ Дущенко Д.С. В отчетном году КФХ Савельева А.В. получило вторично грантовую поддержку как семейная животноводческая ферма. Сумма гранта составила 4 млн. рублей.  КФХ Пущиной А.С. также стало участником грантовой поддержки на развитие молочного животноводства. Сумма гранта составила 3 млн. рублей.

Объем финансирования мероприятия составил 7,1 млн. рублей, что более чем в 7 раз превышает плановое задание.

В рамках основного мероприятия «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» сельскохозяйственными предприятиями округа приобретена новая техника: 10 единиц тракторов разных марок, 3 зерноуборочных комбайна, другая сельскохозяйственная техника, что позволило как повысить уровень технической оснащенности, так и снизить процент изношенной техники, находящейся в работе.

Объем финансирования мероприятия составил 0,6 млн. рублей (26% к плану).

Муниципальная программа

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в системах коммунальной сферы» направлено на модернизацию производственных мощностей, внедрение технологий энергосбережения и  сокращение технологических потерь.

В рамках данного мероприятия произведена установка 134 светодиодных  светильников, организовано ночное уличное освещение города. Расходы на реализацию мероприятия составили 10,5 млн. рублей, или 100% к плану.

Результатом реализации основного мероприятия «Энергосбережение в учреждениях бюджетной сферы» стало достижение соответствия фактических значений удельной величины потребления теплоэнергии, горячей и холодной воды муниципальными учреждениями плановым.

Муниципальная программа

«Управление муниципальными финансами»

Основными направлениями реализации данной программы являются нормативное правовое регулирование в сфере бюджетного процесса в городском округе, разработка и организация исполнения бюджета округа, формирование бюджетной отчетности. Средства программы направлялись на обеспечение деятельности финансового органа и выполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга. Основным результатом реализации программы стало обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа в течение всего финансового года за счет осуществления следующих мер: принятие новых и внесение изменений в действующие нормативно-правовые акты по исполнению бюджетного и налогового законодательства, выполнение экономического обоснования объема муниципального долга и минимальных расходов бюджета городского округа на обслуживание муниципального долга, формирование программного бюджета, организация точного исполнения бюджета в течение отчетного периода, своевременное формирование бюджетной отчетности, осуществление контроля целевого использования средств резервного фонда, размещение на официальном сайте администрации городского округа в сети Интернет информации о бюджетном процессе.

Расходы на реализацию основного мероприятия «Организация бюджетного процесса в Борисоглебском городском округе» составили порядка 5 тыс. руб.

Финансирование основного мероприятия «Обеспечение реализации муниципальной программы» использовано для оплаты труда, закупки товаров и услуг для осуществления деятельности отдела по  финансам и обслуживание информационных систем в объеме 10 млн. рублей (100% к плану).

Муниципальная программа

«Муниципальное управление и гражданское общество»

Целью данной муниципальной программы является повышение эффективности функционирования администрации городского округа. Реализация программы осуществляется в рамках 4 основных мероприятий.

Финансирование основного мероприятия «Повышение эффективности муниципального управления» направлялось на материально-техническое и организационно-финансовое обеспечение деятельности исполнительной и представительной власти городского округа (оплата труда, командировочных расходов, коммунальных услуг, телефонной и интернет связи, налогов).

В рамках мероприятия 49 работников прошли дополнительное обучение в виде повышения квалификации, участия в семинарах за счет средств местного бюджета. В соответствии с требованиями действующего законодательства о муниципальной службе 25 муниципальных служащих прошли диспансеризацию в рамках бесплатно проводимой БУЗ ВО «Борисоглебская РБ» диспансеризации определенных групп взрослого населения, что позволило сэкономить  бюджетные средства в сумме более 100 тыс.руб. Муниципальные служащие БГД (2 человека) прошли диспансеризацию за счет средств бюджета БГО.

Расходы на финансирование мероприятия составили 78 млн. рублей, или 100,6% от плана.

Для выполнения основного мероприятия «Информационная открытость»:

- осуществлялась публикация муниципальных правовых актов и иных сведений о деятельности органов местного самоуправления городского округа в печатных средствах массовой информации в количестве 300 полос, в телевизионный эфир выпущено 40 сюжетов о деятельности органов местного самоуправления, организована подписка администрацией БГО на 4 периодических печатных издания;

- обновлены и приобретены лицензии на программы КАСИБ, Парус, ИнРиС, САФИБ, ЭВМ "Контур-Фокус", Смета.ру, оплачен доступ в сеть Интернет, в систему Консультант Плюс.

Объем финансирования мероприятия составил 2,1 млн. рублей (89,9% к плану).

В рамках основного мероприятия «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами»:

- проведены кадастровые работы  в отношении 195 земельных участков, в т.ч.: 119 земельных участков для предоставления льготным категориям граждан, земельный участок автомобильной дороги общего пользования местного значения, земельный участок для строительства амбулатории, земельный участок для строительства ФАПа, земельный участок для комплексного освоения Восточной части города Борисоглебска (сад-школа), 5 земельных участков для организации  свалок ТБО в селах округа, 3 земельных участка для эксплуатации здания АТС, 8 земельных участков под административными зданиями в селах, 2 земельных участка для ведения личного подсобного хозяйства, земельный участок под МКД, 4 земельных участка под трансформаторные подстанции, земельные участки для строительства спортивных сооружений, земельные участок для организации отдыха (клуб, пляж, сквер), 20 земельных участков для эксплуатации скважин, земельные участки для объектов жилой застройки, 3 земельных участка для организации ЛЭП, 5 земельных участков для сельскохозяйственного использования, земельный участок для эксплуатации здания школы, проведены работы по разделу 4 земельных участков;

- осуществлена рыночная оценка 26 земельных участков для предоставления в аренду и в собственность граждан;

- получено 26 технических планов на объекты недвижимости, подлежащие оформлению в муниципальную собственность;

- проведена переоценка годового размера арендной платы в отношении объектов недвижимости, предназначенных для сдачи в аренду, и оценка рыночной стоимости объектов недвижимости, включенных в программу приватизации муниципального имущества (135 объектов недвижимости, оценка технического состояния 6 автомобилей с целью их списания).

Расходы на реализацию мероприятия составили 2,7 млн. рублей (99,5% к плану).

Основное мероприятие «Гражданское общество» включает поддержку инициатив социально-ориентированных некоммерческих организаций, для чего охвачено мероприятиями 390 человек из Общества слепых, Общества инвалидов, Борисоглебского совета ветеранов войны и труда.

Проведены общегородские культурно-массовые мероприятия: торжественные митинги к памятным датам, праздничные парады, церемонии награждения, торжественные мероприятия и приемы с участием главы администрации, поздравления ветеранов Великой Отечественной войны. Приобреталась сувенирная продукция, цветы, поздравительные открытки, подарки.

В рамках данного мероприятия в течение отчетного периода реализовано 7 проектов социально значимых инициатив органов ТОС Борисоглебского городского округа. Исполнение данного мероприятия осуществлено за счет субсидий от некоммерческой организации Ассоциация «Совет муниципальных образований Воронежской области», а также за счет собственных средств, собранных членами ТОС на реализацию проектов, и привлеченных средств инвесторов.

Общий объем финансирования мероприятия составил порядка 6 млн. руб. (100% к плану).

Выполнение запланированных программных мероприятий всех муниципальных программ соответствует размеру выделенных на них средств.

В соответствии с утвержденным Порядком проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ:

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Уровень достижения целевых показателей (индикаторов)(%) | Уровень освоения финансовых средств (%) | Рейтинг программы | Уровень эффективности программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Управление муниципальными финансами | 100 | 100 | 1 | высокий |
| 2 | Экономическое развитие и инновационная экономика | 117,8 | 100 | 2 | высокий |
| 3 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан | 114 | 99,98 | 3 | высокий |
| 4 | Энергоэффективность и развитие энергетики | 102,7 | 100 | 4 | высокий |
| 5 | Развитие образования | 106,8 | 99,7 | 5 | высокий |
| 6 | Муниципальное управление и гражданское общество | 146,1 | 100,24 | 6 | высокий |
| 7 | Развитие культуры и туризма | 135,2 | 101,02 | 7 | высокий |
| 8 | Безопасность городского округа | 166 | 100 | 8 | высокий |
| 9 | Развитие транспортной системы | 131,8 | 99,11 | 9 | высокий |
| 10 | Обеспечение доступным и комфортным жильем и создание эффективной системы жизнеобеспечения населения | 142,9 | 99,93 | 10 | высокий |
| 11 | Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка | 388,1 | 100,56 | 11 | высокий |
| 12 | Развитие физической культуры и спорта | 117,6 | 78,42 | 12 | средний |

Кроме 12 муниципальных программ в 2019 году реализовывался План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Борисоглебского городского округа Воронежской области на период до 2035 года, утвержденный постановлением администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области от 17.12.2018 № 3438 (в редакции от 17.12.2019 №3501).

Основная цель Плана - повышение уровня и улучшение качества жизни населения за счет гармоничного развития экономики и социальной сферы.

На развитие экономики и социальной сферы в отчетном году направлено 2,8 млрд. рублей капитальных вложений, или 133,6% к уровню предшествующего года в сопоставимых ценах. Крупные и средние предприятия инвестировали 1,3 млрд. рублей.

Реализация мероприятий Плана осуществлялась в рамках трех стратегических направлений: «Развитие человеческого потенциала  и улучшение качества жизни населения в Борисоглебском городском округе», «Обеспечение устойчивого экономического развития городского округа с ориентацией на опережающий рост промышленного производства», «Создание на базе Борисоглебского городского округа культурно-образовательного центра развития северо-востока Воронежской области».

Проведена оценка степени исполнения мероприятий, ключевых событий и показателей по каждой из трех стратегических целей, а также общая оценка степени исполнения Плана.

По итогам 2019 года общий уровень достижения основных целей  Плана составил 82,8%.

Наилучшие результаты по степени исполнения мероприятий и стратегических показателей Плана фиксируются по Цели 3 (создание на базе Борисоглебского городского округа культурно-образовательного центра  развития северо-востока Воронежской области). В рамках указанной цели достигнуто стопроцентное исполнение запланированных результатов по всем мероприятиям, ключевым событиям и стратегическим показателям.

Второе место по степени исполнения занимает комплекс мероприятий, направленный на достижение Цели 2 в части обеспечения устойчивого экономического развития городского округа с ориентацией на опережающий  рост промышленного производства: степень достижения – 88,9 %. В рамках указанной стратегической цели не выполнено плановое значение по одному стратегическому показателю «Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10000 человек (с учетом микропредприятий)» (99,7 % к плану).

По итогам 2019 года наименьшая степень исполнения (73,3%) зафиксирована по комплексу мероприятий Цели 1 (развитие человеческого потенциала и улучшение качества жизни населения в Борисоглебском городском округе). В рамках указанной стратегической цели отмечено недостижение запланированных результатов по направлению демографического развития в части обеспечения запланированного уровня прироста населения.

Кроме этого, не достигнуто плановое значение по трем стратегическим показателям: «Обеспеченность бюджета МО налоговыми и неналоговыми доходами в расчете на 10 000 руб. доходов МБ (без учета безвозмездных поступлений, имеющих целевой характер)» - 82,9%, «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования» - 84,9% и «Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях» - 99,2%.

Общий анализ факторов, повлиявших на ход выполнения мероприятий, ключевых событий и стратегических показателей Плана показывает, что сдерживающее влияние на общее исполнение Плана оказывают, прежде всего, усиление демографических вызовов и недостаточная инвестиционная активность действующих организаций.

Отчет о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Борисоглебского городского округа Воронежской области за 2019 год прилагается.

ПРИЛОЖЕНИЕ

| ОТЧЕТ о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Борисоглебского городского округа Воронежской области за 2019 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Оценка степени достижения стратегических целей социально-экономического развития Борисоглебского городского округа |  |  |  |
| Формулировка цели | Удельный вес достигнутых целевых значений стратегических показателей, % | Уровень выполнения запланированных мероприятий (контрольных событий) в 2019 году, % | Основные результаты, реализованные проекты |
| СЦ 1. Развитие человеческого потенциала и улучшение качества жизни населения в Борисоглебском городском округе | 73,3 | 100,0 |  |
| СЦ 1.1 Стабилизация численности населения городского округа | 60,0 | 100,0 | С целью своевременного получения специализированной и высокотехнологичной помощи реализован проект "Межрайонный пункт медицинской авиационной эвакуации". Приобретено и введено в эксплуатацию современное лечебное и диагностическое оборудование в первичном сосудистом отделении БУЗ ВО "ЦРБ". Выполнены мероприятия "дорожной карты" по повышению рождаемости, снижению материнской и младенческой смертности на территории городского округа. Для создания единого цифрового контура введено в эксплуатацию 40 автоматизированных рабочих мест. Проведен "Фестиваль профессий" с участием учреждений профессионального образования и хозяйствующих субъектов, сформирован молодежный резерв управленческих кадров. Построены три многофункциональные спортивные площадки в школах № 11, № 13 и школе в селе Петровское. Начато строительство спортивного комплекса для единоборств в парке «Феникс» в Северном микрорайоне и лыжероллерной трассы в районе улицы Станичной. |
| СЦ 1.2 Создание комфортной среды проживания | 85,7 | 100,0 | Введена в эксплуатацию станция доочистки воды на водозаборе на участке "Ростань", общая стоимость проекта составила 62 млн. рублей. Ведется строительство блочно-модульной котельной, которое будет завершено в 2020 году. Осуществлены работы по замене 190 светильников на светодиодные и построено 3500 метров линии наружного освещения на сумму более 2,9 миллионов рублей. Обустроены парки «Южный» в Юго-Восточном микрорайоне г.Борисоглебска и парк «Центральный» в селе Чигорак. На развитие дорожной сети направлено свыше 108 млн. рублей, в том числе за счет местного бюджета 18,7 млн. рублей. Сплошным покрытием отремонтировано 15,23 км дорог в городе и селах округа. Установлено 24 новых остановочных павильона с обустройством посадочных площадок, часть из них стилизованы под арт-объекты. Обеспечен доступ к высокоскоростному Интернету (не менее 100Мбит/с) в селе Тюковка. На социальное обустройство территорий сельских населенных пунктов израсходовано более 50 млн. рублей. |
| СЦ 1.3 Формирование образовательной среды, отвечающей требованиям населения и экономики городского округа | 50,0 | 100,0 | Начато строительство детского сада на 220 мест в восточной части города и пристройки к детскому саду № 19 на две ясельные группы (40 детей). Проведены проектно-изыскательские работы для строительства детского сада на 150 мест по ул. Дубровинской. Разработана ПСД и получено положительное заключение госэкспертизы на строительство школы в восточной части города. В целях внедрения новых методов обучения и воспитания на базе Чигоракской школы начал работу Центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Планируется открытие филиала центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. |
| СЦ 1.4 Улучшение жилищных условий населения городского округа | 100,0 | 100,0 | Введена в эксплуатацию 2-я очередь (40 квартир) многоквартирного жилого дома, ул. Аэродромная, д. 32, г. Борисоглебск. В целях обеспечения жителей округа доступным и комфортным жильем начинается комплексная застройка Восточного микрорайона. |
| СЦ 2. Обеспечение устойчивого экономического развития городского округа с ориентацией на опережающий рост промышленного производства | 88,9 | 100,0 |  |
| СЦ 2.1 Увеличение объема инвестиций до трех миллиардов рублей в год | 100,0 | 100,0 | На развитие экономики и социальной сферы в 2019 году направлено 2,8 млрд. рублей капитальных вложений, что на 34% больше уровня предшествующего года. Основными объектами инвестирования являлись: модернизация технологического процесса и оборудования, приобретение сельскохозяйственной техники, строительство, реконструкция и оснащение оборудованием объектов торговли, строительство многоквартирных жилых домов. Разработан инвестиционный паспорт городского округа, обеспечивалось поддержание в актуальном состоянии страницы «Инвестиции» на официальном Интернет-сайте. |
| СЦ 2.2 Ускоренный рост конкурентоспособного промышленного производства | 100,0 | 100,0 | В отчетном году проводилась модернизация промышленного производства (ООО «Маслозавод Третьяковский», ООО «ГлавМясПром», АО «Борхиммаш», АО "БПСЗ", ООО «ЗНИГО», АО «Теплохим», ООО «БМКК»). Индекс промышленного производства крупных и средних предприятий за 2019 год составил 105% к уровню предшествующего года. Сформирован и размещен на официальном сайте администрации городского округа План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры. |
| СЦ 2.3 Повышение эффективности сельскохозяйственного производства | 100,0 | 100,0 | Девятнадцати сельхозтоваропроизводителям оказана государственная поддержка в виде субсидий из федерального и областного бюджетов в размере 27,4 млн. рублей, что в 1,7 раза больше показателя предыдущего года. Набирает темп развитие сельхозкооперации. Один из новых кооперативов занимается реализацией плодоовощной продукции на ярмарках Борисоглебска. Еще один зарегистрирован в селе Танцырей, занимается переработкой яблок. |
| СЦ 2.4 Развитие сферы малого предпринимательства | 50,0 | 100,0 | Представителям малого и среднего бизнеса администрацией городского округа оказывается консультативная, методическая помощь по вопросам, регулирующим отношения в сфере предпринимательской деятельности. В отчетном периоде консультации получили 407 представителей МСБ. Администрацией городского округа оказана муниципальная имущественная поддержка в виде предоставления помещений для ведения бизнеса в аренду на долгосрочной основе 3 субъектам малого предпринимательства. АНО «Борисоглебский центр поддержки предпринимательства» за отчетный период оформлены займы для 7 предпринимателей на общую сумму 11,6 млн. руб. через Фонд развития предпринимательства Воронежской области. Предпринимателям оказано 3,7 тыс. услуг. Микрокредитной компанией Фонд поддержки предпринимательства городского округа выдано 33 микрозайма субъектам МСП на общую сумму 18,4 млн. рублей. С марта 2019 года при активном участии малого предпринимательства реализуется проект «Карта жителя Борисоглебского городского округа». Согласно проекту держатели Карты получили право на получение скидок, добровольно представляемых местными предпринимателями. В проекте участвовало 64 объекта потребительского рынка (22 субъекта малого предпринимательства). |
| СЦ 3. Создание на базе Борисоглебского городского округа культурно-образовательного центра развития северо-востока Воронежской области | 100,0 | 100,0 | Реализация мероприятий запланирована с 2025 года. |
| СЦ 3.1 Развитие и эффективное использование культурно-образовательного и туристического потенциала городского округа | 100,0 | 100,0 | В отчетном году введен в эксплуатацию культурно- досуговый центр в с. Третьяки. Открылась постоянная экспозиция историко-художественного музея «Археология воронежского Прихоперья». В целях организации мобильной многофункциональной зоны отдыха у реки Хопер приобретена понтонная площадка-причал. На территории городского округа продолжает реализовываться проект межмуниципальной сетевой образовательной инфраструктуры подготовки кадров «Школа-техникум (вуз)-предприятие». В 2019 году разработаны промежуточные показатели эффективности реализации данного проекта, реализуется модель профориентационной работы. Сформирована единая база выпускников для всех ведущих предприятий округа. Прошли обучение 29 человек по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Новые подходы и технологии профориентационной работы со школьниками». Профессиональными пробами были охвачены 702 школьника, заключен один трехсторонний договор о целевом обучении. Яркими событийными мероприятиями отчетного года стали 9-й Всероссийский фестиваль детского и молодежного творчества «Россия молодая», который посетили более тысячи участников из 6 регионов страны и VII Всероссийский фестиваль русской словесности и культуры «Во славу Бориса и Глеба», собравший 15 тысяч зрителей. Бюджет фестивалей составил более 2,2 млн.рублей. Второй раз на территории округа прошел академический пленэр «На земле Бориса и Глеба» с участием представителей Российской академии художеств.Всего за год проведено около 4 тысяч мероприятий, в которых приняли участие более 360 тысяч человек. |
| СЦ 3.2 Повышение транспортной доступности городского округа | 100,0 | - |  |